## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曙坪镇马镇村
项目 | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
基础建设“三提升” | 2018年实施水利项目3个（3、6组新建蓄水池各一座，2组新修一座滤水池一座），解决全村饮水问题 | 1.由村主任为村公共基础服务建设项目联络人，负责我村公共服务和基础建设工作的组织领导和矛盾纠纷协调。 2.加强日常监管，定期对在建工程进行安全检查，督促进度，及时上报信息。 3.强化宣传，让老百姓了解项目，关注项目，营造好的项目建设环境 | 计划3月中旬开工，5月底建成完成使用 | 集中安全饮水已开工，分散安全饮水工程已完成设计
| 马镇村通组路维修（七湾子通组路3公里） |  |  | 已开工
两房建设 | 易地搬迁 | 无
| 危房改造一户3人 | 1.由四人工作组负责组织实地鉴定，完成预算。 2.与户主梅均香签订危改协议。 3.做好危改施工期间的服务。 4.在规定时间检查验收。 | 4月底完成主体60%以上，5月20日全部竣工入住。 | 未开工
特色产业培育 | 引导双马农贸公司、古盐道开发有限公司、安得药业、莲花实业等企业在马镇村发展特色产业，有效带动农民增收致富，实现全村农户的产业全覆盖，短期产业以订单蔬菜、高粱、魔芋、苦荞、脱毒洋芋、烤烟和生猪、山羊、土鸡养殖为主，长期产业以林下黄连、养蜂为主。 | 对全村种养殖业进行合理规划，摸底，宣传告知2018年奖补政策 | 9月底 | 完成与古盐道公司流转土地50亩，签订魔芋种植订单30亩，订单蔬菜合同131亩；完成与双马农贸公司签订高粱种植订单200亩；完成与佛爷山马铃薯种植合作社签订脱毒洋芋定案308亩；完成与莲花事业签订苦荞订单200亩；
完成马镇村大蒜种植基地建设，流转土地50亩，完成蒜苗种植，订单签订。
完成马镇村订单脱毒洋芋种植合同签订300亩
完成200亩魔芋种植，苦荞200亩、高粱200亩
完成订单蔬菜合同签订及种植
与安得药业签订林下黄连种植合同，完成新发展林下黄连300亩
生猪饲养达到2000头、羊300只、养蜂800箱、鸡2500只
Note on B18: Administrator:

## Sheet2
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
帮扶部门： | 镇坪县统计局
帮扶村 | 项目 | 目标任务 |  | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
曙坪镇马镇村 | 四支队伍整合 | 统筹整合四支队伍力量，全面完成马镇村脱贫攻坚年度目标任务 |  | 协助村两委完成选举换届工作，进一步明确四支队伍人员，对全村脱贫攻坚各项工作任务责任到人，每周按照镇政府下达的工作内容清单，协助完成每周脱贫攻坚工作。严格按照2018年镇坪县脱贫摘帽时间节点完成各项工作 | 每周一按照镇政府下发的工作内容清单，完成脱贫攻坚工作。 | 确保本村脱贫攻坚各项工作顺利推进
| 部门帮扶工作 | 基础设施建设 | 2018年实施水利项目2个，解决全村饮水问题。2018年新建集中安置点便民桥一座。马镇村通组路维修（七湾子通组路3公里） | 根据镇政府集中安排，包扶部门负责督促进度，争取资金，村上统一实施新修。为基础设施建设提供环境保障。 | 6月底前全面完工 | 抓住脱贫攻坚有利时机，全面完善村上路、电、水、桥等各项基础设施，为全村发展创造有利的外部条件
|  | 重点工作任务 | 村集体经济组织 | 协助完成前期清产核资，人员界定工作。上报镇政府。 | 4月底运营 | 带动全村农户发展产业，力争经济组织盈利
|  |  | 村互助资金协会 | 成立村互助资金协会组织，协调财政投入资金50万元，组织参加县上各项培训，尽快启动并规范运营 | 4月底运营 | 为全村互助资金组织会员提供小额产业贷款，提高发展产业的积极性
|  |  | 协调两房建设 | 协助落实超面积整改工作 | 6月底前
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
帮扶部门： | 镇坪县统计局
帮扶村 | 项目 | 目标任务 |  | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
曙坪镇马镇村 | 重点工作任务 | 帮扶干部办实事 |  | 部门干部“一对一”结对帮扶，负责帮扶贫困户信息核准，思想发动，精准施策，包联帮扶，过程记录、表册档案完善等。 | 全年 | 解决群众困难，帮助贫困户尽力发展
|  | “3.8”节日活动 |  | 由部门牵头，在马镇村举办庆三八活动，扶贫扶志，宣传2018年奖补政策 | 2018-03-08 | 带动贫困户发展产业情绪
|  | 年度帮扶措施 |  | 通过完善全村基础设施、宣传奖补措施，提高群众发展产业的积极性，严格按照一对一帮扶措施完成年度帮扶计划 | 全年 | 确保脱贫攻坚工作的顺利开展，及巩固提升
|  | 环境卫生整治 |  | 各包扶干部负责所包贫困户及周边农户的家庭环境卫生 | 全年 | 保持卫生整洁，物品摆放有序
|  | 协助特色产业发展 |  | 对照户脱贫5条标准，确保马镇村52户88人全部脱贫；巩固提升马镇村131户416人脱贫成果，确保不返贫；引导双马农贸公司、古盐道开发有限公司、安得药业等企业在马镇村发展特色产业，有效带动农民增收致富 |  | 确保产业发展顺利进行，签订订单合同有效的为贫困户增加收入
|  | 群众认可度 |  | 干部为包扶户宣传政策、落实帮扶措施，帮扶部门在村为贫困群众办实事，提高群众认可度 | 全年 | 贫困发生率3%以下，错退率及漏评率2%以下，群众认可度达95%以上
Note on C25: lenovo: