## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曙坪镇双坪村
序号 | 项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
一 | 基础设施“三提升” |  | 一、二、三组安全饮水项目，新建截流坝三座，滤池三座，蓄水池20立方米三座，铺设管网3000米。 | 完成建设项目的征地、矛盾协调等前期工作，全程保障项目施工环境 | 2018年6月30日前完成 | 已完成设计
|  |  | 双坪村低压线路工程，新建0.4千伏线路1.66千米。 |  |  | 完成招投标
二 | 两房建设 | 易地搬迁 | 无
|  | 危房改造 | 无
三 | 特色产业培育 |  | 提升带动贫困户发展产业能力，完善利益联接机制，实现产业覆盖到户、措施精准到户、技术培训到人 | 一是明确新型经营主体带动责任，完善利益链接机制。 香港立清智涵公司终止玫瑰45亩。在集中安置社区建设社区工厂1个，带动20个贫困劳动力转移。二是加大技术培训指导力度，提高产业脱贫能力。三是夯实帮扶责任，明确帮扶措施目标。 | 2018年9月底完成 | 完成与香港立清智涵公司土地流转45亩。社区工厂建设已完成土地平整