## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：桃元村
序号 | 项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
一 | 基础设施“三提升” |  | 2018 年实施水利项目 3个，解决全村人口饮 水问题。 | 一是由村三委为村公共基础服务建设项目联络人，负责我村公共服务和基础设施建设工作的组织领导和矛盾纠纷协调。二是加强日常监管，定期对在建工程进行安全检查，督促进度，及时上报信息。三是强化宣传，让老百姓了解项目，关注项目，营造好的 项目建设环境。 | 3 月 25 日前完成项目设计、预算等前期手续，4 月10日前全部开工建设，6 月 30 日全部竣工。 | 跳鱼沟大型饮水工程已开工建 设；三、七组饮水工程还在修改设计。
|  |  | 镇坪县曙坪镇桃元村３组4G补盲工程（由部门实施） |  |  | 已开工
|  |  | 桃园村低压线路工程2个 |  |  | 已完成招投标
二 | 两房建设 | 易地搬迁 | 2017-2018 年度任务为 9 户26人，其中分散3户7人，集中安置 6 户 19人 | 一是夯实责任，成立易地搬迁工作组，对工程质量的监督，协调实施过程中的相关矛盾，按照程序组织验收项目及安置房屋。二是及时兑现补助，入住一户验收一户、上报一户，足额及时将补助资金发放到位，确保搬迁不举债。三是加强宣传，结合脱贫攻坚入户讲解搬迁政策，通过微信短信等平台宣传搬迁政策，提高政策知晓率，提升搬迁认可度。 | 易地搬迁3月30日前全面开工；6月30日前所有搬迁房屋全部达到入住条件；全部入住。 | 集中安置已经动工建设三通一平；分散安置1户3人已经入住，2户4人正在砌基脚。
|  | 危房改造 | 2018 年度危旧房改造 任务 5 户13人 |  | 危旧房改造3月20日前完成认定、设 计并开工建设，5 月 30 日前全部改造完成。 | 5户危旧房改造对象已全部完成认定及改造设计，2户已动工改造，屋顶翻盖完成；3户正在准备材料。
三 | 特色产业培育 |  | 新培育壮大经营主体 2 家，提升带动贫困户发展产业能力，完善利益联接机制，实现产业覆盖到户、措施精准到户、技术培训到人，助推全村2018 年拟产业脱贫33 户，每户至少参与发展 1 项长期产业，1-2 项短期产业。 | 一是明确新型经营主体带动责 任，完善利益链接机制。 二是加大技术培训指导力度，提高产业脱贫能力。三是夯实帮扶责任， 明确帮扶措施目标。 | 9 月底完成 | 一是培育本村高山源种养殖农民专业合作社，与贫困户签订订单土豆种植，高于市场价回收，40户贫困户已经与合作社签订合同；本村民泰蜜蜂养殖农民合作社与10户贫困户签订养殖协议，每户发展蜜蜂10箱以上。二是引进镇坪秦盛源药业有限公司，租赁40亩土地建设珍稀中药重楼种源基地，发展中药材种植，目前已经启动建设，2年后种苗育出，预计带动本村一半农户发展。三是依托麻柳坝花仙谷建设，带动劳务经济，年实现500人就业。前期鲜花种植已经完成。