## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曙坪镇兴隆村
序号 | 项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
一 | 基础设施“三提升” |  | 曙坪镇兴隆村安全饮水工程：分2处取水，2片供水，在原水源地进行改造新建、建2处快滤池、2座10方水池，1539米DN40PE配水管 | 涉及基础设施建设方面：从4月1日至4月10日，由镇政府及财政局主要领导负责，对接项目资金及招标事宜；由村四只力量负责对建设前的协调、征地准备工作。后续按照招投标/发包情况，及时组织实施。 涉及网、电入户方面：由镇政府及县财政局负责，与县文旅广电局及县电信局衔接，安排光纤入户线路安装及“户户通”广播电视接受设备采购发放工作 | 2018.4.1--4.10对接项目资金及前期准备工作； 2018.4月11日至6月10日项目施工； 2018年6月11日至6月30日组织验收。 | 已经完成相关道路征地前期工作，现已开工
|  |  | 曙坪镇兴隆村安全饮水工程：管网延伸PEΦ40mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长1100米 |  |  | 已经完成设计工作
|  |  | 兴隆村产业路：产业路1公里（2017-2018） |  |  | 已完成道路主体硬化工作
|  |  | 兴隆村1.3.6组道路维修：修复道路600米。 |  |  | 项目发包准备中
|  |  | 兴隆坡道路硬化：路面硬化1.3千米 |  |  | 县交通局组织招投标中
|  |  | 曙坪镇兴隆村小趟防洪堤工程：曙坪镇兴隆村小趟新修堤防156m，加高堤防63m。 |  |  | 县水利局组织招投标中
|  |  | 镇坪县曙坪镇兴隆村大板溪宽带FTTH工程：光纤入户补盲 |  |  | 县电信公司协调采购设备中
二 | 两房建设 | 易地搬迁 | 完成分散安置3户，集中安置8户，促使贫困户住房安全指标达标 | 一是夯实责任，成立易地搬迁工作组，对工程质量的监督，协调实施过程中的相关矛盾，按照程序组织验收项目及安置房屋；二是及时兑现补助，入住一户验收一户、上报一户，足额及时将补助资金发放到位，确保搬迁不举债；三是加强宣传，结合脱贫攻坚入户讲解搬迁政策，通过微信、短信等平台宣传搬迁政策，提高政策知晓率，提升搬迁认可度。 | 集中安置： 2018.4.30完成集中安置主体工程建设，5月30完成附属设施建设，6月竣工入住； 分散安置： 2018年4月初全面动工，至5月下旬完成主体建设及装修，6月验收入住。 | 集中安置住房主体已完工； 分散安置户罗良国已开始砌墙；谢德金开挖地基；李苏美完成材料准备及选址。
|  | 危房改造 | 完成危房改造，解决安全住房3户，促进贫困户住房安全达标 |  | 2018.4.1--4.10完成基础建设材料准备；4月10日-5月20日全面完成危改施工及验收 | 危房改造户陈乐华D级危房拆除重建墙体已完成，罗良培、罗良能C及危房改造材料已准备齐全，施工队设计推进中。
三 | 特色产业培育 |  | 订单产业：对有劳动能力且未外出的家庭动员发展种养殖产业，并实行订单收购，实现产业全覆盖； 特色产业：按照“门前一亩菜、屋后一群鸡”的模式动员贫困户发展种养殖产业，预计带动30余户发展林下养殖。 | 订单工作已全面完成，覆盖所有产业脱贫户； 特色产业工作：拟于4月下旬召开现场会，动员全村开展蔬菜种植及林下养鸡特色产业，由进驻的“4S生态农场”带动贫困户种植甘蓝、萝卜、大蒜、魔芋等蔬菜，同时由农户建设林下养鸡圈舍，由帮扶部门及镇政府按照的进行奖补，并免费发放鸡苗 | 2018年4月1日前完成订单签订； 2018年4月25召开村民现场观摩会，动员发展林下养鸡，5月全面开始建设，6月发放鸡苗 | 订单产业：完成蔬菜订单30户，涉及84人；生猪订单15户42人；马铃薯订单9户34人；蜂蜜订单7户24人； 特色产业：已建成林下养鸡示范圈舍2户。