## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：桃元村
序号 | 项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
一 | 基础设施“三提升” |  | 2017年续建旅游扶贫试点村配套设施建设（旅游村过境路） | 一是由村三委为村公共基础服务建设项目联络人，负责我村公共服务和基础设施建设工作的组织领导和矛盾纠纷协调。二是加强日常监管，定期对在建工程进行安全检查，督促进度，及时上报信息。三是强化宣传，让老百姓了解项目，关注项目，营造好的 项目建设环境。 | 3 月 25 日前完成项目设计、预算等前期手续，4 月10日前全部开工建设，6 月 30 日全部竣工。 | 正在进行规划调整
|  |  | 曙坪镇阳安村一、二、四组安全饮水工程（由部门实施） |  |  | 已完成设计
|  |  | 阳安低压线路工程 |  |  | 已完成招投标
二 | 两房建设 | 易地搬迁 | 无 | 一是夯实责任，成立阳安村危房改造委员会，对危改户进行公示。二是入户签订施工合同，参照2017年标准协助危改户做好预算清单。三督促危改户安全施工，保障住房安全。
|  | 危房改造 | 2018 年度危旧房改造 任务2 户6人 |  | 危旧房改造4月1日前完成认定、设计并开工建设，5月30日前全部改造完成 | 2户危旧房改造对象已全部完成认定及改造设计，1户正在动工，1户正在准备材料。
三 | 特色产业培育 |  | 完善村境内企业发展利益联接机制，实现产业覆盖到户，助推全村2018年20户贫困户发展，每户至少参与发展1项长期产业，1-2项短期产业。 | 一是明确新型经营主体带动责任，完善利益链接机制。 普欣药业种植药材500亩。蜂牧场中蜂养殖基地与农户签订蜂蜜订单；飞渡河黄安坝旅游开发有限公司与农户签订农副产品收购协议。二是加大技术培训指导力度，提高产业脱贫能力。三是夯实帮扶责任，明确帮扶措施目标。 | 9 月底完成 | 目前完成普欣药业土地流转52.5亩，林地流转26.25亩，蜂牧场中蜂养殖基地与飞渡河黄安坝旅游开发有限公司已经分别与7户、13户贫困户签订了农副产品订单收购协议。