## Sheet1
战斗村2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曙坪镇战斗村
序号 | 项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
一 | 基础设施“三提升” |  | 战斗一组饮水工程。受益群众297人，127户。 | 一是加强统筹协调，由村两委会牵头，驻村工作队配合，搞好项目占地、矛盾协调；二是由村两委会负责，督促开工进度和质量，解决项目建设过程中遇到的困难和问题；三是由驻村工作队和第一书记负责，搞好项目建设宣传和各种资料收集。 | 2018年6月30日前 | 已开工，开始管道铺设工作。
|  |  | 战斗村低压线路工程 |  |  | 已完成招投标
|  |  | 战斗五组1.2公里产业路硬化。 |  |  | 已开工，已经完成路面基础工作。
二 | 两房建设 | 易地搬迁 | 集中安置7户29人：分别是朱才林3人、张金学一人、周术一6人、石光兵7人、王文明5人、廖相富3人、王大财4人。 | 一是夯实责任，成立易地搬迁工作组，对工程质量的监督，协调实施过程中的相关矛盾，按照程序组织验收项目及安置房屋；二是及时兑现补助，入住一户验收一户、上报一户，足额及时将补助资金发放到位，确保搬迁不举债；三是加强宣传，结合脱贫攻坚入户讲解搬迁政策，通过微信、短信等平台宣传搬迁政策，提高政策知晓率，提升搬迁认可度。 | 2018年6月30日前 | 主体工程已完工。
|  | 危房改造 | 2018年危房改造共5户7人，分别是：余吉富1人、李本贵1人、邱维三3人、张倩倩1人、周国艳1人。 | 包户干部与贫困户制定危房改造方案，签订委托协议，村委会负责联系施工方与农户签订合同，统一购买建筑材料。 | 2018年5月30日前 | 已开工
三 | 特色产业培育 |  | 出台产业奖扶办法 | 落实镇产业奖扶办法，确保户尽人知。 | 2018-01-20 | 干部已入户宣传奖补办法
|  |  | 提升带动贫困户发展产业能力，完善利益联接机制，实现产业覆盖到户、措施精准到户、技术培训到人，助推全村2018 年拟产业脱贫14 户，每户至少参与发展 1 项长期产业，1-2 项短期产业。 | 一是明确新型经营主体带动责任，完善利益链接机制。 二是加大技术培训指导力度，提高产业脱贫能力。三是夯实帮扶责任，明确帮扶措施目标。 | 2018年9月底 | 完成与镇坪县永康农业公司签订订单农业种植辣椒15亩、黄豆80亩、大蒜20亩，完成与镇坪县硒源食品有限公司签订订单农业种植洋芋200亩，与镇坪县金洲坝畜禽养殖专业合作社发展生猪养殖，带动贫困户20户61人。 与汉江花木有限公司已签订梅花树种植订单协议，组织贫困户参加种植技术培训。并组织贫困劳动力转移就业28人次。