## Sheet1
中坝村2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曙坪镇中坝村
序号 | 项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
一 | 基础设施“三提升” |  | 新建中坝村取水口、输水管道1200m、小型净水厂、配水管道2540m。 | 协调做好征地、征林工作。对接相关部门尽快实施，督促入驻企业工程进度，保障工程质量及安全生产。 | 2018年6月30日前 | 已开工
|  |  | 新建中坝村一、二组截流坝两座，蓄水池10m³两座，管网延伸1600米。 |  |  | 工程已完成设计，正在进行公开招投标过程中。
|  |  | 新建五组通组联户砂石路1公里；三、四组新建路基400米，硬化道路600米。涉及人口325人。 |  |  | 五组联户路已开工并完成了毛路基础贯通工作；三组新建路基400米已完成征地、征林工作，项目已启动毛路开挖；四组新建并硬化道路600米已完成征地协调工作，待启动中。
|  |  | 新建中坝村4G基站补盲工程2处 |  |  | 已开工
|  |  | 新建中坝村低压线路0.92㎞ |  |  | 已完成招投标
二 | 两房建设 | 易地搬迁 | 易地搬迁集中安置户（产权房）4户10人，分别是王青龙2人、黄永祥2人、龙大林4人、杨桂洪2人；易地搬迁集中安置交钥匙房2户3人，分别是汪建德1人、向全芝2人；易地搬迁分散安置户3户8人，分别是杨桂芝2人、郭登俊2人、胡佳平4人； | 对接曙坪镇政府尽快实施易地搬迁集中安置点建房进度，督促相关人员按时入住；针对分散安置户经常入户控制“三条红线”，督促帮扶干部到户督促工程进度按时完工并入住。 | 2018年6月30日前 | 集中安置点正在主体施工中；分散安置户胡佳平已完成房基圈梁建设，杨桂芝已完成房基圈梁建设，郭登俊已经完成主体建设。
|  | 危房改造 | 危房改造5户14人，分别是王吉才1人、王申坤3人、向下斌2人、贺佳兴3人、范世友5人。 | 村四人工作组、包户干部与贫困户制定危房改造方案。针对统改对象向下斌、贺佳兴、范世友3户签订委托协议，村委会负责联系施工方与农户签订合同，统一购买建筑材料，并按照危改标准督促施工进度及质量，抓好安全生产；针对自改户王吉才、王申坤2户，按照危改标准督促工程进度并抓好安全生产。 | 2018年5月30日前 | 统改3户已完成了危改方案、签订了委托协议、村委会已联系施工方入户进行项目施工；自改2户已完成工程进度百分之五十。
三 | 特色产业培育 |  | 出台产业奖扶办法 | 宣传曙坪镇产业奖扶办法 | 2018年2月20日前 | 已制定镇级产业奖补办法，村四人工作组已到组开会、帮扶干部入户宣传奖补办法。
|  |  | 提升带动贫困户发展产业能力，完善利益联接机制，实现产业覆盖到户、措施精准到户、技术培训到人，每户至少参与发展 1 项长期产业，1-2 项短期产业。 | 一是明确新型经营主体带动责 任，完善利益链接机制。 二是加大技术培训指导力度，提高产业脱贫能力。三是夯实帮扶责任，明确帮扶措施目标。 | 9月30日前 | 完成与南江源生态农业发展有限公司在中坝村建立菊花种植基地与贫困户签订土地租赁协议30亩，并签订劳务用工协议。完成与永康农业科技开发有限公司签订订单种植黄豆27亩、辣椒种植12亩、生猪养殖34头。完成与镇坪县硒薯农业开发农民专业合作社签订订单种植洋芋200亩，为签约贫困户免费提供有机肥100斤。完成与睿丰山庄签订时令蔬菜种植12亩，土鸡养殖30只
|  |  | 成立村股份经济合作社 | 根据镇方案完成合作社组建 |  | 合作社已注册成立
|  |  | 村互助资金协会建设 | 建立村级互助资金协会，做到“五有”、“五统一”、“五规范” |  | 已完成开户，下一步规范化运营,进行放贷。