## Sheet1
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
帮扶部门：县委宣传部
项目 | 目标任务 |  |  | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
四支队伍整合 | 统筹整合四支队伍力量，全面完成桃元村脱贫攻坚年度目标任务 |  |  | 进一步明确四支队伍人员，对全村脱贫攻坚各项工作任务责任到人。 | 1月10前 | 四支队伍力量整合到位
部门帮扶工作 | 基础设施建设 | 桃元村整村安全饮水工程、三、七组安全饮水工程（一期涉农资金整合项目） |  | 水利局负责项目发包，镇政府负责安排，村三委负责项目外围环境保障，帮扶部门负责督促进度 | 6月底前全面完工 | 安全饮水工程已开工建设；
|  | 桃元村标准化卫生室 |  | 镇政府、主管部门负责安排项目，包扶部门负责督促进度 | 6月底前全面完成 | 村卫生室设计完成，场地选址协调到位。
| 重点工作任务 | 村集体经济组织 |  | 成立集体经济合作社，选准合作社运营方式。 | 3月底前完善所有前期程序，完成办证组建。 | 已完成合作社组建，选定经营方式
|  | 村互助资金协会 |  | 成立村互助资金组织，协调财政投入资金50万元，村民自愿入股，组织协会运营者参加县上各项培训，尽快启动并规范运营 | 3月中旬开始运营 | 3月20日前启动运营。村民积极入股
|  | 协调两房建设 |  | 全村9户26人全部搬迁入住新房（主体全部完工），5户危房改造全部完工 | 6月底前完成 | 集中安置启动三通一平，分散安置1户入住，2户正在建设；5户危改全部 动工
部门帮扶工作 | 重点工作任务 | 三率一度 | 为包扶户办实事 | 各包扶干部要随时掌握所包贫困户的家庭情况，及时解决包扶过程中遇到的实际困难和难题。 | 全年 | 包户干部尽职尽责，帮助贫困户落实帮扶措施，解决实际困难，用心用情，群众满意度不断提升。
|  |  | 爱心超市 | 新建或利用现有超市，在我村建立爱心超市，利用苏陕合作五星街道帮扶资金，建立完善的积分及换取商品制度与督查机制，使爱心超市顺利运营。 | 4月底前 | 完成超市业主培训
|  |  | 产业发展 | 与企业签订订单协议，发展土豆、苦荞种植、生猪、蜜蜂养殖。 | 3月底前 | 1、40户贫困户与高山源种养殖农民专业合作社签订土豆种植协议，10户贫困户与民泰蜜蜂养殖农民专业合作社签订蜜蜂养殖合作协议。
|  |  |  | 引进企业，发展中药材种植。 |  | 2、代安河重楼种源基地启动建设，宣传部出资10万元租赁土地40亩用于重楼种苗基地建设。
|  |  |  | 贫困户在本地企业务工。 |  | 3、桃园花仙谷、代安重楼基地和鸿利板材企业解决了本村劳动力就业务工问题。
|  |  | 环境卫生整治 | 各包扶干部负责所包扶贫困户及周边非贫困户家庭环境卫生。 | 4月底前完成第一阶段整治 | 启动整村环境卫生提升工作。
|  |  | 群众认可度 | 干部为包扶户宣传政策、落实帮扶措施,入户宣传脱贫政策及帮扶部门在桃园村所做的各项工作，提高群众认可度。三率达标按村年度规划统一实施。 | 9月底前 | 贫困发生率3%以下，错退率及漏评率2%以下，群众认可度90%以上。