## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
帮扶单位：县安监局
项目 | 目标任务 |  |  | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
四支 队伍 整合 | 统筹整合四支队伍力量，全面完成中坝村脱贫攻坚年度目标任务 |  |  | 进一步明确四支队伍人员，对全村脱贫攻坚各项工作任务责任到人，实行对各包扶干部每周下发任务清单，每周进行督查，对清单任务完成情况及存在的问题进行通报并限期整改. | 每月 | 确保本村脱贫攻坚各项工作顺利推进
部门帮扶工作 | 基础设施建设 | 投资20万元新建五组产业砂石路350米，投资18万元联通三、四组联户道路硬化600米、修建路基400米。 |  | 包扶部门负责督促施工进度。 | 6月底前完成 | 解决三、四组联户路110户266人出行问题。五组产业砂石路350米。
| 重点工作任务 | 成立集体经济组织 |  | 成立村股份经济合作社，通过清产核资、成员身份界定，将村、组集体资产、公益林补偿款股份量化到户到人，实现“资源变资产、资金变股金、农民变股东”。 | 4月底前完善所有前期程序，3月底前已完成办证 | 坚持村集体所有，让农民成为集体资产的主人，在这基础上利用好集体资产带动广大股民实现创业增收
|  | 互助资金协会 |  | 成立中坝村互助资金组织，协调财政投入资金50万元，组织参加线上各项培训，尽快启动并规范运营。 | 4月初开始运营 | 为全村互助资金组织会员提高产业发展的积极性，提供资金保障
|  | 易地搬迁 |  | 中坝村集中安置贫困户4户7人，分散安置4户10人。 | 预计6月底前入住 | 解决中坝村无房户安居入住问题
|  | 危房改造 |  | 中坝村危房改造5户14人。 | 4月底前 | 全面解决中坝村危房贫困户问题
部门帮扶工作 | 重点工作任务 | 三率一度 | 为包扶户办实事 | 各包扶干部要随时掌握所包贫困户的家庭情况，及时解决包扶过程中遇到的实际困难和难题。 | 全年 | 解群众之所需、所难
|  |  | 年度帮扶措施 | 通过全面完善全村基础设施、制订切实可行的产业奖补办法，提高全村农户发展产业积极性；每月至少入户2次以上，严格按“一对一”帮扶措施完成年度帮扶计划。 | 9月底前 | 确保年度帮扶措施全面完成，顺利脱贫及巩固提升
|  |  | 环境卫生整治 | 各包扶干部负责所包扶贫困户及周边非贫困户家庭环境卫生。 | 全年 | 保持卫生整洁，物品摆放有序
|  |  | 群众认可度 | 帮扶干部要结合新民风建设积极宣传扶贫政策，激发内生动力，积极办村民实事，提高认可度。 | 9月底前 | 保证贫困发生率在3%以下，错退率及漏评率在2%以下，群众认可度达90%以上（我村要求达95%以上）