## Sheet1
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曾家镇宏伟村
序号 | 项目 | 工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
1 | 基础设施“三提升” | 对照村脱贫7项标准，宏伟村无交通水利、电力三提升项目 | 无 | 无 | 无 | 无
2 | 两房建设 | 易地搬迁 | 分散安置1户1人 | 实行清单推进，落实责任，严格纪律，督察问责。每周一由第一书记下发清单，落实责任；每周五由责任队长牵头统计完成情况，未完成报镇纪委备案。 | 2018-04-30 | 目前已完成房屋主体结构建设
|  | 危房改造 | 4户14人 | 实行清单推进，落实责任，严格纪律，督察问责。每周一由第一书记下发清单，落实责任；每周五由责任队长牵头统计完成情况，未完成报镇纪委备案。 | 2018-04-30 | 目前1户已经竣工并入住，另外3户均已开工
3 | 特色产业培育 | 实行种养、长短相结合 | 种植以花椒、魔芋为主，养殖以鸡、猪传统产业为主 | 实行清单推进，落实责任，严格纪律，督察问责。每周一由第一书记下发清单，落实责任；每周五由责任队长牵头统计完成情况，未完成报镇纪委备案。贫困户每家养2斤左右30只鸡，2头生猪，1头母猪。有土地贫困户家家有花椒产业 | 2018-04-30 | 目前养鸡500只，猪300条，母猪20条