## Sheet1
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曾家镇洪阳村
序号 | 项目 | 工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
1 | 基础设施“三提升” | 1、新建曾家镇洪阳村一、二、三、四组分散供水工程 2、新修洪阳村产业路 3、新建洪阳村便民桥 4、硬化洪阳村四组通组路 | 1、新建取水口、截流坝三座、清水池五座、PE管Φ40mm100米、Φ25m6720米 2、新修产业路2公里 3、便民桥1座18延米 4、硬化通组公路1KM. | “四人工作组”及时与相关部门加强对接，督促推进项目建设，保证施工外围环境。 | 2018.6.20 | 1、分散供水基本完成； 2、已完成形象进度90%； 3、已完成项目设计； 4、已完成项目设计。
2 | 两房建设 | 易地搬迁 | 异地搬迁集中安置5户，做好政策宣传，确定搬迁对象，审核上报，与异地搬迁对象签订三项协议，督促及时入住等工作，住房施工建设由镇搬迁办统一实施。 | 由镇包村干部王运宏具体牵头负责，“四人工作组”配合，按镇搬迁办要求，按时间节点推进。 | 2018.6.30 | 按照镇统一统筹推进
|  | 危房改造 | 危房改造2户，做好危房改造政策宣传，确定危改对象，审核上报，制定危改方案，签订改造协议，确定施工方，按照要求实施建设，检查验收并督促入住。 | 由镇包村干部王运宏具体牵头负责，“四人工作组”配合，按县危改办要求，确定方案，与施工方签订协议，明确改造标准、时间等要求，定期督促危改进度。 | 2018.5.10 | 已开工建设
3 | 特色产业培育 | 养殖乌鸡、生猪； 种植魔芋、核桃； 栽种茶叶200亩。 | 养殖乌鸡2万只；养殖生猪1000头；种植魔芋1000亩；栽种核桃2000亩。 | 1、乌鸡养殖，加强与永顺乌鸡养殖合作社的对接，保证发放鸡苗的质量和数量，做好技能培训，科学管理跟踪服务等； 2、生猪养殖，做好科学养殖、技能培训等； 3、种植魔芋、栽种核桃、茶叶，提供种苗购买渠道，协调核桃树亩、肥料发放等，定期进行种植技能培训，督导科学发展等。 | 2018.9.30 | 目前养殖乌鸡6000只，合作社、大户正在大量孵化鸡苗，生猪已养500头，魔芋已种植750亩，已栽种核桃1900亩；组织开展产业技能培训两次。