## Sheet1
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曾家镇花坪村
序号 | 项目 | 工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
1 | 基础设施“三提升” | 水电路 | 电：农网改造覆盖率达100%；水：安全饮水饮用水覆盖率达100%；路：村通沥青或水泥路，组通砂石路。 | 电：完成农网改造全覆盖；水：修建修建3处小型饮水工程。 路：村通沥青或水泥路，组通砂石路，保证道路畅通。 | 2018.09.30 | 电：已完成农网改造项目；水：安全饮用水工程已进入设计阶段。路：村组已通水泥路，三组产业路已进入设计阶段。
2 | 两房建设 | 易地搬迁 | 集中安置6户17人 | 1、与镇对接上报和顺家园（阳河口）集中安置房名单。2、同搬迁户签订三项协议。 | 2018.3.30 | 已完成
|  | 危房改造 | 无 | 0 | 0 | 0
3 | 特色产业培育 | 道地中药材产业及中华蜂产业链 | 发展道地中药材种植产业；培育中华蜂合作社，以订单发展形式向上发展中华蜂种源产业，向下拓展蜂蜜销售渠道。 | 1、以康青公司为依托，发展道地中药材种植产业链，多种方式嵌入贫困户，带动贫困户增收；2、培育合作社，采取订单方式发展中华蜂种源产业，并拓展蜂蜜销售渠道。 | 2018.9.30 | 1、公司已完成药材种植300亩，带动贫困户50户，合作社已经发展社员48个，年销售蜂种1000箱，销售蜂蜜10吨。