## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：金坪村委会
序号 | 项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
一 | 基础设施“三提升” |  | 1、七组道路路面硬化建设工程 | 配合镇项目办，保障施工环境 |  | 由曾家镇项目办组织实施。
|  |  | 2、十组产业路建设工程 | 配合镇项目办，保障施工环境 |  | 由曾家镇项目办组织实施。
|  |  | 3、五、六组通组道路建设工程 | 监督施工质量，保障施工环境 | 6月底完成 | 1.5公里毛路已打通，正在砌石头坎子，预计六月底能全面完工
|  |  | 4、金坪村饮水工程。 | 加快工程进度，保障施工环境。 | 5月底完成 | 此项工程正在实施之中，预计五月底全面完工。
二 | 两房建设 | 异地搬迁 | 2018年度任务为18户66人，其中集中安置14户52人，分散安置4户14人。 | 一是夯实责任，对工程质量的监督，协调实施过程中的相关矛盾。二是及时兑现补助，入住一户验收一户，足额及时将补助资金发放到位，确保搬迁不举债。三是加强宣传，结合脱贫攻坚入户讲解搬迁政策，通过微信、短信等平台宣传搬迁政策，提高政策知晓率，提升搬迁认可度。 | 2018年6月底全部搬迁入住 | 1、2018年金坪村分散安置4户14人，严格按政策控制建房面积。目前已有2户已动工，正在砌墙；另2户正在准备建筑材料，此项工作预计6月底前全部竣工。 2、集中安置抓协调。2018年金坪村集中安置14户52人，按进度协调镇政府做好安置对象如期入住工作。
|  | 危房改造 | 2018年任务13户27人 |  | 5月底前全部竣工 | 2018年金坪村危房改造13户27人，目前已有5户完成危改工作，剩余户已完成工程预算，此项工作预计5月底前全部竣工。
三 | 特色产业培育 |  | 以村为单位推广“企业+合作社+贫困户”产业发展模式，成立村集体经济组织合作社以及互助资金协会，加快产业扶持力度。 | 一是结合我村产业现状、企业带动情况、脱贫户自我发展意愿，紧紧围绕“党支部+X+贫困户”模式，全力推进“一村一企一产业”发展模式。二是提供资金保障，通过小额创业贴息贷款、扶贫贷款贴息等方式解决贫困户产业发展资金短缺的问题；三是加大技术培训指导力度，提高产业脱贫能力；四是夯实帮扶责任，明确帮扶措施目标。 | 9月底完成 | 1、金坪村黄花基地建设，种植黄花100亩，带动贫困户40人实现就业增收，目前土地流转协议已签订，正在签订用工协议。 2.菊花基地建设。建设菊花基地100亩，目前土地流转工作已结束，目前正在进行土地翻动工作。可带动贫困户50人实现增收。