## Sheet1
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曾家镇琉璃村
序号 | 项目 | 工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
1 | 基础设施“三提升” | 基础设施建设 | 1、建设小型净水厂一个，配水管道2100米， 2、修复道路500米。 | 建设小型净水厂一个，配水管道2100米，由水利局同意组织实施，修复道路500米交通局统一组织实施。 | 2018.6.30 | 小型净水厂目前已动工，道路修复带交通部门实施。
2 | 两房建设 | 易地搬迁 | 易地搬迁8户30人：分散安置2户4人，集中安置6户24人 | 琉璃村易地扶贫搬迁对象8户30人，严格按照“三条红线”和三项协议落实易地扶贫搬迁，其中集中安置6户24人在和顺家园D区，分散安置2户4人（吴波有村委会找施工队建设，吴绪琪自建），计划2018年6月底建成搬迁入住 | 2018.6.30 | 分散安置：吴波、吴绪琪主体正在建中；集中安置：
|  | 危房改造 | 危房改造：6户8人 | 2018年3月前邀请县住建局技术人员、政府专干，干部，实地查看坚定房屋危房等级，制定改造方案，其中蔡发军、蔡发强、由第一书记金少森指导把关，找施工队危改，任立清、杨传彩、何成双、陈纪贤由各自帮扶人指导把关，目前都已动工。 | 2018.5.30 | 所有户都已动工改造
3 | 特色产业培育 |  | 型经营主体带动贫困户 | 镇坪县万顺生猪养猪合作社建设酒厂，让贫困户通过种植高粱，务工等方式增收，目前全村与合作社签订种植高粱合同46亩。 | 2018.10.31 | 已签订合同，合作社提供种子种植。