## Sheet1
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曾家镇青台村
序号 | 项目 | 工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
1 | 基础设施“三提升” | 饮水净化工程、新修村道400米 | 全村饮水净化工程四处，村道建设1处400米 | 督促施工进度 | 3.31 | 已完成部分饮水工程征地、三组完成挖渠；道路用地已达成初步协议
2 | 两房建设 | 易地搬迁 | 易地搬迁13户40人；集中安置12户38人、分散安置1户2人 | 督促施工进度 | 3.31 | 分散安置1户已完成“三通一坪”；集中安置已入住1户2人，在建12户38人。
|  | 危房改造 | 实施危房改造13户25人 | 督促施工进度 | 3.31 | 已完成8户，在建3户，未动工2户
3 | 特色产业培育 | 实现全村建档立卡贫困户产业覆盖达到80%，实现产业增收达到50% | 实现全村建档立卡贫困户产业覆盖达到80%，实现产业增收达到50% | 督促落实 | 3.31 | 已于贫困户签订高粱27亩、乌鸡700羽、水稻90亩（已完成租地并与农户签订协议，现全部育秧完成准备栽种）、生猪143头、采摘园用地40亩已于农户签订协议，完成租地。