## Sheet1
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曾家镇桃花村
序号 | 项目 | 工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
1 | 基础设施“三提升” | 水电路 | 电：农网改造覆盖率达100%；水：安全饮水饮用水覆盖率达100%；路：村通沥青或水泥路，组通砂石路。 | 电：完成农网改造全覆盖；水：修建饮用水净化池，选好修建地点；维修全村饮用水破损管道。 路：村通沥青或水泥路，组通砂石路，保证道路畅通。 | 2016.09.30 | 电：已完成农网改造项目；水：安全饮用水净化池修建地点已经选定，土地已征用，设计已完成。路：村已通水泥路，组已通砂石路，二组道路塌方待镇统一安排开工实施，其他组道路畅通。
2 | 两房建设 | 易地搬迁 | 集中安置2户8人 | 1、与镇对接上报和顺家园（阳河口）集中安置房名单。2、同搬迁户签订三项协议。 | 2018-03-31 | 已完成
|  | 危房改造 | 无 | 0 | 0 | 0
3 | 特色产业培育 | 菊花产业 | 建设菊花种植烘干厂房；组建菊花专业种植合作社。 | 1、全村摸排符合菊花种植要求的地块，同农户签订菊花种植合同，农户自己不愿种植的同农户签订土地流转合同，将土地流转至菊花种植合作社；2、积极同农户协商，将菊花种植企业烘干厂房、菊花育苗基地及种植示范基地需要的土地进行流转。 | 2018-03-31 | 1、菊花专业种植合作社流转菊花种植土地35亩；2、已签订厂房建设用地10.83亩；为企业签订育苗基地17.83亩；企业示范用地20亩。