## Sheet2
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曾家镇五星村
序号 | 项目 | 工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
1 | 基础设施“三提升 | 五星村水、电、路、通讯提升工作 | 水：一、3、4组集中安全饮水工程提升。二、1、2、3组分散安全饮水工程提升。 | 协调水利部门、施工单位，贫困户加快工程建设进度。 | 2018-06-30 | 已开始建设中
|  |  | 电、通讯：新建通信基站一座覆盖2、3组，通讯工程提升。 | 协调通信、电力部门、施工单位，加快工程勘测、建设进度。 | 10月 | 正在勘测塔基位置
|  |  | 路：新修村级产业路1公里。 | 协调公路、交通部门、施工单位，加快工程规划、建设进度。 | 2018-06-30 | 规划中
2 | 两房建设 | 易地搬迁 | 秦大南、曾涛、李建学三人搬迁至阳河口集中安置点 | 协调镇搬迁办加快阳河口安置点工程建设进度，按时按点搬迁入住。 | 2018-09-30 | 按时搬迁入住
|  | 危房改造 | 无 | 无 | 无 | 无
3 | 特色产业培育 | 1、镇坪县马铃薯产业发展有限公司 2、陕西盛达原生态科技农业开发有限公司 3、安康腾展农业发展有限公司4、五星村乌鸡作社（残疾人） | 落实企业+合作社+贫困户模式，与贫困户签订订单协议，产销合同，租地合同、劳务工资明细 | 经营主体已经与贫困户签订种养协议、购销合同，发放鸡苗3800只、养殖530头、洋芋20亩、魔芋170亩。 | 全年 | 产业收益占全年收入的50%以上。