## Sheet1
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曾家镇向阳村
序号 | 项目 | 工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
1 | 基础设施“三提升” | 安全饮水工程 | 取水枢纽、1018米KN63PE引水管反应沉淀池、无阀滤池100立方清水池、加药间，5486米DN110-50PN配水管。 | 1、落实专人负责跟进施工进度，及工程质量的监督。 2、及时保障所用土地的征用。 3、及时协调道路施工放行，保证建设材料按时到位。 | 6月30日前 | 项目已开工，完成沉淀池施工、主管道开挖1.3公里。
2 | 两房建设 | 易地搬迁 | 8户30人搬迁至和顺家园。 | 落实专人统筹推进，认真核实家庭基本情况，时刻掌握搬迁户的思想动态，提前谋划创业就业，保证搬的出、稳的住。 | 9月30日前完成入住 | 已完成三项协议签定。
|  | 危房改造 | 危房改造4户11人。 | 落实专人负责，按时间节点，逐户推进，帮助做好设计预算，联系建筑材料，协调道路施工放行，保证材料及时到位。 | 6月30日前 | 完成1户，动工2户，1户准备材料。
3 | 特色产业培育 | 菊花种植 乌鸡养殖 | 发展菊花种植17户77.8亩；魔芋种植38户101亩；洋芋种植57户118.5亩；瓜子种植12户30亩；发展乌鸡养殖67户5470羽。 | 1、通过企业+合作社+互助资金+农户的产业发展模式，企业与合作社、合作社与农户签订订单销售协议。 2、免费提供菊花苗、瓜子种，低介提供乌鸡苗。 3、组织各类种养殖技术培训。 | 3月31日完成洋芋种植，4月15日前签订订单协议，及魔芋种植。4月30日前完成鸡苗发放、菊花种植。 | 完成洋芋种植，订购鸡苗4000羽，与合作社签订菊花种植协议，购买瓜子种20斤并发放完毕。