## Sheet1
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曾家镇阳河村
序号 | 项目 | 工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
1 | 基础设施“三提升” |  | 安全饮水工程、村委会厨房、公厕、场地硬化建设 | 建设安全饮水工程一处，由水利局同意组织实施；村委会厨房、公厕、场地硬化建设由镇统一安排实施。 | 2018.3 | 净化池主体已完工；村委会厨房、公厕主体建设已完成，村委会场地硬化在铺面中
2 | 两房建设 | 易地搬迁 | 分散一户，集中安置9户 | 分散安置1户5人，采取自建；集中安置户严格按照镇责任落实清单摸底核实搬迁意愿 | 2018.3 | 分散1户，主体已完工
|  | 危房改造 | 危房改造3户 | 2018年3月前邀请县住建局技术人员、政府专干，干部，实地查看坚定房屋危房等级，制定改造方案，并由施工队统一改造 | 2018.3 | 1户已完成，
3 | 特色产业培育 |  | 菊花种植50亩 | 阳河村种植菊花50亩，贫困户通过流转土地，务工，种植菊花等方式增收 | 2018.3 | 已完成前期租地工作