## Sheet1
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曾家镇鱼坪村
序号 | 项目 | 工作任务 | 工作内容 | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
1 | 基础设施“三提升” | 1.饮水工程提升； 2.产业路修建； | 1.一组安全饮水工程，管网延伸，PE管Φ32mm500米；三组主管道PE管Φ70mm600米。 2.产业路2条3公里。 | 1.由村主任负责联系项目施工方2.制定倒排工期表，并督促项目施工方按照倒排工期要求开展工作； 2.及时协助解决工程中的困难和问题，确保项目实施有序、有力推进。 3.对工程项目实施进行安全巡查，并做好质量监管。 | 6月30日前 | 已完成工程预算
2 | 两房建设 | 易地搬迁 | 无
|  | 危房改造 | 1户2人 | 1.落实改造对象帮扶干部责任，协助贫困户做好方案预算、督促工程进度；2.加强改造成本控制，杜绝出现超补助资金范围且负债改造现象；3.确保5月31日前，完成帮联户危房改造工作。 | 5月31日前 | 已完成工程预算和施工方案。
3 | 特色产业培育 | 集体经济组织 | 建立鱼坪村股份经济合作社 | 1.成立集体产权制度改革领导小组；2.对村集体各类资产家底进行清理核实；3.摸清集体经济组织成员情况，并张榜公布；4.将集体量化到集体经济组织全体成员，进行股权设置；5.召开股东大会成立股份经济合作社 | 3月31日前 | 已组建鱼坪村股份经济合作社