## Sheet1
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
帮扶部门：镇坪县住房和城乡建设局
项目 | 目标任务 |  | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效
四只队伍整合 | 统筹四只队伍力量，全面完成宏伟村脱贫攻坚年度任务 |  | 明确四支队伍人员、职责，近期新增工作队员一人，将全村脱贫攻坚工作任务落实到人 | 每月 | 全面完成各项工作任务
部门帮扶工作 | 重点工作任务 | 产业帮扶 | 制定本村产业奖补方案，明确贫困户产业发展奖补政策，计划对土鸡养殖每羽补助10元，母猪养殖每只补助 200元，魔芋种植每亩补助300元 | 9月30日前 | 实现有劳动能力贫苦户，户户有产业，实现稳定增收
|  | 创业就业 | 开展建筑工匠培训，组织全县建筑企业吸纳贫困户到建筑工地务工，增加务工收入 | 6月30日前 | 开展建筑技能培训，发放工匠证，力争吸纳贫困户20人到建筑工地务工
|  | 健康扶贫 | 帮扶干部入户进行政策宣传，确保政策知晓率达到100%，核实贫困户医疗报销比例是否达到政策标准 | 全年 | 政策知晓率达100%，医疗报销达到相关政策要求
|  | 教育扶贫 | 帮扶干部入户进行政策宣传，确保政策知晓率达到100%，全面落实两免一补 | 全年 | 政策知晓率达100%，两免一补全面落实到位
|  | 成立集体经济组织 | 成立村股份经济合作社，将村、组集体资产股份量化到人 | 4月5日前完成前期工作，完成办证 | 完成宏伟村股份经济合作社登记
|  | 互助资金协会 | 宏伟村互助资金已投入55万元运营 | 4月底前 | 加大互助资金协会对贫困户产业发展支持力度，力争放款达到40%
|  | 易地搬迁 | 分散安置1户1人，集中安置8户35人 | 6月底前 | 分散安置户房屋已动工，集中安置待镇安置小区竣工后即可入住
|  | 危房改造 | 危房改造4户14人 | 5月底前 | 已全部开工
|  | 爱心超市 | 投入2万元 | 4月底前 | 正在制定爱心超市运行方案
部门帮扶工作 | 三率一度 | 为帮扶贫困户办实事 | 帮扶干部随时掌握所帮扶贫困户情况，及时解决贫困户实际困难 | 全年 | 及时解决群众各种困难
|  | 环境卫生整治 | 负责督促协助贫困户做好房屋内外环境卫生整洁 | 全年 | 保持环境卫生整洁
|  | 群众认可度 | 加大政策宣传力度，入户宣传各项政策及帮扶部门在村所做各项工作 | 全年 | 群众认可度达到90%以上