## Sheet1
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
帮扶单位：卫生和计划生育局
序号 | 指标内容 |  |  | 时间节点 | 责任股室 （单位） | 责任人
| 医疗保障 | 具体任务 | 具体任务指标
1 |  | 财政资助参加 新农合和大病保险 | 落实建档立卡贫困人口全部享受财政资助参加新农合，贫困人口参合率、 大病保险覆盖率达100% | 3月底前 | 县卫计局合办疗 | 陈俊才、胡红艳
|  | 落实贫困人口医保倾斜政策 | 贫困人口按规定应享受的健康扶贫医疗保障政策全部落实到位。健全完善贫困人口补充医疗保障制度，并督促落实到位；建档立卡贫困人口住院实际报销比例达到中省市考核要求。 | 9月底前 | 县、镇各医疗卫生计生单位、合疗办、健康扶贫办 | 陈俊才、胡红艳 各医疗卫生计生单位负责人
|  | “一站式”即时结算服务 | 将补充医疗保障纳入县域内“一站式”即时结算服务范围，10月底前市级定点医疗机构全部实现“一站式”即时结算服务。建档立卡贫困户县域内住院“一站式”结算率达100%。 | 10月底前 | 县、镇各医疗卫生计生单位 信息中心、合疗办、健康扶贫办、医改办 | 陈俊才、胡红艳、 刘玉萍、阮开朝 各医疗卫生计生单位负责人
2 | 分类救治 | 大病集中救治 | 按“四定两加强”原则，按规定全面完成建档立卡贫困人口省定11种大病的集中救治任务，按照上级部署适时扩大大病集中救治病种范围。扎实推进“光明扶贫工程”项目。 | 9月底前 | 医政医管股 | 陈俊才、阮开朝
|  | 签约服务管理 | 对建档立卡贫困户复签约服务实现全覆盖；推广应用健康扶贫家庭医生签约服务管理系统，落实贫困人口个性化健康管理帮扶。 | 7月底前 | 医政医管股、健康扶贫办、 县镇各医疗卫生计生单位 | 陈俊才、阮开朝、胡红艳、 各医疗卫生计生单位负责人
3 | 帮扶体系 | 标准化村卫生室建设 | 按照行业标准，全县58个行政村建成标准化村卫生室。 | 8月底前 | 医政医管股 | 陈俊才、阮开朝
|  | 医疗卫生单位对口支援帮扶 | 扎实做好市中心医院对口支援帮扶我县工作，重点支持镇坪县医院发展产科和儿科，做到帮扶任务、协议、人员、措施四到位，优质医疗资源下沉到基层；深入实施“天使健康扶贫行动”和“交万名农村朋友”活动。 | 9月底前 | 县医院、医政医管股、健康扶贫办、县镇各医疗卫生计生单位 | 陈俊才、潘益山、阮开朝、胡红艳、各医疗卫生计生单位负责人
|  | 苏陕对接 | 扎实做好我县5个卫生院与常州市钟楼区5个社区中心的深度对接， 开展两地人才交流、学术讨论等活动。 |  | 医政医管股、健康扶贫办、公卫股、医政医管、 县镇各医疗卫生计生单位 | 陈俊才、阮开朝、胡红艳、 各医疗卫生计生单位负责人
4 | 宣传教育 | 健康扶贫知晓率 | 充分利用各级媒体信息化手段做好健康扶贫政策宣传，确保建档立卡贫困人口健康扶贫政策知晓率达到95%以上。 |  | 县镇各医疗卫生计生单位、健康扶贫办 | 陈俊才、胡红艳 各医疗卫生计生单位负责人
5 | 脱贫保障 | 对接市卫计局行业保障 | 从严控制市级三级医院不合规费用，确保控制在8%以内；在不核减镇坪县基本公共卫生服务考核经费的基础上，从市本级专项经费中调剂30万元，支持镇坪县开展健康教育和健康促进工作；优先支持镇坪县农村改厕工作，2018年安排1000户农村改厕项目，按照相关政策补助标准安排项目资金65万元以上。 | 6月底前 |  | 陈俊才
|  | 水质检测认定 | 落实完成全县水质监测认定任务，确保整县如期脱贫。 | 7月底前 | 县疾控中心 | 周勇
6 | 八大行动 | 八大行动 | 健康知识普及、健康促进行动、基本公卫、重点传染病专防、慢性病地方病综合防控、妇幼保健、农村环境卫生整洁、全面健康普及行动。 | 9月底前 | 县疾控中心、健康扶贫办、公卫股、医政医管股、县镇各医疗卫生计生单位 | 陈俊才、周勇、胡红艳 各医疗卫生计生单位
7 | 工作创新 | 健康扶贫创新 | 2018年度至少有1项健康扶贫创新做法得到市级以上认可或推广。 | 7月底前 | 健康扶贫办 | 陈俊才、胡红艳
8 | 其他任务 | 省市另行政策 | 根据省、市行业政策调整下发的工作任务 | 9月底前 | 县卫计局全系统 | 陈俊才