## Sheet1
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：曾家镇人民政府
序号 | 项目 | 工作任务 |  | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
1 | 基础设施“三提升” | 涉农整合资金一期项目中12处集中饮水工程、25处分散供水；续建4条村级道路；7条7.6公里新建村级道路；7个村级卫生室对标提升。 |  | 注重发挥扶贫资金最大效益，强化质量、安全技术标准，严格项目资金使用管理，高效推进安全饮水、产业交通等基础设施项目。一是抓项目进度。4月15日前所有项目全部开工，倒排工期，夜以继日，确保6月30日前全部完成；二是抓环境保障。落实各村项目环境协调责任，以最优环境保障项目推进；三是抓亮点示范。按照保证质量，打造一流的标准，发动群众参与工程质量监督，每村都必须建成交通、水利、电力样板工程。 | 4月15日前全面开工，6月30日前全面竣工。 | 在基础设施建设上，涉农整合资金一期项目中12处集中饮水工程、25处分散供水已全部启动；续建4条村级道路项目已竣工；7条7.6公里新建村级道路4月9日开标，4月15日可全部开工；7个村级卫生室对标提升已启动实施。
2 | 两房建设 | 易地扶贫搬迁 | 90户336人集中安置；12户35人分散安置。 | 在安全居所上统筹兼顾、因户施策。按照“搬迁、危改、入院”三种方式，因户因人施策，精准制订搬迁推进方案，切实解决好贫困户安全居所问题。一是建美易地搬迁房。始终坚持“两区共建、四化同步”发展思路，镇主要领导亲自负责，夯实“四支队伍”及包户干部具体责任，逐户落实搬迁入住、就业入园方案，倒排工期，严控红线，强力推进易地搬迁安置房建设，保证在9月30日前搬迁。 | 4月10日前全面开工；7月30日前所有搬迁房屋全部达到入住条件；9月30前全部入住。 | 90户集中安置房已开工建设；为加快对象入住，已对接现有房源22户；12户分散安置建房已全部开工建设。
|  | 危房改造 | 2018年51户111人。 | 入住、就业入园（社区工厂），建好生态宜居宜业社区。二是改好群众危居房，充分考虑危改标准严、实际资金少、群众期望高的实际情况，严格落实“一控制、三统一、五必改”（控制改造面积及成本，统一改造风貌、统一改造指导、统一鉴定验收，必须硬化屋内地面、必须刷白屋内墙面必、必须翻盖漏雨屋顶、必须改建卫生灶台、必须改建卫生厕所），进一步优化“一户一策”改造方案，夯实村工作队长、包户干部危改责任，确保4月底前完成危改任务，确保危改户房屋质量合格、安全放心、群众满意。三是动员五保快入院，对安全住房无法改善的五保户，一对一落实包户干部及村“三委”责任，动员该类五保户在5月底前全部入住敬老院或兜底院，并落实统一的监护责任 | 危房改造3月30日前完成认定、设计并开工建设，5月10日前全部完成改造。 | 51户危改房已全部动工，5月10日前可全部竣工验收。
3 | 特色产业培育 | 强力推进“一村一企一产业”扶贫模式，支持贫困户创业就业，确保80%以上贫困户通过产业增收，273户917人通过创业就业增收脱贫。 |  | 在产业扶贫上实现五个覆盖、三位一体。牢牢抓好产业扶贫这个根本，全面做实“一村一企一产业”，实现“五个全覆盖、三位一体”：五个全覆盖，即：实现产业脱贫户“长中短”产业全覆盖；实现产业脱贫户扶贫措施全覆盖；实现产业脱贫户技术培训服务全覆盖；实现村集体经济股份制合作社全覆盖；实现产业园区或专业合作社产业脱贫户嵌入全覆盖。三位一体，即：通过“三变”改革，实现一村一企、一村一股份制合作社、一村一互助资金协会统筹推进，融合发展。4月底前，每村选择一个企业，建立村党支部统一领导，村集体经济股份制合作社牵头搭台，企业为主体参与运营经营，互助资金协会为群众提供资金的“集体主导、企业主体、职责清晰、运营规范、经营有效”的利益链接机制。 | 3月底完成 | 实现了产业扶贫“全覆盖”目标。其中，已落实洋芋订单2638亩，乌鸡订单30000只，魔芋订单1251亩，金丝皇菊370亩，种植药材800余亩。