## Sheet1
镇坪县2019年稳增长工作清单
序号 | 工作内容（共142条） | 责任单位 | 责任领导 | 责任人 | 配合单位 | 完成时限 | 备注
1 | 督促15个未开工县级重点项目及时开工(具体项目已细分至各镇各部门)。 | 县发改局 | 贺中原 | 吕仁宝 | 涉关单位 | 2019.12.31
2 | 督促46个未完成涉农整合资金项目按期完成。 |  |  |  | 县扶贫局 县财政局 | 2019.12.31
3 | 牵头组织2020年重点项目策划编制，按“13551”目标建立全县重点项目库。 |  | 贺中原 | 吕仁宝 | 涉关单位 | 2019.11.30
4 | 牵头组织20个已开工重点项目入库纳统工作(具体项目已细分至各镇各部门)。 |  |  |  | 县统计局 | 2019.12.5
5 | 牵头对已上报中省预算内投资项目跟踪对接工作。做好生态文明、节能环保、市政基础设施等中省预算内投资项目申报工作。 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.12.31
6 | 完成2019年“苏陕协作”项目验收和绩效评价工作。 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.12.31
7 | 完成2020年涉农资金项目摸排筛选核实储备工作。 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.12.31
8 | 完成“十四五”国民经济与社会发展规划前期调研工作。 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.12.31
9 | 编制2020年政府投资项目计划。 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.12.31
10 | 及时跟踪对接所承担的2019年市对县考核指标，确保实现创先争优目标。 |  |  |  |  | 2019.12.31
11 | 研究提出2020年国民经济与社会发展预期目标。 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.12.31
1 | 完成年度固定资产投资2.5亿元(2019年计划完成2.8亿元，1-10月实际完成投资0.3亿元)。 | 县经贸局 | 涂世昌 | 张 雄 |  | 2020.1.10
2 | 督促镇坪县县级物流园项目及时开工。 |  |  |  |  | 2019.12.31
3 | 完成陕西利康制药、LSA生产线、鸿利板石生产线、美味佳农产品深加工、汉巴食品生产线等工业技改项目，确保年度技改投资达1.8亿元以上。 |  |  |  |  | 2019.12.31
4 | 完成镇坪县二手车交易市场、安子婿鸡蛋皮加工项目、中双商贸白酒生产线技改、莲花苦荞食品加工生产线技改项目等5个项目入库纳统。 |  |  |  | 县统计局 | 2019.12.5
5 | 完成“五位一体”民营企业包抓年度任务。 |  |  |  |  | 2019.12.31
6 | 及时跟踪对接所承担的2019年市对县考核指标，确保实现创先争优目标。 |  |  |  |  | 2019.12.31
7 | 做好市稳外贸促电商发展专项资金项目的申报，部署第四季度消费促进和限上商贸企业入统工作。 |  |  |  | 县统计局 | 2019.12.31
8 | 谋划2020年重点项目14个，重点前期项目6个 |  |  |  |  | 2019.11.30
1 | 优化支出结构，确保全年财政八项支出同比增长18%以上，为完成年度GDP目标提供强力支撑。 | 县财政局 | 贺中原 | 丁 涛 |  | 2019.12.31
2 | 及时下达各项财政资金。 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.12.31
3 | 加大对已申报三批次专项债券项目争取力度。 |  | 贺中原 | 丁 涛 | 县发改局 | 2019.12.31
4 | 做好第四批次专项债券项目储备。 |  |  |  | 县发改局 | 2019.12.31
5 | 完成“五位一体”民营企业包抓年度任务。 |  | 贺中原 | 丁 涛 | 县经贸局 | 2019.12.31
1 | 完成年度固定资产投资2.3亿元(2019年计划完成3.3亿元，1-10月实际完成投资1亿元)。 | 县住建局 | 贺中原 | 王秀鼎 |  | 2020.1.10
2 | 加大前期工作力度，确保政府住宅楼、邮政家属楼、药材公司家属楼等3个老旧小区配套基础设施2020年1季度开工(已下达资金计划6900万)。 |  | 贺中原 | 王秀鼎 |  | 2020.12.31
3 | 采取有力措施，确保小河口片区综合整治项目、文彩山水酒店、诚昌大酒店项目及时开工。 |  |  |  |  | 2020.12.31
4 | 提高陕西投资项目在线审批并联办理率，对已办的项目选址意见书、工程规划许可证、施工许可证必须全部录入在线审批平台(2019年1-10月办理各类项目377个，在线办理审批手续仅5个) |  | 贺中原 | 王秀鼎 |  | 2019.12.31
5 | 完成曾家镇天然气门站工程、文彩片区保障性住房配套基础设施（鑫园路）、文彩新区保障性住房公租房项目9#楼、文彩新区棚户区改造安置区、文彩新区棚户区改造安置区配套基础设施、镇坪县曾家镇棚户区改造配套基础设施等6个项目入库纳统。 |  |  |  | 县统计局 | 2019.12.5
6 | 做好2020年安居工程、棚户区改造项目、市政基础设施等中省预算内资金项目策划工作。 |  |  |  |  | 2019.12.31
7 | 谋划2020年重点项目27个，重点前期项目8个。 |  | 贺中原 | 王秀鼎 |  | 2019.11.30
8 | 完成“五位一体”民营企业包抓年度任务。 |  |  |  | 县经贸局 | 2019.12.31
1 | 完成年度固定资产投资1亿元(2019年计划完成2.8亿元，1-10月实际完成投资1.8亿元)。 | 县交通局 | 涂世昌 | 李宗健 |  | 2020.1.10
2 | 完成双河口电站三级公路改建工程、2018年通村公路完善工程2个项目入库纳统。 |  |  |  | 县统计局 | 2019.12.5
3 | 已停工国开行贷款项目及时复工 |  |  |  | 县扶贫局 | 2019.11.30
4 | 跟踪对接安巫、十巫高速连接线项目，力争2020年开工建设。 |  |  |  | 县发改局 | 2019.12.31
5 | 谋划2020年重点项目5个，重点前期项目6个。 |  |  |  |  | 2019.11.30
6 | 完成“五位一体”民营企业包抓年度任务。 |  |  |  | 县经贸局 | 2019.12.31
1 | 完成年度固定资产投资1.7亿元(2019年计划完成2.8亿元，1-10月实际完成投资1.1亿元)。 | 县农水局 | 吴光荣 | 苏怀春 |  | 2020.1.10
2 | 督促镇坪乌鸡全产业链项目、镇坪县大曙河重点段及移民安置点治理工程、镇坪县南江河华坪镇等移民安置点河道治理项目、县城竹溪河片区供水管网扩改工程等4个项目及时开工。 |  |  |  |  | 2019.12.31
3 | 完成户表改造提升项目、农村饮水巩固提升及产业扶贫（示范园区）供水工程 、隆兴二级水电站、县城供水续建工程、农村水电增效扩容改造工程、洪阳汝溪沟水电站、镇坪县华坪镇等三个镇高标准农田共7个项目入库纳统。 |  |  |  | 县统计局 | 2019.12.5
4 | 对已上报水生态修复及治理、山洪沟治理、小水电扶贫、城乡饮水安全提升改造等中省预算内投资项目，做好跟踪对接工作。 |  |  |  | 县发改局 | 2019.12.31
5 | 提高陕西投资项目在线审批并联办理率，已审批水土保持方案的项目必须全部录入陕西投资项目在线审批平台（2019年1-10月办理各类项目377个，在线办理审批手续仅5个）。 |  |  |  |  | 2019.12.31
6 | 加快推进高标准农田建设，确保如期完成年度任务(已下达资金计划7600万元)。 |  |  |  |  | 2019.12.31
7 | 参加并完成陕闽合作陕西特色农产品福州推介周、第二十六届中国杨凌农业高新科技成果博览会、第十七届中国国际农产品交易会等活动；办好安康富硒茶(富硒农产品)“三年百市百店千点”送健康招商推介系列动。 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.12.31
8 | 加快推进农村厕所革命，年底前改建农村户用无害化卫生厕所900座。 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.12.31
9 | 扎实开展农村实用技术培训，年底前组织开展实用技术培训2000人次；加快村集体经济组织建设，年底前建成村集体经济组织43个，实现贫困村集体经济组织全覆盖。 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.12.31
10 | 培育壮大农业新型经营主体。深入实施“十百千万”新型经营主体培育工程，新培育农业产业化市级以上龙头企业1个，培育市级以上五大特色产业农业产业化联合体1个，市级以上合作社(家庭农场)20个，培育认定新型职业农民150名。 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.12.31
11 | 完成“五位一体”民营企业包抓年度任务。 |  |  |  | 县经贸局 | 2019.12.31
12 | 谋划2020年重点项目15个，重点前期项目10个。 |  |  |  |  | 2019.11.30
1 | 实际利用外资400万美元；实际引进内资18.7亿元. | 县招商服务中心 | 李 俊 | 彭长辉 | 涉关单位 | 2019.12.31
2 | 新设外商投资企业1家。 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.12.31
1 | 对已上报中省预算内旅游基础设施项目，加大跟踪对接力度。 | 县文旅广电局 | 李 俊 | 龙 英 | 县发改局 | 2019.12.31
2 | 创建陕西省乡村旅游示范村1个。 |  |  |  | 涉关镇 | 2019.12.31
3 | 完成7座旅游厕所建设和旅游厕所等级评定。 |  |  |  | 涉关镇 | 2019.12.31
4 | 筹备金秋镇坪旅游宣传推介活动。 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.11.20
5 | 谋划2020年重点项目5个，重点前期项目10个 |  |  |  |  | 2019.11.30
6 | 完成“五位一体”民营企业包抓年度任务。 |  |  |  | 县经贸局 | 2019.12.31
1 | 完成新增“五上”企业14户任务。 | 县统计局 | 贺中原 | 喻传华 | 县行政审批服务局 | 2019.12.31
2 | 做好各种经济数据统计梳理及预警工作。 |  | 贺中原 | 喻传华 | 涉关单位 | 2019.12.31
3 | 做好20个已开工固定资产入库纳统业务指导及衔接沟通工作。 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.12.5
1 | 完成“五位一体”民营企业包抓年度任务。 | 县行政审批服务局 | 贺中原 | 陈登禄 | 县经贸局 | 2019.12.31
1 | 支持镇坪桂花水能公司主板上市。 | 县政府办 | 蔡小安 | 陈 康 | 涉关单位 | 2019.12.31
2 | 建立健全重点投融资项目库，做好重点项目融资支持。 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.12.31
3 | 深化与蚂蚁金服“智慧县域+普惠金融”项目合作，加快推进政府端涉农数据对接，11月底上线运营 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.11.30
4 | 引导金融机构增加对民营企业、政府基础设施中长期投资。 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.12.31
1 | 跟踪对接医技大楼建设项目，力争2020年开工建设。 | 县卫健局 | 蔡小安 | 陈俊才 | 县发改局 | 2019.12.31
2 | 谋划2020年重点项目3个，重点前期项目5个 |  |  |  |  | 2019.11.30
1 | 完成规上工业企业研发费用投入强度0.252%目标任务；培育高新技术企业2家。 | 县教体科技局 | 李 俊 | 陆 翔 | 县统计局 | 2019.12.31
2 | 对已上报镇坪县中学迁建、全民健身中心、足球场等中省预算内资金项目，加大跟踪对接力度。尽快完成教育园区PPP项目前期工作，确保2020年一季度开工。 |  |  |  | 县发改局 | 2019.12.31
3 | 完成年度固定资产投资0.5亿元(2019年计划完成0.8亿元，1-10月实际完成投资0.3亿元)。 |  |  |  |  | 2020.1.10
4 | 完成华坪小学综合楼项目入库纳统。 |  |  |  | 县统计局 | 2019.12.5
5 | 谋划2020年重点项目10个，重点前期项目5个 |  |  |  |  | 2019.11.30
1 | 对已上报的中省预算内投资养老产业项目，加大跟踪对接力度。 | 县民政局 | 胡裕成 | 陈洪斌 | 县发改局 | 2019.12.31
2 | 完成年度固定资产投资900万元(2019年计划完成1000万元，1-10月实际完成投资100万元)。 |  |  |  |  | 2019.12.31
3 | 谋划2020年重点项目3个，重点前期项目5个 |  |  |  |  | 2019.11.30
1 | 做好电力生产调度楼项目前期准备工作，跟踪对接省地电公司资金支持，力争2019年底开工建设。 | 县电力局 | 涂世昌 | 唐德海 |  | 2019.12.31
1 | 新招商签约项目落地开工3户以上。 | 县飞地办 | 涂世昌 | 许 勇 | 县招商服务中心 | 2019.12.31
2 | 督促中国黑荞研发中心、安康医药和医疗器械制造基地、飞地园区中小企业孵化中心等3个项目及时开工。 |  |  |  |  | 2019.12.31
3 | 完成振兴现代科研大厦项目入库纳统。 |  |  |  | 县统计局 | 2019.12.5
4 | 做好飞地园区基础设施项目中省预算内投资申报工作。 |  |  |  | 县发改局 | 2019.12.31
5 | 完成新收储土地160亩各项筹备工作，力争2020年上半年实现预期目标。 |  |  |  | 县自然资源局 | 2019.12.31
6 | 谋划2020年重点项目6个，重点前期项目6个 |  |  |  |  | 2019.11.30
1 | 完成年度固定资产计划投资400万元(2019年计划完成5000万元，1-10月实际完成投资4600万元)。 | 县自然资源局 | 吴光荣 | 汪德平 |  | 2020.1.10
2 | 完成土地整理项目入库纳统。 |  |  |  | 县统计局 | 2019.12.5
3 | 提高陕西投资项目在线审批并联办理率，已办理项目的用地预审文件、用地批准书必须全部录入陕西投资项目在线审批平台(2019年1-10月已办理各类项目377个，在线办理审批手续仅3个)。 |  |  |  |  | 2019.12.31
4 | 谋划2020年重点项目5个，重点前期项目4个 |  |  |  |  | 2019.11.30
1 | 完成新增就业417人，贫困户劳动力转移就业4818人，组织劳动技能培训3849人次年度考核任务。 | 县人社局 | 贺中原 | 石山宝 | 涉关单位 | 2019.12.31
2 | 发展毛绒玩具文创产业5家 |  |  |  | 涉关单位 | 2019.12.31
3 | 完善机制，用好中小企业创业担保贷款，确保应贷尽贷。 |  |  |  |  | 2019.12.31
4 | 谋划2020年重点项目3个，重点前期项目5个 |  |  |  |  | 2019.11.30
5 | 完成“五位一体”民营企业包抓年度任务 |  |  |  | 县经贸局 | 2019.12.31
1 | 完成年度固定资产投资0.15亿元(2019年计划完成0.5亿元，1-10月实际完成投资0.35亿元)。 | 县林业局 | 吴光荣 | 杨立刚 |  | 2020.1.10
2 | 督促镇坪县松坪村现代林业园区项目及时开工。 |  |  |  |  | 2019.12.31
3 | 对已上报中央预算内投资项目天然林保护工程、重点防护林工程，继续跟踪对接。 |  |  |  | 县发改局 | 2019.12.31
4 | 谋划2020年重点项目5个，重点前期项目8个 |  |  |  |  | 2019.11.30
1 | 做好2020年应急管理体系建设项目策划争取工作。 | 县应急管理局 | 贺中原 | 晏 飞 | 县发改局 | 2019.12.31
2 | 完成“五位一体”民营企业包抓年度任务 |  | 贺中原 | 晏 飞 | 县经贸局 | 2019.12.31
1 | 谋划2020年重点项目3个，重点前期项目5个 | 市生态环境局镇坪分局 | 涂世昌 | 王建平 |  | 2019.11.30
2 | 做好2020年生态环保项目策划争取工作。 |  |  |  | 县发改局 | 2019.12.31
3 | 提高陕西投资项目在线审批并联办理率，已审批或报备环评手续必须全部录入陕西投资项目在线审批平台(2019年1-10月已办理各类项目377个，在线办理审批手续仅3个)。 |  |  |  |  | 2019.12.31
1 | 公安业务技术用房及时开工建设。 | 县公安局 | 涂世昌 | 谢代军 | 涉关单位 | 2019.12.31
2 | 谋划2020年重点项目2个，重点前期项目9个 |  | 涂世昌 | 谢代军 |  | 2019.11.30
1 | 完成城关镇应家坪常安毛绒玩具新社区工厂、新华物流中心、盐道大酒店配套设施建设项目等3个项目入库纳统。 | 城关镇 |  | 杨 辉 | 县统计局 | 2019.12.5
2 | 完成新增规上工业企业6户目标任务。 |  |  |  | 县经贸局 | 2019.12.31
3 | 完成“五位一体”民营企业包抓年度任务 |  |  |  | 县经贸局 | 2019.12.31
4 | 完成招商引资项目5个，到位资金1.5亿元目标任务。 |  |  |  | 县招商服务中心 | 2019.12.31
5 | 对11个进度迟缓的涉农整合资金，加快建设进度，确保如期完成。 |  |  |  |  | 2019.11.18
6 | 以农业合作社为依托，发展中蜂1000箱、香菇2万袋、生猪1000头、魔芋2000亩、李子200亩、乌鸡1.5万羽，推动贫困户持续增收。 |  |  |  | 县农水局 | 2019.12.31
7 | 完成贫困劳动力转移就业940人以上，贫困劳动力创业12人以上，城镇新增就业170人以上。组织开展种养殖培训696人次以上，创业培训59人次以上，修脚师培训140人以上。 |  |  |  | 县人社局 | 2019.12.31
8 | 谋划2020年重点项目11个，重点前期项目6个 |  |  |  |  | 2019.11.30
1 | 采取有力措施，推进苏陕合作产业园、曾家镇阳河口堤带路、金坪野生中蜂养殖园区、曾家镇集镇综合改造、曾家镇老街改造、曾家镇副中心教育园区暨中小学幼儿园、曾家镇洪石集镇污水处理和双河口电站库区移民安置区项目建设进度，督促千山湖景区旅游开发项目尽早开工。 | 曾家镇 |  | 郑 杰 | 涉关单位 | 2019.12.31
2 | 完成年度固定资产投资0.2亿元(2019年计划投资1.8亿元，1-10月实际完成1.6亿元)。 |  |  |  |  | 2020.1.10
3 | 完成镇坪县隆顺现代农业园区、花坪村中华蜂养殖基地2个项目入库纳统。 |  |  |  | 县统计局 | 2019.12.5
4 | 完成“五位一体”民营企业包抓年度任务 |  |  |  | 县经贸局 | 2019.12.31
5 | 对11个进度迟缓的涉农整合资金，加快建设进度，确保如期完成。 |  |  |  |  | 2019.11.15
6 | 谋划2020年重点项目13个，重点前期项目6个 |  |  |  |  | 2019.11.30
1 | 采取有力措施，督促长乡锶源（饮品）开发、牛头店镇国庆村集中安置点2个项目加快前期工作，确保2020年1季度开工。 | 牛头店镇 |  | 李 赞 |  | 2019.12.31
2 | 完成牛头店镇白珠村创业孵化园区建设项目入库纳统。 |  |  |  | 县统计局 | 2019.12.5
3 | 完成“五位一体”民营企业包抓年度任务 |  |  |  | 县经贸局 | 2019.12.31
4 | 对3个进度迟缓的涉农整合资金，加快建设进度，确保如期完成。 |  |  |  |  | 2019.11.10
5 | 谋划2020年重点项目11个，重点前期项目5个 |  |  |  |  | 2019.11.30
1 | 完成上竹镇风调雨顺生态农庄项目入库纳统。 | 上竹镇 |  | 毕道云 | 县统计局 | 2019.12.5
2 | 完成“五位一体”民营企业包抓年度任务 |  |  |  | 县经贸局 | 2019.12.31
3 | 对2个进度迟缓的涉农整合资金，加快建设进度，确保如期完成。 |  |  |  |  | 2019.11.8
4 | 谋划2020年重点项目10个，重点前期项目4个 |  |  |  |  | 2019.11.30
1 | 加大腊味小镇建设力度；加快推进曙河生态旅游示范区建设；完成飞渡峡景区资产重组；吸引莲花餐饮、立清智涵、桂花能源进驻投资，落实招商引资项目3个；加快长寿居、早安山庄等民宿建设；完成百亩油葵、天星米、药材、脱毒马铃薯、苦荞等种植。 | 曙坪镇 |  | 刘 鹏 | 涉关单位 | 2019.12.31
2 | 完成年度固定资产投资600万元(2019年计划投资1.6亿元，实际完成投资1.54亿元)。 |  |  |  |  | 2020.1.10
3 | 完成国心中药交易中心入库纳统。 |  |  |  | 县统计局 | 2019.12.5
4 | 推进人居环境整治，完成385户厕所改造。 |  |  |  | 县农水局 | 2019.12.31
5 | 完成“五位一体”民营企业包抓年度任务，培育市场主体58户。 |  |  |  | 县经贸局 | 2019.12.31
6 | 对10个进度迟缓的涉农整合资金，加快建设进度，确保如期完成。 |  |  |  |  | 2019.11.15
7 | 谋划2020年重点项目8个，重点前期项目6个 |  |  |  |  | 2019.11.30
1 | 采取有力措施，督促江源种猪繁育基地项目开工建设。 | 钟宝镇 |  | 吕武鸿 | 涉关单位 | 2019.12.31
2 | 完成年度固定资产投资900万元(2019年计划投资1.6亿元，实际完成投资1.51亿元)。 |  |  |  |  | 2020.1.10
3 | 完成钟宝镇万亩药材种植基地、盐道小镇精品酒店2个项目入库纳统。 |  |  |  | 县统计局 | 2019.12.5
4 | 完成“五位一体”民营企业包抓年度任务，培育市场主体60户。 |  |  |  | 县经贸局 | 2019.12.31
5 | 对5个进度迟缓的涉农整合资金，加快建设进度，确保如期完成。 |  |  |  |  | 2019.11.15
6 | 谋划2020年重点项目6个，重点前期项目5个。 |  |  |  |  | 2019.11.30
1 | 谋划2020年重点项目6个，重点前期项目5个 | 华坪镇 |  | 王玉龙 |  | 2019.11.30
2 | 完成“五位一体”民营企业包抓年度任务 |  |  |  | 县经贸局 | 2019.12.31
3 | 对3个进度迟缓的涉农整合资金，加快建设进度，确保如期完成。 |  |  |  |  | 2019.11.20