## 项目库明细表 (2)
镇坪县2019年财政专项扶贫资金项目完成情况明细表
项目类型 | 项目个数 | 项目名称 （自定义名称） | 项目摘要 （建设内容及规模） | 建设年限 | 预期效益 | 财政专项扶贫资金（单位：万元） |  |  |  |  | 实际报账情况 | 实施单位
[6 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合计 | 97 |  |  | 2019年 |  | 7474 | 4193 | 1231 | 200 | 1850 | 7186
| 1 | 新华村二组道路硬化 | 硬化道路1.5公里 | 2019年 | 改善12户贫困户生产生活条件 | 45 |  | 45 |  |  | 50 | 城关镇
| 2 | 友谊村集体经济建设项目（城关镇） | 友谊村股份经济合作社收回农户旧宅基地19栋，与月满湖旅游公司合作建设19栋民宿，实现收益，进行分红。 | 2019年 | 带动123户贫困户分红受益 | 50 |  | 50 |  |  | 50 | 城关镇
| 3 | 友谊村集体经济示范村建设项目 | 依托村办企业收购农民闲置宅基地和房屋，流转适度规模的土地林地，招商带动乡村旅游发展。带动贫困户发展民宿旅游、农家乐、渔家乐。将扶持资金及形成资产按照股份（份额）量化到村集体经济组织成员。 | 2019年 | 带动贫困户80户以上受益。 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 城关镇
| 4 | 联盟村五组产业路完善工程 | 新修150m，路面硬化350米，宽4米，修建档土墙 547m³ | 2019年 | 改善15户贫困户生产生活条件 | 55 |  |  |  | 55 | 57 | 城关镇
| 5 | 小河村贫困村生活垃圾污染防治项目 | 购置垃圾清运设备，建垃圾处理设施 | 2019年 | 生活垃圾及时处理，改善小河村生产生活条件 | 20 |  |  |  | 20 | 22 | 城关镇
| 6 | 友谊村一组产业路工程 | 新建长500m，宽3.5m | 2019 | 改善16户贫困户生产生活条件 | 40 |  |  |  | 40 | 39 | 城关镇
| 7 | 新华村二组产业路硬化 | 产业路硬化1500米，安装水泥涵管44m，安装不锈钢栏杆25m，修建过滤池1个，建桥梁一座，长10m，宽5m， | 2019 | 改善19户贫困户生产生活条件 | 65 |  |  |  | 65 | 75 | 城关镇
| 8 | 小河村产业路完善工程 | 档石墙1085m³，路基整形900㎡ | 2019 | 改善23户贫困户生产生活条件 | 41 | 41 |  |  |  | 37 | 城关镇
| 9 | 友谊村产业路工程 | 档墙826m³，旧路拆除917㎡，硬化路面4127㎡ | 2019 | 改善30户贫困户生产生活条件 | 87 | 87 |  |  |  | 87 | 城关镇
| 10 | 小河村产业路硬化完善工程 | 水沟消能坎16m³，修建海底沟750㎡，挡墙1058m³，修复河堤98㎡ | 2019 | 改善18户贫困户生产生活条件 | 60 | 60 |  |  |  | 57 | 城关镇
| 11 | 友谊村二组五组产业路硬化工程 | 硬化道路4.6公里，宽4m | 2019 | 改善35户贫困户生产生活条件 | 340 |  | 340 |  |  | 377 | 城关镇
| 12 | 小河村产业路硬化 | 新修产业路800米，修复挡土墙100米 | 2019 | 改善17户贫困户生产生活条件 | 55 |  | 55 |  |  | 60 | 城关镇
| 13 | 小河村产业设施 | 新修产业路800米，维修道路50米 | 2019 | 改善21户贫困户生产生活条件 | 42 |  | 42 |  |  | 42 | 城关镇
| 14 | 文彩村二组堰渠修复工程 | 修复堰渠长50m，挡墙300m³，长40m，宽1.5m，高5m， | 2019 | 改善16户贫困户生产生活条件 | 11 |  | 11 |  |  | 6 | 城关镇
| 15 | 蔬菜村道路工程 | 到户路档墙80m，路基40m，宽3m | 2019 | 改善20户贫困户生产生活条件 | 30 |  | 30 |  |  | 31 | 城关镇
| 16 | 三坝村贫困村生活垃圾污染防治项目 | 购置垃圾清运设备，建垃圾处理设施 | 2019 | 生活垃圾及时处理，改善三坝村生产生活条件 | 20 |  |  |  | 20 | 15 | 华坪镇
| 17 | 三坝村集体经济建设（华坪镇） | 注册农副业产品加工厂（土豆、红薯、萝卜等） | 2019 | 实现一村一企业目标，为全村332户1037人创造经济收入，为村民提供务工地点 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 华坪镇
| 18 | 渝龙村六组产业路维修 | 修复产业路150米 | 2019 | 改善15户贫困户生产生活条件 | 13 |  |  |  | 13 | 12 | 华坪镇
| 19 | 尖山坪二组产业桥 | 新建6米桥梁一座 | 2019 | 改善8户贫困户生产生活条件 | 5 | 5 |  |  |  | 4 | 华坪镇
| 20 | 大坝村三组产业路 | 硬化产业路400米 | 2019 | 改善26户贫困户生产生活条件 | 34 | 34 |  |  |  | 34 | 上竹镇
| 21 | 渝龙村二组水毁产业路修复 | 维修产业路60米 | 2019 | 改善19户贫困户生产生活条件 | 15 | 15 |  |  |  | 11 | 华坪镇
| 22 | 尖山坪一组产业路硬化 | 硬化道路300米 | 2019 | 改善9户贫困户生产生活条件 | 8 | 8 |  |  |  | 7 | 华坪镇
| 23 | 三坝村二组产业路维修 | 维修产业路40米 | 2019 | 改善9户贫困户生产生活条件 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 华坪镇
| 24 | 团结村产业设施 | 硬化团结村二组道路700米 | 2019 | 改善24户贫困户生产生活条件 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 华坪镇
| 25 | 渝龙村三、四组（大渝河）道路建设工程 | 新修道路7㎞，宽5米。 | 2019 | 改善20户贫困户生产生活条件 | 90 |  | 90 |  |  | 85 | 华坪镇
| 26 | 渝龙村五组庹阳坝产业路 | 新修产业路150米 | 2019 | 改善6户贫困户生产生活条件 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 华坪镇
| 27 | 尖山坪村集体经济示范点创建 | 依托村集体经济合作社，建设农副产品加工厂，形成“企业+合作社+农户”的生产经营模式，将扶贫资金折股贫困户和村集体，带动贫困户增收致富。 | 2019 | 带动贫困户127户以上受益。 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 华坪镇
| 28 | 尖山坪村八组河堤建设工程 | 新建八组河堤350米300米*4米 | 2019 | 改善16户贫困户生产生活条件 | 45 |  | 45 |  |  | 42 | 华坪镇
| 29 | 尖山坪四组产业桥 | 新建6米桥梁二座 | 2019 | 改善17户贫困户生产生活条件 | 10 |  | 10 |  |  | 6 | 华坪镇
| 30 | 尖山坪村二组-五组道路维修 | 维修道路800米 | 2019 | 改善26户贫困户生产生活条件 | 10 |  | 10 |  |  | 8 | 华坪镇
| 31 | 国庆村六组产业路建设 | 新建产业路800米 | 2019 | 改善18户贫困户生产生活条件 | 24 |  |  |  | 24 | 19 | 牛头店镇
| 32 | 国庆村四、五组新修产业路 | 新修油牡丹种植、魔芋种植加工产业道路2㎞。 | 2019 | 改善38户贫困户生产生活条件 | 100 |  |  |  | 100 | 50 | 牛头店镇
| 33 | 水晶坪三四组无花果产业基地及园区道路建设项目 | 三四组产业路新修1公里，园区道路硬化2公里。 | 2019 | 改善13户贫困户生产生活条件 | 120 |  | 120 |  |  | 107 | 牛头店镇
| 34 | 牛头店镇茶叶产业示范基地建设项目 | 依托镇坪欣陕农业科技有限公司，新建标准化茶园200亩，建设红茶加工生产线1条。 | 2019年 | 扶持带动48户贫困户受益。 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 牛头店镇
| 35 | 国庆村十一组产业路 | 国庆村十一组（政府后）至国庆三组（刘美香住处）道路新建，1000米 | 2019 | 改善27户贫困户生产生活条件 | 80 |  |  |  | 80 | 62 | 牛头店镇
| 36 | 湘坪村贫困村生活垃圾污染防治项目 | 购置垃圾清运设备，建垃圾处理设施 | 2019 | 生活垃圾及时处理，改善湘坪村生产生活条件 | 20 |  |  |  | 20 | 26 | 上竹镇
| 37 | 大坝村四、五组产业路 | 硬化产业路300米 | 2019 | 改善15户贫困户生产生活条件 | 19 |  | 19 |  |  | 19 | 上竹镇
| 38 | 湘坪村集体经济发展项目（上竹镇） | 湘坪村村集体经济合作社大力发展以袋料香菇为主导产业的种植养殖业。 | 2019 | 改善20户贫困户65人生产生活条件 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 上竹镇
| 39 | 2019年庙坝村八组便民桥 | 修复便民桥1座，宽3.3米，长6.5米 | 2019 | 改善5户贫困户生产生活条件 | 8 | 8 |  |  |  | 5 | 上竹镇
| 40 | 湘坪村产业路路基工程 | 新修产业路800米，包括2座桥梁 | 2019 | 改善20户贫困户生产生活条件 | 37 |  | 37 |  |  | 36 | 上竹镇
| 41 | 战斗村一组产业路维修 | 维修道路100米 | 2019 | 改善12户贫困户生产生活条件 | 5 |  |  |  | 5 | 4 | 曙坪镇
| 42 | 桃园村集体经济示范点创建 | 发展乡村民宿旅游特色产业，将扶持资金及形成资产按照股份（份额）量化到集体经济组织成员。 | 2019 | 带动贫困户60户以上受益。 | 200 |  |  |  | 200 | 200 | 曙坪镇
| 43 | 中坝村贫困村生活垃圾污染防治项目 | 购置垃圾清运设备，建垃圾处理设施 | 2019 | 生活垃圾及时处理，改善中坝村生产生活条件 | 20 |  |  |  | 20 | 11 | 曙坪镇
| 44 | 马镇村四组产业路 | 新建跨度10米桥涵一座 | 2019 | 改善16户贫困户生产生活条件 | 40 |  |  |  | 40 | 35 | 曙坪镇
| 45 | 兴隆村1.3.6组道路维修 | 修复道路600米。 | 2019 | 改善29户贫困户生产生活条件 | 20 |  |  |  | 20 | 16 | 曙坪镇
| 46 | 联合村集体经济发展项目（曙坪镇） | 联合村盘活以三大峡水库资源发展集体经济，发展涉水产业1100亩。 | 2019 | 带动全村260户684人直接受益分红，建档立卡贫困贫困户73户192人双倍分红 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 曙坪镇
| 47 | 和平村四组产业路维修 | 维修涵洞1个 | 2019 | 改善15户贫困户生产生活条件 | 10 |  |  |  | 10 | 4 | 曙坪镇
| 48 | 桃园五组道路建设 | 新建1.5公里 | 2019 | 改善130户贫困户生产生活条件 | 120 |  |  |  | 120 | 120 | 曙坪镇
| 49 | 曙坪镇茶叶示范基地建设项目 | 依托镇坪县山水生态农业发展有限公司，新建和改造老茶园150亩，购置相关设备5台，建设茶园观光栈道200米。 | 2019年 | 扶持带动40户贫困户受益。 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 曙坪镇
| 50 | 曙坪镇肉牛产业发展项目 | 镇坪县永康农业科技开发有限公司在曙坪镇联合村建肉牛养殖标准化圈舍600平方米年存栏肉牛不低于50头, | 2019年 | 扶持带动5户贫困户受益。 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 曙坪镇
| 51 | 马镇村四组产业桥工程 | 新建跨度10米桥涵一座 | 2019 | 改善16户贫困户生产生活条件 | 15 |  | 15 |  |  | 12 | 曙坪镇
| 52 | 马镇村三组产业路修复 | 修复道路17米 | 2019 | 改善20户贫困户生产生活条件 | 15 |  | 15 |  |  | 5 | 曙坪镇
| 53 | 联合村鱼棚子道路建设 | 新修道路0.5公里。 | 2019 | 改善158户贫困户生产生活条件 | 30 |  | 30 |  |  | 23 | 曙坪镇
| 54 | 兴隆村2组产业设施建设 | 修复堤带桥6米 | 2019 | 改善18户贫困户生产生活条件 | 10 |  | 10 |  |  | 8 | 曙坪镇
| 55 | 曾家镇茶叶产业示范基地建设项目 | 依托镇坪县向阳春高山茶业有限公司，新建标准茶园500亩，新建红茶生产线1条，购置茶叶加工机器设备5台，深翻改土、重施基肥；购置修剪机5台、锄草机5台。 | 2019年 | 扶持带动40户贫困户受益。 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 曾家镇
| 56 | 青台村有机水稻粮食适度规模经营项目 | 依托镇坪县曾家镇青苔村种养殖农民专业合作社发展有机水稻种植130亩、农田整修130亩，购置有机大米加工生产线1条。 | 2019年 | 扶持带动30户贫困户受益。 | 40 |  |  |  | 40 | 40 | 曾家镇
| 57 | 桃花村有机水稻粮食适度规模经营项目 | 依托镇坪县元泰农业开发有限责任公司发展有机水稻200亩、购置病害统防统治设备10台套、有机大米加工生产线1条。 | 2019年 | 扶持带动40户贫困户受益。 | 40 |  |  |  | 40 | 40 | 曾家镇
| 58 | 大坪一组产业路硬化 | 硬化产业路600米 | 2019 | 改善26户贫困户生产生活条件 | 20 |  |  |  | 20 | 19 | 曾家镇
| 59 | 桃花村二组产业路维修 | 维修产业路800米 | 2019 | 改善18户贫困户生产生活条件 | 15 |  |  |  | 15 | 15 | 曾家镇
| 60 | 曾家镇青台村集体经济示范点创建 | 流转土地200亩，种植高山水稻200亩，举办水稻节，将扶贫资金折股贫困户和村集体，带动贫困户发展。 | 2019 | 带动贫困户80户以上受益。 | 200 |  |  |  | 200 | 200 | 曾家镇
| 61 | 曾家镇向阳村二组“放牛场”堤路工程 | 修建曾家镇向阳村防洪河堤610米 | 2019 | 改善120户群众生产生活条件 | 400 | 400 |  |  |  | 450 | 曾家镇
| 62 | 鱼坪村三组便民桥 | 新建便民桥1座 | 2019 | 改善10户贫困户生产生活条件 | 16 | 16 |  |  |  | 15 | 曾家镇
| 63 | 鱼坪村二组产业路 | 新修产业路1.2公里 | 2019 | 改善15户贫困户生产生活条件 | 55 | 55 |  |  |  | 50 | 曾家镇
| 64 | 建设资产收益扶贫试点1个 | 建设曾家镇五星村、洪阳村资产收益扶贫试点项目1个，按不低于6%分红。 | 2019年 | 贫困户入股分红，按不低于6%给村集体和农户分红。 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 曾家镇
| 65 | 金坪村一组产业路硬化 | 硬化道路1KM。 | 2019 | 改善25户贫困户生产生活条件 | 50 | 50 |  |  |  | 47 | 曾家镇
| 66 | 三坪村六七组产业路硬化 | 硬化道路1.8KM×3.5米 | 2019 | 改善21户贫困户生产生活条件 | 35 |  | 35 |  |  | 35 | 钟宝镇
| 67 | 得胜村六组水毁村级产业路维修 | 维修道路70米*3米 | 2019 | 改善15户贫困户生产生活条件 | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 钟宝镇
| 68 | 干洲河产业配套 | 新修道路及硬化、河堤修复200米 | 2019 | 改善19户贫困户生产生活条件 | 27 |  | 27 |  |  | 27 | 钟宝镇
| 69 | 干洲河三、七组产业路 | 新建产业路1.5公里。 | 2019 | 改善23户贫困户生产生活条件 | 16 |  | 16 |  |  | 16 | 钟宝镇
| 70 | 钟宝镇旧城村六七组产业路 | 维修道路600米 | 2019 | 改善33户贫困户生产生活条件 | 15 |  | 15 |  |  | 15 | 钟宝镇
| 71 | 旧城村五组联户路 | 新修联户路600米 | 2019 | 改善15户贫困户生产生活条件 | 15 |  | 15 |  |  | 13 | 钟宝镇
| 72 | 新坪村产业设施 | 新建520米村级道路。 | 2019 | 改善21户贫困户生产生活条件 | 35 |  | 35 |  |  | 35 | 钟宝镇
| 73 | 金岭村一组产业路硬化 | 硬化道路60米×3.5米、路基60m³ | 2019 | 改善19户贫困户生产生活条件 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 钟宝镇
| 74 | 新坪村贫困村生活垃圾污染防治项目 | 购置垃圾清运设备，建垃圾处理设施 | 2019 | 生活垃圾及时处理，改善新坪村生产生活条件 | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 钟宝镇
| 75 | 曾家镇2019产业补助到户资金 | 产业发展到户奖补。 | 2019年 | 补助到户 | 130 | 130 |  |  |  | 130 | 曾家镇
| 76 | 牛头店镇2019产业补助到户资金 | 产业发展到户奖补。 | 2019年 | 补助到户 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 牛头店镇
| 77 | 城关镇2019产业补助到户资金 | 产业发展到户奖补。 | 2019年 | 补助到户 | 90 | 90 |  |  |  | 90 | 城关镇
| 78 | 上竹镇2019产业补助到户资金 | 产业发展到户奖补。 | 2019年 | 补助到户 | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 上竹镇
| 79 | 曙坪镇2019产业补助到户资金 | 产业发展到户奖补。 | 2019年 | 补助到户 | 110 | 110 |  |  |  | 110 | 曙坪镇
| 80 | 钟宝镇2019产业补助到户资金 | 产业发展到户奖补。 | 2019年 | 补助到户 | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 钟宝镇
| 81 | 华坪镇2019产业补助到户资金 | 产业发展到户奖补。 | 2019年 | 补助到户 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 华坪镇
| 82 | 职业农民培育 | 培育农业科技示范户1000户；建设4个农业技术试验示范基地；选聘50名科技指导员；加强农技推广服务体系建设；实施农技推广特聘计划，特聘农技员11名。 | 2019年 | 扶持带动1000户贫困户受益。 | 39 |  |  |  | 39 | 0 | 农水局
| 83 | 基层农技推广体系项目 | 培育初级职业农民150人。 | 2019年 | 扶持带动89户贫困户受益。 | 80 |  |  |  | 80 | 38 | 农水局
| 84 | 马铃薯良种基地粮食适度规模经营项目 | 依托镇坪县马铃薯产业发展有限公司发展脱毒马铃薯种基地2000亩、建设种芋储藏冷库500立方米、病害统防统治设备15台套。 | 2019 | 带动贫困户60户以上受益。 | 60 |  |  |  | 60 | 60 | 农水局
| 85 | 一村一企产业绩效奖补 | 发展草木本药材8.5万亩；新建圈舍3000㎡；猪牛羊出栏达到26.7万头（只）；乌（土）鸡出栏90万羽；生产马铃薯脱毒苗40万株；原原种网棚基地80亩；原种面积1800亩；大田魔芋0.7万亩；林下魔芋1.8万亩；庭院魔芋0.18万亩；核桃、板栗基地9万亩；高山茶园0.8万亩；建成社区工厂8家；省级农业园区2个；市级园区27个；县级农业园区10个；市级龙头企业3个；市级产业化农头企业15个；规范提升合作社30家；示范家庭农场70户；争取科技创新项目5个；研发新产品3个；申报科学技术奖2项，发明专利10项；国家驰名商标2个；省级著名商标产品5个；无公害农产品认证15个；绿色农产品认证2个；建成一、二、三产业融合发展产业园4个。 | 2019 | 扶持带动6586户贫困户 | 150 |  |  |  | 150 | 143 | 农水局
| 86 | 2019年互助资金贴息 | 预计投放互助资金2000万元 | 2019 | 扶持带动870户贫困户受益 | 51 | 51 |  |  |  | 51 | 扶贫局
| 87 | 雨露计划培训 | 全县实施雨露计划100人。 | 2019 | 带动贫困户30户以上受益。 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 扶贫局
| 88 | 2019年扶贫小额信贷贴息 | 预计投放贷款资金9000万元 | 2019 | 扶持带动2100户贫困户受益 | 272 | 272 |  |  |  | 272 | 扶贫局
| 89 | 2019年扶贫项目管理费 | 提取1%项目管理费。 | 2019年 |  | 54 | 54 |  |  |  | 54
| 90 | 小河路主道改线维修 | 新修桥梁2座，改线500米，清除滑坡。 | 2019 | 改善30户贫困户生产生活条件 | 180 | 180 |  |  |  | 172 | 交通局
| 91 | 向阳村一二组产业路 | 新建产业路4公里 | 2019 | 改善17户贫困户生产生活条件 | 680 | 680 |  |  |  | 610 | 交通局
| 92 | 牛头店镇红星村公路 | 续建道路3公里 | 2018-2019 | 改善30户贫困户生产生活条件 | 95 | 95 |  |  |  | 95 | 发改局
| 93 | 牛头店红星村至曾家镇琉璃村道路 | 续修道路6.8公里 | 2018-2019 | 改善16户贫困户生产生活条件 | 293 | 293 |  |  |  | 293 | 发改局
| 94 | 曙坪镇、牛头店镇、城关镇等17个贫困村生活垃圾污染物治理项目 | 购置垃圾清运设备，建垃圾处理设施 | 2019 | 生活垃圾及时处理，改善曙坪镇、牛头店镇、城关镇17个村生产生活条件 | 80 |  |  |  | 80 | 80 | 环保局
| 95 | 牛头店镇贫困村生活垃圾污染防治项目 | 新建日处理10吨的垃圾综合处理站一座。 | 2019 | 改善200户贫困户生产生活条件 | 650 | 650 |  |  |  | 598 | 环保局
| 96 | 镇坪县2019年农网改造升级工程(电力局） | 新建与改造10KV线路16.97KM。 | 2019 | 提升城关镇、曾家镇用电能力 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 电力局
| 97 | 饮水安全基础设施配套 | 饮水安全基础设施配套及简易化净水 | 2019 | 改善16户贫困户生产生活条件 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 卫健局