## 2020年第一次常务会议未销号事项进展情况统计表
附件2
2020年第一次常务会议未销号事项进展情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 研究全市河湖和水利工程划界工作视频会精神贯彻意见 | 县财政局负责，县农水局配合，据实测算解决河湖和水利工程划界工作启动经费，确保全县河湖和水利工程划界工作有序推进。 | 财政局 |  | 待测算完成后据实解决。 | 否
2 | 研究镇坪县党政主要领导经济责任和自然资源资产离任（任中）审计问题整改工作 | 县审计局牵头，各责任部门负责，逐个问题研究制定整改方案，夯实整改责任，强化整改措施，倒排时间节点，跟踪督办问效，完善整改台账，确保所有反馈问题全面整改销号。 | 审计局 |  | 前期整改工作已在进行，但目前省审计厅最终审计报告还未下发，待正式报告下发后，督促迅速完成整改。 | 否

## 2020年第二次常务会议未销号事项进展情况统计表
2020年第二次常务会议未销号事项进展情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 审定镇坪县贯彻落实《陕西省乡村振兴战略实施规划（2018-2020年）》2020年工作推进方案 | 县农水局负责，县考核办配合，2020年2月底前研究制定2020年乡村振兴工作考核办法，按程序送审后发文执行。 | 农水局 | 2020年2月底前 | 已拟定，正在修改完善中。 | 否
2 | 审定镇坪县落实全市2020年农口重点任务工作方案 | 县农水局负责，县考核办配合，研究制定2020年农口重点工作考核办法，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 农水局 | 2020年2月底前 | 已拟定，正在修改完善中。 | 否
3 | 审定镇坪县2020年重点民营企业“五位一体”包抓工作实施方案 | 县经贸局负责，县考核办配合，研究制定2020年重点民营企业“五位一体”包抓工作考核办法，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 经贸局 | 2020年2月底前 | 已拟定，正在修改完善中。 | 否
4 | 审定镇坪县国土空间规划（2020-2035）编制工作实施方案 | 县财政局负责，县自然资源局配合，据实保障国土空间规划编制工作经费。 | 财政局 |  | 待测算完成后据实解决。 | 否

## 2020年第三次常务会未销号事项进展情况统计表
2020年第三次常务会未销号事项进展情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 审定镇坪县2020年消费扶贫工作实施方案 | 县脱指办负责筹备，适时召开全县消费扶贫工作推进会。 | 脱指办 |  | 按照6月29日省级消费扶贫会议精神，待省考核细则下发后，立即开展相关工作推进会，目前县级已下发的消费扶贫实施方案，按照方案稳步推进工作中。 | 否
2 | 审定镇坪县2020年苏陕扶贫协作工作推进方案 | 县苏陕协作办负责，尽快制定2020年苏陕扶贫协作工作考核细则，按程序送审发文执行。 | 苏陕协作办 （发改局） |  | 已拟定，正在修改完善中。 | 否
3 | 审定镇坪县2020年向上申报重点项目工作方案 | 县财政局负责，尽快制定2020年向上申报资金工作考核细则，2020年3月底前按程序送审发文执行。 | 财政局 | 2020年3月底前 | 待考核办制定创优争先方案后，再行制定工作经费保障方案。 | 否
4 | 审定镇坪县2020年生态环保项目建设推进方案 | 县生态环境分局负责，县考核办配合，尽快制定生态环保项目建设考核细则，2020年3月底前按程序送审发文执行。 | 生态环境分局 | 2020年3月底前 | 已拟定，正在修改完善中。 | 否
5 | 审定镇坪县2020年公共卫生工作方案 | 县卫健局负责，按会议讨论意见将《镇坪县2020年公共卫生工作方案》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行。 | 卫健局 |  | 目前市卫健委公共卫生方案暂未下发，待市卫健委公共卫生工作方案下发后，参照市级方案制定完善我县方案，送审发文执行。 | 否
6 |  | 县卫健局负责，县考核办配合，尽快制定公共卫生工作考核细则，2020年3月底前按程序送审发文执行。 | 卫健局 | 2020年3月底前 | 我县公共卫生考核细则需参照市级考核细则制定，待市级考核细则下发后，制定我县考核细则，按程序送审发文执行。 | 否

## 2020年第四次常务会会议确定事项督查清单
2020年第四次常务会会议确定事项未销号进展情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 传达平安陕西建设工作会议精神 | 县平安办牵头，县公安局、各镇配合，对标省市平安建设考核指标任务，加快推进雪亮工程、镇村综治维稳中心、平安乡村示范村建设，加强公共安全视频监控联网应用，加大社会治安综合治理。 | 县平安办 |  | 目前已制定规划设计方案，正在积极争取资金。 | 否
2 | 传达全国禁毒工作电视电话会议、全省反恐怖工作领导小组会议暨全省反恐怖工作电视电话会议、全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作第一次推进会议精神 | 县公安局负责，研究制定镇坪县2020年禁毒反恐反诈骗工作推进方案及“两单一表”，明确目标任务，细化压实责任，按程序送审发文执行。 | 公安局 |  | 已于2020年5月15日制定下发《2020年全县反恐怖工作要点》（镇反恐办发〔2020〕3号)和5月28日制定下发《2020年全县禁毒工作要点》(镇禁毒委〔2020〕1号)，明确目标任务，要点中细化了两单一表并落实责任。反诈骗工作要点已制定，正在审核修改中。 | 否
3 | 传达全国禁毒工作电视电话会议、全省反恐怖工作领导小组会议暨全省反恐怖工作电视电话会议、全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作第一次推进会议精神 | 县公安局负责，县考核办配合，研究制定禁毒反恐反诈骗工作考核细则，按程序送审发文执行。 | 公安局 |  | 依据2020年5月15日印发的《2020年全县反恐怖工作要点》（镇反恐办发〔2020〕3号)文件，反恐工作考核按照附件中两单一表具体内容进行考核。依据2020年5月28日《2020年全县禁毒工作要点》(镇禁毒委〔2020〕1号)文件，禁毒工作考核按照，附件中两单一表具体内容进行考核。反诈骗工作考核细则已制定，正在修改完善中。 | 否
4 | 传达全市防汛防滑和河湖长制工作视频会议精神，审定镇坪县2020年防汛工作实施方案、镇坪县2020年地质灾害防治工作实施方案及“两单一表” | 县防汛办、防滑办分别负责，县考核办配合，研究制定防汛防滑工作考核细则，按程序送审发文执行。 | 防汛办 防滑办 |  | 已于2020年6月8日制定印发了《镇坪县质灾害防治工作考核办法》（镇考办发〔2020〕12号）。《防汛工作考核细则》正在修改完善中。 | 否
5 | 审定中国药科大学定点扶贫镇坪2020年工作推进方案及“两单一表” | 县教体科技局负责，县考核办配合，研究制定定点扶贫工作考核细则，按程序送审后发文执行。 | 教体科技局 |  | 已制定，正在修改完善中。 | 否
6 | 审定镇坪县2020年二季度经济社会发展保优争先工作方案及“两单一表” | 县政府办负责筹备，2020年5月底前召开政银企对接座谈会。 | 政府办 |  | 已完成会议前期准备工作，待会议时间确定后即可召开。 | 否
7 |  | 县考核办负责，持续深化经济运行月研判、季通报、半年考核工作机制，每月定期召开经济运行分析会，研判经济形势，查找存在问题，精准施策发力，定期通报情况，严格督考问效，确保完成年度目标任务。 | 考核办 |  | 根据情况适时牵头开展。 | 否
8 | 审定镇坪县贯彻《安康市人民政府关于加快生态康养产业发展的指导意见》落实工作方案 | 县发改局负责，县考核办配合，研究制定生态康养产业发展工作考核细则，按程序送审发文执行。 | 发改局 |  | 正在拟文中。 | 否
9 | 审定镇坪县2020年农村人居环境整治工作推进方案及“两单一表” | 县农水局负责，县考核办配合，研究制定农村人居环境整治工作考核细则，按程序送审发文执行。 | 农水局 |  | 已拟定，正在修改完善中。 | 否

## 2020年第五次常务会会议确定事项督查清单
2020年第五次常务会会议确定事项未销号进展情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 传达市“两会”、市政府全体（扩大）会议、第十五次陕南绿色循环发展工作座谈会议、全省推进新冠肺炎疫情常态化防控加快复工复产工作电视电话会议精神 | 抓项目扩投资。县发改局负责，统筹抓好重点项目实施工作，开展重点项目建设专项督查，并适时组织召开重点项目建设座谈会，公开通报项目建设情况，研究有效措施加快推进项目建设。 | 发改局 |  | 计划7月底召开重点项目建设座谈会。每月开展一次重点项目建设专项督查，定期通报项目建设情况。 | 否
2 | 传达全市毛绒玩具文创产业发展领导小组第三次全体（扩大）会议精神，听取全县新社区工厂工作情况汇报 | 县人社局负责筹备，适时召开全县新社区工厂建设现场推进会议。 | 人社局 |  | 正在进行会议前期筹备工作。 | 否
3 | 研究中医药产业扶贫工作，审定《关于加快中医药产业发展的实施意见》《镇坪县2020年中医药产业发展推进方案》 | 县发改局负责，按照会议讨论意见将《关于加快中医药产业发展的实施意见》《镇坪县2020年中医药产业发展推进方案》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行。 | 发改局 |  | 已拟定《关于加快中医药产业发展的实施意见》《镇坪县2020年中医药产业发展推进方案》，正在修改完善中。 | 否
4 |  | 县发改局负责，统筹做好镇坪县中医药产业发展“十四五”规划编制工作。 | 发改局 |  | 因无编制经费，目前暂未开展编制工作。 | 否
5 | 研究教育扶贫工作，审定《镇坪县中小学幼儿园布局专项规划（2020年-2025年）》 | 县教体科技局负责，按照会议讨论意见将《镇坪县中小学幼儿园布局专项规划（2020年-2025年）》（讨论稿）修改完善，进一步广泛征求意见，按程序提请县人大常委会会议审议。 | 教体科技局 |  | 规划已完成编制、政府及县委审核通过，正在报人大审批中。 | 否
6 | 传达全市城市创建工作推进会议精神，听取全县“五城联创”、创优争先工作情况汇报 | 县考核办负责，各涉关单位配合，紧扣2020年创优争先示范项目清单，逐个示范项目制定争创工作实施方案，“两单一表”落实任务、夯实责任、明确时限，2020年6月底前按程序送审发文执行。 | 考核办 | 2020年6月底前 | 2020年省级以上先进示范项目争创工作方案已上县委常委会讨论，待各责任部门精准对接后，完善送审。 | 否
7 |  | 县财政局负责，县考核办配合，据实测算并制定全县创优争先示范项目争创工作经费保障方案，按程序送审后组织实施。 | 财政局 |  | 待创优争先方案制定后，再行制定工作经费保障方案。 | 否
8 |  | 县考核办负责，按照“公平公正、实绩实效、奖惩并重”原则，研究制定全县创优争先工作考核奖惩办法，按程序送审发文执行。 | 考核办 |  | 2020年度目标责任考核办法在持续修改中，相关奖惩措施及指标内容需待市对县指标下达后进一步完善拟定办法。 | 否

## 2020年第一次党组会未销号事项进展情况统计表
2020年第一次党组会未销号事项进展情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 研究科学防控有序恢复生产工作 | 县财政局负责，制定2020年财源培育工作方案，研究财源建设力促财政收入稳定增长的有效措施。 | 财政局 |  | 已制定，正在修改完善中。 | 否

## 2020年第二次党组会未销号事项进展情况统计表
2020年第二次党组会未销号事项进展情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 审定政府系统2019年第三、四季度经济社会发展实绩档案 | 县追赶办负责，各涉关部门配合，尽快修订完善实绩档案管理标准化体系，分层分类明确实绩档案建档标准，按程序送审后组织实施。 | 追赶办 |  | 已修订实绩档案建档标准体系，形成《镇坪县实绩档案建档标准》（讨论稿），成立镇坪县实绩档案管理工作领导小组，配套制定《镇坪县实绩档案管理办法（试行）》（讨论稿）《镇坪县实绩档案结果运用办法（试行）》（讨论稿），并于2020年6月22日提交县委第十次常委会审定，目前正在按照常委会修改意见修改完善。 | 否
2 | 听取省域内城乡建设用地增减挂钩指标流转情况汇报 | 县财政局负责，商县自然资源局，按照《省自然资源厅关于开展省域内城乡建设用地增减挂钩积极支持脱贫攻坚和易地扶贫搬迁的意见》（陕国土资发〔2016〕14号）要求，尽快研究制定镇坪县省域内城乡建设用地增减挂钩指标交易资金分配使用方案，按程序报县政府审定。 | 财政局 |  | 已初步制定资金使用分配表，使用方案正在修改完善中。 | 否

## 2020年第三次党组会会议确定事项督查清单
2020年第三次党组会会议确定事项未销号进展情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 听取镇坪县2018年度预算执行及决算审计问题、2018年乡村振兴相关政策和资金审计问题整改工作情况汇报 | 县财政局、农水局分别负责，统筹推进2018年度预算执行及决算审计问题、2018年乡村振兴相关政策和资金审计问题整改工作，严格按照整改要求，统筹部署，强力推进，确保按期高质量整改到位。 | 财政局 农水局 |  | 财政局：已将2018年度预算执行及决算审计问题整改材料上报,目前正在修改完善中。 农水局：一是完成2018年预算执行及决算审计涉关农水河道采砂规划、镇坪县老城区防洪规划等审计整改工作，已以《关于2018年度县级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告的审议意见》（镇农字〔2020〕121号）文件报送到县人大常委会财经工委，进行有关问题整改的说明。二是完成2018年乡村振兴相关政策和资金审计问题整改工作，相关完成佐证资料已以《镇坪县人民政府征求意见书反馈意见的报告》（镇办字〔2020〕6号），报送县审计局和市审计局。 | 否
2 | 听取镇坪县2018年度预算执行及决算审计问题、2018年乡村振兴相关政策和资金审计问题整改工作情况汇报 | 县审计局负责，对反馈问题整改情况，加大审计监督力度，严格督考问效。对未按期完成整改、整改工作不力或虚假落实整改的，严格按照《安康市审计问题整改问责办法（试行）》问责处理。 | 审计局 |  | 已督促各责任部门进行审计问题整改，各相关单位正在整改中。财政局预算执行审计整改工作已基本到位，其整改工作已同市审计局进行了沟通对接，乡村振兴审计正在进行中，审计正在加大督促力度。 | 否

## 2020年第二次县长办公会未销号事项进展情况统计表
2020年第二次县长办公会未销号事项进展情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 研究城市建设有关工作 | 县住建局负责，县经贸局、文旅广电局等涉关部门配合，2020年3月底前，聚焦商贸经济、数字经济、夜间经济、美食经济、现代商务、金融服务、文化创意等领域，制定镇坪县2020年城市经济业态培育工作方案及“两单一表”，按程序送审后发文执行。 | 住建局 | 2020年3月底前 | 初步方案已制定，待初审完成后，送相关部门征集意见修改后，报县政府审批。 | 否

## 2020年第四次县长办公会议确定事项督查清单
2020年第四次县长办公会议确定事项未销号进展情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 研究安全饮水排查问题整改清零工作 | 县审计局负责，根据县农水局提供的农村饮水安全工程项目审计申请清单，依法开展工程竣工决算审计。 | 审计局 |  | 目前已申请开展饮水工程竣工决算审计，目前无申请项目，故暂未进行工程竣工决算审计。 | 否
2 |  | 县农水局牵头，各镇负责，落实镇、村、组、户抓饮水安全的责任人，明确管护职责，健全县镇村组户抓饮水安全的队伍体系，开展水质检测，加强管护服务，统筹做好饮水安全各项工作，确保农村饮水安全。 | 农水局 |  | 目前饮水安全管护责任人落实、职责落实、管护体系等，正在进行水质检测工作，预计7月底前完成水质检测工作。 | 否