## 2020年第一次常务会议确定事项督查清单
附件1
2020年第一次常务会议确定事项督查清单
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 审定镇坪县2020年安全生产工作实施方案 | 县安委办负责，各涉关部门配合，按照会议讨论意见将《镇坪县2020年安全生产工作实施方案》（讨论稿）修改完善，2020年1月底前按程序送审后发文执行。 | 安委办 （应急管理局） | 2020年1月底前 | 已发文。 | 是
2 |  | 县安委办负责，结合省市有关要求，2020年2月底前修订完善全县安全生产应急预案，并指导各重点行业领域完善安全生产应急预案，按程序送审后以县安委办名义发文执行。 | 安委办 （应急管理局） | 2020年2月底前 | 目前按照《生产安全事故应急预案管理办法》正在组织修编，待专家评审后发文。 | 否
3 |  | 县安委办负责，持续深化安全生产工作月督查、季安排等推进落实机制，定期安排部署，强化督办检查，确保任务落实。 | 安委办 （应急管理局） |  | 已召开一季度全县安全生产工作例会，每月督查检查并发文《开展百日安全生产整治行动督查检查的通知》（镇安委会发〔2020〕1号 ）、《转发省安委办关于进一步做好当前安全防范工作的通知》（镇安委会发〔2020〕2号）。 | 是
4 | 审定镇坪县2020年安全生产工作实施方案 | 县考核办负责，把安全生产工作纳入2020年度各镇、各部门目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将安全生产工作纳入2020年度目标责任考核内容。 | 是
5 |  | 县安委办负责，县考核办配合，2020年2月底前，研究制定全县安全生产工作考核细则，按程序送审后发文执行。 | 安委办 （应急管理局） | 2020年2月底前 | 未发文，待市考核办法出台后再行制定。 | 否
6 |  | 县安委办负责，加大对各行业领域安全生产工作落实情况的督导检查，定期通报情况，严格考核奖惩。对推诿扯皮、责任不落实、工作措施不到位，造成重大影响和安全事故的，依规严肃问责处理。 | 安委办 （应急管理局） |  | 目前已开展两次督查检查，并长期开展。 | 是
7 | 审定2020年脱贫攻坚风险防控工作方案 | 县脱指办负责，按照会议讨论意见将《镇坪县2020年脱贫攻坚风险防控工作方案》（讨论稿）修改完善，2020年1月底前按程序送审后以县脱贫攻坚总指挥部办公室名义发文执行。 | 县脱指办 （扶贫局） | 2020年1月底前 | 已拟定，正在修改完善中。 | 否
8 | 审定2020年脱贫攻坚风险防控工作方案 | 县脱指办负责，把脱贫攻坚风险防控工作纳入2020年度各镇、各部门脱贫攻坚目标责任考核内容，严格考核奖惩。 | 县脱指办 （扶贫局） |  | 已将脱贫攻坚风险防控工作纳入2020年度脱贫攻坚目标责任考核内容。 | 是
9 | 审定镇坪县2020年信访工作实施方案 | 县政府办（信访局）负责，按照会议讨论意见将《镇坪县2020年信访工作实施方案》（讨论稿）修改完善，2020年1月底前按程序送审后以县信访联席会议办公室名义发文执行。 | 政府办 （信访局） | 2020年1月底前 | 已发文。已于2020年1月16日印发了《镇坪县2020年信访工作方案》（镇信联办发〔2020〕2号）。 | 是
10 |  | 县政府办（信访局）负责，2020年1月底前研究制定镇坪县创建全国信访工作“三无”县工作实施方案，细化责任、明确任务、限定时限，按程序送审后发文执行。 | 政府办 （信访局） | 2020年1月底前 | 已发文。已于2020年3月6日印发《镇坪县创建2020年度信访“三无”县实施方案》（镇办字〔2020〕14号）。 | 是
11 | 审定镇坪县2020年信访工作实施方案 | 各镇负责，按照“方便群众、合理布局、功能齐全、规范高效”要求，加强镇信访接待室规范化建设，满足信访接待工作需要畅通群众来访渠道，有效改善接访条件。 | 各镇 |  | 各镇信访接待室已建成，并配备信访专干，下一步将继续加强镇信访接待室规范化建设。 | 是
12 |  | 县考核办负责，把信访工作列入2020年度各镇、各部门目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将信访工作纳入2020年度责任考核内容。 | 是
13 | 研究全市河湖和水利工程划界工作视频会精神贯彻意见 | 县农水局负责，县自然资源局、住建局、林业局、生态环境分局配合，加大与国土空间、城市建设、生态环保等规划的无缝衔接，依法确定和划定河湖及水利工程管护和保护范围。 | 农水局 |  | 已发文。已于2020年2月20日印发《镇坪县河湖和水利工程管理范围与保护范围划定工作方案》(镇政办发〔2020〕11号)，依法确定和划定了河湖及水利工程管护和保护范围。 | 是
14 |  | 县财政局负责，县农水局配合，据实测算解决河湖和水利工程划界工作启动经费，确保全县河湖和水利工程划界工作有序推进。 | 财政局 |  | 未完成。待测算完成后据实解决 | 否
15 | 审定镇坪县2020年河湖长制工作实施方案 | 县农水局负责，2020年1月底前按照会议讨论意见将《镇坪县2020年河湖长制工作实施方案》（讨论稿）修改完善，按程序送审后发文执行。 | 农水局 | 2020年1月底前 | 已于2020年2月20号印发了关于印发《镇坪县2020年河湖长制工作实施方案》（镇政办发〔2020〕11号）。 | 是
16 |  | 县农水局负责，深化“河长+警长+督察长”机制，认真履职尽责，加大专项整治，加强监管执法，扎实抓好水生态修复、南江河流域综合治理、示范河湖创建等河湖长制各项工作。 | 农水局 |  | 已于2020年2月11号印发《镇坪县2020年河湖长制工作实施方案》（镇政办发〔2020〕11号）、《河湖长制考核方案》各项工作在进一步推进中。 | 是
17 |  | 县考核办负责，把河湖长制工作列入2020年各镇、各部门目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将河湖长制工作纳入2020年度目标责任考核内容。 | 是
18 |  | 县农水局负责，县考核办配合，2020年2月底前制定全县2020年河湖长制工作考核细则，按程序送审后发文执行。 | 农水局 | 2020年2月底前 | 已发文，已印发了《镇坪县2020年度河湖长制工作考核办法》（镇考办发〔2020〕3号)。 | 是
19 | 审定镇坪县2020年森林防火工作实施方案 | 县林业局负责，2020年1月底前按照会议讨论意见将《镇坪县2020年森林防火工作实施方案》（讨论稿）修改完善，按程序送审后发文执行。 | 林业局 | 2020年1月底前 | 已发文，已于2020年2月23日印发了《关于印发镇坪县2020年森林防灭火工作实施方案的通知》（镇政办发〔2020〕17号）。 | 是
20 |  | 县考核办负责，把森林防火工作列入2020年各镇、各相关部门目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将森林防火工作纳入2020年度目标责任考核内容。 | 是
21 |  | 县林业局负责，县考核办配合，2020年2月底前制定全县森林防火工作考核细则，按程序送审后发文执行。 | 林业局 | 2020年2月底前 | 未完成。已于2020年3月19日制定印发了《关于征求<镇坪县森林防灭火工作目标责任考核细则办法（征求意见稿）>、<镇坪县2020年度松材线虫病防控目标考核办法（征求意见稿）>建议意见的通知》（镇林函〔2020〕19号），目前各项征求意见已收集完成，待修改完善后印发。 | 否
22 | 审定镇坪县2020年松材线虫病防控工作方案 | 县林业局负责，2020年1月底前按照会议讨论意见将《镇坪县2020年松材线虫病防控工作方案》（讨论稿）修改完善，按程序送审后发文执行。 | 林业局 | 2020年1月底前 | 已发文，已于2020年2月27日印发了《关于印发镇坪县2020年松材线虫病防控工作方案的通知》（镇政办发〔2020〕18号）。 | 是
23 |  | 县考核办负责，把松材线虫病防控工作列入2020年各镇、各相关部门目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将松材线虫病防控工作纳入2020年度责任考核内容。 | 是
24 |  | 县林业局负责，县考核办配合，2020年2月底前制定松材线虫病防控工作考核细则，按程序送审后发文执行。 | 林业局 | 2020年2月底前 | 未完成。已制定，正在征求意见，并印发了《关于征求<镇坪县森林防灭火工作目标责任考核细则办法（征求意见稿）>、<镇坪县2020年度松材线虫病防控目标考核办法（征求意见稿）>建议意见的通知》（镇林函〔2020〕19号）。 | 否
25 | 研究全市打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动电视电话会议精神贯彻意见 | 县公安局负责，县林业局、农水局、市场监管局配合，2020年1月底前研究制定镇坪县2020年打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动工作方案，按程序送审后发文执行。 | 公安局 | 2020年1月底前 | 已发文。已于2020年2月27日印发《镇坪县2020年打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动工作方案》（镇政办发〔2020〕14号）。 | 是
26 |  | 县公安局、林业局、农水局、市场监管局负责，集中开展打击整治野生动物资源违法犯罪行为专项整治行动，严格管控、彻底排查，依法查处、从严打击，扎实推进专项行动向纵深开展。 | 公安局、 林业局、 农水局、 市场监管局 |  | 已于2020年3月19日印发了《关于开展严厉打击整治破坏野生动物资源违法犯罪专项行动实施方案》（镇林发〔2020〕19号），并开展了专项整治行动，进行了排查。 | 是
27 |  | 县林业局、公安局负责，全方位宣传《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规，形成严打严管的强大声势，营造依法打击的良好氛围。 | 林业局 公安局 |  | 已发文。已于2020年3月11日《关于开展严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动的通知》（镇林发〔2020〕14号），按照文件要求，各镇各部门已通过走村入户，新闻播报，张贴横幅等多种宣传方式进行全方位宣传，营造了依法打击的良好氛围。 | 是
28 | 审定镇坪县2020年防汛工作实施方案 | 县农水局负责，2020年1月底前按照会议讨论意见将《镇坪县2020年防汛工作实施方案》（讨论稿）修改完善，按程序送审后发文执行。 | 农水局 | 2020年1月底前 | 已制定。已于2020年3月17日制定印发了《镇坪县2020年防汛抗旱准备工作方案的通知》（镇汛指字〔2020〕1号）。 | 是
29 |  | 县农水局负责，各镇、县住建局配合，2020年2月底前修订完善县城、镇村、水电站、重点河段防汛预案，按程序送审后组织实施。 | 农水局 | 2020年2月底前 | 已于4月10日-13日前往各镇实地检查督促。目前已拟定防汛预案，正在修改完善中。 | 否
30 |  | 县农水局负责，县经贸局、交通局等单位配合，迅速与超市、工程施工单位联系，切实做好防汛物资、工程机械准备工作，确保抢险应急物资供应。 | 农水局 |  | 目前已与兴安公司为主等公司联系好工程机械准备工作，与汇丰、永安等超市联系好防汛常用物资准备相关事宜。 | 是
31 | 审定镇坪县2020年地质灾害防治工作方案 | 县自然资源局负责，2020年1月底前按照会议讨论意见将《镇坪县2020年地质灾害防治工作方案》（讨论稿）修改完善，按程序送审后发文执行。 | 自然资源局 | 2020年1月底前 | 已发文。已于2020年2月24日印发了《镇坪县地质灾害综合防治体系建设三年行动实施方案（2020-2022年》 （镇政办发〔2020〕12号）。 | 是
32 |  | 县自然资源局负责，各镇配合，2020年2月底前修订完善全县重点部位地质灾害防控应急预案，落实监测预警、抢险救灾责任，按程序送审后组织实施。 | 自然资源局 | 2020年2月底前 | 已于2020年4月20日印发了《2020年地质灾害防治工作方案》（镇政办发（2020）45号），并发文至各镇，分解2020年防灾工作任务，工作方案已上报。各镇已修订完善隐患点应急预案，明确监测预警、抢险救灾责任。 | 是
33 |  | 县自然资源局牵头，各镇负责，制作防滑减灾宣传明白卡，全方位开展防滑减灾知识宣传，组织避灾应急演练，有针对性的做好地质灾害预防、治理等各项工作。 | 自然资源局 |  | 已于2020年3月10至13日邀请技术单位专家对全县7镇开展汛前隐患排查，对镇、村及监测员开展监测业务培训，排险及工程治理正执行采购程序。 | 是
34 | 审定镇坪县2020年非洲猪瘟防控工作方案 | 县农水局负责，2020年1月底前按照会议讨论意见将《镇坪县2020年非洲猪瘟防控工作方案》（讨论稿）修改完善，按程序送审后发文执行。 | 农水局 | 2020年1月底前 | 已发文。已于2020年3月4日印发《2020年镇坪县高致病性禽流感和非洲猪瘟防控工作方案》镇政办发〔2020〕23号。 | 是
35 | 研究镇坪县党政主要领导经济责任和自然资源资产离任（任中）审计问题整改工作 | 县审计局负责，根据省市审计反馈问题，分解任务，细化责任，明确时限，清单交办，跟踪落实，确保反馈问题落实见效。 | 审计局 |  | 省市已发出审计报告意见稿，根据征求意见稿所反馈的问题，已将清单交办各相关单位认真整改，并将整改结果清单上报省市审计进行反馈。 | 是
36 |  | 县审计局牵头，各责任部门负责，逐个问题研究制定整改方案，夯实整改责任，强化整改措施，倒排时间节点，跟踪督办问效，完善整改台账，确保所有反馈问题全面整改销号。 | 审计局 |  | 待省市审计机关正式审计报告下发后，按照问题清单，审计局将督促相关部门逐个制定整改方案，落实整改责任，强化整改措施，加大督办力度，做好整改工作，确保整改问题全面整改销号。 | 否

## 2020年第二次常务会议确定事项督查清单
附件2
2020年第二次常务会议确定事项督查清单
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 审定镇坪县2020年政府工作报告重点任务分工方案 | 县政府办负责，按照会议讨论意见将《镇坪县2020年政府工作报告重点任务分工方案》（讨论稿）修改完善，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 政府办 | 2020年2月底前 | 已发文。已于2020年2月27日印发《镇坪县2020年政府工作报告重点任务分工方案》（镇政办发〔2020〕20号）。 | 是
2 |  | 县政府各分管领导牵头，各责任单位负责，对照重点任务分工，逐项工作制定推进方案，研究具体措施，落实工作专班，夯实攻坚责任，明确时间节点，跟踪督办问效，确保按期高质量完成各项目标任务。 |  |  | 各责任单位已对照重点任务分工，细化任务，逐项推进，确保各项工作落实落细。 | 是
3 |  | 县考核办负责，把政府工作报告重点任务列入各镇、各部门2020年目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将政府工作报告重点任务纳入2020年度责任考核内容。 | 是
4 | 审定镇坪县2020年政府工作报告重点任务分工方案 | 县政府督查室负责，县考核办配合，研究制定政府工作报告重点任务考核细则，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 政府督查室 | 2020年2月底前 | 目前已将2020年政府工作报告中涉关的重点任务进行了分解，于2020年2月27日印发了《分解落实2020年政府工作报告重点任务的通知》（镇政办发〔2020〕20号）。 | 是
5 | 审定镇坪县2020年脱贫攻坚工作推进方案 | 县脱指办负责，按照会议讨论意见将《镇坪县2020年脱贫攻坚工作推进方案》（讨论稿）修改完善，按程序送审后发文执行。 | 脱指办 （扶贫局） |  | 已发文。镇坪县脱贫攻坚领导小组已于2020年2月21日印发《关于印发镇坪县2020年脱贫攻坚工作推进方案》的通知（镇脱领发〔2020〕3号）。 | 是
6 |  | 各镇、各部门负责，聚焦脱贫攻坚剩余贫困人口脱贫、问题排查整改、易地扶贫搬迁后续扶持、全面巩固提升、风险防控等重点工作，细化压实责任，倒排时间工期，采取有效措施，狠抓工作落实，确保高质量通过国家普查、全面建成小康社会。 | 各镇 各部门 |  | 各镇、各部门已按照镇坪县脱贫攻坚领导小组《关于印发镇坪县2020年脱贫攻坚工作推进方案》的通知（镇脱领发〔2020〕3号）文件要求，进行了清单交办，各项巩固措施，正在稳步推进中。 | 是
7 | 审定镇坪县2020年脱贫攻坚工作推进方案 | 县脱指办负责，把各项重点工作纳入各镇、各部门2020年脱贫攻坚考核内容，严格考核奖惩。县脱指办负责，县考核办配合，研究制定2020年脱贫攻坚考核办法，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 脱指办 （扶贫局） |  | 已将各项重点工作纳入2020年脱贫攻坚考核内容。 | 是
8 | 听取镇坪县脱贫攻坚（涉农整合资金）2020年项目计划安排情况汇报 | 县财政局负责，县发改局、扶贫局配合，根据实际调整全县统筹整合使用财政涉农资金管理领导小组，进一步明确资金整合、项目实施、监督问效等职责，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 财政局 | 2020年2月底前 | 未完成。已拟文，正在修改完善中。 | 否
9 |  | 县财政局负责，按照“依规整合、应整尽整、牢守底线”要求，2020年2月底前确定2020年涉农整合资金盘子。同时，认真研究我县涉农资金整合、使用、管理存在的问题，进一步修订完善《镇坪县统筹整合使用财政涉农资金管理（暂行）办法》，按程序送审后发文执行。 | 财政局 | 2020年2月底前 | 未完成。现正在征求各单位意见，待修改完善后，再行发文。 | 否
10 | 听取镇坪县脱贫攻坚（涉农整合资金）2020年项目计划安排情况汇报 | 县发改局负责，县扶贫局、财政局配合，对各镇、各部门上报的使用涉农整合资金项目进行严格审核把关，进一步完善使用涉农整合资金的基础设施、产业发展和民生项目库。 | 发改局 |  | 已于3月31日印发了《镇坪县2020年涉农整合第一批项目清单》（镇脱领发〔2020〕9号），文件要求对对各镇、各部门上报的使用涉农整合资金项目进行严格审核把关，进一步完善使用涉农整合资金的基础设施、产业发展和民生项目库。 | 是
11 |  | 县财政局、发改局、扶贫局负责，2020年2月底前对2020年涉农整合资金项目建设计划、资金规模和合规性进行严格审核，按程序提请县脱贫攻坚领导小组研究审定。 | 财政局 发改局 扶贫局 | 2020年2月底前 | 已于2020年3月31日，印发了《镇坪县2020年脱贫攻坚（涉农整合资金）第一批项目计划》（镇脱领发〔2020〕9号）。 | 是
12 | 审定镇坪县2020年“三位一体”促农民增收实施方案 | 县脱指办负责，县经贸局、农水局配合，按照会议讨论意见将《镇坪县2020年“三位一体”促农民增收实施方案》（讨论稿）修改完善，按程序送审后发文执行。 | 脱指办 （扶贫局） |  | 已发文，已于2020年3月16日印发镇坪县脱贫攻坚总指挥部关于印发《镇坪县2020年“三位一体”促进农民增收实施方案》的通知（镇脱指发〔2020〕5号）。 | 是
13 | 审定镇坪县2020年“三位一体”促农民增收实施方案 | 县经贸局负责，探索建立“县长+局长+镇长+董事长（厂长）”企业扶贫长效机制，细化责任，清单交办，跟踪问效，统筹抓好企业带农益贫促增收各项工作。 | 经贸局 |  | 已于2020年3月16日印发了《镇坪县2020年三位一体促农增收实施方案》的通知（镇脱指发〔2020〕5号），建立长效机制，清单交办，确保各项工作稳步推进。 | 是
14 |  | 县农水局负责，按照县委常委会关于村集体经济（村股份经济合作社）推进落实机制要求，细化责任，清单交办，跟踪问效，统筹抓好村集体经济促农增收各项工作。 | 农水局 |  | 按照县委常委会要求，镇坪县壮大村级集体经济领导小组已制定印发了《镇坪县扶持壮大村级集体经济的实施方案》（镇壮组字〔2020〕1号）。 | 是
15 | 审定镇坪县2020年“三位一体”促农民增收实施方案 | 县脱指办负责，探索建立“县长+镇长+理事长”推进机制，细化责任，清单交办，跟踪问效，统筹抓好互助资金协会保障农民促增收各项工作。 | 脱指办 （扶贫局） |  | 按照《镇坪县2020年“三位一体”促进农民增收实施方案》的通知（镇脱指发〔2020〕5号）文件要求，目前正在规范村互助资金协会运行。建立“县长+镇长+理事长”推进机制，建立完善资金监管机制，加强互助资金规范化、制度化建设，有效发挥互助资金支持产业扶贫的普惠效应，缓解农户产业发展短期缺资金的问题，确保互助资金良性、高效、安全运转，切实发挥扶贫互助资金保障农民增收的作用。 | 是
16 | 审定镇坪县2020年“三位一体”促农民增收实施方案 | 县脱指办负责，县考核办配合，把“三位一体”促农民增收工作列入各镇、各部门2020年脱贫攻坚考核内容，2020年2月底前研究制定“三位一体”促农民增收工作考核细则，按程序送审后发文执行。 | 脱指办 （扶贫局） | 2020年2月底前 | 已于2020年3月17日制定印发了《镇坪县“三位一体”促农民增收工作实施方案》（镇脱指发〔2020〕5号）。 | 是
17 | 审定镇坪县2020年易地扶贫搬迁后续扶持“1+7”工作实施方案 | 县搬迁办负责，涉关单位配合，按照会议讨论意见将《镇坪县2020年易地扶贫搬迁后续扶持“1+7”工作实施方案》（讨论稿）修改完善后，按程序提请县委常委会研究。 | 搬迁办 |  | 目前已经2020年第四次县委常委会研究。 | 是
18 |  | 各责任领导牵头，各行业部门负责，紧扣安置社区后续产业、就业服务、基础设施提升、建设用地增减挂、社区治理、基层党组织建设、督查问效等重点，逐项建立工作推进专班，细化岗位职责，明确任务分工，清单挂图作战，严格督考问效，确保各项工作高效有序推进。 |  |  | 已于2020年3月19日制定印发了《关于成立镇坪县易地扶贫搬迁后续扶持发展等3个议事协调机构的通知》（镇办字〔2020〕13号）建立了3个工作专班，明确了职责，各项工作有序推进中。 | 是
19 |  | 县搬迁办负责，县考核办配合，研究制定全县易地扶贫搬迁后续帮扶“1+7”工作考核办法，按程序送审后发文执行。 | 搬迁办 |  | 已于2020年4月2日制定印发了《镇坪县易地扶贫搬迁后续帮扶“1+7”工作》（镇字〔2020〕1号）。 | 是
20 | 审定镇坪县2020年易地扶贫搬迁后续扶持“1+7”工作实施方案 | 县考核办负责，把易地扶贫搬迁后续帮扶“1+7”工作列入各镇、各涉关部门2020年目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将易地扶贫搬迁后续帮扶“1+7”工作纳入2020年度责任考核内容。 | 是
21 | 审定镇坪县贯彻落实《陕西省乡村振兴战略实施规划（2018-2020年）》2020年工作推进方案 | 县农水局负责，按照会议讨论意见将《镇坪县贯彻落实〈陕西省乡村振兴战略实施规划（2018-2020年）〉2020年工作推进方案》（讨论稿）修改完善，按程序提请县委常委会研究。 | 农水局 |  | 已于2020年4月27日制定印发了《镇坪县贯彻落实〈陕西省乡村振兴战略实施规划（2018-2020年）〉2020年工作推进方案》（镇办字〔2020〕31号）。 | 是
22 |  | 县农水局负责，各镇、各涉关部门配合，围绕“五个振兴”，聚焦年度目标，细化夯实责任，把任务具体到村、到点、到项目、到人头，扎实推进乡村振兴示范村建设，确保乡村振兴干出成效、创出经验、走在前列。 | 农水局 |  | 已安排专人具体对接组织部、人社局、文广局、环保局以及农水局就五个振兴的方案、措施等组织实施。 | 是
23 | 审定镇坪县贯彻落实《陕西省乡村振兴战略实施规划（2018-2020年）》2020年工作推进方案 | 县考核办负责，把乡村振兴工作列入各镇、各部门2020年目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将乡村振兴工作纳入2020年度责任考核内容。 | 是
24 |  | 县农水局负责，县考核办配合，2020年2月底前研究制定2020年乡村振兴工作考核办法，按程序送审后发文执行。 | 农水局 | 2020年2月底前 | 已拟文，正在修改完善中。 | 否
25 | 审定镇坪县生猪产业2020-2022年发展规划、2020年生猪产业发展工作推进方案、镇坪县生猪产业扶持政策（暂行） | 县农水局负责，将《镇坪县生猪产业2020-2022年发展规划》《镇坪县2020年生猪产业发展工作推进方案》《镇坪县生猪产业扶持政策（暂行）》（讨论稿）按照会议讨论意见修改完善，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 农水局 | 2020年2月底前 | 已发文。已于2020年3月2日印发《镇坪县生猪产业2020-2022年发展规划》（镇政办发〔2020〕24号）。已于2020年2月27日印发《镇坪县2020年生猪产业发展工作推进方案》（镇政办发〔2020〕16号）。已于2020年3月26日印发《镇坪县生猪产业扶持政策（暂行）》（镇政办发〔2020〕32号）。 | 是
26 | 审定镇坪县生猪产业2020-2022年发展规划、2020年生猪产业发展工作推进方案、镇坪县生猪产业扶持政策（暂行） | 县农水局、财政局、人社局等部门负责，严格落实生猪产业扶持政策，全力筹措兑现奖补资金，壮大生猪产业规模，带动农民持续增收，加快企业转型升级，支持生猪一县一业率先突破。 | 农水局 财政局 人社局 |  | 各部门严格按照2020年3月26日印发的《镇坪县生猪产业扶持政策（暂行）》（镇政办发〔2020〕32号）文件要求，明确了奖补兑现措施。 | 是
27 |  | 县农水局负责，各镇配合，按照《关于切实做好高致病性禽流感和春季重大动物疫病防控工作的通知》要求，落实监管责任，加大监测排查，加强技术培训，强化防控措施，扎实做好非洲猪瘟、高致病性禽流感及春季重大动物疫病防控工作，确保畜牧业健康发展和公共卫生安全。 | 农水局 |  | 已严格按照3月26日印发的《镇坪县生猪产业扶持政策（暂行）》（镇政办发〔2020〕32号）文件要求，加大了监测排查，各项工作有序推进中。 | 是
28 |  | 县考核办负责，把生猪产业发展工作列入各镇、各相关部门2020年目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将生猪产业发展纳入2020年度目标责任考核内容。 | 是
29 | 审定镇坪县生猪产业2020-2022年发展规划、2020年生猪产业发展工作推进方案、镇坪县生猪产业扶持政策（暂行） | 县农水局负责，县考核办配合，研究制定2020年生猪产业发展工作考核办法，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 农水局 | 2020年2月底前 | 已发文。已于2020年3月26日印发《镇坪县生猪产业扶持政策（暂行）》（镇政办发〔2020〕32号）。 | 是
30 | 审定镇坪县2020年绿色有机农产品品牌标准化建设推进方案 | 县市场监管局负责，《镇坪县2020年绿色有机农产品品牌标准化建设推进方案》（讨论稿）按照“到企业、到产品、到品牌”要求，进一步修改完善方案，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 市场监管局 | 2020年2月底前 | 已发文。已于2020年4月1日印发了《镇坪县2020年绿色有机农产品品牌标准化建设推进方案的通知》（镇政办发〔2020〕39号）。 | 是
31 | 审定镇坪县2020年绿色有机农产品品牌标准化建设推进方案 | 各责任单位负责，对照品牌建设任务清单，逐项制定推进方案，落实工作专班，细化夯实责任，一线推进落实，加强服务指导，及时破解品牌建设中的难点问题，确保圆满完成品牌建设各项工作任务。 |  |  | 各责任单位已对照《镇坪县2020年绿色有机农产品品牌标准化建设推进方案的通知》（镇政办发〔2020〕39号）品牌建设任务清单，逐项制定推进方案，目前各项工作按序时推进中。 | 是
32 |  | 县财政局负责，为县市场监管局解决15万元绿色有机农产品品牌建设工作专项经费。 | 财政局 |  | 拟列入调整预算，解决15万元。 | 是
33 |  | 县市场监管局负责，县财政局、农水局、经贸局、人社局、考核办等单位配合，研究制定镇坪县绿色有机农产品品牌建设奖补办法，2020年3月底前按程序送审后发文执行。 | 市场监管局 | 2020年3月底前 | 已制定镇坪县绿色有机农产品品牌建设奖补办法。 | 是
34 | 审定镇坪县2020年绿色有机农产品品牌标准化建设推进方案 | 县考核办负责，把绿色有机农产品品牌标准化建设工作列入各镇、各涉关部门2020年目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将绿色有机农产品品牌标准化建设工作纳入2020年度责任考核内容。 | 是
35 |  | 县市场监管局负责，县考核办配合，研究制定2020年绿色有机农产品品牌建设工作考核办法，按程序送审后发文执行。 | 市场监管局 |  | 已制定2020年绿色有机农产品品牌建设工作考核办法。 | 是
36 | 审定镇坪县落实全市2020年农口重点任务工作方案 | 县农水局负责，将《镇坪县落实全市2020年农口重点任务工作方案》（讨论稿）按照会议讨论意见修改完善，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 农水局 | 2020年2月底前 | 已发文。已于2020年3月17日印发了《镇坪县落实全市2020年农口重点任务工作方案》（镇政办发〔2020〕28号）。 | 是
37 | 审定镇坪县落实全市2020年农口重点任务工作方案 | 各镇、各涉关部门负责，紧扣年度农口重点任务，按照“到村、到地块、到项目、到时间节点”要求，逐项细化责任，清单交办落实，台账销号管理，跟踪督办问效，确保农口各项工作落实见效、走在全市前列。 |  |  | 各镇各部门严格按照《关于印发镇坪县落实全市2020年农口重点任务工作方案的通知》（镇政办发〔2020〕28号）文件要求，细化责任，清单交办，目前各项工作按序时推进中。 | 是
38 |  | 县考核办负责，把农口重点工作任务列入各镇、各涉关部门2020年目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将农口重点工作任务纳入2020年度责任考核内容。 | 是
39 |  | 县农水局负责，县考核办配合，研究制定2020年农口重点工作考核办法，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 农水局 | 2020年2月底前 | 未完成。已拟文，正在修改完善中。 | 否
40 | 审定镇坪县2020年重点民营企业“五位一体”包抓工作实施方案 | 县经贸局负责，将《镇坪县2020年重点民营企业“五位一体”包抓工作实施方案》（讨论稿）按照会议讨论意见修改完善，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 经贸局 | 2020年2月底前 | 已发文。于2020年2月28日印发《2020年重点民营企业“五位一体”包抓工作实施方案》的通知（镇政办发〔2020〕15号 ）。 | 是
41 |  | 各包抓部门负责，认真履行包抓责任，逐企制定推进方案，明确帮扶任务，强化帮扶措施，建立问题台账，清单销号管理，切实为企业解决实际问题，确保包抓工作落到实处、见到实效。 | 各包抓部门 |  | 各责任部门严格按照《2020年重点民营企业“五位一体”包抓工作实施方案》的通知（镇政办发〔2020〕15号 ）文件要求，细化任务，清单交办，目前各项工作正有序推进中。 | 是
42 |  | 县行政审批服务局负责，县经贸局、发改局配合，在县政务服务中心设立设立民营企业和重点项目服务窗口，优化投资审批服务，用好“县长经济110”，加强在线值守，限时答复处理，为企业提供快捷优质服务。 | 县行政审批服务局 |  | 2020年3月17日，已在县政务服务中心4号大厅设立民营企业和重点项目服务窗口，落实专人负责。 | 是
43 | 审定镇坪县2020年重点民营企业“五位一体”包抓工作实施方案 | 县经贸局负责，建立重点民营企业“五位一体”包抓工作联席会议制度，每月召开联席调度会议，通报进展情况，交流总结经验，协调解决问题，确保“五位一体”包抓工作有力有序推进。 | 经贸局 |  | 已建立重点民营企业“五位一体”包抓工作联席会议制度，每月召开联席调度会议。 | 是
44 |  | 县考核办负责，把重点民营企业“五位一体”包抓工作列入各镇、各部门2020年目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将重点民营企业“五位一体”纳入2020年度责任考核内容。 | 是
45 |  | 县经贸局负责，县考核办配合，研究制定2020年重点民营企业“五位一体”包抓工作考核办法，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 经贸局 | 2020年2月底前 | 未完成。已拟文，正在修改完善中。 | 否
46 | 审定镇坪县2020年招商引资工作实施方案、招商引资管理工作办法（试行）、招商引资奖励办法（试行） | 县招商服务中心负责，将《镇坪县2020年招商引资工作实施方案》《镇坪县招商引资管理工作办法（试行）》《镇坪县招商引资奖励办法（试行）》（讨论稿）按照会议讨论意见修改完善，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 招商服务中心 | 2020年2月底前 | 目前已于2020年3月2日印发了《镇坪县2020年招商引资工作实施方案》（镇政办发〔2020〕22号）；已于2020年4月24日制定印发了《镇坪县招商引资奖励激励办法（试行）等2个办法的通知》（镇政办发〔2020〕49号）。 | 是
47 |  | 各镇、各部门负责，加大开放招商力度，坚持走出去、引进来，科学制定年度招商计划，精准落实领导招商、以商招商、人才招商、委托招商、上门招商等措施，力争推动一批大项目、好项目落地，确保圆满完成年度招商引资任务。 | 各镇、各部门 |  | 各镇、各部门已按照《镇坪县2020年招商引资工作实施方案》（镇政办发〔2020〕22号）文件要求，大力推动招商引资工作，目前各项工作正在持续推进中。 | 是
48 |  | 县招商服务中心负责筹办，每年定期召开全县招商引资工作表彰大会。 | 招商服务中心 |  | 已将此项工作列入2020年度招商引资工作实施方案中（镇政办发〔2020〕22号）。 | 是
49 | 审定镇坪县2020年招商引资工作实施方案、招商引资管理工作办法（试行）、招商引资奖励办法（试行） | 县考核办负责，把招商引资工作列入各镇、各部门2020年目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将招商引资工作纳入2020年度目标责任考核内容。 | 是
50 |  | 县招商服务中心负责，县考核办配合，研究制定2020年招商引资工作考核办法，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 招商服务中心 | 2020年2月底前 | 已发文。已于2020年3月20日制定印发了《镇坪县2020年度招商引资考核实施细则》镇考办发〔2020〕4号。 | 是
51 | 审定镇坪县国土空间规划（2020-2035）编制工作实施方案 | 县自然资源局负责，将《镇坪县国土空间规划（2020-2035）编制工作实施方案》（讨论稿）。按照会议讨论意见修改完善，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 自然资源局 | 2020年2月底前 | 已发文。已于2020年3月31日印发《镇坪县国土空间规划（2020-2035年）（镇政办发〔2020〕37号）。 | 是
52 | 审定镇坪县国土空间规划（2020-2035）编制工作实施方案 | 成立镇坪县国土空间总体规划编制工作领导小组，李平同志担任组长，涂世昌同志担任责任副组长，县政府各副县长担任副组长，县发改局、自然资源局、住建局、交通局、农水局等涉关单位主要负责人为成员。领导小组办公室设在县自然资源局，汪德平同志兼任办公室主任，负责统筹推进国土空间总体规划编制各项工作。 | 自然资源局 |  | 已于2020年3月31日印发《镇坪县国土空间规划（2020-2035年）（镇政办发〔2020〕37号）成立镇坪县国土空间总体规划编制工作领导小组。 | 是
53 |  | 县自然资源局负责，县发改局、住建局、农水局、林业局、生态环保分局等单位配合，无缝对接“十四五”规划和水利、林业、生态、湿地等各类专项规划，坚持多规合一，科学谋划布局，严格审核把关，确保按期高质量完成国土空间规划编制工作。 | 自然资源局 |  | 国土空间规划编制工作方案已下发，目前正对接财政落实编制经费，启动招投标程序，选定技术单位。 | 是
54 | 审定镇坪县国土空间规划（2020-2035）编制工作实施方案 | 县财政局负责，县自然资源局配合，据实保障国土空间规划编制工作经费。 | 财政局 |  | 待测算完成后据实解决。 | 否
55 |  | 县考核办负责，把国土空间规划编制工作列入各镇、各涉关部门2020年目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将国土空间规划编制工作纳入2020年度责任考核内容。 | 是
56 |  | 县自然资源局负责，县考核办配合，研究制定2020年国土空间规划编制工作考核办法，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 自然资源局 | 2020年2月底前 | 已制作考核办法并对接考核办，考核办反馈不单独作为考核项考核，纳入自然资源类工作考核子项。 | 是
57 | 审定镇坪县地质灾害综合治理三年行动实施方案（2020-2022） | 县自然资源局负责，将《镇坪县地质灾害综合治理三年行动实施方案（2020-2022）》（讨论稿）按照会议讨论意见修改完善，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 自然资源局 | 2020年2月底前 | 已发文。已于2020年2月24日印发《镇坪县地质灾害综合治理三年行动实施方案（2020-2022）》（镇政办发〔2020〕12号）。 | 是
58 | 审定镇坪县地质灾害综合治理三年行动实施方案（2020-2022） | 县自然资源局负责，各镇、各涉关部门配合，按照“尽力而为、量力而行”原则，加大地质灾害防治项目策划、申报和争取力度，稳步有序推进全县地质灾害综合治理工作。 | 自然资源局 |  | 目前已与县财政局联合申报2018、2019年度体系建设项目，多次到省市汇报请示，积极争取项目。 | 是
59 |  | 县考核办负责，把地质灾害防治工作列入各镇、各相关部门2020年目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将地质灾害防治工作纳入2020年度责任考核内容。 | 是
60 |  | 县自然资源局负责，县考核办配合，研究制定2020年地质灾害防治工作考核办法，2020年2月底前按程序送审后发文执行。 | 自然资源局 | 2020年2月底前 | 已完成考核办法拟定上报。 | 是
61 | 研究全省“四好农村公路”高质量发展现场会议精神贯彻意见 | 县交通局负责，各镇、各涉关部门配合，对标创建指标，开展自查评估，建立问题台账，清单交办落实，限时整改到位，确保创建工作顺利通过省级验收。 | 交通局 |  | 自查评估已报省公路局，正在汇审资料，其他工作按序时推进中。 | 是
62 | 研究全省“四好农村公路”高质量发展现场会议精神贯彻意见 | 县林业局负责，县交通局配合，科学统筹安排，扎实做好2020年农村公路春秋季绿化工作。 | 林业局 |  | 已于2020年3月10日印发《关于印发<镇坪县2020年春季造林绿化暨义务植树工作>的通知（镇办字〔2020〕15号），目前农村公路春秋季绿化工作已于3月11-12日组织开展。 | 是
63 |  | 县财政局负责，依规按程序为县交通局统筹调度资金1000万元，用于平镇高速公路征地拆迁安置保障有关工作。 | 财政局 |  | 已统筹调度资金1000万元，2月份已拨付500万。 | 是

## 2020年第三次常务会确定事项督查清单
附件3
2020年第三次常务会确定事项督查清单
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 传达中央决战决胜脱贫攻坚座谈会、全省决战决胜脱贫攻坚推进会、全省应对新冠肺炎疫情影响做好脱贫攻坚问题整改视频调度会、全市脱贫攻坚成果巩固提升动员推进大会精神 | 各责任领导牵头，各镇、各部门负责，紧扣“三排查三清零”百日冲刺行动、产业就业扶贫、易地扶贫搬迁后续扶持、公共基础设施管护、脱贫攻坚长效机制、扶贫资金“三级两账”等重点工作，逐项分解任务、细化责任、明确时限，清单交办，跟踪问效，确保各项任务落实见效。 | 各镇、 各部门 |  | 目前扶贫、发改、自然资源等部门已对各项重点工作开展了项目大检查，并进行了现场交办，逐项分解任务，细化责任，各项重点工作正按序时推进中。 | 是
2 |  | 县脱指办牵头，各镇负责，聚焦136户271人未脱贫人口、178户416人脱贫监测人口、79户215人边缘人口，逐户排查，逐人研判，精准施策，夯实责任，全面补齐“两不愁三保障”问题短板，持续巩固脱贫成果，确保高质量完成脱贫攻坚年度各项任务。 | 脱指办 各镇 |  | 2020年3月20日已印发方案，镇坪县脱贫攻坚总指挥部办公室关于印发《关于提升产业扶贫质量巩固脱贫攻坚成果实施方案》等十三个实施方案的通知（镇脱办发〔2020〕18号），目前各项工作正在稳步推进中。 | 是
3 | 传达中央决战决胜脱贫攻坚座谈会、全省决战决胜脱贫攻坚推进会、全省应对新冠肺炎疫情影响做好脱贫攻坚问题整改视频调度会、全市脱贫攻坚成果巩固提升动员推进大会精神 | 各镇、各涉关单位负责，对中央专项巡视、成效考核、中省市县督查检查反馈的各类问题进行全面梳理，按照“见人、见事、见底，真改、改实、改到位”要求，逐条对照自查，建立问题台账，限期整改落实，清单销号管理，确保所有问题如期高质量整改到位、扫尾清零。 | 各镇、 各涉关单位 |  | 目前各镇、各部门根据各类反馈问题，举一反三，全面排查，将所有问题一并纳入“三排查三清零”工作中整改落实，进行全面梳理，逐条开展自查，建立整改台账，按序时推进，确保整改到位。 | 是
4 |  | 县脱指办负责，坚持目标导向、问题导向、结果导向，健全完善脱贫攻坚督查考核体系，用好过程督查、实绩考核、问效问责等抓落实机制，统筹督查力量，强化督考问效，确保各项任务全面落实。 | 脱指办 |  | 镇坪县脱贫攻坚领导小组已于2020年3月11日制定印发了《镇坪县脱贫攻坚工作督查考核问效办法》的通知（镇脱领发〔2020〕4号）。 | 是
5 | 传达全省违建别墅清查整治工作电视电话会议精神 | 县自然资源局负责，各涉关单位配合，严格按照省市整治标准和处置要求，倒排时间工期，进一步深入开展再摸排、再排查、再检查，加强政策指导，精准分析研判，切实做到政策适用准确、处置程序规范、上报结果真实，坚决依法依规处置到位。 | 自然资源局 |  | 目前，各镇、各有关部门按照要求全面进行“回头看”，针对前期发现的两处其它违建依法开展整治。飞渡峡景区内其它违建正在下达行政处罚决定，曙坪镇政府正按照恢复方案对联合村腊味小镇社区工厂进行处置。 | 是
6 |  | 县自然资源局牵头，各涉关单位配合，借助国土空间规划编制机遇，坚持规划引领，推进多规合一，编制完善各类专项规划和控制性规划修编，加强城乡建设规划管控，建立健全长效监管机制，坚决防止违建别墅问题发生。 | 自然资源局 |  | 已于2020年3月31日下发《镇坪县国土空间规划（2020-2035年）编制方案》，空间规划编制工作考核办法和考核细则正在修改完善，自然资源局正积极对接财政争取经费，并召开专门会议传达落实有关会议精神。 | 是
7 | 传达全省违建别墅清查整治工作电视电话会议精神 | 县违建别墅清查整治领导小组办公室负责，对照整治任务和时间节点，对各镇违建别墅清查整治情况开展督查检查，一线发现问题，现场清单交办，限期整改落实。对工作推进不力、弄虚作假的，依规严肃问责处理。 | 县违建别墅清查整治领导小组办公室 |  | 目前县违建别墅清查整治领导小组办公室已对照整治任务和时间节点，对各镇违建别墅清查整治情况开展督查检查2次，现场反馈清单7份。 | 是
8 | 传达全市工业和信息化发展暨工业集中区建设工作视频会议精神 | 县经贸局牵头，各镇、各涉关部门配合，明确各单位抓工业经济的分管领导和业务人员，健全镇、部门抓工业发展的队伍体系。 | 经贸局 |  | 已于2020年2月27日印发了2020年重点民营企业“五位一体”包抓工作实施方案（镇政办发〔2020〕15号）明确了各单位抓工业经济的分管领导和业务人员。 | 是
9 | 传达全市工业和信息化发展暨工业集中区建设工作视频会议精神 | 涂世昌同志牵头，县经贸局负责，持续深化“五位一体”包抓、民营企业“季三单”、“五上企业”培育、“三问三解”破难题等推进机制，坚持月分析、季调度、半年通报、年度考核，破解发展难题，跟踪服务指导，推动工业企业稳产达效，确保圆满完成年度目标任务。 | 经贸局 |  | 已于2020年2月27日印发了2020年重点民营企业“五位一体”包抓工作实施方案（镇政办发〔2020〕15号）建立定期联席会议制度，联席会议原则上每季度召开一次，由“五位一体”包抓工作领导小组办公室负责组织。重点听取包抓部门工作情况汇报，总结包抓工作经验做法，研究和落实帮扶工作措施，协调解决具体问题。 | 是
10 |  | 县经贸局负责，各涉关单位配合，围绕落实《镇坪县工业稳增长促投资推动高质量发展政策措施》《镇坪县“五上企业”培育扶持办法》，开展涉企政策专项排查，对符合2019年度政策奖补的，严格依规按程序验收兑现。 | 经贸局 |  | 1.已制定《镇坪县工业稳增长促投资推动高质量发展政策措施》项目申报通知，将于财政发文后予以申报兑现。2.根据《镇坪县“五上企业”培育扶持办法》的要求与财政拟定兑现计划。 | 是
11 | 传达全市工业和信息化发展暨工业集中区建设工作视频会议精神 | 县经贸局负责，科学制定2020年民营企业家培训计划，以“请进来讲”“送出去学”等方式开阔视野，提升企业家管理知识水平，培养一批政治坚定、具有发展现代企业能力、富有社会责任感的优秀企业家。 | 经贸局 |  | 未完成。已制定，正在修改完善中。 | 否
12 |  | 县经贸局负责筹备，适时召开全县工贸经济发展暨第二季度民营经济调度会议。 | 经贸局 |  | 已于4月下旬召开了当月的“五位一体”包抓工作会。 | 是
13 |  | 县财政局负责，据实为县经贸局解决“五上企业”培育工作经费22万元。 | 财政局 |  | 已于2020年4月15日拨付到位。 | 是
14 |  | 县考核办负责，把民营经济发展工作列入2020年各镇、各涉关部门目标责任考核内容，严格督考问效。 | 考核办 |  | 目前已将民营经济发展工作列入2020年各镇、各涉关部门目标责任考核内容。 | 是
15 |  | 县经贸局负责，县考核办配合，尽快制定民营经济发展考核细则，2020年3月底前按程序送审发文执行。 | 经贸局 | 2020年3月底前 | 未完成。已制定，正在修改完善中。 | 否
16 | 审定镇坪县贯彻落实《中央应对疫情工作领导小组关于进一步做好疫情防控期间困难群众兜底保障工作的通知》工作实施方案 | 石太运同志牵头，县民政局负责，按会议讨论意见将《镇坪县贯彻落实<中央应对疫情工作领导小组关于进一步做好疫情防控期间困难群众兜底保障工作的通知>工作实施方案》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行。 | 民政局 |  | 已于2020年4月15日制定印发了《镇坪县贯彻落实<中央应对疫情工作领导小组关于进一步做好疫情防控期间困难群众兜底保障工作的通知>工作实施方案》（镇政办发〔2020〕44号）。 | 是
17 |  | 县民政局负责，各镇、各涉关部门配合，聚焦贫困人口、特殊群体、临困人员，加大走访力度，全面排查摸底，分类建立台账，精准分类施策，切实做到应兜尽兜、应保尽保，确保不漏一户、不落一人。 | 民政局 |  | 已于2020年3月17日与脱贫攻坚总指挥联合下发《关于下发开展社会救助兜底保障对象排查和政策落实有关工作的通知》（镇民发〔2020〕21号），初步摸排已完成，现已分类建立台账。下一步根据汇总台账进行综合研判，确保应保尽保、应兜尽兜。 | 是
18 |  | 县脱指办负责，把疫情防控期间困难群众兜底保障工作列入2020年脱贫攻坚工作考核内容。 | 脱指办 |  | 已将疫情防控期间困难群众兜底保障工作列入2020年脱贫攻坚工作考核内容。 | 是
19 | 审定镇坪县贯彻落实《中央应对疫情工作领导小组关于进一步做好疫情防控期间困难群众兜底保障工作的通知》工作实施方案 | 县民政局负责，尽快制定困难群众兜底保障工作考核细则，2020年3月底前按程序送审发文执行。 | 民政局 | 2020年3月底前 | 未完成。已制定，正在修改完善中。 | 否
20 | 审定镇坪县2020年脱贫攻坚“三排查三清零”百日冲刺行动方案 | 县脱指办负责，将《镇坪县2020年脱贫攻坚“三排查三清零”百日冲刺行动方案》（讨论稿）按会议讨论意见修改完善后，按程序送审发文执行。 | 脱指办 |  | 镇坪县脱贫攻坚总指挥部已于2020年3月17日已印发了《镇坪县2020年脱贫攻坚“三排查三清零”百日冲刺行动方案》的通知（镇脱指发〔2020〕6号）。 | 是
21 | 审定镇坪县2020年脱贫攻坚“三排查三清零”百日冲刺行动方案 | 县脱指办牵头，各责任单位负责，对照方案任务及职责分工，落实工作专班，细化压实责任，倒排时间工期，全面排查检查，建立问题台账，明查暗访结合督”要求，加大“三排查三清零”工作督查，逐项整改落实，清单销号管理，确保“三排查三清零”各项工作排查到位、彻底整改、全面清零。 | 脱指办 |  | 镇坪县脱贫攻坚领导小组办公室已于2020年3月31日已印发了《关于成立“三排查三清零”问题排查整改工作专班的通知》（镇脱领办发〔2020〕10号），清单交办，确保各项工作排查到位。 | 是
22 | 审定镇坪县2020年消费扶贫工作实施方案 | 县脱指办负责，按会议讨论意见将《镇坪县2020年消费扶贫工作实施方案》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行。 | 脱指办 |  | 2020年3月17日已印发，镇坪县脱贫攻坚总指挥部关于印发《镇坪县2020年消费扶贫工作实施方案》的通知（镇脱指发〔2020〕7号）。 | 是
23 | 审定镇坪县2020年消费扶贫工作实施方案 | 县脱指办统筹，各责任单位负责，对照方案任务及时间节点，加快扶贫企业和产品认定，精准产销对接，用好电商平台，加强品牌建设，提高产品市场认可度，畅通产品流通渠道，确保贫困群众实现稳定增收。 | 脱指办 |  | 1.已与经贸局、西安外国语大学开展了两次消费扶贫座谈会，已达成初步协议； 2.已完成供应商资质认定和扶贫产品录入。 | 是
24 |  | 县脱指办负责筹备，适时召开全县消费扶贫工作推进会。 | 脱指办 |  | 目前正在进行会议前期准备工作。 | 否
25 |  | 县脱指办负责，把消费扶贫工作纳入2020年各镇、各部门脱贫攻坚工作考核内容，尽快制定消费扶贫工作考核细则，2020年3月底前按程序送审发文执行。 | 脱指办 | 2020年3月底前 | 已将消费扶贫工作纳入2020年各镇、各部门脱贫攻坚工作考核内容。 | 是
26 | 审定镇坪县2020年建立脱贫攻坚长效机制实施方案 | 县脱指办负责，按会议讨论意见将《镇坪县2020年建立脱贫攻坚长效机制实施方案》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行。 | 脱指办 |  | 镇坪县脱贫攻坚总指挥部已于2020年3月17日印发了《镇坪县2020年建立健全脱贫攻坚长效机制实施方案》的通知（镇脱指发〔2020〕9号）。 | 是
27 |  | 各责任领导牵头，各责任单位负责，紧扣公共基础设施管护、贫困人口动态监测、新民风提升、人居环境整治、脱贫队伍建设、村务公开晒单、财政扶贫资金监管、扶贫资产管理、扶贫领域风险防控、督查考核等10个方面建章立制任务，逐项研究、夯实责任，抓好示范、建好机制。 | 各责任单位负责 |  | 目前农水、卫健、扶贫、财政等部门已针对公共基础设施管护、人居环境整治、脱贫队伍建设等方面，印发了相应的文件，建立长效机制，确保各项工作稳步推进。 | 是
28 |  | 县脱指办负责，把建立脱贫攻坚长效机制工作列入2020年各镇、各部门脱贫攻坚工作考核内容，尽快制定脱贫攻坚长效机制考核细则，2020年3月底前按程序送审发文执行。 | 脱指办 | 2020年3月底前 | 已将建立脱贫攻坚长效机制工作列入2020年各镇、各部门脱贫攻坚工作考核内容。 | 是
29 | 审定镇坪县易地扶贫搬迁后续发展三年行动编制任务落实方案 | 贺中原同志牵头，县搬迁办负责，按会议讨论意见将《镇坪县易地扶贫搬迁后续发展三年行动编制任务落实方案》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行 | 搬迁办 |  | 未完成。已制定，正在修改完善中。 | 是
30 |  | 县易地扶贫搬迁后扶办牵头，各镇、各责任部门负责，紧扣易地扶贫搬迁后续扶持发展重点任务及重点领域建设需求，对照方案编制任务及时间节点，进一步细化责任、强化措施，倒排时间工期，确保按期高质量完成方案编制任务。 | 易地扶贫搬迁后扶办 |  | 一是县后扶办牵头，县委组织部、县发改局、县自然资源局、县农业农村和水利局、县人社局、县民政局等部门，对28个易地扶贫搬迁安置点和11个避灾生态同步搬迁安置点后扶工作摸清底数并建立精准台账；二是各涉关单位正在编制行三年行动方案。 | 是
31 |  | 县易地扶贫搬迁后扶办负责，加大易地扶贫搬迁后续发展三年行动编制工作督查，强化业务指导，跟踪督办问效，确保各项任务落实见效。 | 易地扶贫搬迁后扶办 |  | 一是各涉关单位已完成《2020年易地扶贫后续扶持发展重点任务及重点领域建设需求摸底表》并已上报市级行业部门；二是各涉关单位已落实行业部门《2020年易地扶贫后续扶持建设项目计划表》并上报市级行业部门。 | 是
32 | 审定镇坪县2020年苏陕扶贫协作工作推进方案 | 县发改局负责，按会议讨论意见将《镇坪县2020年苏陕扶贫协作工作推进方案》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行。 | 发改局 |  | 已于2020年4月20日制定印发了《镇坪县2020年苏陕扶贫协作工作和经济合作方案》（镇办字〔2020〕32号）。 | 是
33 |  | 各责任单位负责，围绕产业扶贫协作、就业创业协作、教育协作、医疗卫生协作、旅游扶贫协作、社会扶贫协作、人才交流、携手奔小康等重点，对标中省市苏陕扶贫协作考核要求，细化任务，压实责任，明确时限，强化措施，确保各项扶贫协作任务落实见效。 | 各责任单位 |  | 已于2020年4月20日制定印发了《镇坪县2020年苏陕扶贫协作工作和经济合作方案》各责任部门按照文件要求对标清单，各项工作有序推进中。 | 是
34 |  | 县发改局负责，各镇、各部门配合，积极策划苏陕扶贫协作项目，加大向上申报对接力度，力争更多项目落地、更多群众受益。同时，要严格资金拨付，强化项目管理，规范实施项目，确保资金使用规范、带贫效果明显。 | 发改局 |  | 目前已争取到苏陕扶贫资金1300万元，计划于4月20日前完成项目申报。 | 是
35 | 审定镇坪县2020年苏陕扶贫协作工作推进方案 | 县脱指办负责，把苏陕扶贫协作工作列入2020年各镇、各涉关部门脱贫攻坚工作考核内容。 | 脱指办 |  | 已将苏陕扶贫协作工作列入2020年各镇、各涉关部门脱贫攻坚工作考核内容。 | 是
36 |  | 县苏陕协作办负责，尽快制定2020年苏陕扶贫协作工作考核细则，按程序送审发文执行。 | 苏陕协作办 （发改局） |  | 未完成。已制定，正在修改完善中。 | 否
37 | 审定镇坪县2020年新社区工厂建设推进方案 | 县人社局负责，按会议讨论意见将《镇坪县2020年新社区工厂建设推进方案》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行。 | 人社局 |  | 已于2020年4月20日制定印发了《镇坪县2020年新社区工厂建设推进方案》（镇办字〔2020〕29号）。 | 是
38 |  | 脱指办负责，把新社区工厂建设列入2020年各镇、各涉关部门脱贫攻坚工作考核内容。 | 脱指办 |  | 已将新社区工厂建设列入2020年各镇、各涉关部门脱贫攻坚工作考核内容。 | 是
39 |  | 县人社局负责，尽快制定新社区工厂建设工作考核细则，2020年3月底前按程序送审发文执行。 | 人社局 | 2020年3月底前 | 未完成。已制定，正在修改完善中。 | 否
40 | 审定镇坪县2020年扶贫领域资金审计工作方案 | 县审计局负责，按会议讨论意见将《镇坪县2020年扶贫领域资金审计工作方案》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行。 | 审计局 |  | 《镇坪县 2020 年扶贫审计工作方案》已经县政府 2020 年第3次常务会议通过，于2020年4月3日制定印发了《镇坪县 2020 年扶贫审计工作方案》的通知（镇政办发〔2020〕40 号）。 | 是
41 |  | 县审计局负责，按照“依法依规、实事求是、问题导向”原则，全面开展扶贫项目资金、政策落实情况专项审计和跟踪审计。各责任单位负责，对审计检查发现的问题，强化整改措施，清单销号管理，限期整改到位，确保扶贫领域资金使用效益。 | 审计局 |  | 已下发《镇坪县审计局对全县2020年扶贫资金进行审计》的通知书（镇审通〔2020〕8号），清单销号管理。 | 是
42 |  | 县审计局负责，开展以前年度审计发现问题整改督查检查，跟踪审计监督，确保所有问题整改清零。对未按要求整改到位的，依法依规追究责任。 | 审计局 |  | 已下发《镇坪县审计局关于开展2016年以来扶贫审计发展问题“三排查三清零”行动》的通知（镇审字〔2020〕18 号）对以前年度审计发现问题整改情况进行排查、核查。 | 是
43 | 听取全县一季度经济形势分析情况汇报 | 各责任领导牵头，各指标责任单位“一把手”负责，扎实开展民营经济座谈会暨“三位一体”促消费活动，主动问政于企、问计于企、问需于企，解企所忧、解企所盼、解企所困，确保实现一季度“开门红”目标。 | 各指标责任单位 |  | 已于2020年3月26日印发了《镇坪县民营经济座谈会暨“三位一体”促消费系列活动方案》（镇政办发〔2020〕31号）主动问政于企、问计于企、问需于企，解企所忧、解企所盼、解企所困。 | 是
44 |  | 县考核办负责，把一季度“开门红”任务列入重点督考内容，动真碰硬抓督查，严格奖惩促落实。对未按期完成任务的，严格按照《镇坪县重点工作督查考核问责办法》进行问责。 | 考核办 |  | 已将一季度“开门红”任务列入重点督考内容。 | 是
45 | 审定镇坪县2020年向上申报重点项目工作方案 | 县发改局负责，按会议讨论意见将《镇坪县2020年向上申报重点项目工作方案》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行。 | 发改局 |  | 未完成。已制定，正在修改完善中。 | 否
46 | 审定镇坪县2020年向上申报重点项目工作方案 | 县考核办负责，把向上申报项目工作列入2020年各镇、各部门目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将向上申报项目工作列入2020年各镇、各部门目标责任考核内容。 | 是
47 |  | 县发改局负责，县考核办配合，尽快制定项目申报工作考核细则，2020年3月底前按程序送审发文执行。 | 发改局 | 2020年3月底前 | 未完成。已制定，正在修改完善中。 | 是
48 |  | 县财政局负责，按会议讨论意见将《镇坪县2020年向上申报专项资金工作方案》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行。 | 财政局 |  | 已发文。已于2020年4月3日印发了《镇坪县2020年向上申报专项资金工作方案》镇政办发（2020）41号。 | 是
49 | 审定镇坪县2020年向上申报重点项目工作方案 | 各镇、各部门负责，对照向上申报专项资金工作方案及“两单一表”，认真研究中省市系列政策，抢抓发展机遇，积极向上申报，持续跟踪对接，全力申报中省市各类专项资金，确保圆满完成各项任务。 | 各镇、各部门 |  | 3月18日—3月31日已组织各镇、各部门申报2020年新增中央投资项目58个。 | 是
50 |  | 县考核办负责，把向上申报专项资金工作纳入2020年各镇、各部门目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将向上申报专项资金工作纳入2020年各镇、各部门目标责任考核内容 | 是
51 |  | 县财政局负责，尽快制定2020年向上申报资金工作考核细则，2020年3月底前按程序送审发文执行。 | 财政局 | 2020年3月底前 | 未完成。已制定，正在修改完善中。 | 否
52 | 审定镇坪县2020年生态环保项目建设推进方案 | 县生态环境分局负责，围绕10个“两山”理论实践典型案例培育，加快推进“两山”实践创新基地建设，细化任务，压实责任，清单交办，跟踪问效，做出特色、打响品牌。 | 生态环境分局 |  | 正在进行案例资料收集，目前各项工作正在稳步推进中。 | 是
53 |  | 县财政局负责，商县生态环境分局，坚持尽力而为、量力而行原则，据实测算并保障农村垃圾污水运营管理工作经费。 | 财政局 |  | 目前正在测算保障农村垃圾污水运营管理工作经费。 | 是
54 |  | 县考核办负责，把生态环保项目建设列入2020年各涉关单位目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将生态环保项目建设列入2020年各涉关单位目标责任考核内容。 | 是
55 |  | 县生态环境分局负责，县考核办配合，尽快制定生态环保项目建设考核细则，2020年3月底前按程序送审发文执行。 | 生态环境分局 | 2020年3月底前 | 未完成。已制定，正在修改完善中。 | 否
56 | 审定镇坪县2020年土地统征储备工作推进方案 | 县自然资源局负责，按会议讨论意见将《镇坪县2020年土地征收储备工作推进方案》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行。 | 自然资源局 |  | 未完成。已完成征求意见，正在修改完善中。 | 否
57 |  | 县财政局负责，依规按政策计提国有土地收益基金，专项保障土地征收储备工作。同时，为县自然资源局解决建设用地保障专项工作经费20万元。 | 财政局 |  | 已列入调整预算，县自然资源局办理资金调拨手续中。 | 是
58 |  | 县考核办负责，把土地征收储备工作列入2020年各镇、各涉关部门目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将土地征收储备工作列入2020年各镇、各涉关部门目标责任考核内容。 | 是
59 |  | 县自然资源局负责，县考核办配合，尽快制定土地统征储备工作考核细则，2020年3月底前按程序送审发文执行。 | 自然资源局 | 2020年3月底前 | 已制作考核办法并对接考核办，考核办反馈不单独作为考核项考核，纳入自然资源类工作考核子项。 | 是
60 | 审定镇坪县2020年公共卫生工作方案 | 县卫健局负责，按会议讨论意见将《镇坪县2020年公共卫生工作方案》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行。 | 卫健局 |  | 未完成。目前市卫健委公共卫生方案暂未下发，待市卫健委公共卫生工作方案下发后，参照市级方案制定完善我县方案，送审发文执行。 | 否
61 |  | 各镇、各部门负责，坚持系统思维，聚焦公共卫生基础设施、宣传教育、能力素质提升等领域，紧盯薄弱环节，积极策划项目，跟踪对接申报，力争更多公共卫生项目落地。 | 各镇、 各部门 |  | 各镇、各部门正在积极采取各项措施，努力对接申报，力争更多公共卫生项目落地。 | 是
62 |  | 县财政局负责，把公共卫生工作经费依法依规纳入财政预算。 | 财政局 |  | 正在办理中。目前已列入2020年预算。 | 是
63 |  | 县考核办负责，把公共卫生工作列入2020年各镇、各部门目标责任考核内容。 | 考核办 |  | 已将公共卫生工作列入2020年各镇、各部门目标责任考核内容。 | 是
64 | 审定镇坪县2020年公共卫生工作方案 | 县卫健局负责，县考核办配合，尽快制定公共卫生工作考核细则，2020年3月底前按程序送审发文执行。 | 卫健局 | 2020年3月底前 | 未完成。公共卫生考核市级未下发，需参照市级考核细则制定我县公共卫生考核细则，待市级考核细则下发后，制定我县考核细则发文执行。 | 否
65 | 听取全县司法所体制机制改革工作情况汇报 | 县司法体制机制改革工作领导小组办公室负责，成立政策业务指导组，学懂吃透省市政策文件精神，分别进驻各镇督促指导镇司法所摸底清查、资产移交、标准化建设、内部规范管理等各项工作，确保司法所体制改革工作有序推进。 | 司法体制机制改革工作领导小组办公室 |  | 目前县委编办已于2020年2月28日印发《关于司法所体制机制机构设置和人员编制规定的通知》（镇编发〔2020〕1号）；县委办公室、县政府办公室2020年3月20日印发《关于印发<镇坪县司法所体制机制改革实施方案>的通知》（镇办发〔2020〕2号）；目前司法所所长、工作人员已落实到位，6个司法所已启动办公用房修缮改造。 | 是
66 |  | 各镇负责，按照“标准化建设、规范化管理”要求，迅速落实镇司法所办公用房，扎实推进镇司法所标准化、规范化建设，全力保障司法业务工作需要。 | 各镇 |  | 目前司法所所长、工作人员已落实到位，6个司法所已启动办公用房修缮改造。 | 是
67 | 听取全县司法所体制机制改革工作情况汇报 | 县财政局负责，为每个镇解决司法所体制机制改革工作经费10万元，专项用于镇司法所标准化建设等工作。 | 财政局 |  | 已列入调整预算解决，待县司法局提出资金分配方案后，财政局依据分配方案拨付资金。 | 是

## 2020年第一次党组会确定事项督查清单
附件4
2020年第一次党组会确定事项督查清单
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 研究科学防控有序恢复生产工作 | 县发改局负责，科学制定重点项目开复工计划清单及施工企业复工防控疫情方案，研究有序推进重点项目开复工确保扩投资稳增长的有效措施。 | 发改局 |  | 已制定开复工工作计划并向复工企业印发《重点项目开复工疫情防控指南》（镇发改发〔2020〕18号）。 | 是
2 |  | 县人社局负责，科学制定新社区工厂复工复产计划清单及企业防控疫情方案，研究有序推进新社区工厂复工复产确保恢复正常生产的有效措施。 | 人社局 |  | 截止2020年3月31日，全县23家新社区工厂已复工复产21家。 | 是
3 |  | 县财政局负责，制定2020年财源培育工作方案，研究财源建设力促财政收入稳定增长的有效措施。 | 财政局 |  | 未完成。方案已制定，正在修改完善中。 | 否
4 |  | 县住建局负责，制定城镇项目开复工计划清单及企业防控疫情方案，研究支持城镇项目规范有序开复工建设的有效措施。 | 住建局 |  | 已于2020年2月13日印发了《疫情防控复工复产“两手抓”工作的通知》（镇住建发〔2020〕11号），目前各项城镇正在项目规范有序开复工。 | 是
5 |  | 县经贸局负责，科学制定全县企业开复工计划清单及企业防控疫情方案，研究有序推进企业复产经营确保工业经济稳增长的有效措施。 | 经贸局 |  | 已制定《镇坪县疫情防控期间企业复工复产工作实施方案》,并下发至各企业。 | 是
6 | 研究科学防控有序恢复生产工作 | 县交通局负责，科学制定全县交通项目开复工计划清单及施工企业防控疫情方案，研究有序推进交通项目复工建设的有效措施。 | 交通局 |  | 已制定交通项目开复工计划清单及施工企业防控疫情方案；目前交通项目全部开复工，施工企业疫情防控正常开展。 | 是
7 |  | 县农水局负责，制定种养殖企业、现代农业园区、农业产业化龙头企业、农业水利设施等涉农项目开复工计划及企业防控疫情方案，研究有序推进农业春耕生产和产业发展确保农业农村经济稳增长的有效措施。 | 农水局 |  | 已制定涉农项目开复工计划及企业防控疫情方案。 | 是
8 |  | 县林业局负责，制定林业产业化龙头企业、林业园区恢复生产计划及企业防控疫情方案，研究推进山林经济产业发展的有效措施。 | 林业局 |  | 已于2020年4月8日制定印发了 《关于疫情影响及稳步推进山林经济发展的实施意见》（镇林发〔2020〕21号），大力促推我县山林经济产业发展。 | 是
9 |  | 县生态环境分局负责，科学制定生态环保项目全面开复工计划清单及施工企业防控疫情方案，研究有序推进生态环保项目开复工建设的有效措施。 | 生态环境分局 |  | 镇坪县2020年生态环保项目建设推进方案已于县政府第三次常务会会议研究，项目复工开工工作有序推进中。 | 是
10 | 研究科学防控有序恢复生产工作 | 县文旅广电局负责，科学制定宾馆饭店、商场超市、旅游景区、电影院、小吃店等服务业复产经营计划清单及企业防控疫情方案，研究有序推进旅游服务业企业复产经营确保三产服务业稳增长的有效措施。 | 文旅广电局 |  | 已制定《镇坪县疫情后恢复旅游服务业生产经营的方案》，下发了《关于统筹做好疫情防控和复工复产工作的通知》（镇文旅广电发〔2020〕8号），并于2020年3月2日举行了宾馆和餐饮服务行业疫情因对及质效提升培训会。 | 是
11 |  | 县教体科技局负责，按照中省市教育系统相关要求，科学制定中小学校开学复课和教学教研工作方案，做好全县中小学开学复课前各项准备工作。 | 教体科技局 |  | 已制定学校教学教研工作方案，按照“一校一案，一科一策”的原则加强线上教学与线下课堂教学的深度对接，确保教学目标任务如期达成。已做好各项开学复课准备工作。 | 是
12 |  | 县脱指办负责，县医保局、国税局配合，细化分解各镇建档立卡贫困户参加基本医疗保险任务，研究全县建档立卡贫困人口百分之百参加基本医疗保险的有效措施。 | 脱指办 |  | 已完成，目前全县建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险。 | 是

## 2020年第二次党组会确定事项督查清单
附件5
2020年第二次党组会确定事项督查清单
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 研究落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，安排部署县政府党组党风廉政工作 | 县脱贫办负责，对照脱贫攻坚“责任体系、政策体系、投入体系、动员体系、监督体系、考核体系”六大体系，认真梳理排查，夯实工作责任，清单交办任务，逐项查漏补缺，统筹推进落实，确保党中央、国务院脱贫攻坚决策部署落到实处、见到实效。 | 脱指办 |  | 目前已召开了全县第十五次全体扩大会议、两次全县“三排查三清零”工作推进会议及全县第一季度脱贫攻坚工作视频调度会议，并印发《镇坪县脱贫攻坚总指挥部关于调整充实全县脱贫攻坚责任体系的通知》（镇脱指发〔2020〕4号）《镇坪县脱贫攻坚工作督查考核问效办法》的通知（镇脱领发〔2020〕4号）。 | 是
2 |  | 县政府办负责，按会议讨论意见修改完善后，迅速将县政府领导班子分工向县委、市委组织部报备，按程序送审发文执行。 | 政府办 |  | 已于3月20日向县委报送《县政府领导同志分工调整方案的报告》（镇政党组字〔2020〕2号），经报市委组织部同意后，已于4月7日印发了《县政府领导班子及党组成为分工的通知》（镇政发〔2020〕4号）。 | 是
3 | 研究落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，安排部署县政府党组党风廉政工作 | 县政府办负责，尽快研究制定县政府党组落实全面从严治党主体责任年度计划，“两单一表”细化任务、夯实责任、明确要求，清单交办，跟踪问效，确保全面从严治党主体责任落到实处、见到实效。 | 政府办 |  | 已制定了主体责任年度计划，进行了清单交办，确保全面从严治党主体责任落到实处、见到实效。 | 是
4 |  | 县政府督查室负责，把县政府党组成员履行廉政建设主体责任工作列入重点督办内容，加强督促检查，确保廉政建设各项任务全面落实。 | 政府督查室 |  | 已将廉政建设工作纳入年度重点督办内容，定期进行检查。 | 是
5 | 审定政府系统2019年第三、四季度经济社会发展实绩档案 | 县追赶办负责，各涉关部门配合，尽快修订完善实绩档案管理标准化体系，分层分类明确实绩档案建档标准，按程序送审后组织实施。 | 追赶办 |  | 目前正在与各相关部门积极对接，完善实绩档案管理标准化体系化建设。 | 否
6 | 听取省域内城乡建设用地增减挂钩指标流转情况汇报 | 县自然资源局负责，严格按照省市自然资源部门要求，依法依规统筹做好省域内城乡建设用地增减挂钩项目验收核定、节余指标流转交易、协议事项落实等各项工作。 | 自然资源局 |  | 目前项目已于2020年3月23日通过省自然资源厅核查并同意省域内流转交易，核定交易规模608.7亩。同时与西安市西咸新区秦汉新城管委会达成流转指标交易意向协议，交易总额17043.6万元。目前待秦汉新城管委会常委会后，达成正式交易。 | 是
7 | 听取省域内城乡建设用地增减挂钩指标流转情况汇报 | 县财政局负责，商县自然资源局，按照《省自然资源厅关于开展省域内城乡建设用地增减挂钩积极支持脱贫攻坚和易地扶贫搬迁的意见》（陕国土资发〔2016〕14号）要求，尽快研究制定镇坪县省域内城乡建设用地增减挂钩指标交易资金分配使用方案，按程序报县政府审定。 | 财政局 |  | 未完成（正在办理中）。正在与各相关部门积极对接。 | 否
8 |  | 县自然资源局负责，按照省市关于城乡建设用地增减挂钩工作部署要求，统筹做好第二批省域内城乡建设用地增减挂钩项目实施各项工作，确保易地扶贫搬迁旧宅基地腾退增减挂钩项目高效有序推进。 | 自然资源局 |  | 我县城乡建设用地增减挂钩一期项目已于4月29日同西咸新区秦汉新城管理委员会签订省域内增减挂钩指标流转协议。二期项目已于2020年3月6日获市政府批准立项，立项规模为566.1亩,预计产生交易指标564.9亩，目前已完成项目设计及预算的审核，正在根据审核意见优化修改。 | 是

## 2020年第一次县长办公会确定事项督查清单
附件6
2020年第一次县长办公会确定事项督查清单
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 研究生猪产业发展工作 | 县农水局负责，系统开展调研，广泛征求意见，研究制定镇坪县生猪产业发展（2020-2022年）三年规划、2020年生猪产业发展工作推进方案、支持生猪产业发展的政策措施，按程序提交县政府常务会议研究。 | 农水局 |  | 已发文。已于2020年3月2日印发《镇坪县生猪产业2020-2022年发展规划》（镇政办发〔2020〕24号）。已于2020年2月27日印发《镇坪县2020年生猪产业发展工作推进方案》（镇政办发〔2020〕16号）。已于2020年3月26日印发《镇坪县生猪产业扶持政策（暂行）》（镇政办发〔2020〕32号）。 | 是
2 |  | 县农水局负责，建立健全县镇村三级畜牧养殖服务体系，明确县畜牧中心干部联镇、镇分管领导联村、村级动物防疫员联户责任。同时，研究制定村级动物防疫员绩效考核奖惩管理办法，有效提升畜牧发展服务能力。 | 农水局 |  | 已落实干部包联机制，已制定村级防疫员考核办法，正在修改完善。 | 是
3 | 研究生猪产业发展工作 | 县农水局负责，县扶贫局、文旅广电局等单位配合，按照“突出特色、彰显文化、促进消费、助力脱贫”原则，每年度适时举办镇坪腊肉农民丰收节，打响镇坪腊肉品牌，带动镇坪生猪产业做大做强。 | 农水局 |  | 2019年已举办镇坪腊肉农民丰收节，2020年已将其纳入年度计划。 | 是
4 |  | 县农水局牵头，县发改局、财政局、自然资源局、生态环境分局等涉关部门配合，聚焦生猪产业发展，积极策划申报项目，全力向上对接争取，支持镇坪生猪产业加快发展。 | 农水局 |  | 目前正在联合涉关部门，积极策划申报项目，全力向上对接争取。 | 是
5 |  | 县考核办负责，把生猪产业发展工作纳入2020年度目标责任考核内容。县农水局负责，县考核办配合，2020年1月底前，研究制定生猪产业发展考核办法，按程序送审后发文执行。 | 考核办 | 2020年1月底前 | 已将生猪产业发展工作纳入2020年度目标责任考核内容。 | 是
6 |  | 县非洲猪瘟防控工作领导小组办公室牵头，各镇、各涉关部门“一把手”负责，严格落实县镇村三级“联防联控”责任制，扎实做好非洲猪瘟防控工作，确保生猪产业稳定发展。县农水局负责筹备，适时召开全县生猪产业发展工作推进会议。 | 非洲猪瘟防控工作领导小组办公室 （农水局） |  | 目前已于2020年3月4日制定印发了《2020年镇坪县高致病性禽流感和非洲猪瘟防控工作方案》（镇政办发〔2020〕23号），进一步夯实县镇村“联防联控”和各有关部门责任，各项工作扎实推进。 | 是

## 2020年第二次县长办公会确定事项督查清单
附件7
2020年第二次县长办公会确定事项督查清单
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 研究城市建设有关工作 | 县住建局负责，县经贸局、文旅广电局等涉关部门配合，2020年3月底前，聚焦商贸经济、数字经济、夜间经济、美食经济、现代商务、金融服务、文化创意等领域，制定镇坪县2020年城市经济业态培育工作方案及“两单一表”，按程序送审后发文执行。 | 住建局 | 2020年3月底前 | 未完成。已完成城市经济业务培育工作相关资料收集整理，正在修改完善中。 | 否
2 |  | 县住建局负责，2020年1月底前，制定广场巷片区涉关行政单位办公用房搬迁工作“两单一表”，明确责任、限定时限。 | 住建局 | 2020年1月底前 | 已制定并衔接各部门工作。 | 是
3 |  | 县农水局、卫健局、扶贫局负责，按照“两单一表”明确时限，按时将广场巷片区涉关行政单位办公用房搬迁到位。 | 农水局 卫健局 扶贫局 |  | 2020年2月底前已完成房屋搬迁。 | 是
4 |  | 县财政局负责，为县卫健局解决县疾控中心业务用房搬迁工作经费70万元。 | 财政局 |  | 已完成。已于2020年2月拨付到位。 | 是
5 |  | 县住建局负责，陈登禄、符懋钦配合，系统梳理中省市棚改政策，研究制定镇坪县城区棚户区改造实施管理意见，按程序提交县政府常务会研究。 | 住建局 |  | 方案已制定，经召集相关部门进行征求意见，最终确定不予出台此方案。 | 是

## 2020年第三次县长办公会确定事项督查清单
附件8
2020年第三次县长办公会确定事项督查清单
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 （年底汇总） | 备注
1 | 研究镇财政管理体制改革有关工作 | 县财政局负责，商县委组织部、县编委办，按照“科学设岗、优化高效、精准规范、细化任务、清单交办”要求，以问题为导向，对方案再修改、再讨论、再完善，提交县委编委会审定后，按程序报市委、市政府审批。 | 财政局 |  | 已发文，已于2020年3月6日制定印发了《镇坪县调整和完善镇财政管理体制工作实施方案》（镇字〔2020〕26号），并抄送市委、市政府。 | 是
2 |  | 县财政局负责，从财政系统内部抽调业务精湛、素质过硬人员，组建7个政策业务指导组，学懂吃透省市政策文件精神，分别进驻各镇指导镇财政所摸底清查、资产移交、会计档案移交、标准化建设、内部规范管理等财政管理体制各项工作。 | 财政局 |  | 已于2020年3月6日制定印发了《镇坪县调整和完善镇财政管理体制工作实施方案》（镇字〔2020〕26号），调整了机构设置，转变了职能职责，规范了财政业务。 | 是
3 | 研究镇财政管理体制改革有关工作 | 县财政局负责，坚持“试点先行、示范引领、全面推进”原则，按照“标准化建设、规范化管理”要求，择优确定1个镇开展财政管理体制工作试点，扎实推进示范点标准化建设，并适时筹备召开现场会，全面推进镇财政管理体制工作。 | 财政局 |  | 工作试点暂定为上竹镇财政所。目前各项办公设备已配置到位，初步方案已拟定，待市上批复后，迅速展开各项工作。 | 是
4 |  | 县考核办负责，把镇财政管理体制工作列入2020年各镇、各相关部门目标责任考核内容。领导小组办公室牵头，县考核办、县政府督查室配合，定期开展督查，通报改革进展情况，跟踪督办问效，确保按期高质量完成镇财政所体制改革各项工作。 | 考核办 |  | 已将镇财政管理体制工作纳入2020年度目标责任考核内容。 | 是