## 2020年政府党组会议、常务会议、县长办公会议确定事项未完成情
附件2
2020年政府党组会议、常务会议、县长办公会议确定事项未完成情况统计表
序号 | 会议名称 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 | 备注
1 | 第六次常务会 | 传达全市国土空间规划编制推进电视电话会议精神，听取全县“十四五”规划、国土空间规划编制工作情况汇报 | 县自然资源局负责，聚焦“双评”“三线划定”、重大课题研究、文本编制、信息平台建设等重点工作，夯实责任，细化任务，倒排工期，清单交办，跟踪问效，确保国土空间规划编制工作顺利完成。 | 县自然资源局 | 2020年12月底前 | 已完成镇坪县“双评价”、“双评估”工作。已完成生态红线划定工作、按市级要求完成城镇开发边界初步成果，拟于近期征求意见后提交市级审核。永久基本农田核实整改工作因上级未下达明确通知，暂未开展。正在按工作进度逐步开展专题研究及文本编制工作。本次国土空间规划编制采购合同中暂无信息平台建设，后期将按上级要求完成此项工作。 | 否
2 | 第八次常务会 | 审定《镇坪县专项债券资金管理办法》 | 县财政局负责，按照会议讨论意见将《镇坪县专项债券资金管理办法》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行。 | 县财政局 |  | 方案已制定，正在修改完善中。 | 否
3 | 第八次常务会 | 听取2020年财政预算调整工作情况汇报，审定《镇坪县2020年度财政预算调整方案（草案）》 | 县财政局牵头，各镇、各部门负责，严格按照《镇坪县2020年向上申报专项资金工作实施方案》（镇政办发〔2020〕41号）要求，紧扣目标任务，全力向上申报，持续跟踪对接，确保圆满完成专项资金争取任务。 | 县财政局 |  | 2020年向上争取专项资金数正在统计中。 | 否
4 |  | 听取全县生活垃圾无害化处理项目合作推进情况汇报 | 县住建局负责，各镇、县生态环境分局配合，结合“十四五”规划，科学统筹谋划，研究制定全县生活垃圾无害化处理设施建设方案，按程序送审后组织实施。 | 县住建局 |  | 全县生活垃圾无害化处理设施建设方案正在制定中。 | 否
5 |  |  | 县财政局负责，县住建局、省水务集团镇坪供水公司配合，待全县生活垃圾无害化处理项目建成投用后，据实测算保障全县生活垃圾无害化处理运营费用，并纳入财政预算。 | 县财政局 |  | 待项目正式启动后按程序纳入预算。 | 否
6 | 第九次常务会 | 传达贯彻全市农业五大富硒产业建设观摩推进会议、全市魔芋产业发展推进会议精神，研究产业扶贫工作 | 县农水局负责，按照“富硒产业现代化、集群化、品牌化”要求，研究制定镇坪县2021年五大富硒产业发展工作方案，细化任务，夯实责任，清单交办，按程序送审后发文执行。 | 县农水局 |  | 目前正在研究制定2021年五大富硒产业发展工作方案。 | 否
7 |  | 传达贯彻全省法治政府建设电视电话会议精神，听取全县法治政府建设情况汇报 | 县司法局负责，研究制定镇坪县2021年法治政府示范项目创建工作方案，及早部署安排，积极主动对接，推动更高水平的法治政府建设全面提速。 | 县司法局 |  | 已启动方案编制工作，2021年申报全国法治政府申报全国法治政府示范县（综合）或示范项目（单项）创建工作。 | 否
8 |  |  | 县司法局负责，认真总结“七五”普法工作经验，接续启动“八五”普法规划编制和实施工作，扎实开展普法宣传活动，全力推动法治政府建设取得新成效。 | 县司法局 |  | “七五”普法全面完成并通过市检查验收。已启动我县“八五”普法规划起草工作。 | 否
9 |  | 传达全省疫情防控工作电视电话会议精神，审定镇坪县今冬明春疫情防控工作方案 | 县联防联控办负责，迅速按照会议讨论意见将《镇坪县今冬明春疫情防控工作方案》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行。 | 县联防联控办（卫健局） |  | 方案已制定，正在修改完善中。 | 否
10 | 第九次常务会 | 传达全省疫情防控工作电视电话会议精神，审定镇坪县今冬明春疫情防控工作方案 | 县考核办负责，把常态化疫情防控工作纳入各镇、各部门2021年目标责任考核内容，严格考核奖惩。 | 县考核办 |  | 2021年度目标责任考核指标 正在拟定中。 | 否
11 |  |  | 县联防联控办负责，县考核办配合，迅速研究制定2021年疫情防控工作考核细则，按程序送审后发文执行。 | 县联防联控办（卫健局） |  | 具体细则已拟定，正在修改完善中。 | 否
12 |  | 传达全市根治拖欠农民工工资工作领导小组会议精神，听取全县保障农民工工资发放情况汇报 | 县考核办负责，把根治拖欠农民工工资工作列入各镇各部门2021年目标责任考核内容，严格考核奖惩。 | 县考核办 |  | 待牵头责任部门，将工作责 任分解后，列入考核。 | 否
13 |  |  | 县人社局负责，县考核办配合，研究制定2021年根治拖欠农民工工资工作考核细则，按程序送审后发文执行。 | 县人社局 |  | 《2021年度保障农民工工资支付工作考核评分细则》正在制定中。 | 否
14 | 第九次常务会 | 研究苏陕扶贫协作与经济合作、中国药科大学定点帮扶、省直单位联县扶贫工作，听取有关工作情况汇报 | 县发改局、扶贫局、教体科技局分别负责，研究制定2021年苏陕扶贫协作和经济合作工作方案、省直单位联县扶贫工作方案、中国药科大学定点帮扶工作方案，“两单一表”细化任务、压实责任、明确时限，按程序送审后发文执行。 | 县发改局 扶贫局 教体科技局 |  | 发改局：已起草2021年苏陕扶贫协作和经济合作工作方案，目前正在征求意见。 教体局：正在积极对接2021年度帮扶工作。 扶贫局：已完成，已对接省派驻镇帮扶牵头单位，制定了年度工作方案及两单一表。 | 否
15 |  | 研究省对县县域经济社会发展监测工作，听取省对县县域经济社会发展监测情况汇报，审定镇坪县2020年度全省县域经济社会发展监测对标补短工作方案及两单一表 | 县考核办负责，按照会议讨论意见将《镇坪县2020年度全省县域经济社会发展监测对标补短工作方案》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行。 | 县考核办 |  | 方案正在修改完善中。 | 否
16 |  | 研究一季度“开门红”工作，审定镇坪县2021年一季度“开门红”工作方案及两单一表 | 县考核办负责，县发改局、农水局、财政局、经贸局配合，按照会议讨论意见将《镇坪县2021年一季度“开门红”工作方案》（讨论稿）修改完善后，按程序送审发文执行。 | 县考核办 |  | 方案已制定，正在修改完善中。 | 否
17 | 第九次常务会 | 研究一季度“开门红”工作，审定镇坪县2022年一季度“开门红”工作方案及两单一表 | 县考核办负责，按照“突出重点、注重实绩、公正透明、科学有效”的原则,研究制定2021年度目标责任考核办法，提高考核实效，严格考核奖惩，按程序送审后发文执行。 | 县考核办 |  | 正在积极推进中。 | 否
18 |  | 研究自然资源工作，审定镇坪县城乡规划管理职责划转工作方案 | 县自然资源局负责，按照会议讨论意见将《镇坪县城乡规划管理职责划转工作方案》（讨论稿）修改完善后，按程序提请县委常委会研究。 | 县自然资源局 |  | 已将讨论意见修改完善，待县委常委会确定后提请研究落实。 | 否
19 |  | 研究自然资源工作，审定镇坪县城乡规划管理职责划转工作方案 | 县自然资源局负责，县住建局、行政审批服务局配合，依规按要求做好城乡规划职责划转与相对集中许可权改革的有机衔接。 | 县自然资源局 |  | 已与相关部门对接，待县委常委会审定划转方案后，依规依程序做好职责划转与相对集中许可权改革工作。 | 否
20 |  |  | 县自然资源局负责，按照新时期国土空间规划管理总体要求，强化规划管理工作领导，进一步调整充实国土空间规划委员会组成人员，按程序送审发文执行。 | 县自然资源局 |  | 已拟定，正在修改完善中。 | 否
21 | 第八次县长办公会 | 研究水利部2020年暗访督查问题整改工作 | 县河长办负责，深化“河长+警长+督察长”“三长治河”管理模式，逐项问题成立工作专班，制定切实可行的整改措施，倒排时间工期强力推进，确保所有问题按期整改落实到位。 | 县农水局 （县河长办） | 2020年11月底 | 按照会议要求，县河长办对2020年7月13日制定印发的《水利部暗访督查问题核查整改方案》（镇河长办发〔2020〕6号），进行了调整修改，确保整改措施切实可行，同时按照一个问题一个专班一套措施的方法成立了3个工作专班，专门负责推进问题整改；目前水利部暗访反馈问题已全部上报市河长办申请销号。预计水利部核查组将于2021年3月份来镇坪进行核查销号工作，目前暂未收到销号反馈。 | 否
22 | 第九次县长办公会 | 研究工业经济稳增长工作 | 县经贸局负责，各镇、各相关部门配合，按照“摸清底数、梯次培育、持续发展”要求，2020年8月底前研究制定镇坪县“五上企业”培育工作三年行动计划，按程序送审后发文执行。 | 县经贸局 | 2020年8月底前 | 未完成。正在制定镇坪县“五上企业”培育工作三年行动计划。 | 否
23 | 第十一次县长办公会 | 研究平镇高速路通车后重点路段道路交通安全保障工作，审定城区道路交通安全“113”联勤联动机制推进工作方案、曙坪镇和钟宝镇农村道路交通安全“125”联合管理机制推进工作方案 | 县公安局负责，科学选址布点，依规加快建设5个综合执法岗亭，确保2020年9月底前建成投用。 | 县公安局 | 2020年9月底前 | 目前综合执法岗亭正在建设中，预计2021年2月份可投入使用。 | 否
24 |  |  | 县公安局负责，县财政局配合，2020年9月底前依规按程序采购5辆警用摩托车，重点用于曙河沿线道路交通安全保障工作。 | 县公安局 | 2020年9月底前 | 已召开了专题会议，确定专人按要求选定了采购车辆车型，并进行了初步询价，待审核后购买。 | 否
25 | 第十二次县长办公会 | 研究关于全县供水户表采购安装问题 | 县农水局负责对省水务集团供水覆盖范围之外的，依规按程序采购。 | 县农水局 | 2020年9月底前 | 目前正在进行水表采购前期最高限价评审等前期采购工作。 | 否
26 |  |  | 各镇负责，2020年9月底前安装落实到位。 | 各镇 | 2020年9月底前 | 目前钟宝镇已研究供水户表安装工作，确定新坪村为“一户一表”安装试点，并安排各村根据实际情况统计本村水表采购数量。其他镇前期准备工作已完成，待全县统一采购水表后，进行安装。 | 否
27 | 第十三次县长办公会 | 专题研究双河口水电站项目建设有关问题 | 县文旅广电局负责，2020年底前，依托南江河沿线重点景区景点，科学编制南江河水利风景区旅游发展规划，夯实全域旅游发展基础。 | 县文旅广电局 | 2020年12月底前 | 目前已向市文化和旅游广电局争取资金，待资金到位后方可编制。 | 否
28 | 第十四次县长办公会 | 专题研究双河口水电站小水电扶贫项目推进落实有关问题 | 双河口水电站项目援建办负责，按照2020年第十三次县长办公会议纪要要求，加强协调联动，倒排时间工期，跟踪督办问效，全力做好双河口水电站建设环境保障工作，确保年底前按期完成下闸蓄水、并网发电等扫尾工程。 | 双河口水电站项目援建(县林业局） | 2020年12月底前 | 目前库区移民验收与大坝安全鉴定已经全部完成，具备下闸蓄水条件，线路架设尚未完成，待市县政府协调市供电局。 | 否
29 | 第十五次县长办公会 | 专题研究推进飞渡峡景区健康运营工作 | 工作专班负责，按照有利于破解景区当前运营困境、有利于助推景区长远健康发展、有利于保护投资者合法权益、有利于做大做强国有企业实体的原则，在做深做细前期工作的基础上，统筹研究推进飞渡峡景区健康运营的科学路径和可行方案，领导小组会审并报县委、县政府审定后组织实施。 | 县曙河生态旅游经济示范带建设领导小组（财政局） |  | 正在修改完善方案中。 | 否