## 项目信息_1
项目信息
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体经济收入 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否招投标 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 公开方式 | 是否形成可固化资产
1 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001140257792 | 镇坪县_产业项目_前进村集体经济合作社茶园改造项目 | 前进村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 是 | 0 | 牛头店 | 20210106 | 20210111 | 20210816 | 20210117 | 20210607 | 否 | 审计决算 | 20210614 | 20 | 0 | 20210622 | 本级扶贫部门 | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 否
2 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001142007583 | 镇坪县_产业项目_金坪村集体经济示范村 | 金坪村 | 40 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210904 | 20210113 | 20210831 | 20210927 | 20211016 | 是 | 审计决算 | 20210701 | 40 | 0 | 20210709 | 本级扶贫部门 | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏 | 否
3 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001142008377 | 镇坪县_产业项目_宏伟村集体经济示范村 | 宏伟村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210106 | 20210129 | 20210925 | 20210203 | 20210630 | 否 | 审计决算 | 20210705 | 20 | 0 | 20210712 | 本级扶贫部门 | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 否
4 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001142010743 | 镇坪县_产业项目_友谊村集体经济示范村 | 城关镇 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20210106 | 20210118 | 20210827 | 20210125 | 20210622 | 否 | 审计决算 | 20210702 | 50 | 0 | 20210713 | 本级扶贫部门 | 45 | 45 | 0 | 村务公开栏 | 否
5 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001142011814 | 镇坪县_产业项目_扶贫现代农业园区奖补 | 镇坪县 | 330 | 330 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县 | 20210106 | 20210114 | 20210827 | 20210118 | 20210705 | 否 | 审计决算 | 20210714 | 330 | 0 | 20210719 | 本级扶贫部门 | 330 | 330 | 0 | 村务公开栏 | 否
6 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001142013430 | 镇坪县_产业项目_双坪村集体经济示范村 | 双坪村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇 | 20210106 | 20210113 | 20210810 | 20210119 | 20211101 | 否 | 审计决算 | 20210706 | 50 | 0 | 20210714 | 本级扶贫部门 | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
7 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001142015339 | 镇坪县_产业项目_尖山坪村集体经济示范村 | 华坪镇 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20210106 | 20210111 | 20210824 | 20210118 | 20210701 | 否 | 审计决算 | 20210708 | 50 | 0 | 20210719 | 本级扶贫部门 | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
8 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001165235080 | 镇坪县_产业项目_白珠村集体经济合作社农副产品加工厂项目 | 白珠村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 是 | 0 | 牛头店镇 | 20210806 | 20210311 | 20211117 | 20210807 | 20211125 | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
9 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001165310226 | 镇坪县_产业项目_尖山坪村七组生猪产业配套设施 | 尖山坪村 | 25 | 25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20210806 | 20210413 | 20211013 | 20210823 | 20211117 | 否 | [6 empty] | 23 | 23 | 0 | 村务公开栏 | 否
10 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001165310948 | 镇坪县_产业项目_三坝村集体经济 | 三坝村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 是 | 0 | 华坪镇 | 20210806 | 20210402 | 20211030 | 20210812 | 20211125 | 否 | [6 empty] | 48 | 48 | 0 | 村务公开栏 | 否
11 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001165311160 | 镇坪县_产业项目_金丝皇菊基地产业发展 | 尖山坪村 | 80 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20210806 | 20210304 | 20211126 | 20210419 | 20211111 | 否 | [6 empty] | 78 | 78 | 0 | 村务公开栏 | 否
12 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001165311869 | 镇坪县_产业项目_尖山坪村三组魔芋、金银花产业配套 | 尖山坪村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20210806 | 20210316 | 20211125 | 20210816 | 0 | 否 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 否
13 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001170996945 | 镇坪县_产业项目_新坪村五组核桃园产业建设项目 | 新坪村 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 钟宝镇 | 20210806 | 20210330 | 20211124 | 20210808 | 0 | 否 | [6 empty] | 97 | 97 | 0 | 村务公开栏 | 否
14 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001171581801 | 镇坪县_产业项目_大坝村集体经济示范村 | 大坝村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 上竹镇 | 20210806 | 20210511 | 20211028 | 20210614 | 20211124 | 否 | [6 empty] | 48 | 48 | 0 | 村务公开栏 | 否
15 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001172019189 | 镇坪县_产业项目_友谊村横溪湾万亩黄连园区产业路 | 友谊村 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20210806 | 20210407 | 20211124 | 20210706 | 20211125 | 否 | [6 empty] | 98 | 98 | 0 | 村务公开栏 | 否
16 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001172027352 | 镇坪县_产业项目_友谊村横溪湾万亩黄连园区内部生产便道 | 友谊村 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20210806 | 20210401 | 20211027 | 20210810 | 0 | 否 | 竣工决算 | 20210727 | 100 | 0 |  |  | 98 | 98 | 0 | 村务公开栏 | 否
17 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001172028203 | 镇坪县_产业项目_联合村集体经济股份经济合作社 | 联合村 | 90 | 90 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇 | 20210806 | 20210407 | 20211030 | 20210809 | 20211101 | 否 | [6 empty] | 90 | 90 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
18 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001172030037 | 镇坪县_产业项目_宏伟村茶叶基地产业设施配套工程 | 宏伟村 | 65 | 65 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210922 | 20211120 | 20210922 | 20211120 | 是 | [6 empty] | 63 | 63 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
19 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001173024809 | 镇坪县_产业项目_得胜村一组产业路建设项目 | 得胜村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 钟宝镇 | 20210806 | 20210407 | 20211124 | 20210809 | 20211110 | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
20 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001173029293 | 镇坪县_产业项目_友谊村五组赵家河坝生猪养殖场产业配套 | 友谊村 | 25 | 25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20210806 | 20210325 | 20211125 | 20210720 | 20211118 | 否 | [6 empty] | 25 | 25 | 0 | 村务公开栏 | 否
21 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001173030611 | 镇坪县_产业项目_镇坪县班竹沟生猪养殖基地产业设施配套工程 | 竹叶村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 牛头店镇 | 20210806 | 20210322 | 20211026 | 20210810 | 20211124 | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
22 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001173033830 | 镇坪县_产业项目_青台村一组至四组新建产业路 | 青台村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210917 | 20211016 | 20210917 | 20211016 | 是 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
23 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001173035036 | 镇坪县_产业项目_金坪村产业路配套工程 | 金坪村 | 40 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210917 | 20211016 | 20210917 | 20211016 | 是 | [6 empty] | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
24 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001173038059 | 镇坪县_产业项目_城关镇新华村一组产业路硬化工程 | 新华村 | 70 | 70 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20210806 | 20210419 | 20211021 | 20210819 | 20211130 | 否 | [6 empty] | 69 | 69 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
25 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001173038620 | 镇坪县_产业项目_城关镇小河村水毁堤修工程 | 小河村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20210806 | 20210517 | 20211125 | 20210816 | 0 | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 否
26 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001173039184 | 镇坪县_产业项目_中蕊名贵苗木基地配套 | 渝龙村 | 80 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20210806 | 20210323 | 20211126 | 20210712 | 0 | 否 | [6 empty] | 79 | 79 | 0 | 村务公开栏 | 否
27 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001173054178 | 镇坪县_产业项目_先锋村楠木沟集体经济产业设施配套工程 | 先锋村 | 60 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 牛头店镇 | 20210806 | 20210316 | 20211118 | 20210323 | 0 | 否 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 村务公开栏 | 否
28 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001173055006 | 镇坪县_产业项目_前进村集体经济示范茶园产业设施配套工程 | 前进村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 牛头店镇 | 20210806 | 20210322 | 20211117 | 20210812 | 20211117 | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 否
29 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001173055336 | 镇坪县_产业项目_水晶坪村五组花椒种植基地产业设施配套 | 水晶坪村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 牛头店镇 | 20210806 | 20210308 | 20211119 | 20210816 | 0 | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 否
30 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001173055870 | 镇坪县_产业项目_发龙村长行沟产业路硬化项目 | 发龙村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 上竹镇 | 20210806 | 20210419 | 20211125 | 20210809 | 20211117 | 否 | [6 empty] | 49 | 49 | 0 | 村务公开栏 | 否
31 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001173056952 | 镇坪县_产业项目_乾之韵猪沼药循环产业园产业配套项目 | 大坝村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 上竹镇 | 20210806 | 20210413 | 20211029 | 20210713 | 0 | 否 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 否
32 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001173751572 | 镇坪县_产业项目_林业产业发展项目 | 镇坪县 | 840 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县林业局 | 20210818 | 20210322 | 20211216 | 20210824 | 20211207 | 否 | [6 empty] | 165 | 0 | 165 | 纸媒,网站 | 否
33 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001191195860 | 镇坪县_产业项目_镇坪县烤烟产业发展补助项目 | 镇坪县 | 170 | 170 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 县烟草局 | 20210806 | 20210819 | 20211125 | 20210817 |  | 否 | [6 empty] | 160 | 160 | 0 | 村务公开栏 | 否
34 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001192783045 | 镇坪县_产业项目_镇坪县农水局“一村一企一产业”扶贫绩效奖励扶持 | 镇坪县 | 683.30755 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20201217 | 20210401 | 20211101 | 20210511 | 20210720 | 否 | [6 empty] | 683.3075 | 0 | 683.3075 | 网站 | 否
35 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001192784722 | 镇坪县_产业项目_镇坪县农水局渔业发展补助项目 | 镇坪县 | 180 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20201217 | 20210601 | 20211130 | 20210616 |  | 否 | [6 empty] | 162 | 0 | 162 | 网站 | 否
36 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001192789206 | 镇坪县_产业项目_镇坪县农水局镇坪县畜牧产业发展及监测项目 | 镇坪县 | 100 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20201217 | 20210503 | 20211030 | 20210602 |  | 否 | [6 empty] | 100 | 0 | 100 | 网站 | 否
37 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001192790336 | 镇坪县_产业项目_镇坪县农水局生猪良种补贴项目 | 镇坪县 | 16 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20201217 | 20210301 | 20211030 | 20210325 |  | 否 | [6 empty] | 16 | 0 | 16 | 网站 | 否
38 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001192791631 | 镇坪县_产业项目_镇坪县农水局高标准茶叶示范园创建项目 | 镇坪县 | 50 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20201217 | 20210901 | 20211231 | 20210908 |  | 否 | [6 empty] | 50 | 0 | 50 | 网站 | 否
39 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001192794197 | 镇坪县_产业项目_镇坪县农水局普通农作物品种筛选示范项目 | 曙坪镇 | 20 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20201217 | 20210802 | 20211230 | 20210907 |  | 否 | [6 empty] | 20 | 0 | 20 | 网站,村务公开栏 | 否
40 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001192795664 | 镇坪县_产业项目_镇坪县农水局渔业绿色发展项目 | 镇坪县 | 40 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20201217 | 20210901 | 20211230 | 20211008 |  | 否 | [6 empty] | 40 | 0 | 40 | 网站 | 否
41 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001192798467 | 镇坪县_产业项目_镇坪县农水局镇坪县动检通道建设及病死猪无害化处理补贴项目 | 镇坪县 | 22 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20201217 | 20210401 | 20211030 | 20210422 |  | 否 | [6 empty] | 20 | 0 | 20 | 网站 | 否
42 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001192960180 | 镇坪县_产业项目_镇坪县农水局镇坪县产业农机化发展项目 | 镇坪县 | 11 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20201217 | 20210505 | 20211230 | 20210601 |  | 否 | [6 empty] | 8 | 0 | 8 | 网站 | 否
43 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001215146181 | 镇坪县_产业项目_镇坪县阳河核桃现代农业园区 | 阳河村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 县林业局 | 20211029 | 20211108 | 20220920 | 20211109 |  | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 网站 | 否
44 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001215184019 | 镇坪县_产业项目_双坪村林业产业发展扶持项目 | 双坪村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 县林业局 | 20211029 | 20211108 | 20220922 | 20211109 |  | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 网站 | 否
45 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001215200550 | 镇坪县_产业项目_镇坪县农水局镇坪县华硒魔芋现代农业园区项目 | 华坪镇 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 县农业农村和水利局 | 20211029 | 20210421 | 20211028 | 20210430 |  | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 网站 | 否
46 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001215216951 | 镇坪县_产业项目_镇坪县农水局镇坪县欣陕现代农业园区项目 | 牛头店镇 | 60 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 县农业农村和水利局 | 20210926 | 20210507 | 20211012 | 20210519 |  | 否 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 网站 | 否
47 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5700001239877248 | 镇坪县_产业项目_竹叶村集体经济示范点建设项目 | 竹叶村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 牛头店镇 | 20210806 | 20210816 | 20211219 | 20210817 |  | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 网站,村务公开栏 | 否
48 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 5700001171756613 | 镇坪县_产业项目_湘坪村乡村振兴产业发展示范项目 | 湘坪村 | 147 | 147 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 上竹镇 | 20210806 | 20210406 | 20211030 | 20210812 | 20211125 | 否 | [6 empty] | 145 | 145 | 0 | 村务公开栏 | 否
49 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 5700001173031068 | 镇坪县_产业项目_金家大院民宿采摘园产业设施配套工程 | 竹叶村 | 35 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 牛头店镇 | 20210806 | 20210310 | 20211126 | 20210816 | 0 | 否 | [6 empty] | 35 | 35 | 0 | 村务公开栏 | 否
50 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 5700001173032072 | 镇坪县_产业项目_湘坪村乡村旅游产业基础设施提升项目 | 湘坪村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 上竹镇 | 20210806 | 20210311 | 20211125 | 20210810 | 0 | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
51 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165053729 | 镇坪县_产业项目_森林荟现代农业园区产业设施配套项目 | 鱼坪村 | 80 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210922 | 20211120 | 20210922 | 20211120 | 是 | [6 empty] | 80 | 80 | 0 | 村务公开栏,网站
52 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165086201 | 镇坪县_产业项目_七彩菊农业园区产业设施配套项目 | 桃花村 | 60 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20211009 | 20211207 | 20211009 | 20211207 | 是 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
53 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165105413 | 镇坪县_产业项目_花坪村产业路配套建设项目 | 花坪村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210412 | 20211126 | 20210917 | 20211016 | 是 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
54 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165119189 | 镇坪县_产业项目_琉璃村四组沟渠治理项目 | 琉璃村 | 25 | 25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210917 | 20211016 | 20210917 | 20211016 | 是 | [6 empty] | 25 | 25 | 0 | 村务公开栏 | 否
55 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165269556 | 镇坪县_产业项目_水晶坪村水毁产业路修复工程 | 水晶坪村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 牛头店镇 | 20210806 | 20210413 | 20211029 | 20210811 | 20211117 | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏
56 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165270333 | 镇坪县_产业项目_白珠村一组水毁产业路修复工程 | 白珠村 | 25 | 25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 牛头店镇 | 20210806 | 20210315 | 20211126 | 20210817 | 20211124 | 否 | [6 empty] | 25 | 25 | 0 | 村务公开栏 | 否
57 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165270925 | 镇坪县_产业项目_国庆村二组水毁产业路修复工程 | 国庆村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 牛头店镇 | 20210806 | 20210323 | 20211216 | 20210816 |  | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 否
58 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165291429 | 镇坪县_产业项目_发龙村产业设施护堤项目 | 发龙村 | 70 | 70 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 上竹镇 | 20210806 | 20210519 | 20211103 | 20210520 |  | 否 | [6 empty] | 70 | 70 | 0 | 村务公开栏 | 否
59 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165293573 | 镇坪县_产业项目_发龙村板凳沟产业路硬化项目 | 发龙村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 上竹镇 | 20210806 | 20210316 | 20211208 | 20210809 | 20211123 | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 否
60 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165294180 | 镇坪县_产业项目_庙坝村四组产业便民桥维修项目 | 庙坝村 | 8 | 8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 上竹镇 | 20210806 | 20210502 | 20211118 | 20210505 |  | 否 | 竣工决算 | 20210719 | 8 | 0 |  |  | 8 | 8 | 0 | 村务公开栏 | 否
61 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165309074 | 镇坪县_产业项目_渝龙村独活基配套设施 | 渝龙村 | 25 | 25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20210806 | 20210308 | 20211215 | 20210816 |  | 否 | [6 empty] | 25 | 25 | 0 | 村务公开栏 | 否
62 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165309412 | 镇坪县_产业项目_三坝村一、二、三组沟渠治理工程 | 三坝村 | 35 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20210806 | 20210310 | 20211029 | 20210810 | 20211130 | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 否
63 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165310176 | 镇坪县_产业项目_渝龙村五组产业路修复 | 渝龙村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20210806 | 20210419 | 20211021 | 20210809 | 20211111 | 否 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 否
64 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165310774 | 镇坪县_产业项目_牛麻子沟产业路建设 | 渝龙村 | 35 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20210806 | 20210405 | 20211123 | 20210823 | 20211129 | 否 | [6 empty] | 35 | 35 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
65 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165311261 | 镇坪县_产业项目_魔芋、黄连种植基地配套设施 | 尖山坪村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20210806 | 20210406 | 20211027 | 20210814 | 20211118 | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
66 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165311433 | 镇坪县_产业项目_三坝村产业路修复 | 三坝村 | 35 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20210806 | 20210419 | 20211118 | 20210807 | 20211117 | 否 | [6 empty] | 35 | 35 | 0 | 村务公开栏 | 否
67 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165311821 | 镇坪县_产业项目_新修沈家湾产业路 | 团结村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20210806 | 20210315 | 20211119 | 20210819 | 20211119 | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 否
68 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001165312166 | 镇坪县_产业项目_三坝村产业路硬化 | 三坝村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20210806 | 20210420 | 20211021 | 20210810 | 20211126 | 否 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
69 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001171642387 | 镇坪县_产业项目_联合村五组产业路拓宽工程 | 联合村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇人民政府 | 20210903 | 20210914 | 20211114 | 20210914 | 20211107 | 否 |  |  |  |  | 20211107 | 本级扶贫部门 | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
70 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001171650416 | 镇坪县_产业项目_安得药业林下黄连基地配套设施项目 | 马镇村 | 60 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇人民政府 | 20210903 | 20210914 | 20211130 | 20210914 | 20211102 | 否 | 竣工决算 | 20211107 | 60 | 0 | 20211102 | 本级扶贫部门 | 60 | 60 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
71 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001171675036 | 镇坪县_产业项目_联合村渔业产业园区设施配套 | 联合村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇 | 20211029 | 20211103 | 20211231 | 20211110 | 0 | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
72 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001171696648 | 镇坪县_产业项目_镇坪县丰发农业配套设施项目 | 兴隆村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇 | 20210904 | 20210916 | 20211031 | 20210916 | 0 | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
73 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001171708266 | 镇坪县_产业项目_竹叶村中药材种植基地产业设施配套工程 | 竹叶村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 牛头店镇 | 20210806 | 20210406 | 20210922 | 20210824 | 20211117 | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
74 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001171728648 | 镇坪县_产业项目_环保设备制造工业园区基础设施配套 | 旧城村 | 165 | 165 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 钟宝镇 | 20210806 | 20210316 | 20211110 | 20210812 | 20211125 | 否 | [6 empty] | 165 | 165 | 0 | 村务公开栏 | 否
75 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001171997173 | 镇坪县_产业项目_新华村三组（瓦厂堡）产业路修复 | 新华村 | 105 | 105 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20210806 | 20210302 | 20211125 | 20210811 | 0 | 否 | [6 empty] | 95 | 95 | 0 | 村务公开栏 | 否
76 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001172022302 | 镇坪县_产业项目_渣渣坪农业园区产业设施配套 | 联合村 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇人民政府 | 20210903 | 20210914 | 20211114 | 20210914 | 0 | 否 | 竣工决算 | 20211112 | 100 | 0 | 20211109 | 本级扶贫部门 | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
77 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001172404103 | 镇坪县_产业项目_蔬菜村五组水毁道路修复工程 | 蔬菜村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20210806 | 20210412 | 20211111 | 20210813 | 20211117 | 否 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 否
78 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001173019884 | 镇坪县_产业项目_城关镇联盟村五组水毁堤带路工程 | 联盟村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20210806 | 20210511 | 20211117 | 20210810 | 0 | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
79 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001173020129 | 镇坪县_产业项目_文彩村水毁道路排危工程 | 文彩村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20210806 | 20210513 | 20211125 | 20210813 | 20211013 | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
80 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001173021142 | 镇坪县_产业项目_文彩村六组新修产业路 | 文彩村 | 81 | 81 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20210806 | 20210412 | 20211124 | 20210810 | 0 | 否 | [6 empty] | 81 | 81 | 0 | 村务公开栏 | 否
81 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001173023016 | 镇坪县_产业项目_白珠村二三组产业路修复工程 | 白珠村 | 45 | 45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 牛头店镇 | 20210806 | 20210405 | 20211111 | 20210816 |  | 否 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 村务公开栏 | 否
82 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001173023944 | 镇坪县_产业项目_红星村二组道路修复工程 | 红星村 | 45 | 45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 牛头店镇 | 20210806 | 20210510 | 20211213 | 20210811 | 20211025 | 否 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 村务公开栏 | 否
83 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001173028047 | 镇坪县_产业项目_马鞍山农林综合开发农业配套设施项目 | 中坝村 | 80 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇 | 20210903 | 20211104 | 20211204 | 20210807 | 0 | 否 | 竣工决算 | 20211203 | 80 | 0 | 20211126 | 本级扶贫部门 | 80 | 80 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
84 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001173029762 | 镇坪县_产业项目_城关镇友谊村二组道路修复 | 友谊村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20210806 | 20210405 | 20211119 | 20210810 |  | 否 | [6 empty] | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 否
85 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001173036427 | 镇坪县_产业项目_曾家镇五星村来创产业项目奖补及贴息 | 五星村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210511 | 20211126 | 20210812 | 20211125 | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
86 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001173037698 | 镇坪县_产业项目_文彩村三组产业路修复工程 | 文彩村 | 40 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20210806 | 20210422 | 20211020 | 20210818 | 20211125 | 否 | 竣工决算 | 20210714 | 40 | 0 |  |  | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏 | 否
87 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001173092434 | 镇坪县_产业项目_联合村四组产业路硬化及拓宽工程 | 联合村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇人民政府 | 20210903 | 20210914 | 20211130 | 20210914 | 20211102 | 否 | 竣工决算 | 20211105 | 47.5 | 2.5 | 20211102 | 本级扶贫部门 | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
88 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001173314471 | 镇坪县_产业项目_东风村七组产业路 | 东风村 | 19 | 19 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 钟宝镇 | 20210806 | 20210405 | 20211126 | 20210810 | 20210922 | 否 | 审计决算 | 20210928 | 19 | 0 | 20210928 | 联合验收 | 19 | 19 | 0 | 村务公开栏 | 否
89 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001173499134 | 镇坪县_产业项目_镇坪县农水局--镇坪县2021年高标准农田建设项目 | 镇坪县 | 1819 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20210210 | 20210217 | 20211231 | 20211120 | 0 | 是 | [6 empty] | 1546.2 | 0 | 1546.2 | 网站 | 是
90 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001191203576 | 镇坪县_产业项目_镇坪县华坪等镇高标准农田建设项目 | 镇坪县 | 400 | 400 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 县农水局 | 20210806 | 20210816 | 20211224 | 20210823 |  | 否 | [6 empty] | 400 | 400 | 0 | 村务公开栏
91 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001192793078 | 镇坪县_产业项目_镇坪县农水局2021年高素质农民培育项目 | 镇坪县 | 45 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20201217 | 20211021 | 20211215 | 20211110 |  | 否 | [6 empty] | 45 | 0 | 45 | 网站 | 否
92 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001192796737 | 镇坪县_产业项目_镇坪县渔业土著品种保护提升项目 | 镇坪县 | 30 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20201217 | 20211008 | 20211130 | 20211110 |  | 否 | [6 empty] | 30 | 0 | 30 | 网站 | 否
93 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001192797710 | 镇坪县_产业项目_本土渔业巡查、种源调查项目 | 镇坪县 | 20 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20201217 | 20211015 | 20211130 | 20211108 |  | 否 | [6 empty] | 20 | 0 | 20 | 网站 | 否
94 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001192908568 | 镇坪县_产业项目_镇坪县农水局镇坪县产业技术培训项目 | 镇坪县 | 50 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20201217 | 20210601 | 20211030 | 20210615 |  | 否 | [6 empty] | 50 | 0 | 50 | 网站 | 否
95 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001192959243 | 镇坪县_产业项目_镇坪县农水局镇坪县耕地质量保护与堤升项目 | 镇坪县 | 10 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 1 | 镇坪县农水局 | 20201217 | 20210701 | 20211130 | 20210809 |  | 否 | [6 empty] | 10 | 0 | 10 | 网站 | 否
96 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001215296608 | 镇坪县_产业项目_桃花村四组水毁产业路基及路面修复项目 | 桃花村 | 25 | 25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20211029 | 20211115 | 20220519 | 20211116 |  | 否 | [6 empty] | 25 | 25 | 0 | 网站 | 否
97 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001215388890 | 镇坪县_产业项目_肖家湾泥石流应急排险工程 | 钟宝镇 | 80 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 钟宝镇 | 20211029 | 20211108 | 20220324 | 20211130 | 0 | 否 | [6 empty] | 80 | 80 | 0 | 网站 | 否
98 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001215398144 | 镇坪县_产业项目_钟宝镇旧城村八组水毁道路、河堤维修工程 | 钟宝镇 | 8 | 8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 钟宝镇 | 20211029 | 20211108 | 20220414 | 20211130 | 0 | 否 | [6 empty] | 8 | 8 | 0 | 网站 | 否
99 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001215406844 | 镇坪县_产业项目_尖山坪村十组水毁河堤重建项目 | 华坪镇 | 80 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20211029 | 20211108 | 20220526 | 20211123 | 0 | 否 | [6 empty] | 80 | 80 | 0 | 网站 | 否
100 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001236724973 | 镇坪县_产业项目_金坪五组水毁产业路修复项目 | 金岭村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 钟宝镇 | 20211029 | 20211105 | 20220105 | 20211112 |  | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 网站,村务公开栏 | 否
101 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001236824294 | 镇坪县_产业项目_坪宝村产业道路修复 | 坪宝村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20211029 | 20211105 | 20211231 | 20211106 |  | 否 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
102 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001236839639 | 镇坪县_产业项目_友谊村产业道路修复项目 | 友谊村 | 60 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20211029 | 20211103 | 20220315 | 20211106 |  | 否 | [6 empty] | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
103 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001236845849 | 镇坪县_产业项目_坪宝村产业路跨方及挡墙修复项目 | 坪宝村 | 27 | 27 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20211029 | 20211105 | 20220131 | 20211106 |  | 否 | [6 empty] | 27 | 27 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
104 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001236861492 | 镇坪县_产业项目_渝龙村燕子坪过水路面产业修复项目 | 镇坪县 | 40 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20211029 | 20211105 | 20220215 | 20211123 | 0 | 否 | [6 empty] | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
105 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001236875777 | 镇坪县_产业项目_尖山坪村黄连魔芋产业配套二期 | 镇坪县 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20211029 | 20211105 | 20220129 | 20211106 |  | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
106 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 产业项目 | 其他 | 5700001236881933 | 镇坪县_产业项目_马镇村五组水毁产业路修复 | 马镇村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇 | 20211029 | 20211105 | 20220331 | 20211108 |  | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
107 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 5700001215243635 | 镇坪县_就业扶贫_跨省就业一次性交通补助 | 镇坪县 | 65 | 65 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 县人社局 | 20211029 | 20211115 | 20211229 | 20211115 | 20211120 | 否 | [6 empty] | 65 | 65 | 0 | 村务公开栏,网站
108 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 5700001171580036 | 镇坪县_教育扶贫_雨露计划 | 镇坪县 | 95.1 | 95.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 扶贫局 | 20210106 | 20210303 | 20210629 | 20210505 | 20210513 | 否 | 竣工决算 | 20210520 | 95.1 | 0 | 20210630 | 本级扶贫部门,财政部门 | 95.1 | 95.1 | 0 | 村务公开栏
109 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 5700001173543085 | 镇坪县_健康扶贫_城乡居民基本医疗保险资助 | 镇坪县 | 126.77 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县医保局 | 20210407 | 20210414 | 20211125 | 20210217 | 20210824 | 否 | [6 empty] | 126.77 | 0 | 0 | 纸媒
110 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 5700001173093345 | 镇坪县_金融扶贫_扶贫小额贴息 | 镇坪县 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县乡村振兴局 | 20210806 | 20210701 | 20211030 | 20210811 | 20210816 | 否 | 竣工决算 | 20210816 | 50 | 0 |  |  | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏
111 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 5700001215231589 | 镇坪县_金融扶贫_扶贫小额贴息（补下资金） | 镇坪县 | 31.72 | 31.72 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 县乡村振兴局 | 20211029 | 20211108 | 20211110 | 20211108 | 20211122 | 否 | [6 empty] | 31.72 | 31.72 | 0 | 网站
112 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 金融扶贫 | 其他 | 5700001140184256 | 镇坪县_金融扶贫_2021年互助资金占用费补贴 | 镇坪县 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县乡村振兴局 | 20210806 | 20210701 | 20211117 | 20210811 | 20210929 | 否 | 竣工决算 | 20210629 | 50 | 0 |  |  | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏
113 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5700001140068487 | 镇坪县_生活条件改善_城关镇文彩村二至四组道路硬化工程（2021年） | 文彩村 | 28 | 28 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 是 | 1 | 城关镇 | 20210106 | 20210113 | 20210730 | 20210119 |  | 否 | [6 empty] | 28 | 28 | 0 | 村务公开栏
114 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5700001140159783 | 镇坪县_生活条件改善_竹叶村五组连户路工程 | 竹叶村 | 15 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 牛头店镇 | 20210106 | 20210114 | 20210825 | 20210120 |  | 否 | [6 empty] | 15 | 15 | 0 | 村务公开栏
115 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5700001170996869 | 镇坪县_生活条件改善_旧城村入户改造项目 | 旧城村 | 40 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 钟宝镇 | 20210806 | 20210412 | 20211125 | 20210816 | 20211130 | 否 | [6 empty] | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏
116 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5700001170996858 | 镇坪县_生活条件改善_旧城村人居环境整治 | 旧城村 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 钟宝镇 | 20210806 | 20210406 | 20211109 | 20210817 | 0 | 否 | [6 empty] | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏,网站
117 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5700001170997008 | 镇坪县_生活条件改善_公厕改造和垃圾处理 | 钟宝镇 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 钟宝镇 | 20210806 | 20210623 | 20211027 | 20210816 | 20211124 | 否 | [6 empty] | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏
118 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5700001171584433 | 镇坪县_生活条件改善_友谊村乡村振兴示范村建设（环境整治） | 友谊村 | 80 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20210806 | 20210616 | 20211026 | 20210817 | 0 | 否 | [6 empty] | 80 | 80 | 0 | 村务公开栏,网站
119 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5700001171584612 | 镇坪县_生活条件改善_尖山坪八组新村环境提升项目 | 尖山坪村 | 75 | 75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20210806 | 20210701 | 20211027 | 20210712 | 20211118 | 否 | [6 empty] | 75 | 75 | 0 | 村务公开栏
120 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5700001171588908 | 镇坪县_生活条件改善_竹叶村乡村振兴环境整治示范村建设 | 竹叶村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 牛头店镇 | 20210806 | 20210702 | 20211103 | 20210818 | 20211118 | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏
121 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 综合保障性扶贫 | 享受农村居民最低生活保障 | 5700001173569531 | 镇坪县_综合保障性扶贫_农村居民最低生活保障 | 镇坪县 | 767 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县民政局 | 20210709 | 20210101 | 20210831 | 20210215 | 20210726 | 否 | 竣工决算 | 20210730 | 767 | 0 | 20210731 | 财政部门 | 767 | 0 | 0 | 村务公开栏
122 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 综合保障性扶贫 | 享受特困人员救助供养 | 5700001173589954 | 镇坪县_综合保障性扶贫_特困人员救助供养、护理 | 镇坪县 | 358 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县民政局 | 20210709 | 20210112 | 20211020 | 20210825 |  | 否 | [6 empty] | 358 | 0 | 0 | 村务公开栏,纸媒
123 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269696333 | 镇坪县_村基础设施_大坝村一、四组产业路修复项目 | 镇坪县 | 65 | 65 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 大坝村 | 20210806 | 20210809 | 20211030 | 20210812 |  | 否 | [6 empty] | 65 | 65 | 0 | 村务公开栏 | 是
124 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269697843 | 镇坪县_村基础设施_三坪村五组产业路维修 | 镇坪县 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 三坪村 | 20210806 | 20210809 | 20210906 | 20210809 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
125 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269698301 | 镇坪县_村基础设施_向阳村乡村振兴示范村人居环境提升工程 | 镇坪县 | 170 | 170 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 向阳村 | 20210806 | 20210809 | 20211020 | 20210813 |  | 否 | [6 empty] | 170 | 170 | 0 | 村务公开栏 | 是
126 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269698689 | 镇坪县_村基础设施_三坪村七组油返沙改造 | 镇坪县 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 三坪村 | 20210806 | 20210809 | 20210831 | 20210810 |  | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 是
127 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269699380 | 镇坪县_村基础设施_桃花村四组连户路硬化 | 镇坪县 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 桃花村 | 20210806 | 20210809 | 20210920 | 20210811 |  | 否 | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 村务公开栏 | 是
128 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269700161 | 镇坪县_村基础设施_牛头店镇国庆村十一组产业补短板工程 | 镇坪县 | 125 | 125 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 牛头店镇国庆村 | 20210806 | 20210809 | 20211130 | 20210810 |  | 否 | [6 empty] | 125 | 125 | 0 | 村务公开栏 | 是
129 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269700800 | 镇坪县_村基础设施_东风村三组产业路硬化扩宽 | 镇坪县 | 35 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 东风村三组 | 20210806 | 20210809 | 20211020 | 20210826 |  | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 是
130 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269703243 | 镇坪县_村基础设施_城关镇小河村八组牛圈河坝道路硬化工程 | 镇坪县 | 15 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城关镇小河村 | 20210806 | 20210809 | 20210909 | 20210810 |  | 否 | [6 empty] | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 是
131 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269704151 | 镇坪县_村基础设施_安坪村水毁产业路修复 | 镇坪县 | 68 | 68 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 安坪村 | 20210806 | 20210809 | 20210930 | 20210809 |  | 否 | [6 empty] | 68 | 68 | 0 | 村务公开栏 | 是
132 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269704715 | 镇坪县_村基础设施_桃花村一组油返砂项目 | 镇坪县 | 5.5 | 5.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 桃花村一组 | 20210806 | 20210809 | 20211030 | 20210812 |  | 否 | [6 empty] | 5.5 | 5.5 | 0 | 村务公开栏 | 是
133 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269705396 | 镇坪县_村基础设施_联合村（鱼棚子）道路修复工程 | 镇坪县 | 60 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 联合村 | 20210806 | 20210809 | 20211130 | 20210810 |  | 否 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 村务公开栏 | 是
134 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269706362 | 镇坪县_村基础设施_牛头店镇水毁产业设施综合治理项目 | 镇坪县 | 159.78 | 159.78 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 牛头店镇 | 20210806 | 20210809 | 20211130 | 20210826 |  | 否 | [6 empty] | 69.78 | 69.78 | 0 | 村务公开栏 | 是
135 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269707182 | 镇坪县_村基础设施_曙坪镇战斗二组水毁产业路修复 | 镇坪县 | 40 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 战斗二组 | 20210806 | 20210809 | 20211009 | 20210810 |  | 否 | [6 empty] | 35 | 35 | 0 | 村务公开栏 | 是
136 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269707983 | 镇坪县_村基础设施_桃元五组水毁产业路修复项目 | 镇坪县 | 40 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 桃元五组 | 20210806 | 20210809 | 20211130 | 20210810 |  | 否 | [6 empty] | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏 | 是
137 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269708532 | 镇坪县_村基础设施_兴隆村六组水毁路便道 | 镇坪县 | 15 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 兴隆村六组 | 20210806 | 20210809 | 20211009 | 20210810 |  | 否 | [6 empty] | 15 | 15 | 0 | 村务公开栏 | 是
138 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269709350 | 镇坪县_村基础设施_和顺家园社区人居环境提升项目 | 镇坪县 | 40 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210809 | 20210909 | 20210823 |  | 否 | [6 empty] | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏 | 是
139 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5700001269712415 | 镇坪县_村基础设施_千山村道路提升工程 | 镇坪县 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 千山村 | 20210809 | 20210809 | 20210930 | 20210812 |  | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 是
140 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 产业路 | 5700001142012428 | 镇坪县_村基础设施_联合村三组产业路（曙坪镇） | 曙坪镇 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇 | 20210106 | 20210113 | 20210831 | 20210126 | 20211014 | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 是
141 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 产业路 | 5700001146519352 | 镇坪县_村基础设施_发龙村板凳沟产业路硬化项目 | 发龙村 | 80 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 上竹镇 | 20210106 | 20210115 | 20210922 | 20210119 |  | 否 | [6 empty] | 72 | 72 | 0 | 村务公开栏 | 是
142 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 产业路 | 5700001171050984 | 镇坪县_村基础设施_联合村产业路水毁道路修复 | 联合村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇人民政府 | 20210903 | 20210917 | 20211130 | 20210917 | 20211101 | 否 | 竣工决算 | 20211105 | 47.5 | 2.5 | 20211101 | 本级扶贫部门 | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 是
143 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001140076603 | 镇坪县_村基础设施_城关镇小河村八组牛圈河坝便民桥加宽工程（2021年） | 小河村 | 12 | 12 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20210806 | 20210419 | 20211019 | 20210426 | 20211110 | 否 |  | 20210719 | 12 | 0 |  |  | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 是
144 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001140144786 | 镇坪县_村基础设施_旧城村人行便民桥 | 钟宝镇 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 钟宝镇 | 20210806 | 20210406 | 20211029 | 20210816 | 20211112 | 否 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 村务公开栏 | 是
145 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001161543964 | 镇坪县_村基础设施_镇坪县农产品仓储保鲜冷链设施建设项目 | 镇坪县 | 116 | 116 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 农水局 | 20210806 | 20210406 | 20211116 | 20210817 | 0 | 否 | 竣工决算 | 20210806 | 116 | 0 |  |  | 92.53 | 92.53 | 0 | 村务公开栏 | 是
146 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001163784188 | 镇坪县_村基础设施_镇坪县2021年农村饮水安全改造工程 | 镇坪县 | 223.9 | 223.9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 农水局 | 20210806 | 20210406 | 20211125 | 20210815 | 20211125 | 是 | [6 empty] | 223.9 | 223.9 | 0 | 网站 | 是
147 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001163784384 | 镇坪县_村基础设施_镇坪县2021年零散饮水项目修复提升改造工程 | 镇坪县 | 68 | 68 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20210806 | 20210315 | 20211115 | 20210816 | 20211118 | 是 | [6 empty] | 68 | 68 | 0 | 网站 | 是
148 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001163784482 | 镇坪县_村基础设施_镇坪县2021年农村供水工程水毁修复项目 | 镇坪县 | 200 | 200 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 县农水局 | 20210806 | 20210615 | 20211223 | 20210808 | 20211124 | 是 | [6 empty] | 200 | 200 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
149 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001170996593 | 镇坪县_村基础设施_民主村河堤建设 | 民主村 | 80 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 钟宝镇 | 20210806 | 20210507 | 20211029 | 20210809 | 20211110 | 否 | [6 empty] | 80 | 80 | 0 | 村务公开栏 | 是
150 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001170996660 | 镇坪县_村基础设施_干洲河五组河堤建设 | 干洲河村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 钟宝镇 | 20210806 | 20210414 | 20211030 | 20210429 |  | 否 |  | 20210727 | 10 | 0 |  |  | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 是
151 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001171050701 | 镇坪县_村基础设施_曙坪镇和平村新建防洪沟治理工程 | 和平村 | 35 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇人民政府 | 20210903 | 20210914 | 20211130 | 20210914 | 0 | 否 | [6 empty] | 35 | 35 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
152 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001171050827 | 镇坪县_村基础设施_曙坪镇桃元村防洪沟配套设施 | 桃元村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇 | 20210903 | 20210915 | 20211031 | 20210915 | 20211101 | 否 | 竣工决算 | 20211107 | 20 | 0 | 20211203 | 本级扶贫部门 | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
153 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001171051812 | 镇坪县_村基础设施_曙坪镇人居环境综合治理 | 曙坪镇 | 135 | 135 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇 | 20210920 | 20211027 | 20211127 | 20210816 | 0 | 否 | 竣工决算 | 20211203 | 135 | 0 | 20211130 | 本级扶贫部门 | 134.5 | 134.5 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
154 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001171580850 | 镇坪县_村基础设施_农村公共基础设施管护资金 | 镇坪县 | 300 | 300 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 发展改革局 | 20210806 | 20210809 | 20211130 | 20210809 | 20211130 | 否 | [6 empty] | 300 | 300 | 0 | 网站,村务公开栏 | 是
155 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001173021962 | 镇坪县_村基础设施_竹子溪沟渠治理800米 | 团结村 | 60 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20210806 | 20210420 | 20211028 | 20210810 | 20211103 | 否 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 村务公开栏 | 是
156 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001173022639 | 镇坪县_村基础设施_华坪镇道路完善工程建设项目 | 三坝村 | 55 | 55 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 华坪镇 | 20210806 | 20210412 | 20211116 | 20210813 | 20211117 | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 是
157 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001173311807 | 镇坪县_村基础设施_文彩村水毁便民桥 | 文彩村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20210806 | 20210411 | 20211111 | 20210817 | 20211124 | 否 | [6 empty] | 15 | 15 | 0 | 村务公开栏 | 是
158 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001173312680 | 镇坪县_村基础设施_新坪村一组防洪沟治理 | 新坪村 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 钟宝镇 | 20210806 | 20210413 | 20210909 | 20210816 | 0 | 否 | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 村务公开栏 | 是
159 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001173313748 | 镇坪县_村基础设施_曾家镇向阳村排洪设施工程 | 向阳村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210906 | 20211015 | 20210916 | 20211015 | 是 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 是
160 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001191213754 | 镇坪县_村基础设施_农村小型垃圾收集清运补助项目 | 镇坪县 | 84.5 | 84.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 全县各镇 | 20210806 | 20210816 | 20211125 | 20210823 | 20211125 | 否 | [6 empty] | 84.5 | 84.5 | 0 | 村务公开栏 | 是
161 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001191215684 | 镇坪县_村基础设施_上竹镇中心村水土保持与后续产业建设项目 | 中心村 | 600 | 600 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 上竹镇 | 20210806 | 20210823 | 20211125 | 20210823 |  | 否 | [6 empty] | 600 | 600 | 0 | 村务公开栏 | 是
162 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001191216906 | 镇坪县_村基础设施_曾家镇青台村二组粮食主产区基础设施修复工程（防灾） | 青台村 | 80 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210815 | 20211118 | 20210824 | 20211111 | 否 | [6 empty] | 80 | 80 | 0 | 村务公开栏 | 是
163 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001193537786 | 镇坪县_村基础设施_镇坪县农水局镇坪县南江河牛头店等镇防洪工程项目（第一批） | 镇坪县 | 692.69245 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20201217 | 20210901 | 20211230 | 20210903 |  | 否 | [6 empty] | 590 | 0 | 590 | 网站,村务公开栏 | 是
164 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001193549100 | 镇坪县_村基础设施_镇坪县农水局镇坪县县城河道清理整治项目 | 城关镇 | 30 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 镇坪县农水局 | 20201217 | 20211020 | 20211230 | 20211022 |  | 否 | [6 empty] | 23.4 | 0 | 23.4 | 网站 | 是
165 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001215211591 | 镇坪县_村基础设施_界岭-华坪水毁修复工程 | 华坪镇 | 66 | 66 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 县交通运输局 | 20211029 | 20211108 | 20220421 | 20211109 |  | 否 | [6 empty] | 65 | 65 | 0 | 网站 | 是
166 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001215245232 | 镇坪县_村基础设施_镇坪县农水局镇坪县农村供水工程水质检测技术服务采购项目（2021年） | 镇坪县 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 县农业农村和水利局 | 20211029 | 20210408 | 20211030 | 20210501 |  | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 网站 | 是
167 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001215394765 | 镇坪县_村基础设施_阳安村水毁道路修复 | 阳安村 | 15 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇 | 20211029 | 20211109 | 20220224 | 20211110 | 0 | 否 | [6 empty] | 15 | 15 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
168 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001236768390 | 镇坪县_村基础设施_千山村金竹园受灾群众临时安置配套项目 | 千山村 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20211029 | 20211105 | 20220331 | 20211106 |  | 否 | [6 empty] | 99 | 99 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
169 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001236815635 | 镇坪县_村基础设施_新华村一组八宝溪沟河道清理及河堤修复 | 新华村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城关镇 | 20211029 | 20211105 | 20220331 | 20211106 |  | 否 | [6 empty] | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
170 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001236892970 | 镇坪县_村基础设施_曙坪镇灾后集中安置点配套项目 | 镇坪县 | 96 | 96 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇 | 20211029 | 20211103 | 20220430 | 20211105 |  | 否 | [6 empty] | 96 | 96 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
171 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001236893660 | 镇坪县_村基础设施_大树村水毁产业便民桥维修 | 大树村 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 曙坪镇 | 20211029 | 20211102 | 20211130 | 20211106 |  | 否 | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
172 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001172199160 | 镇坪县-曾家镇_村基础设施_曾家镇金坪小学山洪沟治理工程-2021 | 金坪村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210917 | 20211016 | 20210917 | 20211016 | 是 | 竣工决算 | 20210804 | 10 | 0 |  |  | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 是
173 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001172200309 | 镇坪县-曾家镇_村基础设施_曾家镇花坪村五组防返贫工程-2021 | 花坪村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210921 | 20211020 | 20210921 | 20211020 | 是 |  | 20210719 | 10 | 0 | 20210729 | 本级扶贫部门 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 是
174 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001172201505 | 镇坪县-曾家镇_村基础设施_曾家镇青台村二组防返贫工程-2021 | 青台村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210917 | 20211016 | 20210917 | 20211016 | 是 | 竣工决算 | 20210630 | 10 | 0 |  |  | 8 | 8 | 0 | 村务公开栏 | 是
175 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001172202379 | 镇坪县-曾家镇_村基础设施_曾家镇琉璃村六组山洪沟治理（防返贫项目）-2021 | 琉璃村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210917 | 20211016 | 20210917 | 20211016 | 是 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
176 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001172202775 | 镇坪县-曾家镇_村基础设施_曾家镇青台村二组防洪沟治理工程-2021 | 青台村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210917 | 20211016 | 20210917 | 20211016 | 是 | [6 empty] | 25.98 | 25.98 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
177 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001172207312 | 镇坪县-曾家镇_村基础设施_曾家镇花坪村便民桥建设-2021 | 花坪村 | 25 | 25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210917 | 20211016 | 20210917 | 20211016 | 是 | [6 empty] | 21.7 | 21.7 | 0 | 村务公开栏 | 是
178 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 村基础设施 | 其他 | 5700001172207454 | 镇坪县-曾家镇_村基础设施_曾家镇千山村桥面维修工程-2021 | 千山村 | 14 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 曾家镇 | 20210806 | 20210917 | 20211016 | 20210917 | 20211016 | 是 | 竣工决算 | 20210629 | 14 | 0 |  |  | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 是