## Sheet1
附件
镇坪县政务服务中心规范化建设工作任务分解表
类别 | 序号 | 主要任务 | 工作目标 | 牵头单位 | 配合部门 | 时限要求
机构设置规范 | 1 | 合理设置大厅 | 按照类别设置不同大厅及窗口，各进驻部门收费业务统一在财政综合窗口开票，农行综合窗口缴费。 | 县政务中心 | 各进驻部门 | 2016年9月30日前
| 2 | 精选窗口工作人员 | 严格按照《关于向县政务服务中心选派进驻窗口工作人员的通知》（镇政办发〔2013〕138号）要求，严把窗口工作人员进驻关口，坚决杜绝行政审批窗口使用临聘人员，实行A、B岗轮值制度。 | 县政务中心 | 各进驻部门 | 2016年9月30日前
进驻事项规范 | 3 | 推进集中办理 | 对照权责清单和公共服务事项清单，按照“凡批必进，应进全进”的原则，将与企业和人民群众密切相关的行政许可、行政确认和公共服务事项全部纳入政务中心集中办理。 | 县政务中心 | 县监察局、县政府法制办、各进驻部门 | 2016年9月30日前
| 4 | 推进“两集中、三到位”审批制度改革 | 借鉴紫阳及其他地区成功经验，推行“部门的审批服务职能向一个机构集中，审批机构向政务中心集中，审批服务项目进驻到位、窗口人员配备到位、部门向窗口授权到位”的“两集中、三到位”审批制度改革，着力解决政务中心运行管理中存在的“体外循环”、“明进暗不进”等问题。 | 县政务中心 | 县监察局、县政府法制办、各进驻部门 | 2016年10月31日前
监督管理规范 | 5 | 将监督执纪四种形态运用政务中心管理工作 | 制定和完善监督执纪四种形态于政务中心窗口工作人员绩效考核、年度管理考核、进驻部门综合目标考核有机结合的考核办法。 | 县政务中心 |  | 2016年12月31日前
监督管理规范 | 6 | 完善内部管控体系 | 全面清理和完善政务中心内部管理的各项规章制度。 | 县政务中心 |  | 2016年8月31日前
| 7 | 实行“三位一体”全程监督 | 实行内控、外控、互控和追责“三位一体”监督管理。（1）运用电子政务信息系统、行政审批通用软件系统和电子监察系统，实现政务服务互联互通、高效运转、全面覆盖、全程监督的内控机制；（2）运用视频监控和电子监察系统完善县监察局对窗口工作人员的外控管理机制；（3）进一步完善县政务中心、进驻部门共同管理窗口事务及窗口工作人员的互控管理机制。即：县纪委监察局和县政务中心同步对窗口工作人员的工作作风、服务态度、在岗情况和办事效率进行双重视频监控和电子监察。（4）修订完善《政务便民服务责任追究办法》和《政务中心窗口工作人员绩效考核办法》，严格考核奖惩，责任追究。 | 县政务中心 | 县监察局、各进驻部门 | 2016年12月31日前
办事流程规范 | 8 | 简化办事流程 | 制定县级部门行政许可和公共服务事项优化流程工作方案。 | 县政务中心 | 县监察局、县政府法制办、各进驻部门 | 2016年9月30日前
|  |  | 坚决砍掉各类无谓证明和繁琐手续。 | 县政府法制办 | 各进驻部门
| 9 | 实现规范运行 | 按照“一口受理、内部流转、限时办结、统一送达”的运行模式，将清理规范后的行政许可、行政确认、公共服务事项逐项从受理到办结送达的每一个步骤每一个环节，都在云平台设定具体办理的程序和办结时限。 | 县政务中心 | 县监察局、县政府法制办、各进驻部门 | 2016年12月31日前
办事流程规范 | 10 | 推行并联审批 | 按照“整合流程，服务前移、统一受理、分发相关、搁置前置、同步审批、信息共享、限时办结”的原则，进一步完善并联审批机制。 | 县政务中心 | 县政府法制办、各进驻部门 | 2016年10月31日前
激励考核规范 | 11 | 强化监督考核 | 进一步修订和完善《镇坪县人民政府政务服务中心窗口工作人员绩效考核办法》、《镇坪县人民政府政务服务中心各进驻窗口工作人员年度管理考核办法》、《镇坪县人民政府政务服务中心各进驻单位暨各镇便民服务考核办法》、《镇坪县公共资源交易代理机构管理考核办法》。 | 县政务中心 | 县考核办、县政府法制办、县人社局 | 2016年12月31日前
| 12 | 建立激励机制 | （1）县政务中心从工作形象、出勤情况、业务技能、工作实绩、申办人评议五个方面对窗口工作人员实行月绩效考核，对在考核中评为“服务标兵”、“红旗窗口”、“群众满意服务大厅”的个人通报表彰奖励（每人每次奖励300元），同时在县政务中心光荣榜进行公布；（2）将窗口工作人员年度考核中的优秀占比由现在的20%提高到占中心人员总数的30%。（3）在干部提拔任用和职称晋升中优先考虑中心窗口优秀工作人员。 | 县政务中心 | 县人社局、各进驻部门 | 2016年12月31日前
信息化 建设规范 | 13 | 推进县、镇、村三级政务服务体系建设 | 联通县、镇、村三级政务服务网络。 | 县政务中心 | 各镇人民政府 | 2016年12月31日前
| 14 | 建设全市统一的政务服务云平台 | 主动对接使用市政务中心统一开发的政务服务云平台软件；实现市、县、镇、村四级政务服务网络互联互通。 | 县政务中心 | 各镇人民政府 | 2016年12月31日前
信息化 建设规范 | 15 | 配备硬件设备 | 配备查询机、抽号机、IED显示大屏、自助审批终端、智能引导终端、电子填单台等硬件设备，完善视频监控系统、语音广播系统和自动考勤系统，提升政务中心信息化水平，为办事群众提供方便快捷的多样化服务。 | 县政务中心 |  | 2016年11年30日前
| 16 | 推进政务公开 | 按照镇坪县县、镇、村政务公开模块的规定，将清理规范的行政许可、行政确认、公共服务事项的名称、办理主体、设立依据、申报材料、承诺时限、收费依据、收费标准、办理流程等事项信息，通过电子显示屏、触摸查询机、微信公众号、微镇坪等新型媒体全面向社会公开，逐部门编制服务指南，并摆放在窗口显眼位置，方便申请人取用。强化舆论宣传，将宣传工作作为加分项目纳入窗口考核，形成报刊、网络、电视、手机、微博等全方位、多角度、立体化宣传格局，营造全社会共同支持政务服务工作的浓厚氛围。 | 县政务中心 | 各进驻单位 | 2016年12月31日前
| 17 | 推进网上办事 | 推进实体大厅与网上大厅并轨运行，逐步实现网上预约、网上查询、网上申报、远程签批、网上投诉处理功能。 | 县政务中心 | 各进驻部门 | 2016年12月31日前
整体形象规范 | 18 | 统一形象标识 | 优化政务中心标识；统一配置政务中心工作人员工作服装（春秋装、夏装每年各一套）、桌牌、胸牌、吊牌。 | 县政务中心 | 各进驻部门 | 2016年11月30日前
整体形象规范 | 19 | 完善便民设施 | 设置咨询导办台、安排专门工作人员为办事群众提供咨询导引服务。设置打字、复印、照相等便民服务窗口和绿色通道、并联审批重点投资项目全程代办窗口，配置公共休息座椅、免费WiFi、绿植、饮水机等设施，并统一配备窗口工作人员衣柜，设置更衣室和减压室，安装消音降噪设备，建设摩托车专用停车棚，加强停车场和周边环境卫生的管理。 | 县政务中心 |  | 2016年9月30日前
| 20 | 加强政务文化建设 | 修改完善窗口工作人员工作规范；定期开展政务礼仪和业务知识学习培训；组织开展形式多样的文体活动。 | 县政务中心 |  | 2016年12月31日前
公共资源交易规范 | 21 | 县政务中心与公共资源交易中心合署办公 | 实现县公共资源交易中心与县政务中心合署办公“两块牌子一套人马”。 | 县政府办公室 | 县发改局、县财政局 | 2016年12月31日前
| 22 | 完善公共资源交易管理制度 | 进一步制定和完善公共资源交易管理制度。 | 县政务中心 | 各进驻部门 | 2016年12月31日前
|  |  | 编制县本级公共资源交易目录。 | 县发改局 | 县政务中心
| 23 | 公共资源交易全程监控 | 对公共资源交易活动全过程全程监控，拷贝存档。 | 县政务中心 |  | 2016年12月31日前