## 附件1
附件1
2016-2019年镇坪县避灾生态移民搬迁资金绩效评价自评表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 指标说明 | 得分情况 | 备注
资金管理 | 20 | 资金筹措 | 8 | 市县安置房配套资金到位情况 | 5 | 市县财政部门按规定负担的比例，筹集的安置房建设补助资金。 | 按比例和计划足额拨付到位，得5分；未到位的按实际到位比例(实际到位/应到位*5)计算得分。 | 5
|  |  |  | 利用资金整合多渠道筹集资金情况 | 3 | 县（区）政府责任主体采取整合资金办法，多渠道筹集资金。 | 县级配套资金已按比例和计划足额筹集到位，得3分；未到位的按多渠道筹资到的资金比例计算得分。 | 3
|  | 资金管理 | 8 | 建立健全资金监管制度 | 4 | 完善内部财务管理制度和资金管理办法，对资金专账分类核算管理，按照会计制度进行核算，建立移民搬迁户补助资金公示制度，接受社会监督。 | 建立健全相关制度和管理办法，得2分；按专账分类核算，财务管理规范得2分；根据监管制度建立情况扣分。 | 4 | 通过项目单位提供的财务管理资料及落实情况评定
|  |  |  | 建立审计和绩效评价机制 | 4 | 是否按照工程建设进度审核、拨付工程款；项目竣工后进行决（结）算审计。 | 审核（绩效评价）、审计两项工作各2分，按完成情况评定得分。 | 4 | 依据工程结算审核报告、决算审计报告有无情况评定。
|  | 资金使用 | 4 | 资金使用的合规性 | 4 | 资金使用是否出现截留、挤占、挪用问题现象。 | 资金使用是否出现截留、挤占、挪用问题，发现任意一项均不得分。 | 4 | 根据资金使用审核情况评定，如果存在严重违规违纪问题，扣除“资金管理”评价指标的全部分数。
项目管理 | 12 | 工程建设 | 4 | 项目建设实施方案 | 2 | 根据省、市下达的年度避灾生态移民搬迁计划，制定年度实施方案，明确目标任务。 | 有避灾生态搬迁实施方案得2分，未制定方案的不得分。 | 2 | 根据实施方案制定情况评定。
|  |  |  | 建立项目建设管理责任制 | 2 | 严格实行项目法人、招投标、工程监理、合同管理和终结审计制，全面落实建设单位、勘察、设计、施工和监理责任主体质量终身责任制， | 落实五项基本建设制度，得1分；落实五项责任主体质量终身责任制，得1分；未全面落实不得分。 | 2 | 参照陕政办发[2016]66号文有关规定和制度落实情况评定。
|  | 项目制度 | 8 | 质量安全和投资控制管理 | 5 | 1.建立工程质量监管体系，全程跟踪监管；2.按工程竣工验收程序，对项目实际完成投资情况进行财务决算审计。 | 建立工程质量监管体系，得1分；按工程竣工验收程序验收，得2分，否则不得分；对项目进行竣工财务审计，得2分，未审计不得分。 | 5 | 按集中安置点总数，己完成工程质量验收合格数量、竣工财务决算审计项目数量综合评定计分。
|  |  |  | 档案管理 | 3 | 1.项目申报审批和招投标文件，施工合同、变更鉴证、施工图和竣工图等工程资料完整齐全归档。2.建立搬迁户信息档案管理、物业服务管理等制度。 | 项目、搬迁户档案按要求整理归档，得3分；不够规范齐全视情况扣分。 | 3 | 根据项目单位提供的工程资料和审核情况评定。
产出效益 | 62 | 产出数量 | 16 | 实际完成率 | 6 | 集中安置点“大配套”基础设施和“小配套”公共服务设施建设情况。 | 已有或已建集中安置点“大配套”基础设施，得6分；已有或已建“小配套”公共服务设施，得3分；未建不得分。 | 6
[5 empty] | 10 | 省级下达的2016-2019年陕西避灾生态移民搬迁安置计划完成情况 | 按省级计划全部完成搬迁安置，并且80%以上安置房达到交房标准并交付得10分；计划完成80-90%以上得8分；计划完成70-80%以上得5分，60%以上得3分、以下不得分。 | 10
|  | 产出质量 | 13 | 工程质量 | 5 | 工程质量符合标准 | 按工程竣工验收质量合格，且不存在审计、建设、监察等部门检查存在质量问题的得5分，质量不合格不得分。 | 5
|  |  |  | 规模变化 | 4 | 是否改变安置规模，调整资金预算支出。 | 严格执行未调整资金预算，得4分；改变计划调整预算不合理的扣2分，预算及结余资金整合使用不合理扣2分，两项同时存在不得分。 | 4
|  |  |  | 兑付程度 | 4 | 中省、市、县补助资金，对集中安置户是否采取其他兑付办法，调整兑付标准。 | 按省级规定办法和标准兑付，得4分；未按省级规定标准兑付，执行市级办法和标准，得2分。 | 4
|  | 产出时效 | 5 | 完成及时率 | 5 | 截至目前，避灾生态搬迁项目竣工验收情况。 | 按照实际完成竣工验收的安置项目个数占该县避灾生态搬迁安置项目总数的比例计算得分(完成项目数/项目总数*5)。 | 5
|  | 项目效益 | 20 | 实施效益 | 6 | 有效保护生态环境。 | 有效保护生态环境得6分。 | 6
[5 empty] | 7 | 对易发地质、洪涝等自然灾害区移民搬迁，保护人民群众生命财产安全，创造良好的生活居住条件。 | 搬迁户原居住环境情况属实，并发挥效益得7分，效益未达效果按照完成效益比例得分。 | 7
[5 empty] | 7 | 改善搬迁户生活条件 | 移民搬迁户安置区能提供就业机会，增加家庭经济收入，提供公共服务，得7分，按现场情况打分。 | 7
|  | 服务对象满意度 | 8 | 调查问卷满意度 | 4 | 移民搬迁政策公开透明度 | 透明度85%以上得4分，未达到85%按照比例扣分。 | 4
[5 empty] | 4 | 移民搬迁工作满意度 | 满意度85%以上得4分，未达到85%按照比例扣分。 | 4
绩效管理 | 6 | 绩效自评 | 6 | 自评时效 | 3 | 按照相关文件要求，及时开展绩效自评工作，并按时报送. | 及时报送，得3分；未及时报送，每推迟1天扣一分，扣完为止。 | 3
|  |  |  | 自评质量 | 3 | 绩效自评报告结构完整；报告数据真实有效（加盖公章）；评价客观。 | 结构完整得1分，数据真实得1分，格式规范得1分。 | 3
分数小计 | [7 empty] | 100
评价等次 | [7 empty] | 优

## 附件2-1
附件2-1
2016-2019年度陕西省镇坪县避灾生态移民搬迁资金情况汇总表
汇总单位（盖章）： 单位：万元
序号 | 市、县（区） 名称 | 省级下达的安置计划（户） | 完成的安置计划（户） |  |  | 市县财政应配套金额 | [6 empty] | 实际到位补助资金(1) | [8 empty] | 截止评价日实际投资情况(2) | [5 empty] | 结余(3) (3)=(2)-(1)
|  |  | 小计 | 集中安置户 | 分散安置户 | 合 计 | 市级建房补助资金额 |  |  | 县级建房补助资金额 |  |  | 合计 | 中省资金 | 市级资金 | 县级资金 | [5 empty] | 合计 | 待摊投资 | 建房支出 | 大配套支出 | 小配套工程款支出 | 其他支出
[7 empty] | 小 计 | 集中安 置户 | 分散安 置户 | 小 计 | 集中安置户 | 分散安 置户 |  |  |  | 小计 | 群众自筹 资金 | 土地收益 | 配建商品房收益 | 借(贷)款资金 | 其他资金
总 计
1 | 安康市镇坪县 | 479 | 547 | 293 | 254 | 718.5 | 143.7 | 293 | 186 | 574.8 | 293 | 186 | 2800.5 | 1878 | 143.7 | 778.8 |  |  |  |  | 778.8 | 2800.5 |  | 2214.5 |  | 586
2
3
4
5
6
按照《避灾生态搬迁补助资金管理办法》补助标准：1.陕南 集中安置户 市县1.5万/户，其中：市级0.3万，县级1.2万； 分散安置户 市县1.5万/户，其中：市级0.3万，县级1.2万
2.关中陕北 集中安置户 市县2.5万/户，其中：市级0.5万，县级2万 ； 分散安置户 市县2.5万/户，其中：市级0.5万，县级2万

## 附件2-2
附件2-2
汇总单位（盖章）：
2016-2019年度陕西省避灾生态移民搬迁项目建设情况汇总表
市、县（区）名称 | 安置点名称 | 避灾生态搬迁安置建设方式 |  |  |  | 集中安置情况 |  | 分散安置情况 |  | 未完成安置计划原因 | 项目建设方式 | 安置房建设 |  | 大配套设施建设 |  |  |  | 小配套公共服务设施建设
|  | 新建 | 续建 | 回购 | 其它 | 计划安置户 | 实际安置户 | 计划安置户 | 实际安置户 |  |  | 项目建设进度（%） | 安置房概算投资额（万元） | 新建 | 共享 | 项目建设进度 | 概算投资额（万元） | 新建 | 共享 | 项目建设进度（%） | 概算投资额（万元）
安康市镇坪县 | 安康市汉滨区安置 | 避灾生态搬迁安置建设方式 回购: √; 集中安置情况 计划安置户: 15; 集中安置情况 实际安置户: 15 |  | 统建 | 100% | 75
安康市镇坪县 | 县城安置 | 避灾生态搬迁安置建设方式 回购: √; 集中安置情况 计划安置户: 66; 集中安置情况 实际安置户: 66 |  | 统建 | 100% | 330
安康市镇坪县 | 曙坪镇集镇安置社区 | 避灾生态搬迁安置建设方式 续建: √; 集中安置情况 计划安置户: 4; 集中安置情况 实际安置户: 4 |  | 统建 | 100% | 20
安康市镇坪县 | 曙坪镇联合村安置社区 | 避灾生态搬迁安置建设方式 续建: √; 集中安置情况 计划安置户: 27; 集中安置情况 实际安置户: 27 |  | 统建 | 100% | 135 | √ |  | 100% | 268
安康市镇坪县 | 曙坪镇马镇村集中安置点 | 避灾生态搬迁安置建设方式 续建: √; 集中安置情况 计划安置户: 3; 集中安置情况 实际安置户: 3 |  | 统建 | 100% | 15
安康市镇坪县 | 曙坪镇桃园安置社区 | 避灾生态搬迁安置建设方式 续建: √; 集中安置情况 计划安置户: 9; 集中安置情况 实际安置户: 9 |  | 统建 | 100% | 45
安康市镇坪县 | 牛头店镇白珠村安置点 | [9 empty] | 统建 | 100% | 5 |  |  |  |  | √ |  | 100% | 98 | bar: 避灾生态搬迁安置建设方式 续建; 集中安置情况 计划安置户 to 集中安置情况 实际安置户
安康市镇坪县 | 牛头店集镇安置点 | 避灾生态搬迁安置建设方式 续建: √; 集中安置情况 计划安置户: 34; 集中安置情况 实际安置户: 34 |  | 统建 | 100% | 157.5 | 45 |  |  |  | √ |  | 100% | 37
安康市镇坪县 | 城关镇茶店村安置点 | [9 empty] | 统建 | 100% | 5 | bar: 避灾生态搬迁安置建设方式 续建; 集中安置情况 计划安置户 to 集中安置情况 实际安置户
安康市镇坪县 | 城关镇坪宝村安置点 | 避灾生态搬迁安置建设方式 续建: √; 集中安置情况 计划安置户: 4; 集中安置情况 实际安置户: 4 |  | 统建 | 100% | 20
安康市镇坪县 | 城关镇新庄村安置点 | 避灾生态搬迁安置建设方式 续建: √; 集中安置情况 计划安置户: 6; 集中安置情况 实际安置户: 6 |  | 统建 | 100% | 30
安康市镇坪县 | 城关镇友谊村安置点 | 避灾生态搬迁安置建设方式 续建: √; 集中安置情况 计划安置户: 2; 集中安置情况 实际安置户: 2 |  | 统建 | 100% | 10
安康市镇坪县 | 城关镇新华村安置点 | 避灾生态搬迁安置建设方式 续建: √; 集中安置情况 计划安置户: 21; 集中安置情况 实际安置户: 21 |  | 统建 | 100% | 105
安康市镇坪县 | 城关镇文采安置点 | 避灾生态搬迁安置建设方式 回购: √; 集中安置情况 计划安置户: 3; 集中安置情况 实际安置户: 3 |  | 统建 | 100% | 15 |  |  |  |  | √ |  | 100% | 50
安康市镇坪县 | 上竹镇集镇安置点 | 避灾生态搬迁安置建设方式 续建: √; 集中安置情况 计划安置户: 4; 集中安置情况 实际安置户: 4 |  | 统建 | 100% | 20
安康市镇坪县 | 上竹镇中心松坪安置点 | 避灾生态搬迁安置建设方式 续建: √; 集中安置情况 计划安置户: 8; 集中安置情况 实际安置户: 8 |  | 统建 | 100% | 40
安康市镇坪县 | 曾家镇洪阳村集中安置点 | [9 empty] | 统建 | 100% | 5 | bar: 避灾生态搬迁安置建设方式 续建; 集中安置情况 计划安置户 to 集中安置情况 实际安置户
安康市镇坪县 | 华坪集镇安置点 | 避灾生态搬迁安置建设方式 续建: √; 集中安置情况 计划安置户: 30; 集中安置情况 实际安置户: 30 |  | 统建 | 100% | 150 |  |  |  |  | √ |  | 100% | 75
安康市镇坪县 | 钟宝镇美丽家园安置社区 | 避灾生态搬迁安置建设方式 续建: √; 集中安置情况 计划安置户: 54; 集中安置情况 实际安置户: 54 |  | 统建 | 100% | 270 |  |  |  |  | √ |  | 100% | 58
安康市镇坪县 | 分散安置 | 分散安置情况 计划安置户: 254; 分散安置情况 实际安置户: 254 |  | 通规自建 | 100% | 762

## 附件2-3
附件2-3
2016—2019年陕西省避灾生态移民搬迁资金管理使用情况汇总表
金额单位：万元
序号 | 市、县（区）名称 | 是否调整变更省级下达的移民安置计划 | 调减（增）安置户 |  |  |  | 调减安置户结余资金 |  |  |  | 同步安置已建安置点“小配套”结余资金 | 未完成省级计划结余资金 | 是否调整变更省级规定的补助标准和办法 | 调整变更后减少兑付资金额 | 其他结余资金 | 帐面结余资金（合计） | 结余资金是否合理整合使用 | 使用整合结余资金额 | 实际结余资金 | 项目竣工验收是否经过审计部门审计 | 是否建立资金管监管制度和办法 | 财务管理是否规范 | 是否独立核算 | 是否存在挤占、挪用、滞留、虚报套取资金现象 | 是否对项目绩效开展自评价 | 备注
|  |  | 集中安置户 |  | 分散安置户 |  | 小计 | 调减集中安置户结余资金 | 楼房化补助结余资金 | 调减分散安置户结余资金
|  |  | 调减户数 | 调增户数 | 调减户数 | 调增户数
总 计
一 | 镇坪县 | 是 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 是 |  | 0 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
二
三
四
五
六
七
八
九
备注：1、表中除填写“是或否”，有数据填写数据，数据为“0”的空格不填写。2、县（区）调整变更省级规定标准后兑付标准和依据在工作底稿和评价摘要中详细说明。3、结余资金（合计）数=调减安置户结余资金+已建安置点安置“小配套”结余资金+调整变更后减少兑付资金+其他结余资金。4、使用整合结余资金额，在工作底稿中要详细说明资金用途，评价摘要中也要反映清楚，特别是要反映使用不合理的资金。5、实际结余资金=结余资金（合计）-使用整合结余资金额-应付未付款。与汇总表5结结余资金相等。6、如果存在截留、挤占、挪用资金现象，在工作底稿和评价摘要中详细说明，表中用文字填写，如：挤占资金×万元、虚报套取资金×万元。

## 附件3
附件3
2016-2019年度陕西省镇坪县避灾生态移民搬迁资金绩效评价受益搬迁户调查情况汇总表
汇总单位（盖章）： | [21 empty] | 汇总时间：
地市 名称 | 县（区）名称 | 发放调查问卷（份） | 收回调查问卷（份） | 搬迁政策公开透明度调查内容及调查结果 | [8 empty] | 项目综合评价结果（%） | 搬迁工作满意度调查内容及调查结果 | [8 empty] | 项目综合评价结果（%） | 各市综合调查结果
|  |  |  | 对搬迁政策是否了解 |  |  | 搬迁对象及补助标准是否公示 |  |  | 是否有专人对搬迁政策进行宣传讲解 |  |  |  | 对搬迁政策是否满意 |  |  | 对搬迁政策的实施效果是否满意 |  |  | 对搬迁工作整体过程是否满意 |  |  |  | 各市调查结果
|  |  |  | 是 | 否 | 评价结果（%） | 是 | 否 | 评价结果（%） | 是 | 否 | 评价结果（%） |  | 是 | 否 | 评价结果（%） | 是 | 否 | 评价结果（%） | 是 | 否 | 评价结果（%） |  | 政策公开透明度（%） | 受益户满意度（%）
安康市 | 镇坪县 | 140 | 126 | 126 |  | 100%% | 126 |  | 100% | 118 | 8 | 93% | 97%% | 126 |  | 100% | 126 |  | 100% | 120 | 6 | 95% | 98%
合计
说明： 1、调查问卷共10项内容，其中搬迁政策公开透明度调查内容3项，搬迁工作满意度调查内容3项； 2、搬迁政策公开透明度和搬迁工作满意度分2个表汇总，调查问卷其他内容和安置户反映的问题及建议不列表汇总，详见调查问卷； 3、满意度（%）按收回调查问卷数量计算； 4、各项目满意按3个调查内容满意度计算； 5、市级满意度按抽评县综合评价结果计算； 6、各县（区）发放回收问卷不少于50份。