## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：华坪镇渝龙村
序号 | 项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效 | 备注
一 | 基础设施“三提升” |  | 渝龙村2018 年共下达道路建设任务3条（小渝河到11km、一组道路硬化0.7km、维修0.25km） | 村上成立了扶贫项目领导小组，具体负责工程施工前期环境保障工作，安排专人对实施项目全程进行监督服务，确保工程高效、保质、保量竣工验收。 | 3月31日前完成设计、工程实施前期手续，4月10日前开工建设，6月30日全部竣工。2、水利项目6月30日竣工 | 1、 道路建设项目截至目前已全部完成了设计，其中小渝河道路招标已结束，现在已经开工建设。2、一组道路硬化、道路维修正在办政府采购，计划4月10日开工建设。
|  |  | 渝龙村2018年共下达4条河堤建设项目，1个饮水项目（渝龙村一、三、五组安全饮水工程、茅坝河学堂坪段防洪工程、华坪镇茅坝河燕子坪段防洪工程、渝龙村一组河堤工程、渝龙村二组河堤工程） |  |  | 截至目前学堂坪河提、一组河堤已完成设计，计划4月9日开工建设（发改局实施），安全饮水工程正在设计。
二 | 两房建设 | 易地搬迁 | 2017-2018年度任务为4户14人 | 一是夯实责任，成立易地搬迁工作组，对工程质量的监督，协调实施过程中的相关矛盾，按照程序组织验收项目及安置房屋。二是及时兑现补助，入住一户验收一户、上报一户，足额及时将补助资金发放到位，确保搬迁不举债。三是加强宣传，结合脱贫攻坚入户讲解搬迁政策，通过微信、短信等平台宣传搬迁政策，提高政策知晓率，提升搬迁认可度。 | 3月30日前全面开工；5月30日前所有搬迁房屋全部达到入住条件；6月30日前全部入住。 | 1户4人主体在建，3户10人主体完工，已达到入住，6月30日前全部完成入住。
|  | 危房改造 | 2018年度危旧房改造任务0户0人 |  | 4月10日前完成全村住户房屋认定、摸排全村住房基本情况。 | 4月10日前完成全村住户房屋认定、摸排全村住房基本情况。
三 | 特色产业培育 |  | 2018年培育新型经营主体有3家，带动农户增收致富（黄连种植合作社、渝回魔芋合作社、绿之源农民专业合作） | 一是加大技术培训指导力度，提高产业脱贫能力。针对产业发展实际和贫困人口情况制定培训计划，由帮扶单位整合资源开展培训，确保产业脱贫户中贫困劳动力均掌握1-2种生产和就业的基本技能。二是夯实帮扶责任，明确帮扶措施目标。针对新型经营主体由帮扶单位结对，制定企业发展计划，督促落实带动任务，帮助企业解决实际困难；贫困户由帮扶干部结对，制定具体产业发展和帮扶措施方案到户，并逐户建立台账，落实具体帮扶措施，年底按照产业奖扶帮扶兑现奖补资金。 | 2月底前制定完成产业发展计划及措施，6月底之前完成实用技术培训。 | 已制定产业奖扶办法，签订订单黄连2000亩、魔芋订单547亩、劳务用工订单15人确保年底通过产业发展稳定增收。