## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：钟宝镇人民政府
序号 | 项目 |  | 工作任务 | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
1 | 基础设施“三提升” |  | 新建交通项目7个：东风村新修产业路1km；民主村新修产业路0.8公里；三坪村一组、七组道路维修1.5公里。；金岭二组道路硬化200米；干洲河六组通组道路硬化700米；干洲河五组通组道路300米；旧城村八组通组道路500米 | 一是成立项目保障组，负责全镇公共服务和基础设施建设工作的组织领导和综合协调，定期实地查看和督促各村项目建设进度，共同研究分析解决问题。二是盯紧年初确定的目标任务，认真梳理每个项目主要问题、关键环节，集中攻关、及时解决。三是增强服务意识，加强上下联动、左右互动，强化外围环境保障，加快前期工作推进进度，加快建设进度。 | 4月4日前，完成项目设计、预算等前期手续，4月15日前全部开工建设，6月30日全部竣工。 | 正在进行项目评审前期工作
|  |  | 水利项目15个,其中集中安全饮水工程6个，分散安全饮水工程8（水利部门负责实施） |  |  | 水利项目已委托县水利局实施，目前，全镇6个集中供水工程以进入全面开工建设，第一批三坪村，旧城村，新坪村，干州河村4个集中供水工程目前已完成水坝，清水池等基础建设，管沟开挖。第二批2个集中供水工程，民主村2.3组饮水工程已完成主体工程建设，金岭村以进入全面开工建设。9个分散供水工程，其中东风村分散饮水工程已完成，剩余8个已委托安康市天长设计单位进行设计工作。
2 | 两房建设 | 易地扶贫搬迁 | 2017-2018年度任务为75户237人 | 一是夯实责任，以交办单的方式，将贫困户搬迁任务明确到人、到点，倒排工期严格按照“三条红线”和三项协议落实，督催进度，确保按时完工入住。二是制定危改方案，督促按时间节点完成。邀请专业技术人员加强技术指导，为危房改造提供技术规范，确保进度和质量安全，制定户方案，规范填写改造农户档案。确保2018年5月底所有需危房改造的贫困户全面完成房屋改造，三是在实施过程中严把危房改造工程质量，做好危改安全管理工作。四是及时兑现补助，入住一户验收一户，足额及时将补助资金发放到位，确保搬迁危改不举债。五是加强宣传，入户讲解搬迁、危改政策，提高政策知晓率，提高群众满意度。 | 易地扶贫搬迁3月30日前全面施工；5月30日前所有搬迁房屋全部达到入住条件；6月30日前全部入住。 | 37户主体在建，38户已搬迁入住，在建2个易地搬迁安置点
|  | 危房改造 | 2018年任务21户45人，按照最新任务指标，增加29户任务量 |  | 危旧房改造3月30日前完成认定、设计并开工建设，6月20日前全部改造完成。 | 21户改造对象已按照标准都已开工，正在进行房屋改造中。按照最新任务指标，还有29户正在全面摸底中。
3 | 特色产业培育 |  | 完成产业帮扶脱贫182户，576人，以村为单位按照“一村一企一产业”发展模式，成立8个村股份经济合作社，制定落实好产业奖扶政策。 | 一是做实农业产业扶贫。2018年182户576人的产业脱贫户，分别制定完善了产业脱贫行动方案和到户的产业奖补办法，建立了产业脱贫台账，充分保证企业、合作社、贫困户等产业主体的积极性； 二是贫困户以土地、山林等资源组成合作社或入股合作社，参与产业发展，在合作社产业发展中取得劳务、股权收益或分工协作经营收入，帮助贫困户稳定增收脱贫； 三是把组建村级股份合作社和互助资金协会扩面作为承载产业项目、三变改革和推动产业发展的支撑，按照“县长+局长（镇长）+村长”工作推进模式，确保集体经济顺利运营，互助资金协会共同发力，为贫困户带来稳定收益。 | 9月底完成 | 一、各村第一次股东大会已召开，股份经济合作社正在注册中。 二、企业带动：截至目前，14家龙头企业和专业合作社已经带动335户建档立卡贫困户发展产业，其中民主白芨种植育苗已经培育可供200亩土地使用的种苗，完成白芨种植80亩，流转土地200亩，带动建档立卡贫困户58户，三坪芍药基地流转土地230亩，种植芍药172亩，带动建档立卡贫困户80户，新坪大棚蔬菜基地带动建档立卡贫困户68户，得胜板栗核桃园建设完成180亩，计划建成500亩，种苗正在调运中，可带动建档立卡贫困户122户，东风李子园建设已经和农户达成入股协议，种苗正在陆续调运栽种，预计带动建档立卡贫困户50户，订单洋芋种种植实现有能力有意愿种植的农户全覆盖；干洲河猕猴桃基地土地流转完成，计划带动建档立卡贫困户48户。 三、各村已制定产业奖补办法及产业发展方案。