## 春季晾晒单
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：教体局
项目 | 工作任务 | 推进措施 | 时间节点 | 完成成效
控辍保学 | 学前三年毛入园率达到96%以上，义务教育巩固率达到100%，确保全县义务教育阶段学生无辍学现象。 | 加大教育法律法规宣传力度，学校上报开学报表汇总后比对数据，对义务教育阶段疑似辍学学生开展劝返工作。 | 3月31日前 | 学前三年毛入园率达到96.51%，义务教育巩固率达到100%，全县义务教育阶段学生无辍学现象。
学生资助 | 落实春季344名建档立卡贫困家庭幼儿生活补助；落实春季1389名义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生资助政策；落实春季345名建档立卡贫困家庭高中生国家助学金。 | 比对数据，摸清春季底数，完成审核公示等前期准备工作，资金到位及时发放。 | 4月30日前 | 已完成数据比对，摸清了春季底数，完成了审核公示等前期准备工作。
苏陕教育扶贫协作 | 开展苏陕教育扶贫协作，组织校长、骨干教师到钟楼区开展跟岗学习，组织钟楼区教育专家来镇送教送培，组织建档立卡贫困家庭学生到钟楼区开展研学活动。 | 制定工作方案，及时与常州市钟楼区教育文体局对接。3月前组织钟楼区骨干教师来镇送教到县，7月组织镇坪建档立卡贫困家庭学生到钟楼区旅行研学，9-11月分两期，组织20名镇坪县校长、骨干教师到钟楼区学校跟岗学习一个月。 | 2023-11-30 | 已完成方案制定，与钟楼区教育文体局深度对接。3月下旬已组织钟楼区骨干教师来镇送教到县活动，旅行研修的学生和跟岗学习人员名单正在确定。
学校师资队伍建设 | 通过招聘特岗、招教等加大贫困村教师补充力度，解决贫困村教师数量不足问题。通过选派优秀教师到贫困村学校支教、走教等形式，重点解决贫困村学校音乐、美术、计算机等学科教师缺乏问题。 | 成立专门的工作机构，编制招聘工作计划。4月初报送招聘计划，6月组织招聘笔试考试，8月组织面试，8月底分配到贫困镇村任教。 | 2018-08-31 | 已完成招聘计划并按时向上级部门进行了申报。
项目建设 | 新建第二幼儿园 | 2月完成招投标，3月开始施工，9月完成主体施工建设，11月装修。 | 2018-12-31 | 已完成招投标，开始主体施工。
| 建设钟宝小学宿舍餐厅楼 | 3月完成招投标，4月开始施工，12月完成主体施工建设。 | 2018-12-31 | 已完成招投标，开始主体施工。
| 建设曾家镇初级中学教学楼 | 2月完成招投标，3月开始施工，9月完成主体施工建设，11月装修。 | 2018-12-31 | 已完成招投标，开始主体施工。
| 改扩建城关镇革命小学教学楼及校园附属工程 | 1月完成招投标，2-4月开始施工，5月完成体育场地软化，6月投入使用。 | 2018-06-30 | 已完成招投标，开始施工。
| 新建钟宝小学教师周转房 | 3月完成招投标，4月开始施工，12月完成主体施工建设。 | 2018-12-31 | 已完成招投标，开始主体施工。
| 新建钟宝镇同维小学教师周转房 | 2月完成招投标，3月开始施工，9月完成主体施工建设，11月装修。 | 2018-12-31 | 已完成招投标，开始主体施工。
学校设备设施投入 | 完成华坪小学、上竹小学、洪石小学设备采购项目。 | 按照要求及时完成招投标准备工作，按要求进行采购，配发到校。 | 3月31日前 | 已完成采购工作，配发学校投入使用。