## Sheet1
县环保局2018年帮扶上竹镇湘坪村晾晒工作清单
序号 |  | 工作任务 | 工作内容 | 完成时限 | 推进措施 | 完成成效
1 |  | 四支队伍整合情况 | 实行队长负责制，以增加贫困人口收入和改善贫困村发展环境为目标，以建档立卡贫困户、贫困人口为工作对象，指导和协助村“两委”开展工作，夯实六个精准，实现驻村帮扶“六个目标” | 1月5日前 | 按时整合到位，建立整合工作台账，印发整合文件 | 已完成整合
2 | 1 | 打好脱贫攻坚战，扎实开展部门帮扶工作 | 贫困发生率降至3%以下 | 10月31日前 | 扎实开展精准帮扶，确保49户150人如期脱贫摘帽 | “八个一批”推进措施等各项工作进展较好
| 2 |  | 脱贫户人均纯收入 | 12月31日前 | 抓实产业扶贫和创业就业等扶贫工作，确保脱贫户人均纯收入达到3070元以上 | “八个一批”推进措施等各项工作进展较好
| 3 |  | 成立集体经济组织 | 3月20日前 | 按时成立，建立健全有关制度，上报有关资料 | 已成立并运行
| 4 |  | 三变改革 | 3月20日前 | 按时完成改革，上报有关资料 | 已完成
| 5 |  | 互助资金协会 | 3月20日前 | 按时成立，建立健全有关制度，规范运行 | 已成立，目前正在核对有关账目
| 6 |  | 村级卫生室建设 | 3月30日前 | 按时建设完成并四室分离 | 已建设完成，达到四室分离
| 7 |  | 对湘坪村2.79千米村级公路进行维修 | 6月30日前 | 配合村两委做好环境保障等前期工作 | 已与县交通局对接
| 8 |  | 解决地处偏远群众饮水问题 | 6月30日前 | 配合村两委做好环境保障等前期工作 | 目前县水利局已安排技术人员实地勘察
| 9 |  | 新建湘坪村0.4千伏、1.08千米低压线路工程 | 6月30日前 | 配合村两委做好环境保障等前期工作 | 已与县电力局对接
2 | 10 | 打好脱贫攻坚战，扎实开展部门帮扶工作 | 特色产业培育 | 4月30日前 | 制定湘坪村产业奖扶办法，覆盖全村产业户，制定村级产业发展规划，为户安排好地块、圈舍籽种等前期产业发展准备工作 | 1、协调罗会银流转土地25亩，栽种猕猴桃树苗1600棵，带动5户贫困户，人均增收300元以上。2、配合南山燕实业有限公司、南江河商贸有限公司、建民石料加工有限责任公司、鑫硒生态农业开发有限公司与贫困户签订劳务订单、土地流转、资产收益分红等协议，引导贫困户在家门口增收致富。3、协调杨宗喜流转土地80亩种植烤烟，增加贫困劳动力土地租金收入和务工收入。4.今年有34户116人贫困人口发展生猪、猕猴桃、烤烟、魔芋、玄参等主导产业
| 11 |  | 2018年搬迁任务16户54人。集中安置11户29人：单远武3人、邓录生2人、王德兵1人、王德元1人、曹永芝1人、陈永发2人、张顺宝2人、向正发3人、李学生6人、田应忠4人、彭仁良4人；分散安置5户25人：杨仕成4人、郭啟军5人、罗会忠4人、罗会永7人、罗会远5人 | 6月30日前 | 督促进度，确保按时完工入住 | 集中安置11户:3户已搬迁入住，6户达到入住条件，2户计划购买大坝村安置房。分散安置5户：1户已搬迁入住，3户达到入住条件，1户正在建设
| 12 |  | 危房改造3户10人 | 6月30日前 | 督促进度，确保按时完工入住 | 刘替友和杨永平已开工建设，徐顶词正在准备建筑材料，将于近期开工建设
2 | 13 | 打好脱贫攻坚战，扎实开展部门帮扶工作 | 健康扶贫 | 9月30日前 | 落实家庭医生与贫困户进行健康扶贫签约，加大健康扶贫政策宣传 | 已于62户（2017年已脱贫13户、2018年脱贫49户）进行健康扶贫签约，对15户53人落实了合疗报销、医疗救助等工作
| 14 |  | 创业就业 | 9月30日前 | 开展技能培训，引导贫困劳动力增加创业就业收入 | 截至目前已引导贫困劳动力转移32户123人，落实贫困户公益性岗位11人
| 15 |  | 教育扶贫政策落实 | 9月30日前 | 加大政策宣传，落实“两免一补”等资助政策 | 已建立适龄儿童工作台账，对21户30名贫困学生落实“两免一补”及生源地大学生资助等政策
| 16 |  | 兜底保障政策落实 | 9月30日前 | 加大政策宣传，落实兜底保障政策落实，建立工作台账 | 已落实8户8人五保户、10户25人五保低保补贴，并建立有关工作台账
| 17 |  | 生态扶贫政策落实 | 9月30日前 | 加大政策宣传，建立工作台账，落实生态扶贫有关政策落实 | 已从贫困户中聘请村级护林员3名，同时，积极落实24户86人退耕还林补助
| 18 |  | 新民风建设 | 9月30日前 | 加大政策宣传，建立工作台账，开展道德评议 | 以村规民约为导向，扎实开展道德评议等工作，目前，第一季度道德评议活动已开展