## 2020年政府工作报告重点任务进展情况统计表
附件1
2020年政府工作报告重点任务进展情况统计表
序号 | 类别 | 主要任务 | 完成时限 | 主抓责任 单位 | 配合责任单位 | 进展情况 | 备注
1 | 经济社会发展主要预期目标 | 全县地区生产总值增长7%以上。 | 2020年12月底前 | 县发改局 | 各涉关 单位 | 该指标为季度统计指标，1-6月完成生产总值11.487亿元，同比下降7.1%。
2 |  | 一般公共预算收入增长5%以上。 | 2020年12月底前 | 县财政局 | 各涉关 单位 | 截止6月底，已完成2349万元，较上年下降27.43%。
3 |  | 固定资产投资增长9%以上。 | 2020年12月底前 | 县发改局 | 各镇、各部门 | 上半年固定资产投资增速0.5%。
4 |  | 社会消费品零售总额增长9%以上。 | 2020年12月底前 | 县经贸局 | 各涉关 单位 | 上半年社会消费品零售总额增长为-16%。
5 |  | 城镇居民人均可支配收入增长7%以上。 | 2020年12月底前 | 县发改局 | 各涉关 单位 | 该指标为季度统计指标，上半年城镇居民人均可支配收入13247元，同比增长2.6%。
6 |  | 农村居民人均可支配收入增长8%以上。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各涉关 单位 | 上班年农村居民人均可支配收入为6069元，同比增长4.9%。
7 | 全面巩固脱贫成果 | 保持攻坚态势、强化攻坚责任，落实“六个精准”，深化“六大提升工程”，高质量通过国家普查。 | 2020年6月底前 | 县脱指办 | 各镇 县“八办两组五保障”成员部门 | 目前正在有序推进中。
8 |  | 持续夯实脱贫攻坚“三联包抓”和“总队长+总督查长”责任机制，完善防止返贫预警和动态监测长效机制。 | 2020年12月底前 | 县脱指办 | 各镇，县“八办两组五保障”成员单位 | 已制定印发了《关于建立和完善脱贫攻坚长效机制工作导引》，截至目前，县/镇/村三级建立完善防止返贫预警和动态监测等长效机制911个。
9 |  | 深化“三位一体”产业扶贫模式，实施贫困劳动力技能培训、就业信息对接“两个全覆盖工程”，把有业贫困户嵌入到产业链上，把所有劳动力对接到就业岗上。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县扶贫局 | 1.制定培训计划，镇村进行技术培训需求摸底，根据摸底情况统筹人员按时令到各村开展产业技术培训，今年共开展产业技术培训58场次，4655人次。2.制定印发了《镇坪县2020年“三位一体”促进农民增收实施方案》，对接新型经营主体，通过“两单、两股、两地”的方式将产业发展户嵌入产业发展链条中，目前全县农业经营主体共带动2642户贫困户实现产业增收。同时帮助有产业发展意愿且有劳动力贫困户2656户发展了一产。3.制定《2020年壮大农村集体经济促进农民增收的工作方案》,推行村集体经济组织五种发展模式，持续发展壮大村集体经济，促进农民稳定增收。
|  |  |  | 县人社局 |  | 截止6月底，2020年贫困劳动力转移就业5459人；技能培训2242人；自主创业35人；公益性岗位安置贫困劳动力423人，其中防疫公岗6人；全面实现有劳动力有就业意愿的贫困户一户至少一人就业；贫困人口参加城乡基本养老保险参保率100%。已实现1249户有劳动力有就业意愿的易地扶贫搬迁户每户至少一人就业。
10 | 全面巩固脱贫成果 | 认真落实搬迁后续扶持“1+7”政策措施，完善社区道路、饮水、供电、广场、绿化、亮化等基础设施，做好城乡养老保障、户籍改革等政策的转移衔接，拓宽搬迁群众就业创业渠道，提升安置社区产业配套水平，保障搬迁群众集体权益和安置房产权，创新搬迁安置社区社会治理，实现搬迁群众稳得住、能致富。 | 2020年5月底前 | 县搬迁办 | 各镇，县委组织部、县发改局、民政局、人社局、住建局、农水局、电力局、林业局、公安局 | 一是制定印发《镇坪县易地扶贫搬迁后续扶持“1 +7”工作实施方案》《镇坪县易地扶贫搬迁后续扶持发展工作分类推进导引》等，建立易地扶贫搬迁后续扶持长效机制。二是分别在曾家镇和顺家园、城关镇文彩、牛头店镇白珠3个易地扶贫搬迁安置点进行后续扶持发展试点建设，总结提炼试点建设经验做法，以点带面，同步推进其他25个易地扶贫搬迁安置点后续扶持发展工作。三是全面开展易地扶贫搬迁后续扶持摸底，建立易地扶贫搬迁后续扶持台账，制定易地扶贫搬迁后续扶持重点任务及项目计划。目前，根据项目计划，结合实际，28个易地扶贫搬迁安置点逐步有序推进基层党组织、基础设施建设、产业就业、自治组织设立等后续扶持重点工作任务。
11 |  | 稳妥推进旧宅基地腾退复垦。 | 2020年5月底前 | 县自然资源局 | 各镇 | 截止7月20日，已全面完成“十三五”易地扶贫搬迁旧宅基地腾退任务。镇坪县“十三五”易地扶贫搬迁旧宅基地腾退数据调整后应腾退总规模为1038户3307人，其中：应拆除904户2850人、政策保留134户457人。
12 |  | 推广坪宝村脱贫基础设施“六定管护机制”，全面提升公共基础设施管护水平。 | 2020年12月底前 | 县发改局 | 各镇， 县扶贫局 | 已落实到位，县镇村三级管护体系已形成。
13 |  | 推进扶贫资金“三级两帐”管理。 | 2020年12月底前 | 县扶贫局 县发改局 县财政局 | 各镇、 各涉关部门 | 各村项目账已建立。盘清2016-2020年脱贫攻坚资金投入底数，共14亿元。基本完成2018-2019年度系统录入，2017年度录入工作正在推进，部分补充资料待完善。目前正按省市要求进行资金方确权、登记、移交，加强管理管护。
14 | 全面巩固脱贫成果 | 深化与中国药科大学、常州市钟楼区的交流合作，加强与省、市帮扶单位的联系沟通，巩固提升结对帮扶工作成果。 | 2020年12月底前 | 县扶贫局 | 各镇 | 持续深入开展中省市及各级社会扶贫工作，巩固脱贫成效，与中国药科大开展了3次视频培训，常州钟楼区持续开展消费扶贫工作，市级召开两次联席会议，加大帮扶工作力度，市中心医院持续选派专家坐诊，省交建集团招收务工人，签订农产品采收合同。
15 |  | 探索帮扶单位以购代捐、以购代帮模式，积极以消费扶贫引领推动社会扶贫创新。 | 2020年12月底前 | 县经贸局 | 各镇 | 以县电商服务中心为龙头，全县40个镇村电商服务站点为抓手，对线上产品进行重新整合，按季节时令、镇坪产品特色和服务专题进行设计开发扶贫专区等多元化活动版块，通过“视频直播”“抖音带营”“网红孵化”等，截至目前网上销售400多万元。
16 |  | 持续激发扶贫脱贫内生动力，加强新民风建设，实施“志智双扶”工程，健全正向激励机制。 | 2020年12月底前 | 县文旅广电局 | 各镇 | 今年计划将脱贫攻坚、新民风、扫黑除恶等工作重点，通过文艺节目、政府购买的方式，在全县7个镇，开展文艺下乡活动，因疫情影响，此项活动从8月开始实施。
17 | 坚决抓好污染防治 | 扎实开展污染防治攻坚战三年行动，深入推进“两山”实践创新基地建设，积极创建省级生态文明建设示范县。 | 2020年12月底前 | 县生态环境分局 | 各镇，县自然资源局、农水局 | 目前已制定《2020年镇坪县蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战工作方案》待修改完善后发文；已完成各部门“两山”创建指标支撑材料的收集工作，正在起草《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地自查报告》待上报省厅；截至目前，创建省级生态文明建设示范县25项约束性指标已达标17项，12项参考性指标已达标8项。
18 |  | 抓好扬尘烟尘、餐饮油烟、秸秆禁烧等专项治理，实现空气优良天数345天以上，确保空气环境质量综合指数继续保持全省前列。 | 2020年12月底前 | 县生态环境分局 | 各镇， 县发改局、公安局、农水局、交通局、经贸局 | 积极开展对周边工地、物料堆场巡查检查工作，落实扬尘治理工作，到各镇通过车辆广播对秸秆禁烧进行宣传,截止6月30日，实现空气优良天数181天，保持全省第一。
|  |  |  | 县住建局 |  | 目前已对城区餐饮业进行摸排，建立台账、细化管理，大力推进清洁能源（电、天然气）代替散煤,目前绝大部分餐饮店都已安装油烟净化设施，还有小部分正在整改中。加强建筑工地施工扬尘污染防治工作，建筑工地严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个百分百要求，建筑面积5000平方米以上的安装扬尘污染在线监控设备，工地出入口设置扬尘治理公示牌，在建工地扬尘治理严格按照PM2.5值指标控制。
|  |  |  | 县创建办 |  | 已将道路扬尘治理“5+2+2”(每天5次洒水、每周冲洗2次、每周机扫2次)模式列入新一轮城区环卫招标内容，并加大对环卫公司的督促考核力度。目前，环卫公司能严格按照“5+2+2”扬尘治理模式对城区各重点路段实行了地毯式清扫、定时段冲洗、全方位洒水的“三位一体”清扫洒水抑尘保洁，高质量抓好了县城抑尘降尘工作。
19 | 坚决抓好污染防治 | 编制南江河保护规划。深化“河长+警长+督查长”机制，严格水源地保护和城乡饮用水管理，实施南江河禁渔保护。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县公安局、发改局、住建局 | 1.制定印发了《镇坪县2020年河湖长制工作实施方案》《禁采通告》《镇坪县河道采砂专项整治实施方案》，编制了《采砂规划》；各级河长湖长积极履职，部分河长因职务变动，暂未调整到位；平镇高速公路各建设标段弃渣问题已由各涉关部门指导，由建设方指定清理方案，稳步清理中。 2.2020年3月，县农水局联合县公安局印发了《禁渔通告》，3月18日-3月20日到村到组开展了为期三天的“渔业、河道法律法规”专项宣传活动，禁渔期间，日夜巡查累计出动50车次，执法人员200余人次。3.截至目前，累计查处违法捕鱼案件3起，收缴各类网具40余副，行政处罚0.2万；查处违法采砂案件2起（1件正在处理中），收缴罚款0.7万。
20 |  | 实施农村生活污水处理工程，提升集镇污水处理运营水平。加强水生态环境建设，确保南江河出陕断面水质保持Ⅱ类标准。 | 2020年12月底前 | 县生态环境分局 | 各镇，县住建局、农水局、财政局 | 截止6月底，已完成6处生活污水处理设施障碍进行维修，新建围栏322米，共投入整改资金48.6万元。印发《镇坪县农村生活污水处理设施运行维护及监督管理办法》（镇政办发〔2020〕46号），按照处理每吨污水2.55元、每个村3万元标准设立了农村污水设施运行专项资金，用于镇村生活污水设施运行、维修、监测、管理。同时，将农村生活污水治理工作纳入生态环保目标责任考核管理，考核结果与资金拨付使用挂钩，从根本上解决了管理主体责任不明确、监管责任不具体、水质监测不到位、运行费用无保障等问题。上半年，已经拨付运维资金80万元。确保全县14处农村生活污水处理设施正常运行。截止6月30日，已完成《2020年安康市生态环境监测方案》上半年监测任务，地表水保持Ⅱ类标准。
21 | 坚决抓好污染防治 | 落实土壤污染防治计划，实施耕地地力提升行动，推进化肥减施增效工程。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县自然资源局 | 已完成制定《土地类别划分技术报告》《耕地分类清单》《耕地分类管理方案》《受污染耕地防治工作方案》以及耕地类别划分图件绘制。
22 |  | 加强农村面源污染治理，夯实农业绿色发展基础。 | 2020年12月底前 | 县生态环境分局 | 各镇，县农水局 | 目前已制定印发了《镇坪县农村生活污水处理设施运行维护及监督管理办法》（镇政办发〔2020〕46号），保证农村生活污水规范化治理；对县城水源地按照新的划分方案进行了调整，并编制调整技术方案。
23 |  | 持续加强野生动植物保护。 | 2020年12月底前 | 县林业局 | 各镇，县公安局 | 广泛深入宣传和贯彻落实全国人民代表大会常务委员会《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，建立健全了覆盖全县的保护工作机构，各涉关部门精心组织、多措并举，全力以赴、重拳出击，群众保护意识普遍增强。今春以来，群众自发协助救治野生动物15次，县内未发生破坏野生动物资源的违法案件。结合新冠病毒防治工作开展，对县内6家养殖野生动物场所进行了全方位监管和防疫。
24 |  | 扎实推进水土保持工程，开展“白色污染”专项整治。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，生态环境分局 | 聘请第三方专业机构，做好我县水土保持实施方案，争取国家重点水土保持项目400万元，省级水土保持项目300万元。目前资金已到位，其中非整合的300万元，正按程序推进实施。
25 | 坚决抓好污染防治 | 严格落实“三线一单”管控机制。 | 2020年12月底前 | 县生态环境分局 | 各镇，县林业局、自然资源局 | 一是正在按要求、按时间节点配合做好生态红线的划定工作，二是严格执行环保准入制度。
26 |  | 深入开展违建别墅和“大棚房”清查整治。 | 2020年12月底前 | 县自然资源局 | 各镇，县发改局、住建局、生态环境分局、林业局、农水局 | 目前共清查点位164处，没有应纳入本次清查整治范围的建别墅问题，对清查发现的其它2处其它类违建问题，正在进行整改。对市秦岭办交办我县上竹镇私人建房问题，已提请市专班办销号验收。目前涉及一处“大棚房”问题已整改到位。
27 |  | 认真落实整改中省环保督察反馈问题。 | 2020年12月底前 | 县生态环境分局 | 各镇，县中省环保督察整改领导小组成员单位 | 已完成全部信访问题及交办问题的整改工作。
28 | 防范化解重大风险 | 严格落实中、省、市政府性债务管理措施，实行政府举债负面清单制、举债终身问责制、举债责任倒查制。 | 2020年12月底前 | 县财政局 | 县纪委监委、审计局 | 严格按照政府债务管理办法规范举债融资行为，已将防范化解债务风险纳入年度综合目标考核，并制定印发《镇坪县考核委员会办公室关于印发镇坪县2020年向上争取专项资金、财源培植、防范化解隐性债务工作考核办法的通知》（镇考办发〔2020〕15号）
29 |  | 落实专项资金争取和存量债务化解责任，化解债务存量、严控债务增量。 | 2020年12月底前 | 县财政局 | 各债务责任单位 | 已争取专项资金5.8亿元，占全年任务的52%。已争取专项债券3000万元，已化解债务3636.9万元，占全年化解任务的51.67%。暂未发现违法违规新增债务。
30 | 防范化解重大风险 | 扎实开展非法集资和互联网金融专项整治。 | 2020年12月底前 | 县政府办 | 县处非领导小组各成员单位 | 已制定了《镇坪县非法集资举报奖励实施细则》（镇处非办发〔2020〕1号）《关于做好处置非法集资信息报送工作的通知》（镇处非办发〔2020〕2号）《关于印发打击非法集资和高利放贷行为专项整治行动方案的通知》（镇处非办发〔2020〕3号），组织有关行业部门开展非法集资专项检查工作；同时制定《关于开展2020年镇坪县防范非法集资宣传月活动的通知》（镇处非办发〔2020〕5号），通过电视台、微信、网站、现场宣传等方式，进一步加大非法集资宣传力度。
31 |  | 加强财政管理规范化建设，健全财政监管服务体系，落实公务卡制度改革措施，严格财政预算执行管理，提高财政资金使用绩效。 | 2020年12月底前 | 县财政局 | 各镇、各部门 | 已于2020年5月14日制定印发了《镇坪县财政局 关于进一步推进我县公务卡制度改革的通知》（镇财发〔2020〕83号）《镇坪县财政局关于印发<镇坪县公务卡管理暂行办法>》的通知（镇财发〔2020〕84号），要求各单位加强推行公务卡结算。
32 |  | 实施财源培育三年行动计划，探索财政保障与协税贡献挂钩考核机制，加强各类专项资金申报对接力度，增强财政支撑和保障能力。 | 2020年12月底前 | 县财政局 | 县税务局 | 已制定印发《镇坪县考核委员会办公室关于印发镇坪县2020年向上争取专项资金、财源培植、防范化解隐性债务工作考核办法的通知》（镇考办发〔2020〕15号），持续加强财政支撑和保障能力。
33 |  | 加快完善金融服务体系，积极引进金融保险业机构。 | 2020年12月底前 | 县政府办 | 县财政局 | 启动长安银行镇坪支行网点建设，目前己完成设计、预算，正在进行第三方审价，预计年内完成网点装修等硬件设施建设。
34 | 防范化解重大风险 | 巩固省级平安示范县创建成果，开展“无黑无恶”创建活动。 | 2020年12月底前 | 县公安局 | 各镇、各部门 | 已组织召开全县扫黑除恶专项斗争推进会2次，加大行业治乱、源头治理工作，聚力推进“无黑无恶示范”创建巩固提升活动，确保扫黑除恶专项斗争取得决定性胜利。截至目前，共打掉市局局长令交办的涉嫌恶势力犯罪团伙1个，抓获违法犯罪嫌疑人4人，移送起诉4人，判决4人；侦破本地九类涉恶刑事案件14起，移送起诉51人，抓获涉恶网上逃犯11人，协外抓获涉恶逃犯3人，查封冻结收缴涉案资金127.3万元，起底刑事案268起，立刑事案件2起，发送《公安提示函》21份；核查办结中省市县交办各类线索56条，查结56条，查结率为100%，受到市局红字通报表扬2次。
35 |  | 加强公共安全视频监控联网应用，积极推进平安乡村示范村建设。 | 2020年12月底前 | 县公安局 | 各镇，县财政局、经贸局、司法局、法院、检察院 | 积极推进“智慧安防小区”建设，止目前全县已建成4个（万兴魅力城、佳华大厦、邮政、文化大厦）安防小区并投入使用，实现对重点人员、重点车辆以及警情社情的智能化、动态化、精准化管控。统筹公共安全视频监控建设联网应用，对全县58个行政村拟新增视频监控点进行了选址监测。
36 |  | 强化社会治安综合治理，扎实践行新时代“枫桥经验”。 | 2020年12月底前 | 县公安局 | 各镇，县民政局、文旅广电局、司法局、法院、检察院 | 深化“枫桥式公安派出所”创建活动。坚持和发展新时代枫桥经验，深入开展“百万警进千万家”活动，全面推行社区农村警务战略，拟建警务室5个、警务站7个，警务联系点21个，加强“一标三实+N”基础信息采集应用，大力推动“359基础防范工作机制”，持续巩固提升“三率三度”。
37 | 防范化解重大风险 | 加强应急管理体系和能力建设。 | 2020年12月底前 | 县应急管理局 | 各镇、各部门 | 已制定印发了《镇坪县自然灾害防灾救灾和应急救援总指挥部关于调整县自然灾害防灾救灾和应急救援总指挥部组成人员的通知》和《镇坪县2020年防灾救灾工作要点》，组织县、镇业务干部参加全市灾情信息报送培训班，争取防灾减灾救灾资金110万元，以及棉衣、棉被、帐蓬等救灾物品，并及时发放。
38 |  | 强化重点领域安全生产隐患排查整治，坚决杜绝较大以上安全事故发生。 | 2020年12月底前 | 县应急管理局 | 各镇，县安委会各成员单位 | 已严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”责任，深化安全生产监督检查，强化重点领域安全生产隐患排查整治，扎实开展了安全生产月活动，止目前未发生较大以上安全生产事故。
39 | 防范化解重大风险 | 切实抓好食品药品安全管理工作。 | 2020年12月底前 | 县市场监管局 | 县食安委各成员单位 | 一是疫情期间开展城区内市场主体巡查，重点对农贸市场、超市、商店等场所，截至目前，已复工食品生产企业12家， 2家季节性生产企业，2家停产企业，食品销售环节已全面复工，餐饮服务环节已复工352家。二是开展销售过期食品专项整治工作。止目前共出动执法人员64人次,检查经营户192余家，发现食品流通许可证过期经营户2户，无照经营户了户,共下架过期食品50余袋、过期饮料15盒。三是专项整治工作情况:开展非洲猪瘟防控、打击野生动物资源违法犯罪、落实学校食堂食品安全月巡查，校园周边食品安全过期食品等专项整治工作，专项行动共出动执法人员122人次，检查校园周边食品经营主体118户，责令整改17户，责令停业4户，追踪整到到位21户。开展疫情期间食品安全专项抽检50批次，抽检合格率98%。开展三保专项行动，签订三保承诺书。制定下发食品药品安全生产三年行动实施方案。起草2020年食品安全重点工作安排、调整成员名单和工作规则的通知、食品安全提升三大行动实施方案。四是开展药店的日常监管，每月开展对药店、医疗机构、零售药店进行日常检查。目前医疗器械抽检，完成100%、药品抽检。完成13%。五是开展执业药师“挂证”专项整治、药品网络销售违法违规行为专项整治、中药饮片专项整治、医疗器械“清网”行动、特殊药品专项检查，目前都在检查过程中。六是开展保健品、保键器械会销、欺诈和虚假宣传问题专项整治，已全部完成。
40 | 防范化解重大风险 | 切实抓好道路交通安全管理工作。 | 2020年12月底前 | 县交通局 | 各镇，县公路段 | 截至目前，共检查客运企业12次，下发整改通知书2份，要求现场整改1次；打击非法营运出动执法车辆9辆，执法人员27人，检查车辆130余辆；农村公路县级道路安全设施建设已基本完成，乡道事故隐患路段治理完成85%，村道事故隐患路段治理完成70%，由于资金缺口大，剩余部分力争年内完成。
|  |  |  | 县交管大队 |  | 一是组织开展了“全县道路交通安全攻坚行动”“摩托车交通违法行为专项整治行动”等10余次集中整治，有效打击了各类交通违法行为，全县道路交通秩序明显好转，二是在事故预防方面，上半年，全县共发生道路交通安全事故144起，死亡 1人、受伤26人、直接经济损失28万多元。与去年同期相比，事故起数下降26.9%，死亡人数下降50%，受伤人数上升30%，直接经济损失持平，道路交通事故四项指数呈“两降一平一升”态势。在全面清查全县道路交通安全隐患工作中，今年共发现道路安全隐患13起，交管大队以道路交通安全委员会办公室先后4次发文到有关责任部门，要求他们及时治理，消除隐患，目前，全部治理到位。
41 | 防范化解重大风险 | 切实抓好防汛工作。 | 2020年10月底前 | 县农水局 | 各镇，县应急管理局、气象局 | 一是制定印发了《关于切实做好防汛抗旱准备工作的通知》，对县镇两级对山洪灾害防治非工程治理信息预警平台及基层预警监测站点设备进行了全面检修，目前系统基本能正常运行；二是开展防汛安全检查，对全县各镇村防汛物资储备、隐患排查整改、防汛设施设备维护维修、预案修编等进行了检查，并督促各镇对隐患进行整改、对设备进行维护、对预案进行完善。三是储备防汛物资。按照防汛物资“分级储备、统一调配，应急储备现场”的原则，我们设立专门库房，储备了发电机、编织袋、抽水机、救生圈等必备的防汛物资，并由专人负责管理。五、落实防汛带班值班。落实专人值守，并严明防汛带班值班工作纪律。 已于4月26日，召开了全县防汛防滑暨河湖长制工作视频会议，对今年全县防汛工作进行了全面安排部署，签订了《防汛工作责任书》，进一步夯实了各级防汛工作责任。5月初修订完善了《镇坪县防洪预案》《镇坪县山洪灾害防御预案》《镇坪县城区防洪预案》三个预案；同时督促各镇完善了镇、村级防汛预案和山洪灾害防御预案，并报县防指备案；印发了《镇坪县2020年防汛工作实施方案》《关于做好2020年防汛抗旱准备工作的通知》《关于开展2020年防汛备汛工作检查的通知》《镇坪县2020年度防汛工作手册》等，对2020年防汛工作进行了再部署、再安排。
42 | 防范化解重大风险 | 切实抓好防滑工作。 | 2020年12月底前 | 县自然资源局 | 各镇，县应急管理局、气象局、农水局 | 已多次通过电话、实地检查方式对重点镇、重点隐患点进行了专项检查，各镇、各监测员扎实履行监测、预警和人员紧急转移等职能，防滑工作稳步推进。目前已争取2018年度地质灾害综合防治体系建设资金835万元，争取2019年度地质灾害综合防治体系建设资金2176万元，地灾综合体系建设工作有序推进。加强应急值守，坚持24小时领导带班、干部值班制度，及时向各镇发送应急预警信息，参加督查检查。《年度防治方案》《县级突发预案》目前正在修改完善中。
43 |  | 切实抓好森林防火工作。 | 2020年12月底前 | 县林业局 | 各镇，县应急管理局、气象局 | 截至目前，全县各级防火责任单位共召开防火会议60余次，出动宣传车30余车次，群发短信3万余条，印制张贴森林防火标语、横幅80余条，刷新、挂设森林防火警示牌坊40余块，制作森林防火知识宣传册1.5万份、森林防火宣传纸杯2.2万个，发放森林防火宣传明白卡3000余份、宣传画册600余份，制作提示牌30余块；严格生产用火审批制度，落实“五个严禁”要求，对全县660个低智能人员分村逐户逐人进行登记造册，落实以党员干部为主的监护责任人650人；在元旦、春节、元宵节、清明、“五一”等重点时段，对重点部位、主要路口进行重点设防，严查火灾隐患；组织开展了打击野外违规用火专项行动，狠抓了野外随意用火行为的查处。 上半年，全县未发生森林火灾，实现了连续58年无重大森林火灾发生。
44 | 防范化解重大风险 | 扎实做好非洲猪瘟防控工作。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县非洲猪瘟防控领导小组成员单位 | 在全县范围内开展了2次非洲猪瘟等疫病集中大消毒，开展了违法违规调运生猪专项整治“七大”行动及“百日打击”行动，印发了“七大”行动及“百日打击行动”实施方案，查处违法违规调运生猪及其产品案件10起，无害化处理生猪8头，罚款0.55万元。编写了《镇坪县畜牧产业发展资料汇编》，制定了《生猪规模养殖场（户）非洲猪瘟防控措施》等技术规范共开展非洲猪瘟防控各类宣传培训62场次，培训6000余人次，发放非洲猪瘟防控知识手册500余册。
45 |  | 扎实做好松材线虫病防控工作。 | 2020年12月底前 | 县林业局 | 各镇 | 已于2020年4月-5月组织完成松材线虫病春季普查工作，普查松林面积8.27万亩;逐村落实了松材线虫病监测预警责任，发现不明原因枯死松木，及时伐除销毁强化检疫执法，着重加大高速路绿化苗木复检工作， 查处无检疫证调运苗木案2起。截至目前县内未发现松材线虫病引起的枯死松树。
46 |  | 扎实做好草地贪夜蛾防控工作。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇 | 一是科普宣传。及早着手，在全县开展草地贪夜蛾防控工作宣传，召开专题培训会11场，张贴宣传挂图5000份，在镇坪电视台、网站宣传草地贪夜蛾防控知识5期次。二是加强测报。在重点区域安装高空成虫诱集测报灯一台，性诱测报桶50个，定期检查虫口数量。三是强化防控。县农业农村和水利局3次发文各镇及相关部门，及早制定防控方案，安排相关工作。对发生虫害的地块，采取统防统治的措施，采购药品、器材，进行药剂防治。目前我县已发生草地贪夜蛾面积超过1000亩，已进行第一次全面药剂喷防。下一步，一方面重视新发地块的筛查，另一方面正加紧克服阴雨天气，开展第二轮药剂防治。
47 | 提升基础保障能力 | 围绕构建互联互通交通路网体系，聚力打通大通道、畅通干线路、提升微循环。坚持力度不减、队伍不散，力促平镇高速路尽早通车，坚决打赢平镇高速漂亮仗。 | 2020年12月底前 | 县交通局 | 各镇 | 目前县高速协调办人员稳定，外部环境保障到位，工程进展顺利，已完成路面中面层，正在铺路面上面层，安防工程已完成80%，机电工程已启动，计划8月底通车。
48 |  | 加强镇巫、十巫高速路协调服务。 | 2020年12月底前 | 县交通局 | 涉关镇 | 高速路用地已列入国土空间管控规划，5月25日安康市、十堰市交通局及竹溪、镇坪两县政府领导及交通部门负责人进行了沟通对接，明确了下一步工作重点，两市交通部门共同与陕西交通厅汇报尽快确定项目前期工作主体。
49 |  | 启动通用机场前期工作。 | 2020年12月底前 | 县发改局 | 县财政局、自然资源局、林业局、生态环境分局、涉关镇 | 目前正在成立公司，便于开展前期工作。
50 |  | 竣工平镇路双河口改线工程，启动瓦界路改造项目，提升国省干线养护管理水平。 | 2020年12月底前 | 县交通局 | 涉关镇 | 双河口改线工程路基、桥梁主体工程已完工，计划8月底毛路贯通，瓦界路已完成设计招标，国省干线实行了日巡查、周考核、月检查通报养护管理机制，路况水平不断提升。
51 | 提升基础保障能力 | 深入推进“四好农村路”建设，改造延伸一批景区路、镇村路和产业路。 | 2020年12月底前 | 县交通局 | 各镇，县文旅广电局、扶贫局 | 按计划安排今年涉农整合资金1286万元用于修建产业路、维修镇村路等；目前“四好农村路”省上已复验。
52 |  | 实施河道综合治理、防洪治理、清洁小流域、山洪灾害非工程治理、高标准基本农田等水利项目。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 县自然资源局 | 一是争取早日开工华坪、曙坪中小河流治理项目，大曙河清洁小流域治理实施方案已发省水利厅，待项目批复即可开展实施。二是“ 安康市镇坪县华坪镇等3个镇高标准农田建设项目”总投资808万元，今年4月正式启动，目前已完成项目可研、设计、勘测等前期工作的招投标，可研已通过县发改局组织的专家评审，即将进入优化设计方案的评审工作。
53 |  | 推进城镇供水管网扩改工程。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇、省水务集团镇坪供水公司 | 城镇供水管网扩改工程项目前期工作已基本完成，以进入招投标阶段。
54 |  | 完善涉水产业配套基础设施。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县林业局 | 1.已投入资金20万元，支付饮源生态资源保护开发有限公司建设高山冷水鱼繁育基地。2.投入115万涉农整合资金新修坪宝村产业路2.7公里。
55 |  | 竣工双河口电站。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 曾家镇 | 截至目前，完成双鄂路和库区改线路主体工程，完成大坝工程、厂房建设工程、库区清淤等前期各项工作，正在安装发电机组及机电设备，完成投资近3亿元预计年底投产发电。
56 | 提升基础保障能力 | 建成镇坪至广佛110KV输变电工程。新建瓦子坪35KV输变电站。 | 2020年12月底前 | 县电力局 | 曾家镇、钟宝镇，县林业局 | 已完成线路复测及变电站站址确认工作，设计院正在对该项目工程做林评手续。目前对涉及跨越平镇高速公路4档共8基铁塔中的3基已开工建设。
57 |  | 积极推动“气化镇坪”、电能替代、电采暖和农村电网改造项目。 | 2020年12月底前 | 县住建局 | 各镇，天然气公司 | 目前入户安装已完成文彩保障房264户，非居民1户，佳华大厦162户，目前正在计划安装广电大厦文化大厦、邮政大厦、柿子树坪小区；计划2020年完成入户安装1000户。
|  |  |  | 县电力局 |  | 1.完成电采暖电价政策对外宣传工作，并及时办理用户电采暖电价的执行；2.完成县区域内部分学校、敬老院电能替代工作；3.2020年农村电网改造项目，截至目前，开工18项，开工率64.29%，竣工3项，竣工率10.71%，低压线路5.83千米，完成投资109万元，投资完成率45.04%。
58 |  | 加快“智慧镇坪”建设，推进5G基础设施、宽带覆盖和4G优化工程。 | 2020年12月底前 | 县经贸局 | 县电信公司、移动公司、联通公司 | 市政府已下达任务，正在进行任务落实。已制定镇坪县2020年通信基础设施建设责任书。
59 | 实施乡村振兴战略 | 推动要素融合、产业融合、功能融合，引领乡村全面振兴，打造一批乡村振兴示范村。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，市生态环境分局、县住建局、自然资源局、林业局 | 1.已批准牛头店镇红星村及曙坪镇联合村乡村振兴战略实施规划（2019-2030年）；2.已制定印发了《镇坪县贯彻落实<陕西省乡村振兴战略实施规划（2018-2022年）>2020年工作推进方案》；3.乡村振兴工作考核办法正在起草过程中。
60 |  | 完善农业生产配套基础设施，推动农工、农旅融合发展。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 县文旅广电局、经贸局 | 1.已拟定以省级龙头企业欣陕为主体，在牛头店镇创建茶旅文化小镇，发展茶叶产业带动二产、三产融合发展。2.已拟定以市级龙头企业振兴为主体，在华坪镇创建药旅文化小镇，发展中药材带动二产、三产融合发展。
61 |  | 稳定粮食播种面积,优化粮食品种结构,确保粮食产量2万吨以上。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县发改局 | 截至目前夏粮产量8383吨，环比增加2.24%，预计年底全年粮食产量达到2万吨以上。
62 |  | 实施“接二连三”双十培育工程，培育十大农业龙头企业，打造十大特色农业品牌，带动农民合作社和家庭农场提升。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县市场监管局、经贸局 | 1.已拟定10家市级以上龙头企业培训名单，开展培训工作，其中省级2家、市级8家。2.已从茶叶、腊肉、蜂蜜、马铃薯等优势农产品中优选小石茶、陈记向阳茶、怡品香韵、乡肴等10个品牌进行培训推广。3.培训美味佳、欣陕、荣丰3个产业化联合体，由龙头牵头带动，联合体不少于10家合作社组成家庭农场发展产业。
63 |  | 发展智慧农业、田园综合体、休闲农业等乡村产业，鼓励办好“乡村旅游+农产品推介”活动。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县文旅广电局、经贸局 | 截至目前，已协助上竹镇成功举办了“百合花”节。曾家镇“茶叶采摘节”活动、曙坪镇第二届“镇坪腊肉农民丰收节”活动已启动筹备。
64 | 实施乡村振兴战略 | 加快实施电子商务进农村综合示范项目，积极推进电商产业链条化发展。 | 2020年12月底前 | 县经贸局 | 各镇 | 目前已完成县级公共服务中心建设、7个镇级电商公共服务中心、33个村级电商站点
65 |  | 持续深化飞地主体功能区、曙河生态经济示范带、欣陕茶旅融合示范园、来创产业融合示范园、南江湖工业旅游示范园、义工协会社会公益扶贫等生态经济化、经济生态化典型案例。 | 2020年12月底前 | 县生态环境分局 | 各镇，县飞地办、财政局、经贸局 | 已将其纳入“绿水青山就是金山银山”实践创新基地典型案例，普及推广经典做法，同时以“两山”实践创新基地助推生态经济化、经济示范化进一步发展。
66 |  | 建立全域覆盖的村庄规划体系，加强农村宅基地审批管理。 | 2020年12月底前 | 县自然资源局 | 各镇 | 经逐级上报，省级确定曾家镇星明村为搬迁撤并类省级试点。各镇按规划编制要求对辖区村庄规划进行了分类上报，目前正在开展试点工作。农村宅基审批工作由县农水局、各镇负责。
67 |  | 持续开展美丽乡村、“五净最美庭院”创建。强力推进清垃圾、清沟渠、清废弃物、改不良生活习惯为重点的“三清一改”专项整治。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县住建局、生态环境分局 | 1.印发了《镇坪县2020年农村人居环境整治工作推进方案》（镇办字〔2020〕45号），印发了镇坪县村庄清洁行动春季、夏季攻坚战活动的通知，各镇村积极响应号召，紧紧围绕“八清一改”工作要求，大力开展村庄环境卫生整治活动，使村庄人居环境明显改善；2.2020年4月29日召开了全县农村人居环境整治工作推进会暨“美丽家园”“五净最美家庭”示范创建工作推进会，在曙坪镇安坪村开展“美丽家园”评选和环境卫生知识问答竞赛活动。
68 | 实施乡村振兴战略 | 深入推进“厕所革命”，实施无害化厕所改造工程，创建整村推进示范村3个。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县卫健局 | 1.印发了镇坪县2020年“厕所革命”工作推进方案；2.分解并下发了2020年改厕工作任务；3.大力推进城关镇小河村、牛头店镇红星村、华坪镇团结村3个整村推进村无害化卫生厕所改造，截止六月底全县共完成卫生厕所改造1286户，其中无害化卫生厕所改造222户。
69 |  | 加强人才和科技支撑，完善科技特派员制度，健全面向小农户的社会化服务体系，促进小农户和现代农业有机衔接。 | 2020年6月底前 | 县农水局 | 县人社局、教体科技局 | 1.已选派58名农技人员分别联系58个村，成为科技特派员。2.已开展农业科技培训50场次，由农业技术专家进村对种养殖业技术进行宣讲。
70 |  | 积极推进一镇一策、一村一品，大力发展集体经济，引领带动农民发展。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县扶贫局 | 加大“一村一品”示范基地培育工作，已在涉农资金一期资金中列入50万元专项资金，建设10个“一村一品”示范基地。
71 | 建设宜居宜业宜游城镇 | 加快推进“十四五”规划编制工作，谋划一批打基础、补短板、利长远的重大基础设施和产业项目，力促进入省市“十四五”项目盘子。 | 2020年12月底前 | 县发改局 | 各镇，县自然资源局、农水局、交通局、住建局 | 目前已上报“十四五”重大项目16个，总投资446亿元；重大工程18个，总投资85亿元。建立“十四五”重点项目库130个，总投资550亿元。
72 |  | 启动《国土空间总体规划（2020-2035）》编制。 | 2020年3月底前 | 县自然资源局 | 县发改局、住建局 | 已印发规划编制实施方案，目前已同各牵头单位进行对接，待技术单位进场后逐一收集到位。生态红线划定和自然保护地调整成果已上报市级审核，按市级审核反馈意见正在修改完善。目前已委托第三方机构完成规划编制预算工作及财政投资评审，进入招标阶段。
73 |  | 完成《县城总体规划》修编和《县城控规》编制。 | 2020年10月底前 | 县住建局 | 城关镇，县自然资源局、农水局、生态环境分局 | 目前《县城总体规划》已通过规委会评审，正在修改完善中。《县城控规》编制正在修改完善中。
74 | 建设宜居宜业宜游城镇 | 按照特色突出、功能互补、规模适度的思路，统筹城镇空间格局，打造产城景融合经济增长极。 | 2020年12月底前 | 县住建局 | 各镇，县自然资源局、经贸局、文旅广电局 | 围绕“培育城镇新业态，打造产城景融合经济增长极，全力迎接高速新时代”，针对县城消费经济、绿色经济、文旅经济、共享经济、数字经济、创意经济六大主体20个经济点开展全面调查，初步拟定《镇坪县发展城市新业态经济培育工作实施方案》,待修改完善后发文。
75 |  | 坚持经营城镇理念，优化城镇功能分区，健全聚业配套设施，推动城镇扩容提质。 | 2020年12月底前 | 县住建局 | 各镇，县自然资源局 | 今年已完成县城老城区控制性详细规划的编制工作,拟启动各镇总体规划修编及控制性规划的编制工作。
76 |  | 以棚户区改造为抓手，加快推进城市综合体、街巷改造、供水供气、雨污收集、垃圾处理、绿化亮化、智慧城管等重点城镇项目。 | 2020年12月底前 | 县住建局 | 城关镇，县创建办、省水务集团镇坪供水公司、天然气公司 | 以棚户区改造为抓手，实施了盛世佳华、南江国际、南江帝景、广场大厦、山海明珠等一批城市综合体项目。
77 |  | 提升深山来客、国心等宾馆服务水平，力促盐道酒店、帝景山庄等项目投入运营。 | 2020年12月底前 | 县文旅广电局 | 县市场监管局、卫健局 | 一是加大培训力度，计划今年举办6次旅游服务业从业人员培训；今年3月由县人社局、县经贸局、县文旅广电局、县卫健局和县市场监管局联合举办了一次应对疫情和提升服务质量的培训，旅游服务业从业人员及各管理人员共共计130余人参加了培训；二是指导国心酒店申创3星级旅游饭店。
78 | 建设宜居宜业宜游城镇 | 加大长寿菜系、盐道菜系等特色菜品开发，打造一锅炖、不老鸡、鸡蛋皮等特色饮食品牌。 | 2020年12月底前 | 县美食办 | 县市场监管局 | 关于加大长寿菜系、盐道菜系等特色菜品开发：目前已拟选99道长寿菜，并已发布10道精品菜，盐道菜已推出20道，今年还积极参加了第五届安康美食节，对长寿菜和盐道菜进行大力推广和宣传，拟在9、10月份进行药膳开发，加大长寿菜开发。关于打造一锅炖、不老鸡、鸡蛋皮等特色饮食品牌：今年上半年一锅炖店已成功入驻安康，不老鸡店在安康南环路又新开一家，鸡蛋皮加工厂正在完善手续。
79 |  | 大力发展商贸经济，加快商业综合体项目建设，支持中高端品牌实体店落户，完善现代物流配送网络。 | 2020年12月底前 | 县经贸局 | 县住建局 | 目前正在依照我县棚户区改造项目的实施，推进商业综合体项目建设。
80 |  | 聚力发展夜间经济，规划栈道夜间经济长廊。 | 2020年10月底前 | 县美食办 | 城关镇，县文旅广电局、县住建局 | 目前发展夜间经济长廊正在策划中，项目正在建设中。
81 |  | 鼓励发展共享书屋、主题餐厅、音乐茶吧、教育培训等新兴业态。 | 2020年12月底前 | 县文旅广电局 | 县教体科技局 | 通过与企业合作的形式，新建共享书屋一个（深山来客大酒店），已开展旅游扶贫专题培训3期。
82 | 建设宜居宜业宜游城镇 | 加强城镇生态环保项目建设，提升垃圾污水处理设施运营水平。 | 2020年12月底前 | 县住建局 | 各镇，县生态环境分局 | 逐步加强城镇生态环境保护项目建设力度，先后申报了镇坪县城区建筑垃圾资源化利用、餐厨垃圾处理场、垃圾中转站一体化、污水管网等一批项目，开工建设了县城区垃圾填埋场雨污分流及基础设施、污水管网刷漆防锈等项目。全面保证垃圾填埋场、污水处理厂等运营经费，配齐车辆、机械等设施设备，保障县城垃圾污水处理正常化，全面提高垃圾污水处理率。
83 |  | 加快实施“拆违治乱”“街净巷洁”“桥安路平”“景靓灯明”“水清岸净”“增绿添花”六大工程。 | 2020年12月底前 | 县住建局 | 各镇，县创建办、交通局、农水局 | 综合执法大队通过城市规划区内日常巡查，做到早发现，早查处，早处理，将违建行为遏制在萌芽状态，城区乱搭乱建得到了有效控制，目前未出现新增违法乱搭乱建。严格管控城区占道经营行为，年初严格按照采购法分别对城区绿化亮化管护行进了采购招标，并签订合同，确保城区基础设施的正常运转。
84 | 建设宜居宜业宜游城镇 | 深入推进“五城联创”，启动国家园林县城、国家森林城市等创建。 | 2020年12月底前 | 县创建办 | 县委宣传部、政法委、县林业局、市生态环境分局 | 目前已制定印发了2020年创建工作目标任务，国家爱卫办已完成复审抽查，今年可正式获得2020至2022周期命名，钟宝、曙坪两个国家卫生镇已获得命名;省级平安建设示范县，2020年4月省级平安县再获命名;强化巩固省级森林城市成果,继续加强增绿添绿工作，完成了春季义务植树及县城周边绿化;省级生态文明建设示范县有序推进,作为全市首批必须验收命名县域之一，各项工作有序推进，创建省级生态文明建设示范县25项约束性指标已达标17项,12项参考性指标已达标8项。《镇坪县生态文明建设示范县规划》(2018-2030)通过审批实施。全县7镇48村全域创建方案通过专家论证。创建省级生态文明建设示范市13个重点项目，已完成6个，6个项目正稳步推进，1个项目因资金未到位尚未启动。创建省级文明县城，我县虽不属于全市第一周期(2018至2020年)达标验收县，但创建工作对标持续推进。2019年，在市对县城市创建工作考核中，我县位列全市各县第一、区县第二。 县创森办积极与省市进行对接汇报，鉴于我县2019年底才被正式命名为省级森林城市，未达到需经两年巩固提升期才能申报创建国家森林城市的条件,省市建议我县暂缓创建。 国家园林县城创建正在完善县城绿化、亮化、道路等基础设施改造提升，并对创园档案资料进行收集、完善，9月30日前迎接省厅初验。
85 | 建设特色现代农业园区 | 培育“猪、药、芋”三大主导产业，因地制宜发展茶叶、核桃、中蜂、冷水鱼等山林经济和涉水产业，高标准建设十大现代农业园区、百个特色农业示范点。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县林业局、县教体科技局 | 1.制定印发了《镇坪县巩固产业脱贫成果确保持续增收三年行动方案（2018-2020年）》，根据全县产业发展基础确定了“猪、药、芋”三大主导产业，结合镇村地域差异，因地制宜的发展茶叶、核桃、中蜂等特色产业。2.制定印发了《镇坪县2020年“一村一企一产业”扶贫绩效奖励扶持办法（暂行）》，对产业基地建设、科技创新、加工销售、品牌建设实行一条龙扶持，针对疫情影响出台了稳定生猪产业发展十一条扶持政策，加强政策扶持引导，不断发展壮大三大主导产业及特色产业。3.止6月底前，全县养殖猪124786头、牛8510头、羊17676头、鸡338300羽、鱼220万尾、中锋43000箱；发展中药材43142亩、魔芋3万亩、茶叶2.69万亩、蔬菜3.2万亩、食用菌500万袋。4.稳步推进镇坪县欣陕现代农业园区、镇坪县永康畜牧现代农业园区、镇坪县红岩寨魔芋现代农业园区、镇坪县竹叶核桃现代农业园区等现代农业园区的培育工作，目前培育工作正在按计划进行。5.按照全县培育百个特色农业示范点的工作要求，将任务细化到各镇，夯实责任，同时加强技术指导，快速且高质量的打造特色农业示范点。6.今年新打造魔芋示范点5个、中药材示范点6个、乌鸡专业村2个、中蜂养殖专业村1个。高标准建设十大农业园区：培育3个市级循环农业航母园区（欣陕、永康、汉巴）；3个县级循环农业园区（荣丰、兴发、红岩寨魔芋）；县级林业航母园区1个：竹叶核桃园区；市、县级休闲农业示范园各1个，分别为：欣陕、双马；市级渔业产业园区1个：八宝溪休闲农业园区。各园区建设工作稳步推进中。
86 | 建设特色现代农业园区 | 围绕生猪、野猪、香猪肉系列食品开发，加强良繁体系建设，提升自繁自育能力，扩大适度养殖规模。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县经贸局 | 按照《镇坪县2020年生猪产业发展实施方案》中的目标要求，稳步推进中。目前已建成松上良种繁育场1个，新建规模养殖场12个。
87 |  | 推行“猪-沼-园”循环模式，加快生猪产业园标准化、规模化、规范化建设，带动发展规模养殖场、养殖大户。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县市场监管局 | 新建规模养殖场按照“猪进山”“五化”“猪沼园”配套的标准搞好规划，新开工建设规模养殖场12个，改扩建养殖场9个。
88 |  | 推进现代中药规范化种植、产业化经营，提升镇坪中药品牌影响力。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇 | 华坪、上竹镇建成规范化金银花种植基地800亩，曙坪镇建成重楼白芨规范化种植基地500亩。起到了较好的示范引领作用。
89 |  | 深化政产学研合作机制，搭建科研机构、生产企业、种植基地“三方”合作平台，推行药材“订单”生产模式。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县教体科技局、经贸局 | 继续深化与中国药科大学科研合作，研发镇坪中药材产品，推进药材订单生产模式。振兴公司与鱼坪、三坪、安坪、联合、华坪镇各村等村集体经济合作，签订单生产黄连、独活、玄参、白芍的合同，有力的带动了村集体经济发展。圣峰与曙坪镇战斗村签订白芨、大黄订单生产合同。
90 |  | 扩大道地中药材种植规模，打造友谊万亩黄连示范村，确保药材留存6万亩以上。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 城关镇，县行政审批服务局 | 全县草本药材种植6.1万亩。重点打造友谊黄连万亩示范村，由月桂康养公司承建，已育苗200亩，新准备种子5000斤，下年可育1200亩，防火通道已测量规划，即将开工，已完成整地1000亩，秋季可移栽。
91 | 建设特色现代农业园区 | 构建良种繁育体系，推广良法种植技术，建设标准化生产基地，带动发展魔芋2万亩以上、洋芋5万亩以上。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇 | 已新建桃花、青苔村两个魔芋良种繁育基地1400亩。在云雾村建立洋芋标准化生产基地，与陕西国心绿农农业科技有限公司签订5000个照片洋芋销售合同，让镇坪洋芋打入西安市场。
92 |  | 加快万羽林下乌鸡养殖、万亩林果和林下药材种植基地建设。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县林业局 | 1.按照《镇坪县创建省级农产品安全县实施方案》中的目标要求，在曾家镇、城关镇规划建立的乌鸡养殖基地正在推进中。2.目前已发展林下黄连1.1万亩。
93 |  | 创建省级农产品质量安全县。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 县发改局、财政局、市场监管局 | 一是建立推进机制，统筹全县力量开展创建工作，在县财政划拨创建经费50万元，镇坪县农产品质量安全检验检测站，投资294万元，改造业务用房574.75平方米，购置仪器设备104台套，配备专业检测车辆2台。二是积极开展专项整治。主要要围绕农产品质量安全创建工作，严厉打击农产品质量安全违法违规行为。健全行政执法和司法衔接机制，主动与公安、市场监管等相关部门协调配合，健全完善协作机制。3.“二品一标” 认证工作，强化品牌建设。出台奖扶办法，助推品牌创建，今年3家农业企业申报绿色认证，资料已上报省级认证机构。
94 |  | 推进“长寿文化之乡”品牌开发，打造“化龙山珍”区域公共品牌。 | 2020年10月底前 | 县市场监管局 | 各镇，县农水局 | 已制定印发了《镇坪县2020年绿色有机农产品品牌标准化建设推进方案》(镇政办发〔2020〕39号)，并于6月10日召开了2020年绿色有机农产品品牌标准化推进会议，进一步明确了各成员单位，细化了工作措施，此项工作正在顺利推进。
95 | 建设特色现代农业园区 | 加大“三品一标”认证、食品加工企业SC认证力度，培育壮大一批“精、专、特、新”绿色有机品牌。 | 2020年12月底前 | 县市场监管局 | 各镇，县经贸局、农水局 | 目前已开展生产企业许可指导10户，已办理生产许可3户，正在准备认证企业4户。
96 | 发展壮大绿色工业集中区 | 打造飞地经济示范园。完善配套设施，创新投融资体制，紧盯培育中药产业链龙头，建设秦巴中医药示范园、苏陕合作示范园。完善飞地经济支持政策，建立飞地市场化运营机制，推动飞地经济良性运营。加大项目援建和环境保障力度，力促普欣中药配方颗粒、莲花苦荞加工、振兴中药饮片项目早日投产，推动苏州大健康伴味食品加工项目尽快开工。聚焦生物医药产业接环补链，加大招商引资、招才引智力度，加快培育20亿级中药产业集群。 | 2020年12月底前 | 县飞地办 | 县发改局、招商服务中心 | 镇坪县飞地园区围绕项目储备与项目建设工作，抓好重点项目建设服务，深入推进园区各项工作。截止6月底，园区在建项目本年累计完成固定资产投资达到13346万元。今年镇坪县飞地园区策划包装项目4个，规划总投资5亿元。新备案入库、落地开工项目1个，目前在建项目8个。莲花苦荞系列产品基地项目即将投产运营。出台了招商引资优惠政策，苏陕合作“区中园”建设稳步推进，进一步加强了中药材基地建设。
97 |  | 富硒食品产业集群，以技改扩能为抓手，支持汉巴、欣陕等13户重点企业达产达效，完成向阳春、硒源等12个生产技改项目，培育安子婿、莲花等企业入笼上规。 | 2020年12月底前 | 县经贸局 | 各镇，县农水局、统计局 | 今年以来、实施鸿利、欣陕、富硒、马铃薯等企业技改项目。加紧培育鑫大地、莲花等培育，预计12月底以前申报入笼。
98 | 发展壮大绿色工业集中区 | 新型建材产业集群，以提升工艺、拓展市场为抓手，推动鸿利、鑫大地等重点企业提产增效，推动轻质颗粒建材、石煤洗选等项目竣工投产。 | 2020年12月底前 | 县经贸局 | 各镇 | 目前正在大力实施鸿利生产技改项目，切实提高资源利用率，同时支持企业积极拓展外部市场，加大产品出口。另外督促鑫大地扩大生产规模，提高产能。
99 |  | 清洁能源产业集群，以科学调度为抓手，力促桂花清洁能源公司上市申报，提升佰佳、三大峡、樟树潭等水电企业运营效益。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 县经贸局、财政局 | 一是进一步强化服务与指导职能，加强与企业的沟通衔接，督促桂花能源倒排工期，责任到人，加快审计与重组，力争在2021年六月前完成上市工作。二是加强与省市主管部门对接，以创建绿色小水电为抓手，以提高科学管理运营为途径，争取今年内完成佰佳、樟树潭等电站绿色小水电的创建任务，最大限度提升企业经济社会效益。三是以发展库区大水面养殖为抓手，及时督促三大峡电站规范管理，科学运营，力争尽快完成大坝安全鉴定等工作，促推联合村库区大水面养殖尽早投入运营，达产达效。
100 |  | 加工制造产业集群，以新社区工厂建设运营为抓手，大力发展毛绒玩具、电子元件、服装、劳保产品和传统手工艺加工业。 | 2020年12月底前 | 县人社局 | 各镇，县经贸局、文旅广电局 | 实施劳务就业促进行动，建立农村劳动力就业档案，加强与杨凌职业技术学院的合作，精准开展劳动力转移就业培训，大力推进能工巧匠培育工程，支持企业到乡村创办生产车间、招纳生产工人，鼓励农民进社区工厂、厂矿企业、劳务市场务工就业，稳定增加农民工资性收入。建立强农惠农富农政策清单，坚决兑现中省市各类保障和补贴政策，稳定落实县级各类扶持性奖励补贴，稳定增加农民转移性收入。
101 | 发展壮大绿色工业集中区 | 加大标准化厂房建设力度，建立小微企业入驻标准化厂房引导机制，探索同质企业共享厂房、共享品牌、共享生产线模式，整合资源创造小微企业抱团发展条件。 | 2020年12月底前 | 县经贸局 | 各镇 | 目前正在加快来创产业孵化园2期建设及文彩电商产业孵化园建设。
102 | 聚力建设全域旅游示范区 | 落实“打好生态旅游总体仗”部署，按照“城乡即景、景即城乡、城景相融”要求，构建旅游业全域共建、全域共融、全域共享的产业格局。 | 2020年12月底前 | 县文旅广电局 | 县住建局、农水局 | 今年将启动《镇坪县全域旅游发展总体规划》编制，目前正在积极争取资金和前期筹备中。
103 |  | 实施“旅游+”“+旅游”工程，推动旅游与城镇化、工业化、农业现代化深度融合。 | 2020年12月底前 | 县文旅广电局 | 县住建局、农水局、经贸局 | 一是积极配合相关部门完成曙河旅游经济示范带、欣陕茶旅融合示范园等产业建设。二是积极开展乡村旅游、农产品宣传推介活动。已于2020年5月23日开展了“云约镇坪2020年网络旅游推介活动”并对欣陕茶旅融合示范园及旅游商品进行了专题推介，点击量超过20万；6月开展了龙舟节系列旅游活动。
104 |  | 打造县城旅游综合服务区、7个集镇旅游服务站、十个乡村旅游示范村、百户星级客栈示范户，培育“一城七镇十村百户”旅游经济增长点。 | 2020年12月底前 | 县文旅广电局 | 各镇，县农水局 | 各镇积极打造旅游名镇和旅游示范村，条件成熟的积极向上争取申报。目前，正在筛选申报“旅游名镇”和“省级旅游示范村”。
105 | 聚力建设全域旅游示范区 | 聚力飞渡峡核心景区建设，实施AAAA景区巩固提升计划，建立景区建设运营帮扶机制，做靓镇坪生态旅游名片。 | 2020年12月底前 | 县文旅广电局 | 曙坪镇 | 指导飞渡峡景区做好改造提升工作，加大旅游业对外宣传力度，组织景区参加宣传推介活动，充分利用各种平台对外宣传推广。今年协助指导飞渡峡景区申报了陕西文旅惠民平台项目，省文旅厅以政府补贴，面向大众发放文旅惠民卡、惠民劵；在西北旅游杂志上对飞渡峡景区进行了专题宣传。
106 |  | 持续打造曙河旅游经济示范带，推进“一线八景”建设，提升腊味小镇运营水平，完善旅游服务配套设施，培育全域旅游新亮点。 | 2020年12月底前 | 县文旅广电局 | 曙坪镇，县财政局 | 抓好以曙河旅游经济示范带为核心的旅游培训工作；配合协助曙河旅游经济示范带2020年重点项目推进；提升农家乐服务水平，指导协助腊味小镇按3A标准科学谋划规范实施。
107 |  | 加快建设南江湖旅游扶贫示范区，推进游客服务中心、高端民宿度假区、珍稀鱼类博物馆、音乐会广场等项目建设。 | 2020年12月底前 | 县行政审批服务局 | 城关镇，县文旅广电局、农水局 | 正在做前期规划，土地征用、融资等前期工作。
108 |  | 大力发展工业旅游、观光农业、森林旅游等旅游融合项目，实施传统工艺提升和长寿文化植入计划，支持各类市场主体参与旅游产品开发，增强旅游商品供给能力和文化价值。 | 2020年12月底前 | 县文旅广电局 | 县农水局、林业局、经贸局 | 通过加大对重点旅游商品企业的扶持力度，着力打造开发镇坪特色旅游商品并进行大力宣传。于2020年5月23日开展的“云约镇坪2020年网络旅游推介活动”中对旅游商品进行了专题推介，点击量超过20万。
109 |  | 支持长寿养生美食研发，培育发展特色美食门店。 | 2020年12月底前 | 县美食办 | 县市场监管局、人社局、农水局 | 关于培育特色美食门店：目前培育“一锅炖”和“欣怡烤吧”两家特色美食门店，预计12底前完成。
110 | 聚力建设全域旅游示范区 | 强化酒店行业规范化管理，推动品牌度假酒店、文化主题酒店、精品民宿客栈错位发展。 | 2020年12月底前 | 县文旅广电局 | 县卫健局、市场监管局 | 加强旅游行业业务技能培训，提升旅游服务质量。今年3月由县人社局联合相关部门举办了一次应对疫情和提升服务质量的培训，旅游服务业从业人员及各管理人员共计130余人参加了培训。协助指导酒店星级的划分与评定工作，使标准要求落到实处，鼓励引导酒店创星升级。计划组织酒店、精品民宿客栈开展服务质量提升和规范化管理培训。
111 |  | 规范旅游引导标识系统，加强旅游交通条件保障。 | 2020年12月底前 | 县文旅广电局 | 县交通局、公路段 | 配合交通部门规范管理维护好现有旅游标识系统，目前正在争取项目资金进行标识系统建设。
112 |  | 开展旅游景点故事、旅游形象标识、宣传口号有奖征集活动，大力发展旅行社、旅游咨询、导游服务和志愿服务。 | 2020年12月底前 | 县文旅广电局 | 各镇 | 目前正在积极争取知名旅行社入驻镇坪，完善提升旅游咨询、导游讲解等配套服务。今年旅游百事通旅行社在我县开设了一家分社，目前已开展业务。《美丽镇坪》形象宣传歌曲正在征集中。
113 |  | 加快推进特色产品旅游商品化，积极开展旅游营销活动，支持开发商务旅游、养生旅游、研学旅游、情感旅游、休闲旅游、探奇旅游等多元化、个性化、体验式旅游产品。 | 2020年12月底前 | 县文旅广电局 | 各镇 | 针对我县旅游商品特色，以龙头企业带动旅游商品的发展。加大镇坪旅游宣传营销力度，不断扩展旅游客源市场。由于受疫情影响，目前我县只在5月23日开展了一次大型“云约镇坪2020年网络旅游推介活动”。6月开展了龙舟节系列活动；7月10日，上竹百合花节即将开幕，其他各镇夏季系列活动正在筹备推进中。
114 | 深化重点领域改革 | 深入推进供给侧结构性改革。 | 2020年12月底前 | 县发改局 | 各镇，各涉关部门 | 目前农林牧渔业总产值小幅增长，旅游综合收入、规上工业总产值与一季度相比降幅收窄。着力化解过剩产能，严格执行环保、能耗、质量、安全等法律法规和标准，坚决杜绝不符合产业政策的项目。全面落实各项降费政策，返还参保企业失业保险稳岗补贴153.48万元，减免社会保险费64.9万元，税收减免政策全面落实，有效降低实体经济企业成本。大力补齐发展短板，实施重点建设项目150个，41个续建项目全部复工；109个新建项目开工75个，开工率68.6%；上半年，投资增速有望由负转正，尤其平镇高速预计8月底通车，基础设施条件将会得到进一步改善。
115 | 深化重点领域改革 | 加快推进“放管服”改革、相对集中行政许可权改革，积极推进“互联网+政务服务”，加快实现“一扇门、一张网、一次办”。 | 2020年12月底前 | 县行政审批服务局 | 各镇 | 1.按照《镇坪县推行相对集中行政许可权改革实施方案》要求，将分散在14个部门的190项行政许可事项全部划转到县行政审批局集中审批，上半年计划划转移交12个部门行政许可事项98项，实际划转移交11个部门（县市场监督管理局行政许可事项未划转、审批人员未转隶，因此无法承接到位）行政许可事项92项，同步划转移交其他行政权力事项24项，同步委托办理公共服务事项24项，同步委托受理审核转报事项20项，剩余98项行政许可事项预计在2020年12月31日前划转移交到位；从11个部门划转17个编制、转隶11名工作人员全部到位；同步出台了《镇坪县行政审批服务与监管协调联动运行管理办法（试行）》《镇坪县县级行政审批服务运行管理办法（试行）》《镇坪县行政审批服务事项进驻县政务服务中心管理办法（试行）《镇坪县行政审批服务局行政审批专用章使用管理制度》等12项工作制度；自2020年4月25日起，正式启用“镇坪县行政审批服务局行政审批专用章”，标志着镇坪县行政审批制度改革迈入“一枚印章管审批”新阶段。 2.目前已使用全市统一的安康市智慧治理新平台。于2019年10月21日，镇坪县“安康智慧治理新平台”正式上线运行，对照《陕西省省市县三级政务服务事项通用目录》，梳理了镇坪县县级网办事项清单及“最多跑一次（一次办）”事项清单，“三级四同”政务服务事项目录五类事项中县级网办及“最多跑一次”清单涉及事项602项，其中网办事项557项，占比92.52%，602项全部实现最多跑一次；设置了“政务专递”窗口，为办事群众和企业提供“政务专递”免费寄递服务，通过线上平台和“政务专递”相结合的方式，继续推进政务服务事项“一窗”受办理和“最多跑一次”及镇村（社区）便民服务标准化建设，县镇村（社区）政务便民服务基本实现了“一扇门、一张网、一次办”。
116 | 深化重点领域改革 | 持续深化行政执法体制改革、事业单位改革。 | 2020年12月底前 | 县司法局、人社局 | 县委编办 | 司法局：目前已经制定了行政执法“三项制度”实施方案规范性文件，对重点执法部门的执法情况进行了检查，各执法部门的执法人员都配备了必备装备，做到了持证执法。 人社局：1.已制定“三定”工作方案；2.已对执法部分划转人员职务、学历、基本情况进行核实并且公示；3.目前正在办理人员转隶手续。
117 |  | 探索创新高质量发展机制，稳步推进财税金融和要素市场化改革、科技创新体制改革、自然资源制度改革。 | 2020年12月底前 | 县发改局、县财政局、县税务局、县教体科技局、 县自然资源局 | 各镇 | 1.探索创新高质量发展机制。制定了镇坪县《加快发展生态康养产业实施方案》《关于加快中医药产业发展的实施意见》《加快推进县域经济发展和城镇建设三年行动计划（2020-2022年）》等文件，生态优势向经济优势、发展优势转化的政策体系进一步建立。2.稳步推进财税金融和要素市场化改革。加强财政预算管理，制定下发了《镇坪县财政预算支出绩效评价管理办法（暂行）》《2020年防范化解政府债务风险工作考核细则》，有效控制了政府债务风险；持续做好金融产品创新，与省交建集团建立扶贫企业创业担保风险补偿金，县农商银行积极推广应收账款、林权抵押等融资模式，县农业银行推出微捷贷，邮政银行推广小微易贷；落实税费减免政策，有效减轻了企业负担，助力企业复工复产。截止6月底，个人所得税改革后首个年度汇算，累计受理年度汇算申报人数1268人次，办理申报补税45人次；手机App端申报人数1244人次，占比年度汇算申报人数的98%。累计征缴入库社保费及非税收入3782万元，各项收入同比呈现11增1减态势。3.科技创新体制改革。制订了《镇坪县科技型小微企业包联工作方案》，培育科技型企业22户。搭建企业与高等院校合作平台，全县十多家企业分别与中国药大、西农大、陕师大、安康学院等高校在中药颗粒配方、地道中药材种植、富硒食品加工、新型材料等领域建立了长期合作关系，开展技术研究攻关15项。4.自然资源制度改革。结合第三次全国国土调查情况和上一轮矿产资源规划调整情况，对全县土地、矿产资源进行核实调查。已拟定《不动产统一登记工作推进实施方案》《林权类不动产登记工作推进实施方案》，待修改完善后推进落实。
118 | 深化重点领域改革 | 深化农村体制改革，全面推进农村集体产权制度改革、农村“三变”改革、供销体制综合改革。扎实开展农村宅基地“三权分置”改革和土地经营权入股、产业化经营试点。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 县供销社、县自然资源局 | 农村产权制度改革已完成清产核资、成员界定、股权量化，58个行政村均成立了集体经济组织，已颁证。2018年、2019年资产清理工作已完成，目前正在进行产权制度改革评估总结工作，预计8月底结束，“三资”管理服务平台已与农商银行签订合同，正在筹备建设，壮大集体经济工作实施方案已下发。已明确26个省级示范村、1个市级示范村、10个县级示范村。
119 |  | 深入推进医药卫生体制改革，深化公立医院薪酬制度改革。 | 2020年12月底前 | 县卫健局 | 县深化医改各成员单位 | 推进编制人事薪酬制度改革。人事分配制度改革，成本核算，全面绩效考核及按绩效管理分配，部分预算制及院长年薪制，下发了《镇坪县医院绩效管理实施方案》,使县医院管理逐步科学，从粗放的行政化管理向精细的信息化管理转变，县医院功能更加完善。
120 |  | 全面完成司法所体制改革。 | 2020年12月底前 | 县司法局 | 各镇 | 目前已于2020年3月20日制定印发了《镇坪县推进司法所体制机制改革的实施方案》（镇办发〔2020〕2号），所长配置，工作人员转录已全部到位，司法所办公用房有六个镇已划转到位，正在加快进度进行装修改造，司法所办公装备正在按程序采购，目前各项工作有序推进中。
121 | 推进更高水平开放 | 实施主动融入行动计划，支持镇坪品牌、镇坪产品和镇坪人走出去。 | 2020年12月底前 | 县招商服务中心 | 县农水局、市场监管局、人社局 | 目前已参加多次推介活动。2020年1月13日参加安康市开放招商暨重点合作项目推进大会；3月7日参加安康市网络招商推介会暨重点合作项目签约仪式；5月12日，参加“开放发展●合作共赢”省属国有企业走进安康暨重点合作项目对接恳谈会；5月23日，参加“云约镇坪”2020年网络旅游推介活动。
122 | 推进更高水平开放 | 创新开放发展支持政策，鼓励镇坪企业走进大中城市发展连锁店、直销店。 | 2020年12月底前 | 县经贸局 | 各镇 | 通过政策项目的引导，积极支持我县特色农产品加工企业实施“走出去”战略，在大中城市开设特色产品直营店，止目前，汉巴公司已在湖南长沙开设镇坪腊肉制品直营店，为镇坪地方特色产品走进大市场奠定了一定基础。
123 |  | 持续开展人才培训计划，支持干部、企业家和群众代表到一流高校和发达地区培训学习，增强全民开放意识，提升开放发展能力。 | 2020年12月底前 | 县人社局 | 县招商服务中心 | 目前已选派各类专业技术人员赴江苏常州学习。积极落实500元的贫困劳动力一次性求职补贴、最高不超过500元贫困劳动力转移就业交通补贴、疫情期间最高500元的跨省返岗就业交通费补贴、5000元的一次性创业补贴等政策。
124 |  | 开展县外创业暖心服务工程，支持镇坪人天南海北去闯业。 | 2020年12月底前 | 县人社局 | 县招商服务中心 | 未开展。
125 |  | 加强与珠三角、长三角、环渤海、京津冀、粤港澳等发达地区交流合作，积极推进与产业关联县区建立合作联系。 | 2020年12月底前 | 县招商服务中心 | 各镇 | 1.已于2020年3月20日，组织召开镇坪县人民政府.泛华产业投资有限公司全领域开放合作网络洽谈暨县企融合发展共建协议签约仪式。2.已于2020年6月24日，组织召开镇坪县返乡创业招商暨重点项目合作签约仪式，通过网络连接山西、广东、浙江、河北等地客商进行招商推介。
126 | 推进更高水平开放 | 坚持把招商作为“一号工程”，完善招商引资政策，健全招商运营机制，加强平台招商、以商招商力度，借力企业信息渠道、商务渠道和人脉资源，走出去、引进来，推动一批大项目、好项目落地。 | 2020年12月底前 | 县招商服务中心 | 各镇、各部门 | 1.已于2020年3月2日印发《镇坪县2020年度招商引资工作实施方案》(镇政办发(2020) 22号)。 2.已于2020年4月24日印发《镇坪县招商引资奖励激励办法(试行)》《镇坪县招商引资工作管理办法》（镇政办发(2020)49号）。 今年以来引进了镇坪县长寿谷、镇坪县电力线路器材加工制造、镇坪县牛头店镇白珠村物流园等一批大项目落地建设。
127 |  | 聚焦富硒食品、生物医药、新型建材、绿色能源、加工制造等支柱产业，突出产业链招商，引进一户大企业、带动一项大产业、形成一个大集群。针对不同项目、不同客商，因时而动、因势而为，精准落实领导招商、以商招商、人才招商、委托招商、上门招商等措施，提高招商成功率。 | 2020年12月底前 | 县招商服务中心 | 各镇、各部门 | 目前陕西供销集团莲花苦荞有限公司、镇坪县富硒泉矿泉水有限公司等一批本地企业分别与北京雷云荟聚贸易有限公司、陕西飞利达旅游开发有限公司等批外地企业签订了合作协议，形成了以商招商，共同发展的良好格局。
128 | 强化科技创新引领 | 加快建立以企业为主体、市场为导向、政产学研深度融合的技术创新体系。 | 2020年9月底前 | 县教体科技局 | 县经贸局 | 目前正在强化科技创新机制改革的责任意识和服务意识，加强相关职能部门统筹协调，以尊重科技为新风尚、尊重科研人员意见为导向，优化工作流程，改进管理方式，赋予科研人员更大的自主权，充分激发科研人员创新潜力和活力。
129 | 强化科技创新引领 | 加大知识产权保护力度，支持企事业单位和科研人员开展专利研发。 | 2020年12月底前 | 县教体科技局 | 各镇、县市场监管局 | 积极配合相关部门制定“一村一企一产业”奖励扶持办法，加大对知识产权的保护奖励力度，鼓励企业加大对专利的申请力度。
130 |  | 加快众创空间、星创天地等创新平台建设。 | 2020年10月底前 | 县经贸局 | 各镇 | 建成了卓创培训中心，目前正在建设卓创众创空间。
131 |  | 依托桂建芳院士工作站，加快建设国家级多鳞白甲鱼原种保护和良种繁育基地。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 县教体科技局、科协 | 一是目前已完成多鳞白甲鱼种基地硬件设施和到基地路的建设，待河水消退后即可建设基地取水截流坝，届时野外仿生态养殖区即可放养多鳞白甲鱼；二是我县依托桂建芳院士工作站研究的多鳞白甲鱼的自繁自育达到80%以上成活率，今后将继续加大自繁自育种源成活率的研究工作；三是已同省厅对接协调，积极申报国家多鳞白甲鱼自繁自育种源保护基地。
132 |  | 支持县农科所创新技术，加快培育筛选高产优质的洋芋、玉米新品种。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 县教体科技局 | 1.玉米选育工作已进入套袋授粉阶段，试验进入抽雄散粉期； 2.马铃薯试验已收获，召开了马铃薯品鉴大会，目前进入数据整理分析阶段。
133 |  | 鼓励以龙头企业、产业园区为主体，探索设立“双创”孵化器、专家驿站、研学基地，围绕产业链引进创新链、人才链、资金链。 | 2020年12月底前 | 县教体科技局 | 县招商服务中心 | 以县农科所为依托建设科技部级“镇坪农科星天地”。依托农科所秦巴玉米特色育种、陕南脱毒马铃薯分中心、中药材野生驯化试验基地、职业农民实训基地以及中国药科大学张剑工作站，建立以技术创新与集成示范为主体，产品创新与营销创新相结合的创新服务平台
134 |  | 鼓励支持企业建设各类研发平台和技术研发中心，开发新产品、新工艺，提升核心竞争力。 | 2020年12月底前 | 县教体科技局 | 各镇、县经贸局 | 依托安康振兴集团生物科技有限公司与中国药科大学、我县农科所共建了市级“安康市秦巴中药材工程技术中心”，2020年积极申请建设省级工程技术研究中心。
135 | 大力发展民营经济 | 出台加快人才培养集聚促进民营经济高质量发展的意见，深化与高校、科研院所的合作，加大企业管理和技术人员培训支持力度，落实大学生到企业就业、实习补助等政策，力促民营企业人才“引得进、育得出、留得住、用得好”。 | 2020年12月底前 | 县经贸局 | 县人社局、教体科技局、政府办 | 已落实四家企业申报20余个大学生见习岗，每个岗位每月按1200元落实补贴。
136 |  | 抢抓国土空间规划编制机遇，建立规划编制与镇村和企业的有效对接机制，依法有序化解企业建设用地遗留问题，充分考虑发展用地预留空间，为更多民间投资项目落地创造条件。 | 2020年12月底前 | 县自然资源局 | 各镇， 县住建局、经贸局 | 已同发展部门召开“十四五”规划编制座谈会，明确十四五规划编制与国土空间规划编制衔接有关要求，对历史遗留建设用地问题处理方案已提请法制审查，下一步计划提请县信访联席研究落实。
137 |  | 实施企业融资能力提升工程，加强企业融资业务培训，引导建立现代企业管理制度，依法保护企业合法资产产权，提高企业融资担保能力。 | 2020年12月底前 | 县政府办 | 县人社局、县经贸局、市场监管局、银行机构 | 已于2月25日组织召开“防疫情、促复工”政银企专项融资对接会议，对企业融资进行了培训，全面加大金融支持企业复工复产力度。
138 |  | 深入推进信用镇坪建设，用好财信担保、创业担保平台，降低企业融资成本。 | 2020年12月底前 | 县政府办 | 县发改局、财政局、人社局、银行机构 | 截止6月底安康财信融资担保镇坪分公司新增担保8户9笔6370万元，累积在保19户、20笔，在保额12403万元。截至目前，全年新增创业担保贷款12笔3230万元，共累计发放20笔6440万元。
139 | 大力发展民营经济 | 落实“县长经济110”“五位一体”包抓、民营企业“季三单”等制度。 | 2020年12月底前 | 县经贸局 | 县民营企业五位一体包抓责任单位 | 已制定“五位一体”包抓实施方案，落实了包抓部门的责任和任务，并每月季初将任务以清单形成交办各包抓部门，中期督查、季末对单算账，切实抓工作落实，真心解决发展难题，推动民营经济更好发展。
140 |  | 完善项目快速落地、企业健康成长保障机制。 | 2020年12月底前 | 县发改局 | 县经贸局、县统计局 | 已建立项目建设“五个一”（即“一个项目、一名县级领导、一个工作专班、一套推进方案、一个督考办法”）包抓机制，民营企业“五位一体”包抓机制。全年计划实施的150个重点项目已开复工116个，开复工率77.3%。
141 |  | 统一编制产业支持政策清单，统一对外公布政策内容和管理流程，开展涉企政策专项排查，实现未兑现政策动态清零。 | 2020年12月底前 | 县经贸局 | 县财政局、税务局、自然资源局 | 已编制《镇坪县2020年涉及支持企业的政策及项目汇总表》及《各银行金融机构惠企政策核心条款汇总表》
142 | 力助农民稳定增收 | 实施农业园区提升、质量品牌建设、农业科技支撑、种植业提质增效、养殖业转型升级、新兴业态发展“六大工程”，引导农业企业与小农户建立订单型、分红型、股权型的利益联结，让农户分享产业链增值收益，稳定增加农民经营性收入。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县经贸局、市场监管局、教体科技局 | 今年以来，我县农业园区建设坚持以培育市、县级航母型园区为重点，围绕全县各级各类农业园区提质增效工建设，因地制宜，积极引导各类园区与农户建立订单生产模式利益链接机制，通过流转农户土地、土地入股分红、就近吸纳农户进园务工的方式，辐射带动有意愿发展产业的农户通过产业增收，稳定增加农户经营性、务工性收入。
143 | 力助农民稳定增收 | 实施劳务就业促进行动，建立农村劳动力就业档案，加强与杨凌职业技术学院的合作，精准开展劳动力转移就业培训，大力推进能工巧匠培育工程，支持企业到乡村创办生产车间、招纳生产工人，鼓励农民进社区工厂、厂矿企业、劳务市场务工就业，稳定增加农民工资性收入。 | 2020年12月底前 | 县人社局 | 各镇，县扶贫局 | 目前已在全市率先完成农民工实名制登记，通过转移就业台账系统进行动态管理；为提升培训针对性、实效性，与西安铁路技术学院达成合作协议，开展县校合作培训电焊工50人；定期发布就业岗位招聘信息，引导农民工稳定就业增收。积极落实贫困劳动力一次性求职补贴、贫困劳动力转移就业交通补贴、疫情期间跨省返岗就业交通费补贴、一次性创业补贴等政策，鼓励激励农民、尤其是贫困劳动力就业增收。
144 |  | 建立强农惠农富农政策清单，坚决兑现中省市各类保障和补贴政策，稳定落实县级各类扶持性奖励补贴，稳定增加农民转移性收入。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县“八办两组五保障”成员单位 | 1.目前已完成镇坪县2020年一村一企一产业绩效奖励扶持办法的制定；2.已完成脱毒马铃薯、苦荞产业项目抽验复核工作；3.已完成政策农业保险工作落实。玉米、马铃薯保险实现全覆盖，已对受损的地块进行了现场勘验。
145 |  | 建立和完善农村产权制度，支持发展农村集体经济，鼓励农民通过土地林地流转、资金资产入股等方式，参与市场经营和分配，稳定增加农民财产性收入。 | 2020年12月底前 | 县农水局 | 各镇，县扶贫局、林业局 | 印发了《镇坪县扶持壮大村集体经济的实施方案》，目前2018，2019年度资产清查已完成，已上报市上，各镇档案资料整理中，预计于8月底完成。正在筹备“三资管理平台”，与县农商银行签订合作协议，壮大集体经济工作实施方案已下发。
146 | 持续改善社会民生 | 坚持教育发展“三个优先”，实施基础教育质量提升年行动，积极创建全国中小学责任督学挂牌督导创新县。 | 2020年12月底前 | 县教体科技局 | 各镇 | 实施教育质量提升年行动，已制定《镇坪县教育质量提升五年行支计划》并通过县政府常务会审定，待县委常委会审定后实施，修订完善《镇坪县镇级人民政府履行教育工作职责暨县级部门联校支教工作督导考核办法》并组织实施。责任督学挂牌创新工作已建立组织机构，完成创建方案；正在筹建督学责任区，办公场所已协调到位、办公设备已采购到位，预计8月底专、兼职督学配备到位，秋季开学全面推进各项创建工作，年底可接受市级初验。
147 |  | 加快文彩教育园区建设。 | 2020年12月底前 | 县教体科技局 | 县教育园区建设工作领导小组成员单位 | 已完成立项及批复，选址、可行性研究报告及批复、社会稳定风险评估、环境影响评估、地质灾害影响评估、用地预审、修建性详细规划及评审、公司组建等工作，初步设计及施工图设计招标正在进行中。
148 |  | 实施华坪小学、钟宝小学等薄改项目，完善镇村寄宿制学校保障机制，推进“乡村温馨校园”示范，深化集团化办学模式改革，完善职业教育和培训体系，推动优质教育资源共用共享。 | 2020年9月底前 | 县教体科技局 | 县委编办、县人社局、财政局 | 华坪小学教学楼三层主体在建；钟宝小学迁建项目校舍建设已完工，附属工程正在招标；已完成“两类学校”建设专项方案。
149 |  | 完善教学质量评估考核机制，推进中小学教师“县管校聘”管理改革，实施名校长、名师、名班主任培育计划。 | 2020年9月底前 | 县教体科技局 | 县考核办、人社局 | 印发了《镇坪县中小学教育教学质量评估办法》，将教育教学质量在学校年度综合目标考核中的占比提高到45%。中小学教师“县管校聘”管理改革稳步推进，名校长、名师、名班主任培育计划在实施中，今年8名市级教学能手和2名参加省级教学能手大赛的已公示，名校长、名班主任评选活动在进行中。
150 | 持续改善社会民生 | 建立“家庭、学校、学生、社会”四位一体教育环境保障机制。 | 2020年9月底前 | 县教体科技局 | 各镇、团县委、妇联 | 在全县中小学、幼儿园加强家长学校建设，成立学校家长委员会，每学期召开一次家长会，定期组织家长开放日活动和亲子游戏活动。印发了《镇坪县镇级人民政府履行教育工作职责暨县级部门联校支教工作督导考核办法》，凝聚教育加快发展的合力。
151 |  | 普及健康知识，加强健康教育，培养健康行为，完善全民健身公共服务体系。 | 2020年12月底前 | 县卫健局 | 县健康细胞建设责任单位 | 目前已开展公众健康咨询活动54次，受众人数3202人次；举办健康知识讲座45次，受众人数1774人次；发放健康教育宣传品48390份；播放健康教育宣传资料241份；更换健康教育宣传栏160期；个体化健康教育服务2123人次。
152 |  | 深化公立医院综合改革，加强与市中心医院战略合作，落实紧密型医共体、康养联合体合作协议，完善柔性人才引进机制，提升县镇村医疗服务质量，加快中医院、国医馆和中医药康养馆建设。 | 2020年12月底前 | 县卫健局 | 县深化医改各成员单位 | 目前已制定了《镇坪县2020年县、镇、村医共体帮扶实施方案的通知》（镇卫发〔2020〕90号）明确责任，规范了工作内容和实施方式；2019年10月8日由县人民政府和安康市中心医院签订了《紧密型医联体合作协议》和《医养联合体战略合作框架协议》（两项协议有效期为一年）明确责任，统筹协调为医共体合作的具体方向指明道路。
153 |  | 实施“八大健康细胞”建设工程，落实城乡居民医保制度，加强医保基金监管，积极发展商业健康保险。 | 2020年12月底前 | 县卫健局 | 县八大健康细胞健康具体责任单位；城乡居民医保征缴配合单位 | 1.根据安康市健康安康建设委员会办公室《关于做好2020年健康细胞示范建设工作的通知》（安健办发〔2020〕1号）文件要求上报新建设名单，截至目前已全部收集待上报。
|  |  |  | 县医保局 |  | 2.已将健康镇坪建设纳入综合目标考核。镇坪县考核委员会办公室《关于印发镇坪县健康镇坪健康细胞建设考核办法的通知》（镇考办发〔2020〕16号）。
|  |  |  | 各保险公司 |  | 截止2020年6月30日，通过业务人员零散销售商业健康保险产品，收取保费13万元，提供风险保障4.84亿元，已向个人支付赔款9万余元。
154 | 持续改善社会民生 | 深入开展爱国卫生运动，积极推进国家食品安全示范县创建，扎实做好食品药品安全管理。 | 2020年12月底前 | 县市场监管局 | 各镇 | 未开展。按照《国家食品安全示范城市评价与管理办法》第四条规定，地级市和直辖市所辖行政区（县）才能开展示范创建，我县不具备创建资格。
155 |  | 加快国家公共文化服务体系示范区创建。完善公共文化设施，规范提升镇文化站、村文化服务点管理水平。鼓励文艺精品创作，促进文化繁荣发展。 | 2020年12月底前 | 县文旅广电局 | 各镇 | 目前已召开2020年创建国家公共文化服务体系示范区推进会，2020年创建国家公共文化服务体系示范区资料已在整理中。现已完成示范镇、示范村的市级验收工作。下一步将举行诗歌集《文心》新书发布会。
156 |  | 加强公共体育设施建设，广泛开展群众性健身运动，提高全民健康水平。 | 2020年12月底前 | 县教体科技局 | 各镇，总工会、团县委 | 9月底之前在钟宝镇新坪村和上竹镇大坝村移民搬迁安置点发放村级农民体育健身器材各一套，8月下旬之前开展第二届“城建杯”职工篮球赛，8月底之前开展陕西体彩“2020第二届群众足球赛”
157 |  | 实施稳就业精准帮扶、标准创业中心创建、新型职业教育培训合作“三项行动”。 | 2020年12月底前 | 县人社局 | 各镇 | 通过招聘、就业岗位推送、苏陕劳务协作、点对点劳务输送、公益性岗位安置等措施实现贫困劳动力转移就业5459人。培育建设县级标准化创业中心1个，镇级标准化创业中心3个。开展贫困劳动力猪、鸡、蜂养殖和魔芋、中药材、阳荷姜种植等农民实用技术培训2001人次，开展贫困劳动力月嫂、焊工、化妆师、计算机、酒店管理、商品营业员等技能培训241人。
158 | 持续改善社会民生 | 城乡低保、农村五保应保尽保。统筹做好残疾人助学就业、困难群众救助、妇女儿童关爱服务等工作。 | 2020年12月底前 | 县民政局、县残联、妇联 | 各镇 | 县民政局：1.全面落实《陕西省低保工作规程》和《安康市进一步健全特困人员救助供养制度实施方案》，联合扶贫局下发《开展社会救助兜底保障对象排查和政策落实有关工作的通知》《关于切实做好提高农村低保覆盖率工作的通知》，按省、市要求，全面完成排查、纳入工作，确保困难群众应保尽保、应兜尽兜。2.充分发挥基层急难问题快速响应服务队作用，充分发挥镇村民政工作人员和帮扶干部主动发现作用，对无自理能力，生活困难群众加强关注，确保小康路上不落一户、不落一人。3.加强对兜底数据动态管理，定期与扶贫数据进行比对，掌握未纳入兜底保障的未脱贫户、监测户、边缘户情况，对生活因病、因残、因学出现困难的家庭第一时间了解情况，符合政策的纳入兜底保障。妇女儿童关爱服务工作：1.对全县留守妇女建立系统，信息已录入系统，全面掌握全县妇女信息。2.建立了儿童关爱保护机制，配齐配强了7名儿童督导员和62名儿童村主任，对我县20名孤儿和25名事实无人抚养儿童全部纳入保障范围。县残联：1.对20名贫困残疾儿童给予资助，目前资金已到位。各镇正在上报、落实。2.已在各镇开展培训，其中已有30余名贫困残疾人得到就业安置；安排转移就业7名贫困残疾人就业，其中2名重度贫困残疾人在常州西宁街道莱美电子有限公司就业；建立省级残疾人扶贫示范基地1个，辐射带动30名残疾人增收；市级创业就业示范点一个，安置贫困残疾人11人灵活就业。3.现已救助15名困难残疾人；为5名残疾人协调最低生活保障金。
159 | 持续改善社会民生 | 深入实施军民融合发展战略。启动新一轮双拥模范县创建。提升退役军人服务管理水平。 | 2020年12月底前 | 县退役军人事务局 | 各镇 | 未开展。
160 |  | 加强征兵、国防教育和人防工作。 | 2020年12月底前 | 县人武部 | 各镇 | 征兵：1.目前网上报名91人、任务倍数已达到4.45倍。(其中大学毕业生9人、已达到任务倍数3. 21倍。 大学生报名数47人、已达到任务倍数4.11倍，已完成今年的任务数。)2.体检站已开设,对预征对象进行了初审初检工作。3.参加了市征兵办暨本级组织的征兵体检、政考培训会。国防教育：1.2020年1月召开了全县武装工作会议，对全县武装工作进行了安排部署; 2.对全县425名基干民兵进行了整组点验; 3.7月20日开始对126名县民兵应急连及专业分队进行了为期12天的军事训练。4.利用6.1儿童节在曾家镇红石小学开展国防教育。5.计划8月中旬召开全县党委议军会和过军事日活动，进一步增强干部群众的国防意识。6.计划9月份在国心大讲堂为全县干部进行国防教育培训。7.9月上旬，对全县初高中入校新生进行军训，进一步增强青少年国防观念。
|  |  |  | 县住建局 |  | 1.共审核批准人防工程项目5个，收取人防易地建设费13.97万元；2.人防系统腐败问题专项治理整改工作，目前，已整改完成8个建设项目，追缴人防易地建设费34.07万元；3.结合5.12“防灾减灾日”，在政府中心广场开展了以“提升基层能力，筑牢防灾减灾的人民防线”为主题的大型宣传教育活动，累计发放宣传资料1000余份。
161 | 持续改善社会民生 | 启动第七次全国人口普查。 | 2020年12月底前 | 县统计局 | 各镇 | 已于2020年3月24日，制定印发了《关于做好第七次全国人口普查的通知》（镇政发〔2020〕3号），成立了领导机构，明确了各涉关单位工作职责，组织人员参加了市级人口普查业务试点培训会议和省级第七次全国人口普查区域划分绘图业务培训会。下阶段，将继续履行好镇坪县第七次全国人口普查领导小组办公室工作职责，强化组织协调，严格按照《普查方案》推进落实各阶段普查任务。