## 2017年项目计划表
附件
镇坪县2017年重点建设项目增补一览表
注：2017年实施十二大工程，计划项目146个，总投资248亿元，2017年度投资28亿元。其中结转项目39个，总投资26亿元；新建项目107个，总投资222亿元。 （一）基础设施工程15个，总投资124亿元，年度计划投资4亿元。其中：交通8个，水利5个，能源2个； （二）特色产业发展工程28个，总投资41.4亿元，年度计划投资6.5亿元。其中：一产项目11个，二产项目11个，三产项目6个； （三）战略性新型产业工程3个，总投资1.9亿元，年度计划投资0.7亿元； （四）脱贫攻坚工程28个，总投资5亿元，年度计划投资2.8亿元。其中：搬迁脱贫项目9个，基础设施脱贫项目19个； （五）生态环保工程6个，总投资1.6亿元，年度计划投资0.85亿元； （六）特色城镇工程21个，总投资12.6亿元，年度计划投资3.5亿元；其中：美丽县城项目9个，特色城镇项目12个； （七）飞地园区工程2个，总投资3.5亿元，年度计划投资0.65亿元； （八）美丽乡村项目11个，总投资9.4亿元，年度计划投资1.3亿元；（十大旅游扶贫示范村建设项目由李俊同志统筹，具体包抓领导负责项目推进；百户休闲农庄建设项目除上竹镇的由吴光荣同志包抓、曾家镇的由胡裕成同志包抓和南江湖区域由涂世昌同志包抓外，其它均由李俊同志包抓） （九）民生保障项目15个，总投资2.2亿元，年度计划投资1.2亿元； （十）基层组织及政法建设工程3个，总投资0.4亿元，年度计划投资0.3亿元； （十一）政策性金融贷款项目4个，总投资10.6亿元，年度计划投资2亿元；(扶贫贷款项目及异地搬迁贷款项目由吴光荣同志统筹，具体包抓领导负责。棚改贷款项目由贺中原同志统筹，具体包抓领导负责。) （十二）PPP项目10个，总投资35.2亿元，年度计划投资4.8亿元。 其中：曾家镇11个、牛头店镇8个、城关镇7个、上竹镇7个、曙坪镇11个、钟宝镇10个、华坪镇6个； 文广旅游局7个、水利局12个、交通局11个、教体局11个、住建局9个、扶贫局6个、文彩新区办6个、卫计局4个、 国土局（搬迁办）3个、经贸局3个、财政局3个、农林科技局3个、环保局2个、飞地办2个、民政局2个、公安局1个、档案局1个。 1.主抓和配合责任人为责任单位“一把手”，若遇人事调整，调整后的“一把手”自动递补为责任人，不再另行发文。 2.配合部门排第一位次的为牵头配合单位。 | [15 empty] | 单位：万元
序 号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 资金 来源 | 建设起止年限 | 总投资 | 2017年计划 |  | 项目 主体及 业主 | 责任领导 | 主抓责任 |  | 配合责任 |  | 备注
[8 empty] | 年度 投资 | 主要形象进度 |  |  | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人
| 合 计 （15个） | [5 empty] | 254367 | 16874
一、基础设施（5） | [6 empty] | 8767 | 3274
1 | 曾家镇宏伟路建设 | 曾家镇 | 新建 | 全线采用二级公路技术标准，设计速度40公里/小时，路基宽度10.0米（局部为8.5米），桥涵设计荷载采用公路-Ⅰ级。 | 贷款资金 | 2017-2018 | 3500 | 600 | 完成路基。 | 交通局 | 涂世昌 | 交通局 | 李宗建 | 曾家镇 | 郑 杰
2 | 曾家镇向阳路建设 | 曾家镇 | 改扩建 | 全线采用三级公路技术标准，设计速度30公里/小时，路基宽7.5米。 | 贷款资金 | 2017-2018 | 3000 | 800 | 完成路基扩宽。 | 交通局 | 涂世昌 | 交通局 | 李宗建 | 曾家镇 | 郑 杰
3 | 城关镇小河锦绣城安置社区 | 城关镇 | 新建 | 建设135套安置用房，总面积7037平方米，以及配套基础设施。 | 专项资金 | 2017-2018 | 893 | 500 | 完成主体建设。 | 国土局 （搬迁办） | 吴光荣 | 国土局 （搬迁办） | 汪德平 刘 义 | 城关镇 | 杨 辉
4 | 上竹镇发龙片区安全饮水工程 | 上竹镇 | 新建 | 新建取水口1处，蓄水池一个100立方，管网10500米。 | 贷款资金 | 2017 | 858 | 858 | 竣工。 | 水利局 | 吴光荣 | 水利局 | 杨立刚 | 上竹镇 | 毕道云
5 | 钟宝镇德胜村通村路建设 | 钟宝镇 | 新建 | 新建道路2.5公里，桥梁600延米。 | 贷款资金 | 2017 | 516 | 516 | 竣工。 | 交通局 | 涂世昌 | 交通局 | 李宗建 | 钟宝镇 民政局 | 吕武鸿 陈洪兵
二、产业发展（10个） | [6 empty] | 245600 | 13600
1 | 中药配方颗粒项目 | 飞地 园区 | 改扩建 | 项目占地面积180亩，新建中药饮片生产车间、颗粒剂生产车间、仓储车间、动力车间、危险品库、三废处理中心、质检研发楼等设施。 | 企业自筹 | 2017-2021 | 100000 | 5000 | 完成公司组建，启动厂房建设。 | 江苏常州方圆制药有限公司 | 李 平 涂世昌 张 剑 杨小虎 刘美琳 | 飞地办 | 胡 奎 | 农林科技局 财政局 经贸局 国土局 发改局 | 陈 超 丁 涛 张 雄 汪德平 吕仁宝
2 | 镇坪县上湾度假村建设 | 曾家镇 | 新建 | 建设以“一山一寺一林一村”为主体的综合性公园。配套相关基础设施建设等。 | 企业自筹 | 2018--2021 | 75000 | 500 | 完成征地拆迁。 | 苏州水木堂景观设计营造有限公司 | 杨小虎 | 曾家镇 | 郑 杰 | 文广旅游局 招商局 农林科技局 | 龙 英 彭长辉 陈 超
3 | 镇坪县森林荟生态谷建设 | 曾家镇 | 新建 | 项目占地面积280亩。建设原生态农耕体验区60亩、康养食材生产加工区1200平方米、民俗客栈3000平方米、禅修中心1500平方米，古庙修复、景区道路建设及景观点打造等。 | 企业自筹 | 2017-2022 | 20000 | 1500 | 完成景区道路，农耕体验区，民俗客栈主体建设等。 | 镇坪县森林荟原生态农业发展有限公司 | 蔡小安 | 曾家镇 | 郑 杰 | 文广旅游局 农林科技局 | 龙 英 陈 超
4 | 庶康现代农业示范园 | 城关镇 | 新建 | 项目总占地面积2030余亩，建设管理服务中心、亲水游憩观光带、民俗文化休闲组团、观光种植养殖园等。 | 企业自筹 | 2017-2020 | 9600 | 1300 | 完成管理服务中心主体建设。 | 镇坪县庶康农业开发有限公司 | 吴光荣 | 农林科技局 | 陈 超 | 城关镇 | 杨 辉
5 | 滕展大厦 | 城关镇 | 新建 | 建设26层商业用房，总面积12000平方米，及配套基础设施。 | 企业自筹 | 2017-2020 | 12000 | 500 | 三通一平。 | 安康滕展农业发展有限公司 | 贺中原 | 国土局 农林科技局 | 汪德平 陈 超 | 扶贫局 城关镇 | 田 辉 杨 辉 | 由农林科技局负责项目投资备案
6 | 盐道小镇精品酒店及基础设施配套 | 钟宝镇 | 新建 | 新建星级酒店一栋，建设停车场、景观绿化及相关配套基础设施。 | 企业自筹 | 2017-2020 | 8000 | 500 | 三通一平及相关配套基础设施建设。 | 陕西安康宏远建设集团 | 贺中原 | 国土局 | 汪德平 | 钟宝镇 住建局 | 吕武鸿 罗品俊
7 | 钟宝新坪村扶贫产业种植观光园项目 | 钟宝镇 | 新建 | 园区占地80亩，种植蔬菜、猕猴桃、李子、水蜜桃等经济作物。新建产业路3500米、水塔100立方、引水主支管道4500米、停车场500平米、排水渠2300米、温室大棚26680平米、交易大厅一处、休闲展示厅一处、育苗中心一处。 | 企业自筹 | 2017-2020 | 6000 | 1000 | 完成基地、产业路及相关配套设施建设。 | 镇坪县渝顺商贸有限公司 | 吴光荣 | 农林科技局 | 陈 超 | 钟宝镇 国土局 扶贫局 | 吕武鸿 汪德平 田 辉
8 | 镇坪县沥青拌合站建设 | 城关镇 | 新建 | 项目总占地面积4200平方米，建筑面积2600平方米，其中拌合场2400平方米。建设沥青拌合生产线一条，相关机械设备购置等。 | 企业自筹 | 2017-2018 | 5000 | 2000 | 完成拌合站厂房及主体建设。 | 镇坪县兴安公路工程养护有限责任公司 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 城关镇 | 杨 辉
9 | 镇坪县万亩月季花海观光体验园建设 | 城关镇 | 新建 | 种植月季万亩以上，建设休闲、游乐一体的花海观赏园，配套相关基础设施。 | 专项资金+企业自筹 | 2020 | 5000 | 500 | 完成土地流转及月季种植。 | 农林科技局 | 贺中原 | 农林科技局 | 陈 超 | 住建局 文广旅游局 搬迁办 | 罗品俊 龙 英 刘 义
10 | 钟宝盐道小镇猕猴桃生态酒业体验观光园 | 钟宝镇 | 新建 | 项目总占地面积16000平方米,建筑面积4500平方米，其中猕猴桃加工建设2000平方米，罐装车间500平方米，仓储1500平方米，办公区1000平方米，猕猴桃观光基地建设10000平方米。 | 企业自筹 | 2017-2020 | 5000 | 800 | 完成加工厂房及基地建设。 | 镇坪县泽堂生态酒业有限责任公司 | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 农林科技局 经贸局 市场监管局 | 陈 超 张 雄 郑自勇