## 2020年第四次党组会会议确定事项未完成情况统计表
附件
2020年第四次党组会会议确定事项未完成情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 | 备注
1 | 研究抗疫特别国债资金有关工作 | 县文旅广电局具体负责，统筹做好保旅游服务业市场主体国债资金的安排、使用、监管等工作。 | 县文旅广电局 | 2020年12月底前 | 目前已完成飞渡峡、长寿谷的资金审批工作，其他资金正在申报审批中。 | 否
2 |  | 县审计局负责，统筹做好抗疫特别国债资金的审计监督工作。 | 县审计局 | 2020年12月底前 | 目前已成立专项审计领导小组和审计组，正在按照中、省、市审计机关要求，实施跟踪审计。 | 否
3 |  | 县财政局负责，县考核办配合，迅速制定镇坪县抗疫特别国债资金使用管理工作考核细则，按程序送审后发文执行。 | 县财政局 | 2020年12月底前 | 考核细则正在制定中。 | 否

## 2020年第五次党组会会议确定事项未完成情况统计表
2020年第五次党组会会议确定事项未完成情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 | 备注
1 | 研究贯彻《安康市促进经济恢复性增长若干措施》的具体落实意见 | 县审计局负责，跟踪开展绩效审计，确保任务落实见效。 | 县审计局 | 2020年12月底前 | 目前已结合经济责任审计、行政效能审计开展绩效评价，现已安排并进点实施，10月底完成现场审计工作，预计11月中旬全面完成。 | 否

## 2020年第六次常务会会议确定事项未完成情况统计表
2020年第六次常务会会议确定事项未完成情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 | 备注
1 | 研究脱贫攻坚工作，听取全县脱贫攻坚有关情况汇报 | 县易地扶贫搬迁后扶工作专班办公室负责筹备，适时组织召开全县易地扶贫搬迁后扶工作现场推进会，逐镇通报点评，典型示范引领，一线推进落实。 | 县发改局 （后扶办） | 2020年11月底前 | 目前现场推进会前期筹备工作已完成，待时间确定后召开。 | 否
2 | 听取全县“五上企业”培育工作情况汇报 | 县经贸局（县“五上企业”培育办）负责，按照“一个企业、一个专班、一个推进方案、一张任务清单”要求，逐企业梳理存在问题，细化分解任务，压实靠牢责任，清单交办落实，确保高质量完成“五上企业”培育任务。 | 县经贸局（县“五上企业”培育办） | 2020年12月底前 | 目前已确定培育对象32户，已申报21户，已入库纳统2户，其他培育对象正在进行有序推进培育工作。 | 否
3 | 听取全县向上申报专项资金工作情况汇报 | 县财政局负责，县考核办配合，按照“以奖代补、奖优罚劣”要求，研究制定2020年各镇、各部门向上争取专项资金与公用经费挂钩考核奖励办法，按程序送审后组织实施。 | 县财政局 | 2020年11月底前 | 已制定，正在修改完善中。 | 否
4 |  | 县财政局负责，县考核办配合，加大督办考核，每月公开通报，严格考核奖惩。同时，要根据各单位工作实绩，建好向上争取专项资金工作实绩档案和问题痕迹档案，作为评优树模的重要依据。 | 县财政局 | 2020年12月底前 | 已按照要求每月统计。 | 否
5 | 听取全县上半年招商引资工作情况汇报,审定《镇坪县与省属国企合作交流对接实施方案》《各镇2020年乡村旅游促消费暨招商引资活动方案》 | 县招商服务中心负责，对已签约的招商项目，对有签约意向、已签约的项目进行全面梳理，书面提醒各包联领导，跟踪服务协调，破解项目推进中的困难问题，力争意向项目早签约，签约项目早落地、早开工。 | 县招商服务中心 | 2020年12月底前 | 截至目前每月已建立项目线索台账、项目协调台账，积极协调推进破解项目中的困难问题。 | 否
6 | 传达全市国土空间规划编制推进电视电话会议精神，听取全县“十四五”规划、国土空间规划编制工作情况汇报 | 县自然资源局负责，聚焦“双评”“三线划定”、重大课题研究、文本编制、信息平台建设等重点工作，夯实责任，细化任务，倒排工期，清单交办，跟踪问效，确保国土空间规划编制工作顺利完成。 | 县自然资源局 | 2020年12月底前 | 已于2020年9月3日召开全县国民经济和社会发展“十四五”规划暨国土空间规划编制工作推进会议，印发了具体任务清单。国土空间规划编制项目已完成招投标，确定编制单位，三线划定工作正在进行。目前正在开展乡镇调研座谈工作，下一步部门座谈结束后开展课题研究。 | 否
7 |  | 县财政局负责，据实保障全县“十四五”规划、国土空间规划编制工作经费。 | 县财政局 | 2020年12月底前 | 待测算完成后据实解决。 | 否
8 | 传达全市2019年度目标责任考核总结表彰大会会议精神，研究2020年度市对县考核有关工作 | 县考核办负责，加强经济运行研判，每月召开经济运行分析会，每季度通报指标完成情况，强化统筹调度，坚持问题导向，精准施策发力，跟踪督办问效，确保完成年度目标任务。 | 县考核办 | 2020年12月底前 | 《关于分解落实2020年度市对县目标责任考核指标任务的通知》（镇办字〔2020〕81号）已将市考指标任务责任进行分解，明确各部门责任，要求指标责任单位每月18日前报送上个月度完成情况，每月负责开展预警提醒或预警督办。 | 否
9 | 听取全县信访维稳工作情况汇报 | 县政府办（信访局）负责，围绕创建信访“三无”县目标，压实责任，完善机制，解决问题，不断提升信访工作质量，确保成功创建全国信访“三无”县。 | 县政府办 （信访局） | 2020年12月底 | 目前正在有序推进。 | 否

## 2020年第七次常务会会议确定事项未完成情况统计表
2020年第七次常务会会议确定事项未完成情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 | 备注
1 | 研究国债资金有关工作，审定《镇坪县抗疫特别国债资金使用方案》 | 县财政局负责，按照“落实政策、分口把关、依规审批”原则，迅速制定镇坪县2020年中省下达直达资金使用方案，经县政府各分管领导审核把关后，按程序提请县政府党组会议、常务会议研究审定。 | 县财政局 | 2020年11月底前 | 未发文，方案正在制定中。 | 否
2 |  | 县委宣传部负责，县财政局配合，研究制定镇坪县电影产业专项奖补资金使用管理办法。 | 县委宣传部 | 2020年11月底 | 目前正在积极推进。 | 否
3 | 研究农村公路网规划工作，审定《镇坪县乡道网规划（2020-2035年）》 | 县交通局负责，结合“十四五”交通规划编制，加大交通项目策划申报力度，力争更多重大交通项目进入省市规划盘子。 | 县交通局 | 2020年12月底前 | 已赴省市对接10个项目，1个项目纳入省级项目库，9个项目纳入市级项目库。目前正在编制“十四五”交通规划。 | 否

## 2020年第七次县长办公会议确定事项未完成情况统计表
2020年第七次县长办公会议确定事项未完成情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 | 备注
1 | 研究全面落实李元总经理的工作要求 | 县财政局负责，县行政审批服务局配合，商陕药集团项目合作工作组，抢抓当前金融支持政策机遇，协调对接政策性银行长期项目贷款授信2亿元以上。 | 县财政局 | 2020年12月底前 | 目前正在协调对接政策性银行长期项目贷款授信2亿元以上。 | 否

## 2020年第八次县长办公会议确定事项未完成情况统计表
2020年第八次县长办公会议确定事项未完成情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 | 备注
1 | 研究水利部2020年暗访督查问题整改工作 | 县河长办负责，深化“河长+警长+督察长”“三长治河”管理模式，逐项问题成立工作专班，制定切实可行的整改措施，倒排时间工期强力推进，确保所有问题按期整改落实到位。 | 县农水局 （县河长办） | 2020年11月底 | 制定印发了《水利部暗访督查问题核查整改方案》（镇河长办发〔2020〕6号），分别组建整改小组，正在积极推进整改工作。 | 否

## 2020年第九次县长办公会议确定事项未完成情况统计表
2020年第九次县长办公会议确定事项未完成情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 | 备注
1 | 研究工业经济稳增长工作 | 县经贸局负责，各镇、各相关部门配合，按照“摸清底数、梯次培育、持续发展”要求，2020年8月底前研究制定镇坪县“五上企业”培育工作三年行动计划，按程序送审后发文执行。 | 县经贸局 | 2020年8月底前 | 未完成。正在制定镇坪县“五上企业”培育工作三年行动计划。 | 否
2 |  | 县经贸局负责，县发改局、财政局、农水局等部门配合，系统梳理中省市县支持工业企业发展的政策清单，按照“一事一议、一企一策、制衡有效”原则，紧扣需要解决事项，逐个企业研究具体支持政策，制定有效帮扶措施，确保各项支持政策措施落地见效。 | 县经贸局 | 2020年12月底前 | 未完成。正在梳理中省市县支持工业企业发展的政策清单。 | 否
3 |  | 县经贸局牵头，各镇、各涉关部门配合，加强县、镇、部门抓工业经济发展的干部队伍建设，科学制定培训计划，加大培训培养力度，打造一支素质过硬、业务精湛、能打硬仗的工业经济干部队伍。 | 县经贸局 | 2020年12月底前 | 未完成。目前正在有序推选企业负责人参加全市举办的职能培训。 | 否

## 2020年第十一次县长办公会议确定事项未完成情况统计表
2020年第十一次县长办公会议确定事项未完成情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 | 备注
1 | 研究平镇高速路通车后重点路段道路交通安全保障工作，审定城区道路交通安全“113”联勤联动机制推进工作方案、曙坪镇和钟宝镇农村道路交通安全“125”联合管理机制推进工作方案 | 县公安局负责，科学选址布点，依规加快建设5个综合执法岗亭，确保2020年9月底前建成投用。 | 县公安局 | 2020年9月底前 | 截止10月底，综合执法岗亭已确定建设方案并完成预算，正在招投标阶段。 | 否
2 |  | 县公安局负责，县财政局配合，2020年9月底前依规按程序采购5辆警用摩托车，重点用于曙河沿线道路交通安全保障工作。 | 县公安局 | 2020年9月底前 | 截止10月底，已召开了专题会议，确定专人按要求选定了采购车辆车型，并进行了初步询价，待审核后购买。 | 否
3 |  | 县政府办负责，积极做好警用执法用车采购指标争取对接工作，在不突破公车编制的前提下为县交管大队协调配备警用执法用车1辆，重点保障曙河沿线道路交通安全工作。 | 县政府办 |  | 按照“报废一辆、更新一辆”的原则配备，车改办配合尽快完成审批手续。 | 否

## 2020年第十二次县长办公会议确定事项未完成情况统计表
2020年第十二次县长办公会议确定事项未完成情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 | 备注
1 | 研究关于全县供水户表采购安装问题 | 县农水局负责对省水务集团供水覆盖范围之外的，依规按程序采购。 | 县农水局 | 2020年9月底前 | 全县采购水表121万元，待采购资金下达后，按程序采购水表工作。 | 否
2 |  | 各镇负责，2020年9月底前安装落实到位。 | 各镇 | 2020年9月底前 | 目前钟宝镇已研究供水户表安装工作，确定新坪村为“一户一表”安装试点，并安排各村根据实际情况统计本村水表采购数量。其他镇前期准备工作已完成，待全县统一采购水表后，进行安装。 | 否

## 2020年第十三次县长办公会议确定事项未完成情况统计表
2020年第十三次县长办公会议确定事项未完成情况统计表
序号 | 研究议题 | 确定事项 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号 | 备注
1 | 专题研究双河口水电站项目建设有关问题 | 县文旅广电局负责，2020年底前，依托南江河沿线重点景区景点，科学编制南江河水利风景区旅游发展规划，夯实全域旅游发展基础。 | 县文旅广电局 | 2020年底12月前 | 目前已向市文化和旅游广电局争取资金，因规划编制资金尚未落实，建设暂缓。 | 否
2 |  | 县发改、经贸、财政、人社、自然资源、住建、交通、农水、文旅广电、林业、生态环境等部门负责，结合职能职责，认真梳理行业政策，研究支持千山湖二期生态旅游综合开发的具体政策措施，2020年11月10日前将相关政策清单报县文旅广电局汇总。 | 县发改、经贸、财政、人社、自然资源、住建、交通、农水、文旅广电、林业、生态环境 | 2020年11月10日前 | 目前各项工作正在稳步推进中。 | 否
3 |  | 县文旅广电局负责，明确专人编制政策支持汇编，加强跟踪协调对接，确保政策落实见效。 | 县文旅广电局 | 2020年11月底前 | 已明确专人梳理本部门相关政策，正在积极推进各项工作。 | 否
4 |  | 双河口水电站项目建设援建办负责，根据工作任务推进落实情况，建好重点工作实绩档案和痕迹档案，确保各项任务高效推进落实。 | 双河口水电站项目建设援建办 | 2020年12月底 | 目前正在积极推进。 | 否