## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：城关镇联盟村委会
项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效 | 单位：城关镇联盟村委会
基础设施三提升 |  | 1、二、三、五、六饮水工程4处。 | 1、督促施工队加快饮水工程的管道架设进度，监督施工质量。 | 4月底完成 | 1、饮水工程已完成水坝、主管道埋设，到户管道正在施工中，饮水工程截至目前已完成80%。
|  | 2、产业桥1座。 | 2、督促产业桥、路的施工进度，监督施工质量。 |  | 2、产业桥、产业路基础已全部结束，现在正进行桥面、路面混凝土浇筑中。
3、产业路0.2公里。
|  | 4、标准化卫生室一个。 | 3、积极协调卫生部门，推进室内医疗设施到位及医生到岗。 |  | 3、村卫生室主体及室内外已全面俊工，有待医疗设备到位、医务人员上岗。
两房 建设 | 易地 搬迁 | 2017——2018异地搬迁30户83人。其中集中安置26户70人，分散4户13人。 | 加快黄家平安置点房屋建设施工进度，督促协调矛盾纠纷。 | 9月底全面完成入住 | 6户13人已入住，22户64人已动工建设，黄家坪安置点三通一平已完成60%，现正处于项目招投标之中，近期动工建设。2户6人正在准备材料。
| 危房 改造 | 2018年危方改造8户16人 | 8户贫困户已落实帮扶责任人具体负责 | 6月底完成 | 现已动工4户，4户正在准备材料，将陆续开工建设。
特色产业培育 |  | 1、镇坪县兴华农业有限责任公司 | 1、加强兴华农业有限责任公司发展花椒种植200亩，带动10户贫困户，实现就业脱贫。 |  | 1、兴华农业有限责任公司已落实10户贫困户人口就业脱贫责任书。
|  | 2、镇坪县联盟德益鹿有限责任公司 | 2、镇坪县联盟德益鹿有限责任公司计划200头养殖规模，带动8户贫困户，实现就业脱贫。 |  | 2、联盟德益鹿有限责任公司已落实8户贫困户人口就业脱贫责任书。
|  | 3、松上生猪养家庭农场。 | 3、松上生猪养家庭农场200头养殖规模。带动4户贫困户，实现就业脱贫。 |  | 3、松上生猪养殖家庭农场已落实4户贫困户人口就业脱贫责任书。