## Sheet1
镇坪县人民检察院2018年脱贫摘帽时间节点表
序号 | 每月主题 | 时间节点 | 重点工作内容 | 牵头责任人 | 配合责任人 | 备注
1 | 信息数据质量提升月 | 2018-01-08 | 将2018年度发龙村贫困户退出计划上报镇脱贫攻坚指挥部 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 | 已完成
2 |  | 2018-01-08 | 完成发龙村2018年度脱贫攻坚行动方案编制 | 毕道云 | 陈军 肖杰 谢松文 谢道忠 | 已完成
3 |  | 2018-01-08 | 完成发龙村各户2018年度帮扶和巩固提升工作计划制定 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 | 已完成
4 |  | 2018-01-08 | 全面建立2018年度村脱贫攻坚项目库 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 | 已完成
5 |  | 1月15日前 | 全面建立发龙村“八个一批”台账 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 | 已完成
6 |  | 1月30日前 | 配合完成2018年度脱贫攻坚项目前期手续办理 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 | 已完成
7 |  | 1月30日前 | 全面落实“交农民朋友”工作责任、建立工作台账 | 陈军 | 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 | 已完成
8 |  | 2018-01-30 | 建立发龙村退出达标登记台账 | 陈军 | 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 | 已完成
9 | 项目集中开工月 | 2月5日前 | 完成公益性岗位、生态护林员合同签订工作 | 陈军 | 谢道忠 | 已完成
10 |  | 2月10日前 | 完成建档立卡贫困群众合疗和大病保险缴纳及家庭医生签约工作 | 陈军 | 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 | 已完成
11 |  | 2月12日前 | 修订完善产业奖补政策，确定1项主导产业、1个产业基地、1个集体经济合作组织、1个互助资金组织，全面签订订单（合同），与贫困群众缔结稳定的利益关系 | 陈军 | 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 | 已完成
12 |  | 2月14日前 | 完成搬迁三项协议和危改合同签订工作 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 李时兵 | 已完成
13 |  |  | 危改户胡化建、李学远在准备材料即将开工
29 |  | 2月14日前 | 完成贫困群众慰问工作 | 陈军 | 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 | 已完成
30 |  | 2月28日前 | 全面开工2018年脱贫攻坚项目建设 | 毕道云 | 陈军 谢松文 谢道忠 | 已完成
31 |  |  | 1.发龙一组道路维修,维修道路1.5公里。2.狭马洞口-狭马洞0.51千米 3.新修到户路两条分别是：王日斌 李德远到户路，目前已和相关部门对接，待实施
32 |  |  | 上竹镇发龙村三、四、五、七组安全饮水工程,新建管网延伸PEΦ63mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长2300米。
34 |  | 2018-02-28 | 更新户退出达标登记台账 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 | 已完成
35 |  | 2018-03-10 | 完成2018年脱贫攻坚项目进度台账建立 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 | 已完成
36 |  | 3月20日前 | 全面完成村级集体经济合作组织注册成立 | 陈军 | 谢松文 谢道忠 | 已完成
37 |  | 3月30日前 | 完成在册贫困户实用技术培训工作 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春
38 |  | 3月31日前 | 完成贫困户2018年第一季度收入测算 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
39 |  | 2018-03-31 | 更新村、户退出达标登记台账 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
40 | 新民风建设提升月 | 2018-04-06 | 完成2018年脱贫攻坚项目建设进度自查，攻坚破难，推进项目建设全面提速 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
41 |  | 2018-04-15 | 完成对50%以上贫困户和10%的一般农户脱贫（惠民）政策落实情况的自查 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
42 |  | 2018-04-20 | 完成驻村联户工作落实及年度帮扶计划完成情况的自查 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠
43 |  | 2018-04-30 | 更新户退出达标登记台账 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
44 | 脱贫攻坚对标提升月 | 2018-05-31 | 更新户退出达标登记台账 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
45 |  | 2018-06-28 | 完成贫困户2018年第二季度收入测算 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
46 |  | 2018-06-30 | 更新户退出达标登记台账 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
47 |  | 2018-06-30 | 完成上半年脱贫攻坚自查检查 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠
48 |  | 7月10日前 | 启动发龙村脱贫脱出自验评估工作 | 毕道云 | 陈军
49 |  | 7月31日前 | 完成全县脱贫攻坚半年考核 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠
50 |  | 2018-07-31 | 更新户退出达标登记台账 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠
51 |  | 2018-08-01 | 自查户脱贫退出缺项及欠进度工作 | 陈军 | 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠
52 |  | 8月3日前 | 完成省市督查检查反馈问题及自查问题整 | 毕道云 | 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠
53 |  | 8月20日前 | 全面启动发龙村档案资料收集整理工作 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
54 |  | 2018-08-31 | 更新户退出达标登记台账 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
55 | 脱贫攻坚档案资料规范月 | 9月10日前 | 全面完成清单交办任务 | 毕道云 | 陈军 肖杰
56 |  | 9月25日前 | 收集易地搬迁扶贫补助、产业奖补、住院报销、金融扶贫贴息兑付资料与镇上接洽 | 陈军 | 谢松文 谢道忠
57 |  | 9月28日前 | 完成贫困户2018年第三季度收入测算 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
58 |  | 9月30日前 | 完成发龙村各户档案资料规范归档 | 陈军 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
59 |  | 2018-09-30 | 更新户达标登记台账 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
60 | 整县脱贫摘帽筹备月 | 10月9日前 | 全面完成发龙村脱贫退出查漏补缺工作 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春
61 |  | 2018-10-10 | 启动贫困户退出工作 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
62 |  | 2018-10-14 | 完成户退出民主评议、初定名单 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
63 |  | 2018-10-18 | 完成户退出收集信息、核实认定 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠
64 |  | 2018-10-25 | 完成户退出村内公示、申报乡镇 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠
65 |  | 2018-10-31 | 更新户达标登记台账 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
66 |  | 12月10日前 | 全面完成整县脱贫退出户档案资料 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
67 |  | 12月25日前 | 完成全县脱贫攻坚下半年考核 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
68 |  | 2018-12-31 | 更新户达标登记台账 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠 徐尚东 吕鑫 龚伟
69 |  | 12月31日前 | 完成省市督查检查反馈问题及自查问题整 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠
70 |  | 2019年1月31日前 | 完成市级初审反馈问题整改 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠
71 |  | 2019年2月28日前 | 完成省级审核各项准备工作 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠
72 | 整县脱贫摘帽验收月 | 2019年3月31日前 | 完成省级审核反馈问题整改 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠
73 |  | 2019年3月31日前 | 完成国家评估申报工作 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠
74 |  | 2019年4月20日前 | 完成国家评估工作 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠
75 | 整县脱贫摘帽验收月 | 2019年4月30日前 | 完成国家评估反馈问题整改，获得省政府正式批准 | 毕道云 | 陈军 肖杰 李迎春 谢松文 谢道忠