镇坪县发展投资集团组建工作任务交办单

县编委办：2018年1月31日前行文明确镇坪县公共资产管理局为镇坪县国有企业管理的主管机构。

县发改局： 2018年3月底前制定出台相关项目建设管理规定。

县财政局：2018年1月31日前完成公司整合方案、集团组织框架及资产重组等方案制定工作。

县住建局：2018年2月28日前完成镇坪县建筑工程公司改制和重组工作。

县审计局：2018年1月31日完成对镇坪县城市建设投资开发有限公司、镇坪县城乡建设有限公司、镇坪县水电联合实业开发有限公司、镇坪县新区投资开发有限公司、镇坪县文化旅游投资开发有限公司等公司的资产构成和债务情况全面清查，并出具正式审计报告。

县市场监管局：1. 2018年2月20日前完成镇坪县发展投资集团章程及母公司章程，协助完善各子公司章程；2.2018年2月20日前完成镇坪县发展投资集团工商登记及变更工作；3.对全县国有企业注册及运行情况进行审核把关，注销僵尸企业。

县人社局：2018年1月31日前完成集团人事管理制度、企业负责人薪酬管理规定及办法、人员遴选公告，配合完成遴选镇坪县发展投资集团职员等工作。

县公产局：1.2018年1月31日前完成对镇坪县城市建设投资开发有限公司、镇坪县城乡建设有限公司、镇坪县水电联合实业开发有限公司、镇坪县新区投资开发有限公司、镇坪县文化旅游投资开发有限公司等公司的资产评估工作；2. 2018年3月31日前协助集团建立企业党建、行政管理、财务管理、内控和监督机制；

3. 2018年3月31日前牵头完成全县行政事业单位的资产摸底及评估等工作。