## Sheet1
附件
镇坪县2017年各级领导班子成员包抓示范点暨创优争先情况一览表
备注：此表确定的点是按各单位前期申报汇总确定，如还有单位未按前期通知要求报送包抓示范点的，要立即确定包抓示范点并制定包抓推进方案；如各单位需对前期申报的示范点进行调整变动，各单位可按照一名领导班子包抓一个点的要求进行调整并报县政府督查室备案。有变动的最终以各单位上报的方案为准。
序号 | 示范点名称 | 建设地点 | 示范点特色亮点简介 | 示范点规模 | 示范点建设推进计划 | 包抓县 级领导 | 责任单位 | 包抓责任人 | 完成时限
1 | 文彩新区市政建设及绿化工程 | 文彩新区 | 建设文彩新区路网工程项目总长度2.5km。文彩村道改造1km。建设人行道8260m。建设文彩一桥、二桥、四桥及附属工程，总长450m。 | 投资1.38亿。 | 2017年5月开工2018年12月竣工 | 贺中原 | 新区办 | 王秀鼎 | 2018年12月底
2 | 文彩新区产业孵化园建设项目 | 文彩新区 | 镇坪县文彩新区产业孵化中心包含电子商务中心、产业孵化园、仓储中心、农产品交易中心、商业超市、星级旅游酒店、高级住宅小区、商业景观广场、大型停车厂等建设项目，占地80亩，建筑面积10.5万㎡。 | 投资35000万。 | 2017年6月启动，2019年12月竣工 | 贺中原 | 新区办 | 胡 翔 | 2019年12月底
3 | 文彩新区安置区建设项目 | 文彩新区 | 建设棚改小区安置房15000㎡，拆迁150户。 | 投资6000万。 | 2017年5月开工,2018年12月竣工 | 贺中原 | 新区办 | 王秀鼎 | 2018年12月底
4 | 镇坪县产业孵化园基础设施一期工程 | 文彩新区 | 配套100延米桥梁一座，厂区道路2公里。 | 投资3306万。 | 5月开工，年底竣工 | 贺中原 | 新区办 | 王秀鼎 | 2017年12月底
5 | 镇坪县天然气储备站及加气站工程 | 文彩新区 | 占地8.16亩，新建LNG/L-CNG储配与加气合建站供气规模746.74万方/年，其中储配站供气规模272.71万方/年，加气站供气规模474.03万方/年。 | 投资3738万。 | 续建项目，2017年6月竣工 | 贺中原 | 新区办 | 徐 嘉 | 2017年6月底
6 | 镇坪县污水处理厂提标改造工程 | 城关镇 | 对镇坪县污水处理厂进行改造，新增深度处理设施，改造后出水标准由现在的一级B标准提升至一级A标准。 | 项目计划总投资1490万元。 | 2017年4月底开工建设，12月竣工 | 贺中原 | 住建局 | 罗品俊 | 2017年12月底
7 | 镇坪县文彩保障性住房小区配套基础设施项目 | 文彩新区 | 新建道路1200米，新建挡土墙3000立方米，挖土石方12000立方米，安装变压器2台，安装线路1100米，安装路灯30盏，新建绿化5000平方米。新建供水管网800米，新建排污管网800米，新建检查井100座，化粪池2座。新建管理用房1000平方米。 | 项目计划总投资1600万元。 | 一期工程已基本竣工，二期工程计划4月开工，10月竣工 | 贺中原 | 住建局 | 袁致斌 | 2017年10月底
8 | 镇坪县城亮化夜景提升工程 | 城关镇 | 对南江一桥至镇坪高中后三块石大桥段临河建筑外墙亮化、沿河河堤亮化以及竹溪河大桥亮化。 | 项目计划总投资430万元。 | 2017年7月竣工。 | 贺中原 | 住建局 | 刘 英 | 2017年7月底
9 | 镇坪县城乡结合部污水管网工程 | 城关镇 | 城关镇竹溪河至上竹方向、钟宝方向，城关镇下新街电站坡至电力局。新建污水主管1500米，污水支管3300米，设置检查井124个，化粪池12个，污水提升泵站1个等辅助配套设施。 | 项目计划总投资400万元。 | 项目已开工建设，计划在2017年6月竣工 | 贺中原 | 住建局 | 骆训成 | 2017年6月底
10 | 标准化财政审计所 | 曾家镇 | 建成高标准财政审计所，形成规范化村级财务审计工作制度 | 县级示范 | 5月前，召开全县村级财务审计现场工作会，5月底标准化创建完成。 | 贺中原 | 审计局 | 陈延强杨安平刘祥军 | 2017年4月底
11 | 镇坪县文彩新区产业孵化园 | 文彩新区 | 主体功能有亮点。该项目的实施，将对整个文彩新区的发展提供强大的动力，更好发挥文彩新区作为县城一河三区发展重点区域作用，完善老城区的城市主体功能，是对五大发展理念最好的诠释。 | 项目总建筑面积10.5万平方米，总投资3.79亿元；项目包含电子商务中心、标准化厂房、仓储物流中心、农产品交易中心、商业超市、健康养老中心、商业景观广场、大型停车场等建设。 | 1、6月底前开工建设主楼。 2、10月底前争取陕南循环发展项目资金到位。 | 贺中原 涂世昌 | 发改局 | 吕仁宝 | 2017-12-30
12 | 巴山腊味小镇建设项目 | 曙坪镇 | 完成山体公园建设、改造特色居民42户，修建1500米环城步道，文化活动广场1个及其它配套基础设施。 | 投资1.2亿元。 | 2017年启动 | 贺中原 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 2017年12月底
13 | 百亩魔芋种植示范基地 | 城关镇 | 以公司+基地+贫困户的模式，带动58户贫困户务工及入股分红 | 种植魔芋300亩。 | 3月底前完成土地整理；4月底前完成魔芋种植。 | 贺中原 | 城关镇 | 杨 辉 | 2017年12月底
14 | “一对一”家庭医生医疗扶贫 | 城关镇 | 家庭医生与贫困户签订帮扶协议发放联系卡明确医生职责，建立贫困户健康档案，为贫困户制定日常治疗、保养、医疗费用； | “一对一”家庭医生医疗扶贫签订20户。 | 5月底之前完成启动实施。 | 贺中原 | 城关镇、县政协机关 | 丁 伟 | 2017年12月底
15 | 白坪村绞股蓝种植示范点 | 城关镇 | 发展绞股蓝种植100亩 | 产业 规模为100亩 | 2017年底种植面积100亩。 | 贺中原 | 城关镇 | 田远培 | 2017年12月底
16 | 企业促贫困户增收脱贫 | 城关镇 | 建立鹿业公司，贫困户合作平台。联系无劳动能力的贫困户贷款到企业入股，采取入股分红增收。 | 带动9户，户均增收5000元。 | 3月底前完成方案制定，完成贫困户与金融部门对接贷款，12底前完成股息分红。 | 贺中原 | 城关镇政府、扶贫局、信用联社 | 张 军 | 2017年12月底
17 | 新华村津元春中蜂产业扶贫帮带园区 | 城关镇 | 养殖中蜂规模达3000箱，帮带新华村58户贫困户增收户均最低800元以上 | 项目投资200万元，流转林地3000亩，建标准化中华蜂养殖基地一处。 | 5月底前建成3个中华蜂养殖场（500箱），12月底前分红返利到位。 | 贺中原 | 津元春有限公司 | 冉 烽 | 2017年12月底
18 | 上竹周利红休闲农庄 | 上竹镇 | 新建休闲农庄一处，集餐饮、休闲观光、住宿为一体的休闲农庄，建设成为上竹镇S207公路沿线的美丽客栈，日接待能力达到50人以上。 | 占地1400平米，建筑面积830平米。 | 5月之前拿出初步设计规划，年底之前完成建设。 | 贺中原 | 人社局 | 石山宝 | 2017年12底前
19 | 桃花村脱贫示范 | 曾家镇 | 继续巩固2016年脱贫共建工作成果，大力推广“支部+企业（合作社）+贫困户”的脱贫工作模式，促进返贫贫困户脱贫的同时带动全村产业发展。 | 县级示范。 | 5月底以前完成滕展、盛达等公司初步合作意向。 | 贺中原 | 人社局 | 罗 群 | 2017年12底前
20 | 永康经济增长点 | 曙坪镇 | 在2016年帮扶的基础上，继续加大资金、政策支持，继续扩大腊肉干、农副产品加工生产线，实现2017年销售增幅达30%以上，宾馆全面启用，着力开发和研究高山富硒食品农产品，在2017年底做出高山富硒薯片、富硒粉条样品。开发永康对面山坡，建设为采摘、观光、休闲、旅游为一体现代农业园区。建设油用、观赏牡丹花卉基地20亩，力争将牡丹园建成油用、采摘、观光为一体的生态农业园。与周围贫困户建立“企业（合作社）+贫困户”模式，助力精准脱贫。 | 公司占地15亩，养殖基地8000平米（含在建）、种植基地50亩。 | 5月中旬之前将牡丹种植到位。7月之前组织企业管理人员外出培训。 | 贺中原 | 人社局 | 王永林 | 2017-2018年
21 | 曾家镇机关“廉政灶”建设 | 曾家镇 | 加强镇机关“廉政灶”规范化建设，推出系列制度创新成果，实现镇机关公务接待、干部下乡用餐吃食堂、自行交费全覆盖。 | 面积60平方米。 | 7月底建成。 | 贺中原 | 县纪委监察局 | 刘本兵 刘 虎 | 2017年7月底
22 | 曙坪镇机关“廉政灶”建设 | 曙坪镇 | 加强镇机关“廉政灶”规范化建设，推出系列制度创新成果，实现镇机关公务接待、干部下乡用餐吃食堂、自行交费全覆盖。 | 面积60平方米。 | 7月底建成。 | 贺中原 | 县纪委监察局 | 刘本兵 叶 宁 | 2017年7月底
23 | 党风廉政警示教育基地 | 城关镇 | 按照放眼全国创一流的总体定位，充分结合我县实际，紧贴中心，将我县的盐道文化与廉政文化相结合，历史文化与现代文化相结合，融入中省市党风廉政建设与反腐败工作大政方针及中央领导重要讲话精神，在设计理念上体现精、巧、奇，真正建成有特色、有创意、有亮点、有震撼，小而精、全省出名、全国一流的廉政警示教育基地。 | 在县纪委监察局新办公区规划建设一个300余平方米的廉政警示教育基地。 | 5月上旬启动建设，7月底前建成投用。 | 贺中原 | 县纪委监察局 | 刘本兵 王保安 | 2017年7月底
24 | 三农普查省级先进集体 |  | 围绕第三次全国农业普查条例，细致、扎实、高效完成全县农业普查工作任务，做出成绩，争取获得省级以上农业普查领导机构的表彰 | 省级表彰 | 根据三农普查时间节点安排要求，按时高质量完成普查工作任务，并积极对接申报，争取省级主管部门表彰。 | 贺中原 | 县统计局 | 喻传华 | 2017年-2018年
25 | 镇坪县富硒魔芋基地及加工项目市级重点项目推进示范点 | 曾家镇 | 1、扶贫模式有亮点。公司采用政府引导+企业+合作社联合社+魔芋大户+贫困户模式，带动本县及周边魔芋经济发展产业链，直接解决就业300余人，间接就业过万人，带动贫困户1000户以上。 2、经营模式有示范。公司专注魔芋原材料初加工生产，深加工及营销采用外包形式，已上线“古盐道”品牌。如此可缩减企业直接投入，快速打开市场，从而大幅减小企业风险。 | 项目总投资1.52亿元；项目新建魔芋加工厂，建设魔芋良种繁育基地3000亩，魔芋种植示范基地10000亩，魔芋系列产品生产线建设。 | 1、5月中旬完成生产线建设。 2、5月底前完成1000亩种植基地建设。 3、12底前争取“一县一业”资金到位。 | 贺中原 | 发改局 | 杨 云 | 2017-12-01
26 | 文彩集中安置点道路工程 | 文彩新区 | 完成文彩路二期永泉路、山月路、沙坪路道路建设，道路总长2.1km。 | 投资2993万 | 5月底前完工 | 贺中原 | 新区办 | 徐 嘉 | 2017年6月底
27 | 文彩新区强电入地工程 | 文彩新区 | 新建8km10KV入地工程电缆管沟。 | 投资2100万 | 2018年12月竣工 | 贺中原 | 新区办 | 徐 嘉 | 2018年12月底
28 | 零售商品超级市场工程 | 文彩新区 | 规划占地2.25亩，完成超级市场建筑面积8000㎡。 | 投资1800万 | 2017年8月动工，2018年12月竣工 | 贺中原 | 新区办 | 胡 翔 | 2018年12底
29 | 野猪养殖及特色农产品加工 | 城关镇 | “三大产业融合”发展试范点。该项目具备一定的陕南地区特色，且集生态养殖、加工、观光旅游为一体，建成后将具备“高新展示、精品加工、良种繁育、标准示范、休闲观光”五大功能，拟用三到五年时间将其打造成一个省内驰名的综合性龙头企业。 | 项目总投资1.8亿元；项目新建万头野猪养殖繁育基地、特色农产品加工厂房、加工生产线、电商平台及展示馆等项目建设，新建进厂道路及相关基本设施配套和产业兜底园等。 | 1、8月底前完成生产线采购安装。 2、10月底前完成配套设施建设。 3、12月底前试生产。 | 贺中原 | 发改局 | 王道海 | 2017-12-02
30 | 地方财政收入增长率 |  | 地方财政收入增速10%。 |  | 年底地方财政收入增速10%。 | 贺中原 | 财政局 | 丁 涛 李劲松 | 2017-12-02
31 | 省级文明标兵单位创建 |  | 省级文明标兵。 | 省级示范 | 按时完成申报，力争年底省级文明标兵。 | 贺中原 | 财政局 | 李劲松 | 2017-12-02
32 | ppp项目建设 |  | 2017年计划三个：教育园区、南江湖、牛头店产业园+兜底园建设项目。 | PPP示范项目 | 2017年计划三个：教育园区、南江湖、牛头店产业园+兜底园建设项目。 | 贺中原 | 财政局 | 徐国强 | 2017-12-02
33 | 打造“十小警务” | 城关镇 | 建立一流的警务室，开展以排查化解“小纠纷”、组建完善“小帮手”、摸排帮教“小对象”、排查清理“小隐患”、注重搞好“小防范”、主动查办“小案件”、营造良好“小环境”、提供便民“小服务”、高度重视“小建议”、认真履行“小职责”为内容的“十小警务”，工作考核走在全市前列。 | 全市示范 | 全面启动城关4个社区警务室。 | 贺中原 | 公安局 | 邝吉学 | 2017年12月底
34 | 全县公安机关基层党组织建设 | 各镇 | 坚持从严治党，从严治警，严肃党内政治生活；深入推进公安机关队伍正规化建设，切实激发队伍凝聚力、战斗力，更加有力的推动中心工作。 | 全县示范 | 确定示范点单位；组织召开现场推进会；坚持以点带面，在全县公安机关全面推广，切实提升基层党组织建设水平。 | 贺中原 | 公安局 | 邓明山 | 2017年12月底
35 | 公安视频监控系统 | 县公安局 | 出入境通道、公共场所、要害部位实现高清视频监控全覆盖。 | 新建视频点位10个，改造30个 | 6月底前完成规划布点、招投标；年底前全面完成。 | 贺中原 | 公安局 | 潘德平 | 2017年12月底
36 | 全市执法示范公安局 | 县公安局 | 执法主体素质整体提升、制度更加健全、质量整体提升、监督更加有力、程序更加规范、安全更加巩固。 | 全市示范 | 年底达到验收。 | 贺中原 | 公安局 | 潘德平 | 2017年12月底
37 | 创建党风廉政建设示范单位 | 牛头店镇 | 完善健全制度、工作台账机制 | 全县示范 | 年底达到验收。 | 贺中原 | 公安局 | 杨晓明 | 2017年12月底
38 | 平镇高速公路曾家段流动人口管理 | 曾家镇 | 流动人口、出租房屋、行业场所治安管理有序。 | 平镇高速公路LJ-6、LJ-7合同段 | 5月底前完成流动人口、出租房屋、行业场所专项整治。 | 贺中原 | 公安局 | 田 华 | 2017年12月底
39 | 城区违停抓拍 | 城关镇 | 规范城区道路秩序，进行车辆违停抓拍。 | 项目投资100万 | 项目启动前期准备工作，力争年底前完工。 | 贺中原 | 交通管理大队 | 段安均 | 2017年12月底
40 | 社会治安防控体系建设 | 曙坪镇 | 互联网防入侵报警系统推广应用 | 全县示范 | 全面启动。 | 贺中原 | 公安局 | 邝吉学 | 2017年12月底
41 | 江源现代设施农业示范点 | 钟宝镇 | 1.采用猪沼园循环发展，建省级示范农业园区；2.产品质量安全，无公害认证，利用沼液、沼渣施肥；3.管理规范，标准高。 | 建设施蔬菜大棚300亩，栽植草莓20亩，铁皮石斛10亩，智能育苗大棚10亩。 | 6月底前基地建成，农药残留自检室建成启动。 | 吴光荣 | 镇坪县农林科技局 | 陈 超 | 2017年8月底
42 | 万亩高山有机茶示范基地 | 牛头店镇 | 1.打造镇坪富硒高山茶品牌；2.集规范化种植、系列产品开发、展示销售一体的产业发展模式；3.推行龙头企业+基地+贫困户的产业扶贫典型。 | 规范化茶叶繁育苗圃100亩；高山标准化茶叶基地2000亩；加工、销售、展示、体验示范点2个。 | 8月底前建成体验示范点。 | 吴光荣 | 镇坪县农林科技局 | 王 馨 | 2017年10月底
43 | 万亩药材标准化种植示范基地 | 华坪镇 | 1.依托资源优势，发展道地中药材产业；2.发挥特色优势，建设山林经济示范点；3.利用龙头资金技术市场优势,带动基地农户脱贫典型。 | 华坪团结黄连3000亩，其中大棚黄连500亩，林下黄连2500亩；安德药业智能控制药材育苗点、马镇林下黄连2000亩；曙坪阳安乌麻500亩。 | 10月底前总结完成黄连、乌麻标准化生产技术规范，建设乌麻粗加工场。 | 吴光荣 | 镇坪县农林科技局 | 杜章华 | 2017年10月底
44 | 盛达魔芋产业园区建设示范点 | 曾家镇 | 1.通过招商引资，培育产业龙头带动产业发展的成功案例； 2.标准化建厂，规范化管理的民营企业典型； 3.实施农业园区+支部+贫困户的产业扶贫示范。 | 建成魔芋加工生产线2条，年加工魔芋2000吨，帮扶洪阳贫困村建设魔芋基地500亩，人均增收1000元。 | 5月底前完善厂区配套建设；8月底前安装完成加工生产线；10月启动收购加工。 | 吴光荣 | 镇坪县农林科技局 | 田录平 | 2017年11月底
45 | 曙桃路绿化示范工程 | 曙坪镇 | 1.高标准设计打造旅游道路绿化示范工程； 2.依托地方独特树种建设珙桐、月季展示带； 3.线点结合提升道路绿化品味。 | 道路绿化34公里，建设精品小品10处，达到乔灌搭配，四季有花果，季季色不同的示范旅游绿化工程。 | 12月底完成全部建设。 | 吴光荣 | 镇坪县农林科技局 | 张良峰 | 2017年12月底
46 | 林下野猪驯养基地示范点 | 城关镇 | 1.集驯化、繁育、产品加工、品尝体验一体化发展； 2.基地规模大，管理规范； 3.运用现代网络建立线上销售平台，扩大特色农产品销售渠道。 | 建立林下基地2000亩，年饲养驯化野猪2000头以上，新建野猪系列产品餐饮体验店一个，建立网上销售平台，线上销售金额达到1000万元以上。 | 5月底野猪系列产品餐饮体验店建成营业，网上销售平台建成；10月底完成所有配套建设，驯化野猪达到2000头。 | 吴光荣 | 镇坪县农林科技局 | 江能燕 | 2017年10月底
47 | 曙坪镇集镇建设 | 曙坪镇 | 完善道路绿化、亮化等工程，相关配套基础设施建设。 | 600万元 | 2017年完成 | 吴光荣 | 曙坪镇 | 周 星 | 2017年12月底
48 | 曙坪镇战斗村安置社区 | 曙坪镇 | 新建多层单元房8栋，交钥匙工程房屋1栋，广场1000平米，相关配套设施建设。 | 600万元 | 2017年竣工 | 吴光荣 | 曙坪镇 | 胡万升 | 2017年12月底
49 | 城关镇中蜂产业资产收益扶贫试点 | 城关镇 | 采取“政府+企业+贫困户”模式，建设集特色种养基地、产品加工和销售于一体的资产收益扶贫示范点。政府将财政投入到村到户的发展类资金转为村集体或贫困户持有的资本金，折股量化到村到户后，入股到扶贫企业，负赢不负亏，贫困户每年根据企业经营利润股份分红，实现增收脱贫目标。 | 项目概算投资300万元，建设中蜂产业扶贫帮带示范基地150亩，发展中蜂3000箱，改造蜂蜜生产线1条，建成企业电子商务平台1个，带动40户以上贫困户增收脱贫。 | 1.4-7月，与贫困户签订协议；开展养殖技术培训100人次以上；做好蜂场生产管理。 2.7-9月，完成生产线改造，提升产品包装，做好采蜜、收储、加工等。 3.9-11月，建成电商销售平台，集中开展宣传推介，扩大产品销售渠道和销量。 4.12月中旬前，提炼总结资产收益扶贫试点工作经验，完成贫困户分红测算及发放工作。 | 吴光荣 | 县扶贫局 | 田 辉 | 2017-12-01
50 | 牛头店镇茶叶产业资产收益扶贫试点 | 牛头店镇 | 采取“政府+合作社+贫困户”模式，建设高山标准化茶园资产收益扶贫示范点。政府将财政投入到村到户的发展类资金转为村集体或贫困户持有的资本金，折股量化到村到户后，入股到专业合作社，负赢不负亏，贫困户每年根据企业经营利润股份分红，实现增收脱贫目标。 | 项目概算投资280万元，建设标准化茶园产业扶贫帮带示范基地100亩，修建景观步道1500米，带动40户贫困户增收脱贫。 | 1.5月底前，完成余下55亩2.6-9月底前完成土地整理和秋季栽苗前的准备工作。在此期间与贫困户签订协议；开展种植技术培训100人次以上。3.10-11月底完成100亩茶园建设，1500米景观步道。然后做好园区后期管理工作。 4.12月，提炼总结资产收益扶贫试点工作经验，完成贫困户分红测算及发放工作。 | 吴光荣 | 县扶贫局 | 刘 义 | 2017-12-01
51 | 振兴中药材种植园区、秦香园高山蔬菜种植园区建设 | 华坪镇团结村 | 采取“农业园区+贫困户”模式，推进脱贫攻坚工作。 | 500亩农业园区。 | 重点抓好振兴中药材种植园区、秦香园高山蔬菜种植园区，努力培育华康实业申报市级现代农业园区，村四职要在“农业园区+贫困户”工作起主要作用，认真负责，做好园区服务和贫困户的对接，做好团结脱贫村巩固提升工作；支部要尽快按照程序补选一名支委委员。 | 吴光荣 | 华坪镇 | 鲁文韬向世梅 | 2017年11月30日前
52 | 袋料香菇场龙头企业的培育 | 华坪镇三坝村 | 主要聚焦“龙头企业 +贫困户”、“能人大户+贫困户”、“科研基地 +贫困户”三种模式， | 发展袋料香菇100万袋。 | 重点抓好袋料香菇场龙头企业的培育、以靠能人大户发展烤烟基地、县农科所的洋芋种薯基地，通过支部衔接，利用土地林地流转、劳务用工、订单生产等方式带动贫困户脱贫致富。三坝村党支部要以省级先进党支部、法制示范村、申创省级文明村等为契机，树立党建工作亮点品牌，发挥好模范带头作用；要尽快按照程序补选一名支委委员。 | 吴光荣 | 华坪镇 | 王玉龙 尤 帅 | 2017年11月30日前
53 | 发展订单农业 | 华坪镇渝龙村 | 主要聚焦“订单农业+贫困户”模式。 | 发展林下黄连2000亩；洋芋600亩；烤烟200亩；魔芋580亩。 | 重点抓好四个订单的落实，确保2000亩林下黄连订单和600亩的洋芋订单， 200亩的烤烟订单以及580亩的魔芋订单的顺利生产。渝龙村要尽快完成新公房的搬家布置，在3月底前新公房要能够正常办公，按照要求开展支部活动。 | 吴光荣 | 华坪镇 | 李 赞 刘裕明 | 2017年11月30日前
54 | “兜底院+产业园”示范点 | 牛头店镇 | “兜底院+产业园”结合搬迁模式 | 建设搬迁安置房屋200套，计划总投资1448.5万元。 | 2018年5月前完成安置房建设，2018年12月底前完成基础设施和公共服务设施建设。 | 吴光荣 | 国土局 | 汪德平 | 2018年12月底
55 | 古义渡滑坡文明工程创建 | 城关镇 | 以保护隐患点受威胁群众生命安全、保障白家小学教育教学正常开展、促进南江湖生态旅游为出发点，通过县级领导包抓，责任部门具体抓、监理公司等措施，加强项目推进，在规定时限内完成滑坡治理任务。 | 新修抗滑桩和截排水沟，完成项目投资1900万元。 | 每月召开施工例会和监理例会，总结上月工作，安排下月工作；县级责任领导定期到工地检查指导；9月底完成外业工程，10月底完成项目审计验收。 | 吴光荣 | 国土局 | 杨 勇 | 2017年
56 | 划定耕地保护范围，改善生活生态空间示范点 | 全县 | 围绕土地利用总体规划调整完善和永久基本农田划定工作，充分与县域各类发展规划充分衔接，优化生产、生活、生态空间和城乡用地结构布局，保障城乡建设合理的用地需求。 | 全县耕地保有量和基本农田保护目标耕地保有量。到2020年不低于4470公顷；基本农田保护面积：到2020年不低于3870公顷，新增建设用地76.6公顷（1149亩）。 | 已完成外业实地调查核实和内业核实整理；3月底前建立数据库，上报评审；4月底前建档立卡，落实到地块、人头，树立保护标志牌;6月底上报数据。 | 吴光荣 | 国土局 | 李永华 | 2017年
57 | 不动产权籍规范化示范点 | 县国土局 | 实现不动产登记机构、登记簿册、登记依据、信息平台“四统一”；解决公有住房和经济适用房上市交易的土地价款缴纳问题；整合土地房屋登记档案资料；制定林权登记档案资料移交方案。 | 移交房屋登记资料，投资300万元启动约10万件土地房屋林权资料整合建库工作 | 9月底前完成资料移交；10月底前完成招标；12月底前完成整合建库工作。 | 吴光荣 | 国土局 | 李国强 | 2017年
58 | 镇人大规范化建设 | 上竹镇 | 创全国一流 | 全国一流 | 年底前各项工作规范推进到位。 | 吴光荣 | 上竹镇 | 黄 俊 | 2017年12月底前
59 | 教育扶贫示范点 | 上竹镇 | 探索教育扶贫工作创新，建立“一 库”，即通过建立贫困家庭学生数据库，实施动态管理，成立“一基金”，对建档立卡在册贫困户家庭学生中的单亲家庭学生，残疾家庭学生和贫困户家庭中大学新生实施政策性资助和公益性捐助全覆盖。 | 对全镇2016年度建档立卡在册贫困户中符合条件对象实现政策性资助和公益性捐助全覆盖。 | 拟定示范点建设推进方案，报县脱贫攻坚总指挥部审定后立即组织实施。 | 吴光荣 | 上竹镇 | 毕道云 | 2017年10月前
60 | 上竹镇湘坪村基层党建示范点 | 上竹镇 | 坚持以党建引领发展，以脱贫攻坚为统揽全局，深入开展“两学一做”学习教育，促进基层党组织建设全面提升、全面过硬。围绕“质量强基、标兵示范、规范提升”三项工程，创新开展“三服务、三促进”特色活动：服务群众，促进干群关系融洽；服务民生，促进社会和谐稳定；服务发展，促进群众脱贫致富。确保2017年底前全村34户贫困群众如期脱贫。 | 市级基层党建示范点 | 按照市级基层党建示范点创建标准，12月底前完成各项基础性工作。 | 吴光荣 | 上竹镇 | 陈 云 | 2017年12月底前
61 | 镇坪县上竹镇琪铖农业开发有限公司（青龙寨千头猪场） | 上竹镇 | 公司依托上竹镇大坝村青龙寨良好生态环境，采取“公司+农户”方式，实现林地流转、农民就业及农户承包养殖方式，建设生猪生态养殖基地，带动20户农民增收 | 注册资本500万元。流转林地500亩，耕地30亩，建设圈舍600平米以及生产辅助用房。养殖生猪1000头以上。 | 2017年6月底前基础设施建设计划投资100万元。主要完成土地林地流转、公司注册、场地“三通一平”和600平方米圈舍厂房建设。2017年9月底完成二期投资80万元，主要是7月底完成生猪补栏150头，投资30万元，9月底生猪补栏150头，投资30万元。 | 吴光荣 | 上竹镇 | 冉胜军 | 2017年9月底前
62 | 上竹镇松坪村“支部+X+贫困户”示范点 | 上竹镇 | 实施“支部+龙头企业+贫困户”，以镇坪县农林食品有限公司为载体，通过原料收购、劳务用工等措施，带动22户贫困户实现稳定脱贫，户均增收2000元以上。 | 市级“支部+X+贫困户”示范点 | 按照“支部+X+贫困户”示范点建设标准，11月底前完成各项基础性工作 | 吴光荣 | 上竹镇 | 李明东 | 2017年12月底前
63 | 松坪村魔芋基地建设 | 上竹镇 | 实现“支部＋企业＋贫困户”，推行“一村一企一产业”产业扶贫模式，助力贫困户脱贫增收。 | 发展大田种植100亩，魔芋种植200亩，庭院种植50亩，总投资200万元 | 11月初按照订单模式组织收购。 | 吴光荣 | 上竹镇 | 赵一多 | 2017年11月前
64 | 镇坪县饮源生态资源保护开发有限公司 | 上竹镇 | 珍稀植物种苗培育，园林绿化工程施工，冷水鱼养殖、加工、销售。 | 项目投资1018万元，占地8亩 | 培育钱鱼种苗2000万尾,培育成四上企业 | 吴光荣 | 上竹镇 | 柏 果 | 2017年12月底前
65 | 残疾人产业园区示范点 | 钟宝镇 | 依托鸿源现代农业园区在钟宝镇新坪的大棚建设，带动辐射周边残疾贫困户和残疾贫困户家庭成员发展蔬菜大棚 | 建设面积80亩，套种果树40亩，建设标准化果园10亩，智能温室大棚6栋，连栋大棚10栋，春秋大棚15栋。 | 5月种植第一批蔬菜。 | 吴光荣 | 钟宝镇 | 赵启峰 | 2017年12月底前
66 | 镇坪县江源农牧科技有限公司 | 钟宝镇 | 猪、沼、园一体的现代旅游观光现代循环农业园区。 | 万头标准化二元种猪繁育养殖基地、巴马香猪肉食品加工基地、铁皮石斛种植 | 做好前期高速路拆迁选址和迁建工作，4月底前完成桥梁和道路设计。 | 吴光荣 | 钟宝镇 | 吕武鸿 | 2017年12底前
67 | 德发现代农业农民合作社 | 钟宝镇 | 以德发现代农业农民合作社为基础，依托民主村土地资源优势，大力推广“合作社+基地+农户+营销”的新型产业化经营模式，与菜农建立“利益共享、风险共担”的机制，带动辐射周边贫困户发展蔬菜大棚，带动贫困户稳步增收。 | 以绿色蔬菜种植生产为主，完成流转土地100亩，建设蔬菜大棚80座（棚内滴灌等生产设施齐全）。 | 年初遭雪灾蔬菜大棚损毁严重；10月底恢复建成80座蔬菜大棚，按期进行冬季大棚蔬菜生产。 | 吴光荣 | 钟宝镇 | 薛江涛 | 2017年12底前
68 | 镇坪县三江农业科技有限公司 | 钟宝镇 | 旅游观光与本地特产销售为一体的新型庄园 | 游客接待中心，住宿、餐饮建设 | 6月底启动。 | 吴光荣 | 钟宝镇 | 向世军 | 2017年12底前
69 | 镇坪县联农农贸有限责任公司 | 钟宝镇 | 旅游住宿、饮食、娱乐多元化的特色山庄 | 新建餐饮与住宿、观光休闲集于一体的特色农家山庄1处，生态果园1处，游乐场所1处，观光公园1处 | 10月前完成主体工程建设。 | 吴光荣 | 钟宝镇 | 孙 磊 | 2017年12底前
70 | 产业园+兜底园示范点 | 牛头店镇 | 计划建设两期，共计100套安置房，同时完成路、水、电、渠、挡墙等基础设施，配套建设食堂、义务室、文化活动室等服务设施，并完成绿化、亮化。 | 计划投资2850万元，一期建成安置房66套。 | 一季度完成主体建设，9月底达到入住条件。 | 吴光荣 | 牛头店镇 | 唐 军 | 2017年12月30前
71 | 山林经济示范园 | 牛头店竹叶村 | 通过“支部+园区+贫困户模式”组织农户加入园区建设，建成千亩核桃示范园。 | 1000亩核桃示范建设。 | 动员组织农户加入园区，提供技术指导。 | 吴光荣 | 牛头店镇 | 覃 勇 | 2017年12月30前
72 | 县级魔芋种植示范园 | 竹叶村 | 依托盛达魔芋加工龙头企业带动，在竹叶村新建县级魔芋示范园1个。 | 种植魔芋1000亩，示范区连片种植200亩以上。 | 按时完成土地平整，肥料储备和籽种储备工作，5月底前完成种植任务。 | 吴光荣 | 牛头店镇 | 覃 勇 | 2017年12月30前
73 | 旅游扶贫示范村 | 国庆村 | 完成国庆村民居改造项目，实施统一风格的民居改造，同步完善基础设施建设。 | 民居改造5户，完善基础设施配套建设5户。 | 按照项目计划，分阶段完成相关工作任务。 | 吴光荣 | 牛头店镇 | 李山林 | 2017年12月30前
74 | 镇坪县殡仪馆 | 镇坪县 | 满足群众殡葬服务需求，推行集中治丧。 | 项目总投资640万元，建设1000平方殡仪服务用房、1200平方米生活服务用房、配套大门、停车场及绿化工程。 | 2017年6月开工，12月竣工 | 吴光荣 | 民政局 | 陈洪兵郑 彧 | 2017年12底
75 | 镇坪县城市公益性公墓 | 镇坪县 | 满足群众殡葬服务需求，推行集中安葬，革除丧葬陋习。 | 项目总投资300万元，建设示范墓地10亩，墓区道路560米. | 2017年5月竣工验收，8月完成绿化、运营方案。10月投入运营。 | 吴光荣 | 民政局 | 陈洪兵郑 彧 | 2017年12底
76 | 标准化城市社区 | 镇坪县 | 城市社区标准化建设 | 县级示范点 | 2017年10月完成 | 吴光荣 | 民政局 | 汪军 | 2017年12底
77 | 智慧社区建设 | 镇坪县 | 标准化智慧社区建设 | 县级示范点 | 2017年10月完成 | 吴光荣 | 民政局 | 汪军 | 2017年12底
78 | 全市脱贫攻坚示范镇 | 曾家镇 | 达到“三个全覆盖，两个精准、一个满意”标准 | 三个全覆盖：贴心服务、干部联户全覆盖；产业发展全覆盖；安全居所全覆盖。两个精准：贫困户认定和达到脱贫条件的如期脱贫精准。一个满意：群众满意。 | 制定13个村“1+7+N”脱贫攻坚工作方案；签订农业协议，洋芋550亩，魔芋2200亩；推行贫困户收入月测算，季汇总。 | 胡裕成 | 曾家镇 | 陈德钧 | 2017年12底
79 | 规范化人大工作示范镇 | 曾家镇 | 工作规范化，突出人大代表联系贫困户的特色 | 一、党委对乡镇人大工作重视程度显著提高。二、乡镇人民代表大会规范化程度显著提高。三、镇人大主席团工作规范化程度显著提高。四、视察、检查和评议工作规范化程度显著提高。五、人大代表小组活动规范化程度显著提高。六、镇人民政府依法接受人大监督意识显著提高。七、民主法治建设显著提高。 | 3月底前完成展板制作、资料归档、办公室标准化。 | 胡裕成 | 曾家镇 | 袁昌勤 | 3月底
80 | 农村综合改革示范镇 | 曾家镇 | “多规合一”试点，千户搬迁安置社区及配套设施建设，社会综合治理 | 市级农村综合改革试点先进示范镇 | 2017年底前投资500万元用于曾家镇改革试点工作“多规合一”规划编制工作，确保规划引领建设。投资1200万建成曾家镇电商孵化园项目。以“曾家我的家”为文化背景，完成法治文化广场项目建设、德治文化广场项目建设，完成“曾家院子”迁建项目。完成宏伟村特色民宿改造2户，打造全市精品居宿。 | 胡裕成 | 曾家镇 | 郑 杰 | 2017年12底
81 | 民营经济示范点 | 曾家镇 | 立足民营经济发展基础，推进“支部+企业+贫困户”产业脱贫模式示范 | 按照“培育、扶壮、入笼、重组、整合”民营经济培育发展思路，扩大对外开放，加大招商力度，推进全民创业，服务民营经济，力争培育市场主体50户以上，培育规上企业2户以上，壮大镇域经济支撑。 | 2017年底前完成。 | 胡裕成 | 曾家镇 | 郑 杰 | 2017年12底
82 | 千户移民搬迁社区 | 曾家镇 | 结合高速拆迁安置，规划向阳千户移民搬迁安置社区，打造全市移民社区精品工程 | 计划征地100亩，安置拆迁户150户。 | 预计5月前争取3P开工建设。 | 胡裕成 | 曾家镇 | 李昌平 | 2017年12底
83 | 机关廉政文化建设 | 曾家镇 | 以家园文化为载体，创建“曾家我的家”主题廉政文化建设。 | 在镇级廉政文化建设中创出特色，按照文案系统进行打造。 | 2017年6月底完成建设。 | 胡裕成 | 曾家镇 | 朱 满 | 2017年6月底
84 | 村级规范化活动阵地示范点 | 曾家镇 | 以活动场所清零为契机，抓好规范化建设。 | 创建县级标准化、规范化村级活动室。 | 5月底前完成5个村级活动场所规范化布置。 | 胡裕成 | 曾家镇 | 谭兆平 | 2017年6月底
85 | 星级厕所建设 | 曾家镇 | 围绕曾家集镇建设高档次、高标准星级文化旅游厕所。 | 建设一层99.4平米星级厕所，预计投资50万。 | 6月底完成主体。 | 胡裕成 | 曾家镇 | 何 康 | 2017年10月底
86 | 政府专职消防队 | 曾家镇 | 建成镇级专业消防队。 | 配置消防车2台，消防车库70平方米，值勤宿舍1间（10人），办公值班室一间，配齐兼职战斗员16名，规划标准二级消防站建设用地一处。 | 6月底前完成车库、值班室建设，配齐战斗员编组。年底前，在镇总规修编时完成二级站建设规划。 | 胡裕成 | 曾家镇 | 杜修锭 | 2017年10月底
87 | 平镇高速建设 | 曾家镇 | 快速拆迁，强势推进，优质服务。 | 镇域范围内涉及两处隧道和5座桥梁、2.8KM路基工程。拆迁涉及265亩土地，74户房屋拆迁，5家中小企业迁建，争取在2014年底搬迁安置完成，达到业主、企业、群众各方满意认可。 | 2017年3月底完成土地征用；6月底前完成房屋拆迁；12月底前启动安置社区建设。 | 胡裕成 | 曾家镇 | 张春平 | 2017年12底安置搬迁完成
88 | 盐道小镇基础设施建设 | 钟宝镇 | 按照一年打基础，两年上台阶，三年见成效，五年出成果的建设思路，分年度分重点推进盐道小镇建设。 | 2017年，以改善基础设施为重点，突出建设干洲河两岸堤防，完成集镇区域内的道路、排污、电力管网改造，对老区实行亮化美化工程，打造景观休闲长廊，启动盐道广场建设。 | 5月前完成河堤招标并开工建设。 | 李 俊 | 钟宝镇 | 彭兴军 | 2017年12底前
89 | 县幼儿园 | 城关镇 | 加强校园安全文化建设，提升安全管理水平。 | 市级平安校园 | 2017年12月验收 | 李 俊 | 教体局 | 徐大钧 | 2017-12-01
90 | 钟宝小学迁建 | 钟宝镇 | 启动钟宝小学迁建，完成投资1千万元。 | 项目投资2千万元 | 2017年完成投资1千万 | 李 俊 | 教体局 | 贺启学 | 2017-12-02
91 | 牛头店九年制教师周转宿舍 | 牛头店镇 | 完成牛头店九年制教师周转宿舍建设。 | 项目投资520万元 | 2017年完成投资520万 | 李 俊 | 教体局 | 贺启学 | 2017-12-03
92 | 十大农庄建设 | 曙坪镇 | 选定10户积极性高、有经济实力、无劣迹的业主，按照“定位精准、配套完善、功能齐全”的要求，差异化规划设计。 | 投资2000万 | 2017年5月启动 | 李 俊 | 曙坪镇 | 周 星 | 2017年12月底
93 | 省级旅游特色名镇 | 曙坪镇 | 围绕打造旅游名镇品牌，在2017年争取获得省政府颁发的“省级特色旅游名镇”荣誉。 | 省级示范点 | 2017年完成 | 李 俊 | 曙坪镇 | 刘 鹏 | 2017年12月底
94 | 飞渡峡三期开发建设 | 曙坪镇 | 旅客服务中心、停车场、相关旅游景点、配套基础设施建设。 | 投资793万元 | 2017年竣工 | 李 俊 | 曙坪镇 | 刘 彪 | 2017年12月底
95 | 省级生态镇建设 | 曙坪镇 | 2017年曙坪镇创先争优目标，争取获得“省级生态镇”荣誉 | 省级示范点 | 2017年完成 | 李 俊 | 曙坪镇 | 刘 彪 | 2017年12月底
96 | 阳安国家旅游扶贫试点村 | 曙坪镇 | 围绕特色居民和农家乐建设，依托飞渡峡景区，结合脱贫攻坚工作，打造阳安国家旅游扶贫试点村。 | 省级示范点 | 2017年启动 | 李 俊 | 曙坪镇 | 刘 彪 | 2017年12月底
97 | 省级卫生镇 | 曙坪镇 | 2017年曙坪镇创先争优目标，争取获得“省级卫生镇”荣誉 | 省级示范区 | 2017年完成 | 李 俊 | 曙坪镇 | 陈 思 | 2017年12月底
98 | 陕西省标准化示范乡镇（街道）工会建设 | 曙坪镇 | 2017年曙坪镇创先争优目标，争取获得“省级标准化示范工会”荣誉 | 省级示范点 | 2017年完成 | 李 俊 | 曙坪镇 | 张 强 | 2017年12月底
99 | 旅游扶贫模式市级示范点 | 曙坪镇 | 旅游扶贫模式（阳安、联合、战斗三个示范点） | 创先争优 | 2017年完成 | 李 俊 | 曙坪镇 | 姚 登 | 2017年12月底
100 | 曙河生态旅游扶贫示范带基础设施（一期）建设项目 | 曙坪镇 | 对45公路道路进行绿化，沿线综合环境整治、一线八景打造、特色居民建设和改造、休闲山庄建设，建设2个特色生态旅游示范村和1个盐道古村庄，完善旅游标示系统及相关配套设施建设。 | 投资6700万元 | 2017年竣工 | 李 俊 | 曙坪镇 | 朱树生 | 2017年12月底
101 | 宁河旅游开发项目 | 曙坪镇 | 用地规划调整及征地、拆迁和土建工作 | 投资6000万元 | 2017年启动 | 李 俊 | 曙坪镇 | 罗学辉 | 2017年12月底
102 | 文明机关创建 | 牛头店镇 | 牛头店镇创建省级文明镇；牛头镇政府创建市级文明机关、市级无烟机关。 | 省级文明镇；市级文明机关；市级无烟机关。 | 按时完成申创资料申报；9月完成创建任务，11月达到验收标准。 | 李 俊 | 牛头店镇 | 许功泷 | 2017年12月30前
103 | 黄龙潭大鲵仿生态繁育 | 城关镇 | 公司规模五大板块，即养殖、爬山垂钓、休闲山庄、儿童乐园、旅游接待。 | 总投资5000万元，计划招商3000万元。投资700万元完成大桥和河堤建设。 | 争取5月份大桥开工建设，进入西洽会招商。 | 李 俊 | 卫计局 | 陈俊才 | 2017年12月底
104 | 镇坪县中医院建设 | 城关镇 | 项目总投资1296万元，建设面积为4524.51平方米，建成后增加床位60张。 | 总投资1296万元。 | 增加床位60张。 | 李 俊 | 卫计局 | 朱 英 | 2018年底
105 | 计划生育精细化管理镇 | 涉关镇 | 按市级计划生育精细化管理要求达标。 | 曙坪镇、钟宝镇、华坪镇、曾家镇。 | 每月有形象进度，今年11月底前完成。 | 李 俊 | 卫计局 | 李国军 | 2017年11月底
106 | 流动人口卫生计生基本公共服务均等化 | 曾家镇 | 按要求达标。 | 曾家镇。 | 11月底前完成。 | 李 俊 | 卫计局 | 李 燕 | 2017年11月底
107 | 脱贫攻坚示范点 | 曾家镇 | 完成帮扶任务。 | 曾家镇鱼坪村。 | 任务分解到位，按月抓落实 | 李 俊 | 卫计局 | 廖柏树 | 2017年12月底
108 | 健康扶贫示范点 | 城关镇 | 按要求完成具体任务。 | 城关镇小河村。 | 一是完成在册贫困户建档立卡工作；二是完成“一对一”家庭医生签约服务；三是确定50种基本药物和配备家庭医生专用药箱；四是做好慢病登记和回访工作。 | 李 俊 | 卫计局 | 胡红艳 | 2017年12月底
109 | 飞渡峡景区建设 | 曙坪镇 | 全县旅游核心景区。 | 国家AAAA级风景区 | 巩固AAAA,做好景区提档升级。 | 李 俊 | 文广旅游局 | 龙 英 | 2017年12月31日
110 | A级旅游厕所建设 | 涉关镇 | 全县范围内建设高等级旅游厕所，强化旅游基础设施，提升旅游服务质量。 | 拟在全县范围内建设高等级旅游厕所9个 | 高标准建设，规范管理。 | 李 俊 | 文广旅游局 | 陈 莉 | 2017年12月31日
111 | 两馆建设 | 城关镇 | 全县功能最齐全的文化服务阵地。 | 力争通过省级验收 | 高标准建设，实施免费开放。 | 李 俊 | 文广旅游局 | 程庆娟 | 2017年12月31日
112 | 食品网络综合监管平台建设 |  | 信息查询、监管预警、质量追溯、网上培训四个子系统，使之成为网格监管员的“密码本”和“袖珍地图”，让监管人员有针对性地“照单抓药”， 提升监管效率。此平台属全市乃至全省首创。 | 项目投资67万元 | 2017年6月1日正式投入使用。 | 李 俊 | 市场监管局 | 郑自勇 | 2017年5月底
113 | 创建餐饮 安全示范街 |  | 不断完善食品安全保障措施，加强基础建设、内部管理、星级示范，营造诚信经营、放心消费的餐饮市场环境，保障群众饮食安全，打造镇坪美食名片，带动旅游产业发展。 | 市级示范 | 2017年5月底 前打造完成 | 李 俊 | 市场监管局 | 卢 锋 | 2017年5月底
114 | “小石”牌高山绿茶申创陕西省名牌产品 |  | 企业产品质量整体水平再上台阶，市场占有率在全省内持续扩大，企业知名度不断提升。 | 省级示范 | 2017年12月底前完成。 | 李 俊 | 市场监管局 | 庞正安 | 2017年12月底
115 | “向阳春”牌高山绿茶申创安康市特色品牌 |  | 企业产品质量整体水平不断提倡，市场占有率不断扩大，在全市内企业知名度得到提升。 | 市级示范 | 2017年12月底前完成。 | 李 俊 | 市场监管局 | 梁全忠 | 2017年12月底
116 | 实施“一照四证”下放 |  | 继续深化商事制度改革，全面下放“一照四证”。 | 市级示范 | 2017年4月1日镇“一照四证”全面开展。 | 李 俊 | 市场监管局 | 石 斌 | 2017-04-01
117 | 钟宝镇美丽家园建设 | 钟宝镇 | 美丽家园总体规划安置移民群众800户2720人，分两期进行建设，一期占地38亩，利用废弃的水泥厂，配套建设镇中心幼儿园、农贸市场、体育健身广场、社区服务中心、购物超市、商务酒店等公共设施。二期建设中，计划重点统规统建58套特色搬迁房，打造两条特色街道，配套建设停车场、中心幼儿园、体育建设广场、社区服务中心、购物超市、商务酒店、旅游公厕等设施，增添娱乐、休闲、农耕文化体验、盐道文化展示等元素。 | 以建设盐道特色小镇、做强旅游扶贫为目标，按照“靠镇、集中、上楼安置”的原则，立足镇情实际，规划168亩土地，高标准打造建设 “美丽家园”移民安置社区。 | 5月前完成美丽家园一期所有配套设施建设。 | 李 俊 | 钟宝镇 | 吴 昊 | 2017年5月前
118 | 飞渡峡景区建设 | 曙坪镇 | 全县旅游核心景区 | 国家AAAA级风景区 | 巩固AAAA,做好景区提档升级 | 李 俊 | 文广旅游局 | 龙 英 | 2017年12底前
119 | A级旅游厕所建设 | 各镇 | 全县范围内建设高等级旅游厕所，强化旅游基础设施，提升旅游服务质量 | 拟在全县范围内建设高等级旅游厕所9个 | 高标准建设，规范管理 | 李 俊 | 文广旅游局 | 陈 莉 | 2017年12月底
120 | 两馆建设 | 城关镇 | 全县功能最齐全的文化服务阵地 | 力争通过省级验收 | 高标准建设，实施免费开放 | 李 俊 | 文广旅游局 | 程庆娟 | 2017年12月底
121 | 国家卫生镇 | 钟宝镇 | 创建国家级卫生集镇 | 新建中转站1处，病媒生物防治专用地点改造15处，旱厕改造达到65%以上，完成全镇60%以上居民主垃圾桶配套。 | 10月前完成旱改厕。 | 李 俊 | 钟宝镇 | 邓 荣 | 2017-12-02
122 | 农村小水电扶贫工程（沙湾电站） | 曙坪镇 | 完成电站机房及引水隧道建设，总装机容量7000KW。 | 投资6680万元。 | 2017年竣工。 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 陈 思 | 2017-12-02
123 | 曾家魔芋加工厂 | 曾家镇 | 以魔芋种植加工与生产，带动农民脱贫致富。 | 规模种植5万亩，规划总投资15000万元。 | 2017年基地建设达到3万亩，建成精加工生产线一条。 | 涂世昌 | 招商局 | 罗学平 | 2017-12-02
124 | 鸿利工业扶贫示范点 | 曙坪镇桃园村 | 年解决用工140人以上，带动贫困户50户以上。 | 年产板石300万平方，年产值达1亿元 | 5月份正式开工生产，年底前建成示范点。 | 涂世昌 | 经贸局 | 张 雄 | 2017年底
125 | 硒源洋芋加工示范点 | 曾家镇 | 打造富硒洋芋系列食品 | 年开发3个以上产品，年产值4000万元以上。 | 6月底前完成生产下建设，7月份开工生产，入规模工业企业。 | 涂世昌 | 经贸局 | 范绪河 | 2017年底
126 | 汉巴特色食品加工示范点 |  | 打造腊肉，笋干等特色食品 | 年开发3个以上产品，年产值3000万元以上。 | 上半年完成生产线建设，下半年开工生产，入规模工业企业。 | 涂世昌 | 经贸局 | 范绪河 | 2017年12月底
127 | 安全文化建设示范镇 | 曙坪镇 | 辖区没有生产安全责任事故发生，依法履行安全生产监管职责，镇安监工作站有牌子、有章子、有职责、有人员、有经费、有办公场所、有安全宣传刊物和相应装备，安全生产各项制度健全，各项记录、台账规范完整，开展经常性安全检查，辖区内没有非法违法生产、经营、建设的行为，有本地特色和创新的群众性安全文化活动。 | 市级安全文化示范点 | 5月底前向市安监局申请验收命名。 | 涂世昌 | 安监局 | 晏 飞 | 2017年12月底
128 | 安全文化建设示范企业 | 中双商贸公司 | 没有生产安全责任事故发生，达到安全生产标准化三级以上水平，建立安全生产三化信息平台并及时上报信息，安全生产有领导机构、有工作人员、有经费，提炼有自身特色的安全文化理念，逐级签订安全承诺书，各项安全生产制度健全，设立有安全文化阵地，定期组织全员安全教育培训，每个员工均有安全常识手册，经常开展隐患排查治理活动，制定有事故应急预案并定期组织演练。 | 市级安全文化示范点 | 3月底前由县安监局进行现场指导并组织自查初验，4月初向市安监局申请验收命名。 | 涂世昌 | 安监局 | 丰赫江 | 2017年12月底
129 | 永康农业开发有限公司 | 曙坪镇 | 新增香菇酱生产线、5万头商品猪订单、改造特色腊肉生产线、建成永康庄园、培育为产值过亿企业。 | 投资1000万 | 2017年启动 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 陈 思 | 2017年12月底
130 | 曙坪镇盐道老茶坊园区建设项目 | 曙坪镇大树村 | 老茶园改造300亩，新茶园建设700亩，建设100亩茶叶苗圃。 | 投资1000万 | 2017年完成 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 张 强 | 2018年6月前
131 | 大树村国家农村小水电扶贫旅游村 | 曙坪镇 | 村道绿化亮化，基础设施配套建设。 | 投资800万 | 2017年完成 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 张 强 | 2017年12月底
132 | 镇坪县鸿利板材有限公司板材扩建技改项目 | 曙坪镇 | 厂房扩建5000平方米，精加工生产流水线2条。 | 投资1.5亿元 | 2017年启动提升改造2020提升到位。 | 涂世昌 | 曙坪镇 | 朱树生 | 2017年12月底
133 | 民宿客栈 | 上竹镇 | 建全市一流民宿 | 新建4户，改建1户 | 5月初全面开工建设。 | 涂世昌 | 上竹镇 | 石守强 | 2019年底
134 | 深山来客森林食品公司 | 城关镇 | 野猪肉及高山富硒食品深加工 | 加工厂及体验中心11000平方米，总投资5000万元。 | 建成园区，加工厂房主体完工，年底完成装修。 | 涂世昌 | 招商局 | 吴高勇 | 2017年12月30前
135 | 南江湖旅游扶贫示范区 | 城关镇 | 结合电站水库资源，依托南江湖旅游扶贫开发公司，以发展特色产业园区、生态休闲山庄、特色民居建设等建设，带当地动贫困户发展，打造旅游扶贫示范区， | 项目总投资5.08亿元，2017年完成核心区的绿化工程、环湖路建设、景观入口、10户特色民居、规划启动两大庄园建设及特色产业园建设。 | 12月底前完成民居和道路等基础设施建设。 | 涂世昌 | 发改局 交通局 文广旅游局局 | 鄂坤银 张祖鹏 | 2017年12底前
136 | 平镇高速公路环境保障工作 | 涉关镇 | 抓好高速路建设征地拆迁及各项协调服务等环境保障工作，坚决打赢平镇高速漂亮仗。 | 58公里平镇高速路，投资80亿元 | 2017年全县开工建设，2019年完工。 | 涂世昌 | 交通局 | 李宗健 | 2017年12底
137 | 民营经济示范点 | 牛头店镇 | 将欣陕公司，牛头店加油站、镇坪县荣昌公司培育为四上企业，其中欣陕公司为规上企业，牛头店加油站、镇坪县荣昌公司为限上企业。 | 培育四上企业3户，规上企业1户，限上企业2户，入笼纳统企业2户。 | 组织相关企业按时完成申创资料申报；10月前完成创建任务。12月底完成验收。 | 涂世昌 | 牛头店镇 | 邓永宝 | 2017年12底
138 | 东风集中安置点项目 | 钟宝镇 | 高速路涉迁农户250余户，采取统规统建的方式建设，配套建设广场、社区文化中心、污水处理等公共设施。 | 规划占地120亩，计划安置250户 | 2017年全面启动前期相关工作。 | 涂世昌 | 钟宝镇 | 杨 钧 | 2017年12底
139 | 曙河旅游路养护（公司+贫困户养护模式） | 曙坪镇 | 组建由养护公司牵头，20余户在册贫困户具体实施养护的“公司+贫困户”模式，实现旅游道路干线化养护目标。 | 55公里，年投资100万元 | 年初完善体制，年中实现规范化管理。 | 涂世昌 | 交通局 | 唐儒海 | 2017年11月30日前
140 | 欣陕园区路网工程 | 牛头店镇 | 完善园区内的交通路网等基础设施，实施园区观光、基地产业示范一体化目标。 | 产业道路10公里（含区内路网） | 年底完成。 | 涂世昌 | 交通局 | 张 鑫 | 2017年8月底
141 | 局机关创市级文明单位 |  | 巩固好省级卫生单位成果，加强机关文明创建，形成追赶超越氛围争创市级文明单位。 | 局机关创建市级文明单位 | 年底通过市级验收 | 涂世昌 | 交通局 | 姚顺康 | 2017年10月底
142 | 中国药科大学尖山坪一组试验基地、振兴生物科技有限公司杨家湾百草园 | 华坪镇尖山坪村 | 主要聚焦“科研基地 +贫困户”“龙头企业+贫困户”两种模式。 | 14亩科研基地；百草园项目投资8000万。 | 重点抓好中国药科大学尖山坪一组试验基地、振兴生物科技有限公司杨家湾百草园、华康实业尖山坪2、5、7组蔬菜基地三个点的培育；党支部要积极推进新村级活动中心建设、配套村级卫生室，做实做细贫困户工作，确保更多的贫困户依靠脱贫致富。 | 张剑 | 华坪镇 | 郭长海陈 军 | 2017年6月30前
143 | 工作规范化水平提升 | 城关镇 | 在业务用房投入使用后，硬件设施和工作规范化水平达到省市先进。 | 投资150万 | 2017年8月底完成硬件设设和工作规范化水平。 | 刘美琳 | 司法局 | 秦正安 | 2017年12月30前
144 | 人民调解机制创新 | 曾家镇 牛头店镇 城关镇 钟宝镇 | 建立人民调解协会，围绕重点工程建设，组建群众调解组织，建立工作机制，形成典型材料，在省市推广。 | 投资80万 | 2017年在有高速路建设任务的曾家镇，牛头店，城关镇、钟宝四镇试点。 | 刘美琳 | 司法局 | 王文礼 | 2017年12月30前
145 | 曙坪联合村码头步行道 | 曙坪联合村 | 该项目位于安康市镇坪县、曙坪镇、联合村，项目规划总用地面约为19万平方米，景观规划面积约为6万平方米。项目地形地貌为山坡，周边环水，地形复杂。该项目用于开发建设旅游用地条件良好。项目规划结构为:一带六景区。一带：围绕湖边木栈道一条滨水景观带；六景区：盐道文化展示区、醉卧舟广场景区、日月湾广场景区、旱溪休憩景观区、怡心门广场景区、停车场景观区。 | 曙坪联合村码头步行道项目，项目投资320万，项目规划总用地面约为19万平方米，景观规划面积约为6万平方米。 | 1、2017年第一季度完成基础性工程； 2、2017年第二季度完成全部工程。 | 杨小虎 | 县移民局 | 刘祥生 | 2017年12月30前
146 | 曙坪联合村协会+贫困户 | 曙坪联合村 | 为解决曙坪镇联合村贫困户在2017年整村如期脱贫，成立三个协会，分别发展养鱼、养鸡和养羊，以协会带动贫困户，协会将对贫困户养殖鸡和羊保底回收。 | 曙坪联合村协会+贫困户，成立三个协会，分别发展养鱼、养鸡和养羊，项目投资500万，产业园区占地140亩。 | 1、2017年第一季度，养鱼、养鸡和养羊完成基础性工程； 2、2017年第二季度，养鸡和养羊完成鸡苗和羊子入栏，鱼塘建设完成； 3、2017年第三季度喂养羊和鸡，投放鱼苗10万尾； 4、2017年第四季度完成羊、鸡和鱼的销售。 | 杨小虎 | 县移民局 | 余明学 | 2017年12月30前