## 2024年衔接资金项目明细表
附件
镇坪县2024年度中期财政衔接资金分配明细表（中央、省级和县级资金）
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 联农带农机制 | 绩效目标 | 项目实施 地点 |  | 省级重点帮扶镇（是/否） | 省级重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 衔接资金投入（万元） |  |  |  |  | 项目 实施 单位 | 奖补主体法人 | 财政资金 支持环节 | 备注
[7 empty] | 镇 | 村 |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总计 | [10 empty] | 衔接资金投入（万元） 小计: 1272; 衔接资金投入（万元） 中央: 357; 衔接资金投入（万元） 省级: 910; 衔接资金投入（万元） 市级: 0; 衔接资金投入（万元） 县级: 5
一、产业发展 | [10 empty] | 衔接资金投入（万元） 小计: 488; 衔接资金投入（万元） 中央: 0; 衔接资金投入（万元） 省级: 488; 衔接资金投入（万元） 市级: 0; 衔接资金投入（万元） 县级: 0
1 | 种植业基地（种植业） | 镇坪县华硒魔芋市级航母现代农业园区项目 | 发展魔芋种植示范基地250亩；改造提升魔芋初加工厂房300平方米，改造提升魔芋初加工生产线1条。建设林下黄连种植基地150亩。按照园区认定文件“关于认定2023年市级航母示范园区、市级航母园区、第十二批市级现代农业园区和撤销部分市级现代农业园区命名的通知〔安农园组发（2024）1号〕”给予市级航母现代农业园区奖补。 | 2024年6月-11月 | 土地流转，就业务工 | 促进产业发展，带动52户农户151人增收，户均增收1000元。 | 华坪镇 | 尖山坪村 | 否 | 否 | 52 | 151 | 52 | 151 | 60 |  | 60 |  |  | 县农业农村水利局 | 张玉仁 | 财政衔接资金投入，奖补园区
2 | 种植业基地（种植业） | 镇坪县太阳坪中药材市级现代农业园区项目 | 发展富硒魔芋种植基地840亩、林下黄连种植基地350亩、中蜂养殖100亩260箱。按照园区认定文件“《安康市现代农业园区建设工作领导小组关于认定2023年市级航母示范园区、市级航母园区、第十二批市级现代农业园区和撤销部分市级现代农业园区命名的通知〔安农园组发（2024）1号〕”给予市级农业园区奖补。 | 2024年6月-11月 | 土地流转，就业务工 | 促进产业发展，带动20户农户 24人增收，户均增收1000元。 | 曙坪镇 | 战斗村 大树村 | 否 | 否 | 20 | 24 | 45 | 45 | 50 |  | 50 |  |  | 县农业农村水利局 | 冉龙军 | 财政衔接资金投入，奖补园区
3 | 种植业基地（种植业） | 2024年林业局示范基地、园区奖补 | 由市林业局（安林字【2024】123号）命名的2023年市级林业产业标准化示范基地（镇坪县华坪镇林下黄连种植示范基地、镇坪县永昭恒辉林下黄连种植基地），按照（安林字〔2021〕220 号）文件精神，每个示范基地奖补5万元，合计10万元。由市园区办（安农园组发【2024】1号）认定命名的市级农业园区山林经济类（镇坪县启源时代林麝养殖现代农业园区），按照（安林字〔2021〕220 号）文件精神奖补50万元。 | 2024年6月-11月 | 土地流转、带动务工增加收入 | 通过发展林下中药材种植和养殖业，带动70户以上农户务工增收，户均增收2000元以上。 | 城关镇、华坪镇、曾家镇 | 新华村、尖山坪村、宏伟村 | 否 | 否 | 70 | 152 | 98 | 191 | 60 |  | 60 |  |  | 县林业局 | 夏明辉 张玉仁 王 刚 | 财政衔接资金投入，奖补园区
4 | 种植业基地（种植业） | 市级倍增计划林业产业示范点建设项目 | 发展林下中药材种植面积700亩以上。 | 2024年3月-11月 | 土地流转、带动务工增加收入 | 通过建设林业产业倍增示范点，加强科技支撑，助推企业发展信心，实现林业产值倍增。带动10户脱贫户增收，户均增收3000元以上。 | 城关镇 | 小河村 | 否 | 否 | 10 | 31 | 42 | 62 | 20 |  | 20 |  |  | 县林业局 | 徐维权 | 财政衔接资金投入，建设林业产业示范点
5 | 养殖业基地（养殖业） | 市级标准化示范基地建设包抓 | 建设饲草加工生产线2条；粗饲料加工房66平方米，精饲料加工房46平方米，饲料库房240平方米；冷库46立方米；建立完整林麝谱系档案。 | 2024年3月-11月 | 带动养殖业发展、务工增收 | 通过标准化饲养对于迅速扩大林麝种群数量，提高麝香产量质量起到了重要的作用。同时实现林麝产业的可持续发展，对促进地方经济快速发展发挥了重要作用。带动25户脱贫户增收，户均增收3000元以上。 | 曾家镇 | 宏伟村 | 否 | 否 | 25 | 57 | 51 | 126 | 50 |  | 50 |  |  | 县林业局 | 王 刚 | 财政衔接资金投入，建设标准化示范基地
6 | 园区配套 | 城关镇月桂中药康养现代农业园区项目配设施项目 | 带动发展中药材种植5000亩，新建3.118公里生防工程（生命防护工程市级配套） | 2024年6月-9月 | 带动就业、解决交通出行问题 | 补齐基础设施短板，解决群众出行安全。项目形成固定资产权属村集体所有，按照镇坪县资产管护办法要求由村集体负责后续管护。 | 城关镇 | 坪宝村 | 否 | 否 | 21 | 42 | 42 | 95 | 62 |  | 62 |  |  | 县农村公路养护中心 |  | 支持园区产业路建设
7 | 园区配套 | 城关镇小河村药旅融合园区产业配套项目 | 新建1公里生防工程（生命防护工程市级配套） | 2024年6月-9月 | 带动就业、解决交通出行问题 | 有效改善45户68人（其中脱贫户3户8人）生产生活条件，补齐基础设施短板。项目形成固定资产权属村集体所有，按照镇坪县资产管护办法要求由村集体负责后续管护。 | 城关镇 | 小河村 | 否 | 否 | 18 | 55 | 52 | 162 | 11 |  | 11 |  |  | 县农村公路养护中心 |  | 支持园区产业路建设
8 | 园区配套 | 钟宝镇曙河口新坪村园区配套项目 | 修补72米桥面平均宽度6米，共约400平方米（日常养护工程） | 2024年6月-9月 | 带动就业、解决交通出行问题 | 有效改善45户68人（其中脱贫户3户8人）生产生活条件，补齐基础设施短板。项目形成固定资产权属村集体所有，按照镇坪县资产管护办法要求由村集体负责后续管护。 | 钟宝镇 | 新坪村 | 否 | 否 | 12 | 32 | 82 | 107 | 4 |  | 4 |  |  | 县农村公路养护中心 |  | 支持园区产业路建设
9 | 园区配套 | 城关镇-文彩鹏山龙翔电力科技产业园连接硬化路 | 硬化全长约170米平均宽度11米、28cm厚面板1848㎡（日常养护工程） | 2024年6月-9月 | 带动就业、解决交通出行问题 | 有效改善45户68人（其中脱贫户3户8人）生产生活条件，补齐基础设施短板。项目形成固定资产权属村集体所有，按照镇坪县资产管护办法要求由村集体负责后续管护。 | 城关镇 | 文彩村 | 否 | 否 | 68 | 35 | 116 | 116 | 23 |  | 23 |  |  | 县农村公路养护中心 |  | 支持园区产业路建设
10 | 园区配套 | 八一道班至养猪场通村通路完善工程 | 修建长度422m,混凝土面板1860.51㎡；挖除旧水泥混凝土路面334.89m³；开山石渣换填271.15m³；垫层1182.64㎡；挖土方178.94㎡。（日常养护工程） | 2024年6月-9月 | 带动就业、解决交通出行问题 | 补齐基础设施短板，解决群众出行安全。项目形成固定资产权属村集体所有，按照镇坪县资产管护办法要求由村集体负责后续管护。 | 城关镇 | 坪宝村 | 否 | 否 | 21 | 42 | 42 | 95 | 28 |  | 28 |  |  | 县农村公路养护中心 |  | 支持园区道路
11 | 园区配套 | 兴隆村旅游经济发展灾后重建项目 | 浆砌石挡墙1500m³,场地换填碾压2500m³,场地回填3500m³,基础处理680㎡. | 2024年7月-12月 | 户均增收2500元 | 搬迁后以发展旅游经济为主,户均增收2500元 | 曙坪镇 | 兴隆村 | 否 | 否 | 8 | 33 | 8 | 33 | 120 |  | 120 |  |  | 曙坪镇人民政府 |  | 支持旅游经济发展
二、乡村建设 | [10 empty] | 衔接资金投入（万元） 小计: 327; 衔接资金投入（万元） 中央: 139; 衔接资金投入（万元） 省级: 188; 衔接资金投入（万元） 市级: 0; 衔接资金投入（万元） 县级: 0
12 | 人居环境整治 | 钟宝镇新坪村一组环境整治项目 | 新建盖板边沟120m；新建青砖花坛75m³，填种植土120m³，栽植绿植101株；新建入户道路224m及高速公路隔断，埋设污水管道84m；在高速公路连接处新建安全护坡挡土墙45m³。 | 2024年6月-9月 | 改善周边群众生活生产条件 | 提高公共设施服务质量，切实改善公共设施条件。项目形成固定资产权属村集体所有，按照镇坪县资产管护办法要求由村集体负责后续管护。 | 钟宝镇 | 新坪村 | 否 | 否 | 29 | 100 | 158 | 421 | 22 |  | 22 |  |  | 钟宝镇人民政府 |  | 支持人居环境改善
13 | 其他 | 基础设施管护 | 对58个行政村和3个社区已建成的公共服务和基础设施进行管护（扶贫资产）。 | 2024年1月-12月 | 就业务工，管护扶贫资产 | 建立“六定管护”机制，将脱贫人口和三类监测对象纳入为管护员，带动脱贫户500户1058人户均增收1000元。 | 镇坪县 | 镇坪县 |  |  | 500 | 1058 | 20078 | 46633 | 305 | 139 | 166 |  |  | 镇坪县发改局 |  | 支持扶贫资产管护
三、巩固三保障成果 | [10 empty] | 衔接资金投入（万元） 小计: 115.5; 衔接资金投入（万元） 中央: 20.5; 衔接资金投入（万元） 省级: 95
14 | 教育帮扶 | 2024年“雨露计划”职业教育补助 | 脱贫户家庭中高职（技工院校）学生资助,全县预计实施雨露计划345人以上。 | 2024年6月-8月 | 直接资助 | 减轻脱贫家庭学生上学负担，对345名学生人均补助3000元。 | 镇坪县 | 镇坪县 |  |  | 395 | 400 | 395 | 400 | 115.5 | 20.5 | 95 |  |  | 县乡村振兴局 |  | 财政衔接资金补助到户
四、项目管理费 | [10 empty] | 衔接资金投入（万元） 小计: 341.5; 衔接资金投入（万元） 中央: 197.5; 衔接资金投入（万元） 省级: 139; 衔接资金投入（万元） 县级: 5 |  |  |  | 中央资金197.5万元省级资金139万元调换一期曙坪镇长寿谷康养旅游业配套舍设施项目县级配套资金。附明细表。