## Sheet1
2018年镇坪县整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
单位：华坪镇人民政府
序号 | 项目 |  | 目标任务 | 具体措施 | 时间节点 | 完成成效 | 备注
一 | 基础设施“三提升” |  | 2017年续建交通项目2个：三坝村通村主干道硬化1.5千米，修建尖山坪产业路两条共1.3公里。 | 一是成立公共服务和基础设施建设协调组，负责全镇公共服务和基础设施建设工作的组织领导和综合协调。二是对脱贫攻坚工作中的重大问题实行会议集体讨论制。研究解决重要问题;不定期召开协调组工作会议，传达政策、通报情况、总结经验、安排落实工作。三是各村安排专人负责组织协调和重点推进，加强督促指导，上下联动，形成合力，切实加强建设质量、进度监管。四是各村确定一名项目建设联络员，及时统计和报送建设进度，协调解决和反馈贫困村公共服务和基础设施建设中的问题。 | 3月30日前，完成项目设计、预算等前期手续，4月15日前全部开工建设，6月30日全部竣工。 | 尖山坪产业路已启动施工，完成700米，三坝硬化工程已完成设计。
|  |  | 新建交通项目8个：道路维修、改造完善工程4个，共6.71千米，道路硬化项目4个，共14.4千米。 |  |  | 已完成设计
|  |  | 水利项目7个（部门负责实施） |  |  | 尖山坪、团结饮水工程已完成设计，三坝、渝龙村饮水工程正在设计。
|  |  | 网络通讯项目4个（部门负责实施） |  |  | 已开工
二 | 两房建设 | 异地搬迁 | 2017-2018年度任务为37户131人，其中集中安置28户96人，分散安置9户35人。 | 一是夯实责任，成立易地搬迁工作组，对工程质量的监督，协调实施过程中的相关矛盾，按照程序组织验收项目及安置房屋。二是及时兑现补助，入住一户验收一户，足额及时将补助资金发放到位，确保搬迁不举债。三是加强宣传，结合脱贫攻坚入户讲解搬迁政策，通过微信、短信等平台宣传搬迁政策，提高政策知晓率，提升搬迁认可度。 | 易地搬迁3月30日前全面施工；5月30日前所有搬迁房屋全部达到入住条件；6月30日前全部入住。 | 5户19人基础完成，17户56人主体完工，3户9人达到入住条件，12户47人已入住
|  | 危房改造 | 2018年任务4户9人 |  | 危旧房改造3月30日前完成认定、设计并开工建设，5月30日前全部改造完成。 | 四户危旧房改造对象已全部完成认定及改造设计，3户已动工改造，1户正在准备材料。
三 | 特色产业培育 |  | 完成成产业帮扶脱贫36户，118人，以村为单位推广“企业+合作社+贫困户”产业发展模式，成立4个村集体经济组织合作社，制定落实好产业奖扶政策。对有劳动力且有发展老见的政园要现中长斯产业项目金覆盖、实现稳定增收。 | 一是结合各村产业现状、企业带动情况、脱贫户自我发展意愿，紧紧围绕“党支部+X+贫困户”模式，全力推进“一村一企一产业”发展模式。二是贫困户以土地、山林等资源组成合作社或入股合作社，参与产业发展，在合作社产业发展中取得劳务、股权收益或分工协作经营收入，帮助贫困户稳定增收脱贫。三是提供资金保障，通过小额创业贴息贷款、扶贫贷款贴息等方式解决贫困户产业发展资金短缺的问题； | 9月底完成 | 已成立华康实业有限公司、镇坪县上湾种养殖农民专业合作社、绿之源农民专业合作社、渝龙魔芋专业种植合作社、渝龙黄连种植合作社；引进重庆叶菇成有限公司。带动贫困户65户。已制定产业奖扶办法。