## Sheet1
2018年整县脱贫摘帽春季行动晾晒单
帮扶部门：文广旅游局
帮扶内容 | 帮扶措施 | 时间节点 | 完成成效
提升股份合作社功能 | 1、寻找适合股份合作社参与的企业或项目；2、督促驻村工作队关注企业运营状况，以实现年度分红目标。 | 4月底前完成企业考察；5月份参与入股；12月份完成分红 | 处在考察企业阶段。
落实产业奖补办法 | 1、各帮扶干部夯实帮扶责任，明确帮扶措施目标。2、帮扶干部加大产业奖补宣传，实现贫困户知晓奖补办法。 | 3月底前制定好产业奖补办法；12月份完成奖补兑现。 | 已经制定好产业奖补办法
村基础设施建设 | 筹备资金，完成村公房广场硬化提升项目。 | 4月底前筹备好资金，10月底前完成施工。 | 正在筹备资金。
提升农家乐业主服务能力 | 组织农家乐业主开展学习、培训、考察。 | 4月30日前 | 已联系好学习单位， 计划于4月12日左右前往学习。
加强扶志工作 | 加强好人好事、阳安好人、勤劳致富户的系列宣传报道。 | 9月30日前 | 截止3月底，已完成两个勤劳致富户的宣传报道。
持续帮扶 | 一户一产业，帮扶干部每月入户至少两次，实行到村签到 | 12月31日前 | 1至3月份有帮扶记事簿的帮扶干部已经完成每月两次的入户。