## 清单1（产业扶贫）
镇坪县人民检察院2018年脱贫攻坚工作任务清单1（产业扶贫）
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 | 完成成效
1 | 落实产业奖扶办法，动员参加养蜂劳务技能培训 | 为胡子久落实产业奖扶办法，动员其参加养蜂劳务技能培训 | 2018.3.16 | 全体帮扶干部 | 对我院养蜂大户（如：李克俊、徐开成、杨永典等），帮扶干部在入户过程中已向其讲解了今年的产业扶贫政策，并动员其参加今年的养蜂技能培训
2 | 摸清产业发展底数 | 摸清建档立卡贫困户发展产业底数， | 2018.2.10 | 各帮扶干部 | 已在入户过程中完成了产业摸底
3 | 做好产业发展前期准备工作 | 落实安排好地块、圈舍籽种等前期产业发展准备工作 | 2018.2.10 | 各帮扶干部 | 有种养业的贫困户已完成了前期筹备工作

## 清单2（生态扶贫）
镇坪县人民检察院2018年脱贫攻坚任务清单2（生态扶贫）
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 | 完成成效
1 | 确保贫困户退耕还林补贴兑现 | 帮扶干部在每月入户过程中要帮助贫困户查看一折通钱款到账情况，要及时向镇村了解退耕还林等生态补贴兑现情况并及时反馈给贫困户 | 2018.2.15 | 各帮扶干部 | 经过帮扶干部入户了解2017年退耕还林已到账
2 | 落实护林员岗位、督促开展工作 | 2018年我院两名帮扶对象被落实了护林员岗位，帮扶干部要督促其开展护林防火工作 | 每月月底报告 | 相关帮扶干部 | 经过帮扶干部入户了解，截至目前两名护林员在正常履行职责

## 清单3(教育扶贫）
镇坪县人民检察院2018年度脱贫攻坚工作任务清单3（教育扶贫）
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 | 完成成效
1 | 教育扶贫2户3人 | 继续落实邓国涛、邓国倩及李子阳义务教育“两免一补”政策 | 6月30日 | 相关帮扶干部 | 经过入户了解，三名入学儿童都在正常上学，相关政策已向其家长说明

## 清单4（健康扶贫）
镇坪县人民检察院2018年度脱贫攻坚工作任务清单4（健康扶贫）
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 | 完成成效
2 | 完成四个100% | 加大政策宣传力度，使贫困人口参加新农合100% | 2018年2月前 | 全体帮扶干部 | 各帮扶干部载入户的过程中已进行了宣传，我院帮扶的20户贫困户已全部参合
|  | 加大政策宣传力度，使贫困人口大病保险覆盖面达到100% | 2018年2月前
|  | 核实贫困户出院的相关票据资料，确保一站式结算覆盖率达到100%;核实报销额度是否达到健康扶贫政策标准 | 2018年3月前
|  | 督促帮扶干部开展经常性的入户宣传工作，使健康扶贫政策知晓率达到100% | 2018年9月前 | 驻村工作队 | 每月进行了督促宣传
3 | 家庭医生 | 检查督促家庭医签约是否全覆盖；家庭医生是否按照协议履职 | 2018年8月前 | 全体帮扶干部 | 我院帮扶的20户贫困户全部签约了家庭医生，帮扶干部在入户过程中已向其宣传了健康扶贫政策
4 | 免费体检 | 组织所有在册贫困户进行免费体检 | 2018年6月前

## 清单6（项目清单）
镇坪县人民检察院2018年度脱贫攻坚工作任务清单6（项目建设）
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 | 完成成效
1 | 交通保障 | 配合镇村及化保局完成：1.发龙一组道路维修,维修道路1.25公里。 2.新修到户路两条分别是：王日斌 李德远到户路 | 2018年6月30日前 | 驻村工作队 | 正在进行前期筹备协调工作
2 | 安全饮水 | 配合镇村完成:上竹镇发龙村三、四、五、七组安全饮水工程,新建管网延伸PEΦ63mm、Φ32mm、Φ25mm管，总长2300米。 | 2018年6月30日前 | 驻村工作队 | 已协同镇村干部配合水利局工作人员完成了现场勘验，确定了整改方案

## 清单5（创业就业）
镇坪县人民检察院2018年度脱贫攻坚工作任务清单5（创业就业）
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 | 完成成效
1 | 城乡居民养老保险 （贫困户） | 向贫困户宣传养老保险政策，引导其参保，确保我院帮扶的贫困户参保率100%、缴费率达100%、待遇发放率达100%、信息准确率100%。 | 2018年4月底 | 全体帮扶干部 | 已完成
2 | 创业就业 | 1.贫困劳动力培训：全覆盖 | 2018年6月底 | 全体帮扶干部 | 帮扶干部在入户过程中进行了意见征询，目前工作队正在配合镇村干部进行2018年培训名单汇总